基于装配工艺路径的

智能齐套分析系统

详细设计方案

Assembly Process Based Intelligent Material Readiness Analysis System

适用于：非标自动化测试设备制造企业

版本：V1.0

日期：2025年1月

# 目 录

第一章 系统概述

1.1 传统齐套率的问题

1.2 基于装配路径的齐套模型

1.3 系统目标

第二章 装配工艺设计

2.1 非标自动化装配工艺特点

2.2 装配阶段定义

2.3 装配工艺模板

第三章 物料分类与属性

3.1 物料装配属性分类

3.2 物料分类与阶段映射

3.3 BOM物料扩展属性表

第四章 数据库设计

4.1 装配阶段定义表

4.2 装配工艺模板表

4.3 物料分类映射表

4.4 齐套分析结果表

4.5 缺料明细表（增强版）

第五章 齐套率计算算法

5.1 核心计算逻辑

5.2 算法实现

5.3 计算示例

第六章 BOM装配属性维护

6.1 维护策略

6.2 批量设置界面

6.3 智能推荐设置

第七章 缺料预警系统

7.1 预警层级设计

7.2 预警规则配置

7.3 与采购系统联动

7.4 预警消息模板

第八章 智能排产建议

8.1 排产约束模型

8.2 排产建议算法

8.3 排产建议看板

第九章 系统集成与实施

# 第一章 系统概述

## 1.1 传统齐套率的问题

传统的齐套率计算采用简单的物料到货比例：

传统齐套率 = 已到货物料项数 / BOM总物料项数 × 100%

这种计算方式存在以下严重问题：

| 问题 | 影响 |
| --- | --- |
| 不考虑装配顺序 | 95%齐套可能无法开工（缺的是第一阶段的框架件） |
| 不区分物料重要性 | 70%齐套可能可以开工（缺的只是最后阶段的铭牌） |
| 无法指导开工决策 | 只能告诉"缺多少"，不能告诉"能做到哪一步" |
| 缺料优先级不清 | 所有缺料同等对待，无法区分轻重缓急 |

## 1.2 基于装配路径的齐套模型

本系统采用基于装配工艺路径的智能齐套分析模型，核心思想：

- 将物料按装配阶段分类，每个阶段独立计算齐套率

- 区分阻塞性物料和可后补物料

- 按装配顺序判断"可以做到哪一步"

- 只有当前阶段阻塞性物料100%齐套，才能进入该阶段

模型核心概念：

| 概念 | 说明 |
| --- | --- |
| 装配阶段 | 将装配过程划分为若干顺序阶段，如：框架→机械→电气→调试 |
| 阻塞性物料 | 缺少该物料则无法进行当前阶段装配的关键物料 |
| 可后补物料 | 可以在后续阶段补装的非关键物料，不影响当前阶段进行 |
| 阶段齐套率 | 某一装配阶段的物料齐套比例 |
| 阻塞齐套率 | 某一阶段阻塞性物料的齐套比例，决定能否进入该阶段 |
| 开工齐套 | 第一阶段（框架装配）阻塞性物料100%齐套即可开工 |

## 1.3 系统目标

- 实现按装配阶段的分层齐套率计算

- 清晰展示"能做到哪一步"，指导开工决策

- 区分阻塞性缺料和可后补缺料，聚焦关键物料

- 与采购系统联动，实现分级缺料预警

- 基于齐套分析提供智能排产建议

# 第二章 装配工艺设计

## 2.1 非标自动化装配工艺特点

非标自动化测试设备的装配工艺具有以下特点：

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 阶段性明显 | 先框架后模组，先机械后电气，先安装后调试 |
| 并行可能性 | 机械装配和电气准备可以部分并行 |
| 外协依赖 | 框架钣金、机加件大量外协，进度受供应商影响 |
| 调试周期不确定 | 调试可能发现问题需要返工或等待物料 |
| 后补空间大 | 线槽盖板、铭牌等外观件可以最后补装 |

## 2.2 装配阶段定义

标准装配阶段划分（6阶段模型）：

| 序号 | 阶段代码 | 阶段名称 | 主要工作内容 | 典型物料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRAME | 框架装配 | 铝型材框架搭建、钣金底座组装 | 铝型材、钣金件、连接件 |
| 2 | MECH | 机械模组安装 | 直线模组、气缸、电机、夹具安装 | 模组、气缸、导轨、电机 |
| 3 | ELECTRIC | 电气安装 | PLC、伺服驱动、传感器安装接线 | PLC、伺服、传感器、HMI |
| 4 | WIRING | 线路整理 | 线槽安装、线缆整理、标签粘贴 | 线槽、扎带、标签、端子 |
| 5 | DEBUG | 调试准备 | 工装治具准备、测试产品准备 | 工装、治具、测试样品 |
| 6 | COSMETIC | 外观完善 | 铭牌、盖板、安全防护安装 | 铭牌、亚克力板、防护罩 |

## 2.3 装配工艺模板

为不同类型设备预设装配工艺模板，便于快速配置：

### 2.3.1 测试设备标准模板

| 阶段 | 典型周期 | 阻塞性物料类别 | 可后补物料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架装配 | 2-3天 | 铝型材、钣金底座、立柱 | 脚轮（可后装） |
| 机械模组 | 3-5天 | 直线模组、气缸、导轨、电机 | 部分紧固件 |
| 电气安装 | 3-5天 | PLC、伺服、传感器、电源 | 部分继电器 |
| 线路整理 | 1-2天 | 主线缆 | 线槽盖、扎带、标签 |
| 调试准备 | 按需 | 工装治具（如需） | - |
| 外观完善 | 1天 | - | 全部可后补 |

### 2.3.2 产线设备模板

| 阶段 | 典型周期 | 阻塞性物料类别 | 特殊说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架装配 | 5-7天 | 型材、钣金、输送机框架 | 体积大，需要场地 |
| 输送系统 | 3-5天 | 皮带、滚筒、电机、张紧装置 | 产线特有阶段 |
| 工位模组 | 5-10天 | 各工位专用设备和夹具 | 可分工位并行 |
| 电气系统 | 5-7天 | 总控PLC、分站IO、伺服系统 | 含总控和分控 |
| 联调 | 3-5天 | 全线调试所需物料 | 需全部工位完成 |

# 第三章 物料分类与属性

## 3.1 物料装配属性分类

每个BOM物料需要设置以下装配相关属性：

| 属性 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 装配阶段 | FRAME/MECH/ELECTRIC/WIRING/DEBUG/COSMETIC | 该物料在哪个装配阶段使用 |
| 重要程度 | CRITICAL/NORMAL/AUXILIARY | 关键件/一般件/辅助件 |
| 是否阻塞 | 是/否 | 缺少该物料是否阻塞当前阶段装配 |
| 可否后补 | 是/否 | 是否可以在后续阶段补装 |
| 最晚补齐阶段 | 阶段代码 | 如果可后补，最晚在哪个阶段前必须到位 |
| 前置依赖 | 物料ID列表 | 该物料装配前必须先装完哪些物料 |

## 3.2 物料分类与阶段映射

系统预设物料分类与装配阶段的默认映射关系：

### 3.2.1 框架阶段物料（FRAME）

| 物料分类 | 示例 | 重要程度 | 是否阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝型材 | 4040铝型材、4080铝型材 | 关键 | 是 |
| 钣金件 | 底座、立板、安装板 | 关键 | 是 |
| 框架连接件 | 角码、连接板 | 一般 | 是 |
| 脚轮/地脚 | 万向轮、调节脚 | 辅助 | 否（可后补） |

### 3.2.2 机械模组阶段物料（MECH）

| 物料分类 | 示例 | 重要程度 | 是否阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线模组 | THK模组、上银模组 | 关键 | 是 |
| 气缸 | SMC气缸、亚德客气缸 | 关键 | 是 |
| 电机 | 步进电机、伺服电机 | 关键 | 是 |
| 导轨滑块 | 直线导轨、滑块 | 关键 | 是 |
| 气动元件 | 气管接头、电磁阀 | 一般 | 是 |
| 紧固件 | 特殊规格螺丝 | 辅助 | 部分可后补 |

### 3.2.3 电气阶段物料（ELECTRIC）

| 物料分类 | 示例 | 重要程度 | 是否阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC | 三菱PLC、西门子PLC | 关键 | 是 |
| 伺服系统 | 伺服驱动器、伺服电机 | 关键 | 是 |
| 传感器 | 光电传感器、接近开关 | 关键 | 是 |
| 触摸屏 | 威纶通、西门子HMI | 一般 | 是 |
| 电源 | 开关电源、稳压电源 | 一般 | 是 |
| 继电器 | 中间继电器、固态继电器 | 辅助 | 部分可后补 |

### 3.2.4 可后补物料分类

| 物料分类 | 示例 | 最晚补齐阶段 |
| --- | --- | --- |
| 线槽盖板 | PVC线槽盖 | 调试完成前 |
| 扎带标签 | 尼龙扎带、标签纸 | 调试完成前 |
| 铭牌 | 设备铭牌、警示标签 | 出厂前 |
| 盖板防护 | 亚克力板、安全门 | 出厂前 |
| 脚轮地脚 | 万向轮、调节脚 | 出厂前 |

## 3.3 BOM物料扩展属性表

为BOM物料增加装配相关扩展属性：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| item_id | VARCHAR(32) | 是 | 关联BOM明细ID，主键 |
| bom_id | VARCHAR(32) | 是 | 所属BOM ID |
| assembly_stage | VARCHAR(20) | 是 | 装配阶段代码 |
| stage_sequence | INT | 否 | 阶段内装配顺序 |
| importance_level | VARCHAR(20) | 是 | 重要程度：CRITICAL/NORMAL/AUXILIARY |
| is_blocking | TINYINT | 是 | 是否阻塞性物料：0-否，1-是 |
| can_postpone | TINYINT | 是 | 是否可后补：0-否，1-是 |
| postpone_stage | VARCHAR(20) | 否 | 最晚补齐阶段代码 |
| postpone_note | TEXT | 否 | 后补说明 |
| has_alternative | TINYINT | 是 | 是否有替代料：0-否，1-是 |
| alternative_items | JSON | 否 | 替代料列表 |
| depends_on | JSON | 否 | 前置依赖物料ID列表 |
| setting_source | VARCHAR(20) | 是 | 设置来源：AUTO/MANUAL/TEMPLATE |
| create_time | DATETIME | 是 | 创建时间 |
| update_time | DATETIME | 是 | 更新时间 |

# 第四章 数据库设计

## 4.1 装配阶段定义表（mes_assembly_stage）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| stage_id | VARCHAR(32) | 是 | 阶段ID，主键 |
| stage_code | VARCHAR(20) | 是 | 阶段代码，唯一 |
| stage_name | VARCHAR(50) | 是 | 阶段名称 |
| sequence | INT | 是 | 顺序号 |
| description | TEXT | 否 | 阶段描述 |
| typical_duration | INT | 否 | 典型工期（天） |
| is_active | TINYINT | 是 | 是否启用 |

## 4.2 装配工艺模板表（mes_assembly_template）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| template_id | VARCHAR(32) | 是 | 模板ID，主键 |
| template_name | VARCHAR(100) | 是 | 模板名称 |
| device_type | VARCHAR(50) | 是 | 设备类型 |
| stages | JSON | 是 | 阶段配置列表 |
| is_default | TINYINT | 是 | 是否默认模板 |
| description | TEXT | 否 | 模板说明 |

stages字段JSON结构示例：

[

{

"code": "FRAME",

"name": "框架装配",

"blocking_categories": ["铝型材", "钣金件", "框架连接件"],

"postponable_categories": ["脚轮"],

"typical_days": 3

},

{

"code": "MECH",

"name": "机械模组安装",

"blocking_categories": ["直线模组", "气缸", "电机", "导轨"],

"typical_days": 5

},

...

]

## 4.3 物料分类映射表（mes_category_stage_mapping）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(32) | 是 | 记录ID，主键 |
| category_code | VARCHAR(50) | 是 | 物料分类代码 |
| category_name | VARCHAR(100) | 是 | 物料分类名称 |
| default_stage | VARCHAR(20) | 是 | 默认装配阶段 |
| default_importance | VARCHAR(20) | 是 | 默认重要程度 |
| default_is_blocking | TINYINT | 是 | 默认是否阻塞 |
| default_can_postpone | TINYINT | 是 | 默认是否可后补 |
| keywords | JSON | 否 | 物料名称关键词（用于自动匹配） |
| is_active | TINYINT | 是 | 是否启用 |

## 4.4 齐套分析结果表（mes_material_readiness）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| readiness_id | VARCHAR(32) | 是 | 记录ID，主键 |
| project_id | VARCHAR(32) | 是 | 项目ID |
| analysis_time | DATETIME | 是 | 分析时间 |
| total_items | INT | 是 | BOM总项数 |
| ready_items | INT | 是 | 已齐套项数 |
| overall_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 整体齐套率 |
| stage_readiness | JSON | 是 | 各阶段齐套详情 |
| can_start_assembly | TINYINT | 是 | 能否开工 |
| current_workable_stage | VARCHAR(20) | 否 | 当前可进行到的阶段 |
| next_blocking_stage | VARCHAR(20) | 否 | 下一个阻塞阶段 |
| critical_total | INT | 是 | 关键件总数 |
| critical_ready | INT | 是 | 关键件齐套数 |
| critical_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 关键件齐套率 |
| blocking_items | JSON | 否 | 当前阻塞物料清单 |
| estimated_ready_date | DATE | 否 | 预计完全齐套日期 |
| postponable_shortage | INT | 是 | 可后补缺料数量 |
| non_postponable_shortage | INT | 是 | 不可后补缺料数量 |

stage_readiness字段JSON结构：

{

"FRAME": {

"total": 15,

"ready": 15,

"rate": 100,

"blocking_total": 12,

"blocking_ready": 12,

"blocking_rate": 100,

"can_start": true

},

"MECH": {

"total": 45,

"ready": 40,

"rate": 88.9,

"blocking_total": 35,

"blocking_ready": 35,

"blocking_rate": 100,

"can_start": true

},

"ELECTRIC": {

"total": 80,

"ready": 65,

"rate": 81.3,

"blocking_total": 60,

"blocking_ready": 51,

"blocking_rate": 85,

"can_start": false,

"blocking_items": ["传感器x5", "伺服x2"]

}

}

## 4.5 缺料明细表（mes_shortage_detail）- 增强版

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| shortage_id | VARCHAR(32) | 是 | 缺料ID，主键 |
| readiness_id | VARCHAR(32) | 是 | 关联齐套分析ID |
| project_id | VARCHAR(32) | 是 | 项目ID |
| item_id | VARCHAR(32) | 是 | BOM明细ID |
| item_code | VARCHAR(50) | 是 | 物料编码 |
| item_name | VARCHAR(200) | 是 | 物料名称 |
| specification | VARCHAR(200) | 否 | 规格型号 |
| category | VARCHAR(50) | 是 | 物料类别 |
| required_qty | DECIMAL(10,3) | 是 | 需求数量 |
| stock_qty | DECIMAL(10,3) | 是 | 库存数量 |
| allocated_qty | DECIMAL(10,3) | 是 | 已分配数量 |
| available_qty | DECIMAL(10,3) | 是 | 可用数量=库存-已分配 |
| shortage_qty | DECIMAL(10,3) | 是 | 缺料数量 |
| on_order_qty | DECIMAL(10,3) | 否 | 在途数量（已采购未到） |
| po_number | VARCHAR(50) | 否 | 采购订单号 |
| supplier_name | VARCHAR(100) | 否 | 供应商名称 |
| expected_date | DATE | 否 | 预计到货日期 |
| assembly_stage | VARCHAR(20) | 是 | 所属装配阶段 |
| importance_level | VARCHAR(20) | 是 | 重要程度 |
| is_blocking | TINYINT | 是 | 是否阻塞 |
| can_postpone | TINYINT | 是 | 是否可后补 |
| impact_level | VARCHAR(20) | 是 | 影响程度：STOP/DELAY/MINOR |
| impact_description | TEXT | 否 | 影响说明 |
| has_alternative | TINYINT | 是 | 是否有替代料 |
| alternative_suggestion | TEXT | 否 | 替代建议 |
| urgency | VARCHAR(20) | 是 | 紧急程度：CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW |
| handling_status | VARCHAR(20) | 是 | 处理状态：PENDING/ORDERING/EXPEDITING/RESOLVED |
| handler | VARCHAR(32) | 否 | 处理人ID |
| handle_note | TEXT | 否 | 处理说明 |
| create_time | DATETIME | 是 | 创建时间 |

# 第五章 齐套率计算算法

## 5.1 核心计算逻辑

基于装配路径的齐套率计算遵循以下核心逻辑：

### 5.1.1 基本公式

// 阶段整体齐套率

阶段齐套率 = 该阶段已齐套物料项数 / 该阶段物料总项数 × 100%

// 阶段阻塞齐套率（关键指标）

阶段阻塞齐套率 = 该阶段阻塞性物料齐套项数 / 该阶段阻塞性物料总项数 × 100%

// 物料齐套判定

可用数量 = 现有库存 - 已分配给其他项目的数量 + 在途数量

如果 可用数量 >= 需求数量，则该物料齐套

// 阶段可开始判定

如果 阶段阻塞齐套率 == 100% 且 前序阶段均可开始，则该阶段可开始

### 5.1.2 判断逻辑流程

开始分析

│

▼

阶段1（框架）阻塞性物料100%齐套？

├── 是 → 可以开工，继续判断阶段2

└── 否 → 无法开工，标记阻塞物料

│

▼

阶段2（机械模组）阻塞性物料100%齐套？

├── 是 → 可以进入阶段2，继续判断阶段3

└── 否 → 可做到阶段1，标记阶段2阻塞物料

│

▼

...依此类推...

## 5.2 算法实现

### 5.2.1 主计算函数

def calculate_readiness(project_id):

"""基于装配路径的智能齐套率计算"""

# 1. 获取项目BOM及物料装配属性

bom_items = get_bom_with_assembly_attrs(project_id)

# 2. 获取库存和在途数据

stock_data = get_stock_and_onorder(project_id)

# 3. 按装配阶段分组

stages = get_ordered_stages()  # [FRAME, MECH, ELECTRIC, WIRING, DEBUG, COSMETIC]

stage_items = group_items_by_stage(bom_items)

# 4. 计算各阶段齐套率

stage_readiness = {}

can_proceed = True  # 是否可以继续往下

current_workable_stage = None

next_blocking_stage = None

all_blocking_items = []

for stage in stages:

items = stage_items.get(stage.code, [])

if not items:

continue

# 分离阻塞性物料和可后补物料

blocking_items = [i for i in items if i.is_blocking]

postponable_items = [i for i in items if i.can_postpone]

# 计算物料齐套情况

all_ready = 0

blocking_ready = 0

stage_shortage = []

for item in items:

available = calculate_available_qty(item, stock_data)

if available >= item.required_qty:

all_ready += 1

if item.is_blocking:

blocking_ready += 1

else:

shortage_qty = item.required_qty - available

stage_shortage.append({

'item': item,

'shortage_qty': shortage_qty,

'is_blocking': item.is_blocking

})

# 计算齐套率

total = len(items)

blocking_total = len(blocking_items)

overall_rate = (all_ready / total * 100) if total > 0 else 100

blocking_rate = (blocking_ready / blocking_total * 100) if blocking_total > 0 else 100

# 判断该阶段是否可以开始

stage_can_start = can_proceed and (blocking_rate == 100)

stage_readiness[stage.code] = {

'total': total,

'ready': all_ready,

'rate': round(overall_rate, 1),

'blocking_total': blocking_total,

'blocking_ready': blocking_ready,

'blocking_rate': round(blocking_rate, 1),

'can_start': stage_can_start,

'shortage': stage_shortage

}

# 更新状态

if stage_can_start:

current_workable_stage = stage.code

if blocking_rate < 100:

if can_proceed:  # 第一个阻塞阶段

next_blocking_stage = stage.code

all_blocking_items.extend(

[s for s in stage_shortage if s['is_blocking']]

)

can_proceed = False

# 5. 计算关键件齐套率

critical_items = [i for i in bom_items if i.importance_level == 'CRITICAL']

critical_ready = sum(1 for i in critical_items

if calculate_available_qty(i, stock_data) >= i.required_qty)

critical_rate = (critical_ready / len(critical_items) * 100) if critical_items else 100

# 6. 计算预计齐套日期

estimated_ready_date = calculate_estimated_ready_date(all_blocking_items, stock_data)

# 7. 返回结果

return {

'overall_rate': calculate_overall_rate(bom_items, stock_data),

'stage_readiness': stage_readiness,

'can_start_assembly': stage_readiness.get('FRAME', {}).get('can_start', False),

'current_workable_stage': current_workable_stage,

'next_blocking_stage': next_blocking_stage,

'critical_rate': round(critical_rate, 1),

'blocking_items': all_blocking_items,

'estimated_ready_date': estimated_ready_date

}

### 5.2.2 可用数量计算

def calculate_available_qty(item, stock_data):

"""计算物料可用数量"""

stock = stock_data.get(item.item_code, {})

# 现有库存

current_stock = stock.get('stock_qty', 0)

# 已分配给其他项目的数量

allocated = stock.get('allocated_qty', 0)

# 在途数量（已采购未到货）

on_order = stock.get('on_order_qty', 0)

# 在途数量是否计入（根据预计到货日期判断）

expected_date = stock.get('expected_date')

plan_start_date = item.plan_start_date  # 计划开工日期

if expected_date and plan_start_date:

if expected_date <= plan_start_date:

# 预计在开工前到货，计入可用

available = current_stock - allocated + on_order

else:

# 预计在开工后才到货，不计入

available = current_stock - allocated

else:

available = current_stock - allocated

return max(0, available)

## 5.3 计算示例

以一个典型测试设备项目为例：

项目BOM共182项物料，计算结果如下：

| 阶段 | 总数 | 齐套 | 齐套率 | 阻塞数 | 阻塞齐套 | 阻塞率 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架装配 | 15 | 15 | 100% | 12 | 12 | 100% | ✅ 可进行 |
| 机械模组 | 45 | 42 | 93.3% | 35 | 35 | 100% | ✅ 可进行 |
| 电气安装 | 80 | 68 | 85% | 60 | 53 | 88.3% | ⚠️ 阻塞 |
| 线路整理 | 22 | 20 | 90.9% | 8 | 8 | 100% | ⏸ 等待 |
| 调试准备 | 8 | 6 | 75% | 5 | 5 | 100% | ⏸ 等待 |
| 外观完善 | 12 | 9 | 75% | 0 | - | - | 可后补 |

分析结论：

- 整体齐套率：87.9%（160/182）

- 可以开工：是（框架阶段100%齐套）

- 当前可进行到：机械模组阶段

- 下一阻塞阶段：电气安装（缺传感器5个、伺服2套）

- 预计完全齐套日期：2025-01-15（受限于传感器到货）

# 第六章 BOM装配属性维护

## 6.1 维护策略

采用三级维护策略，减少人工设置工作量：

| 层级 | 维护内容 | 维护时机 | 维护人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层级1 | 物料分类默认值 | 系统初始化/分类变更时 | 系统管理员 |
| 层级2 | 设备类型模板 | 新增设备类型时 | 工艺工程师 |
| 层级3 | 项目BOM个性化 | 项目BOM确认时 | 项目工程师 |

属性继承规则：项目BOM > 设备模板 > 物料分类默认值

## 6.2 批量设置界面

### 6.2.1 界面布局

BOM装配属性批量设置页面设计：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  BOM装配属性批量设置                                            │

│  项目：A001-三星测试线    BOM版本：V1.2                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  快捷操作：                                                      │

│  [按分类自动匹配] [套用模板：测试设备] [复制其他项目] [清空重置]   │

│                                                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  筛选：装配阶段 [全部▼]  重要程度 [全部▼]  设置状态 [未设置▼]    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  □ 全选    已选：0项    [批量设置阶段] [批量设置重要度]          │

│                                                                 │

│  ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐│

│  │☑│物料编码  │物料名称      │分类    │装配阶段│重要度│阻塞│后补││

│  ├──┼─────────┼─────────────┼────────┼────────┼──────┼────┼────┤│

│  │☑│M001     │铝型材框架    │铝型材  │框架装配│关键  │ ✓  │    ││

│  │☑│M002     │底座钣金      │钣金件  │框架装配│关键  │ ✓  │    ││

│  │☐│M003     │THK直线模组   │直线模组│机械模组│关键  │ ✓  │    ││

│  │☐│M004     │SMC气缸       │气缸    │机械模组│关键  │ ✓  │    ││

│  │☐│M005     │安川伺服      │伺服    │电气安装│关键  │ ✓  │    ││

│  │☐│M006     │基恩士传感器  │传感器  │电气安装│关键  │ ✓  │    ││

│  │☐│M007     │线槽          │线槽    │线路整理│辅助  │    │ ✓  ││

│  │☐│M008     │铭牌          │铭牌    │外观完善│辅助  │    │ ✓  ││

│  │☐│M009     │⚠️未设置     │-       │[选择▼] │[选择]│ □  │ □  ││

│  └────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│                                                                 │

│  分页：< 1 2 3 4 5 ... 12 >     共182项，已设置175项，未设置7项  │

│                                                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  [保存]  [保存并计算齐套率]  [取消]                               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 6.2.2 快捷操作说明

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 按分类自动匹配 | 根据物料分类自动设置默认的装配阶段、重要程度、是否阻塞 |
| 套用模板 | 选择预设的设备类型模板，批量应用模板配置 |
| 复制其他项目 | 从历史项目复制装配属性设置（适用于相似项目） |
| 批量设置阶段 | 对选中的物料批量设置装配阶段 |
| 批量设置重要度 | 对选中的物料批量设置重要程度 |

## 6.3 智能推荐设置

系统提供智能推荐功能，自动为未设置的物料推荐装配属性：

### 6.3.1 推荐规则优先级

- 历史数据匹配：相同物料编码在其他项目中的设置（置信度95%）

- 物料分类匹配：根据物料分类的默认配置（置信度90%）

- 名称关键词匹配：根据物料名称中的关键词推断（置信度70%）

- 供应商类型推断：根据供应商类型推断物料类别（置信度60%）

### 6.3.2 关键词匹配规则示例

| 关键词 | 推荐阶段 | 重要程度 | 是否阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架、底座、立柱、型材 | 框架装配 | 关键 | 是 |
| 模组、导轨、滑块、丝杆 | 机械模组 | 关键 | 是 |
| 气缸、电磁阀、气管 | 机械模组 | 一般 | 是 |
| PLC、伺服、传感器、电机 | 电气安装 | 关键 | 是 |
| 线槽、扎带、标签、端子 | 线路整理 | 辅助 | 否（可后补） |
| 铭牌、盖板、防护、亚克力 | 外观完善 | 辅助 | 否（可后补） |

# 第七章 缺料预警系统

## 7.1 预警层级设计

采用四级预警机制，根据缺料影响程度和紧急程度分级处理：

| 级别 | 触发条件 | 响应要求 | 通知对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 停工 | 阻塞性物料缺料且计划开工日期≤今天 | 4小时内响应 | 采购主管、项目经理、生产主管 |
| L2 紧急 | 阻塞性物料缺料且距开工≤3天 | 24小时内响应 | 采购员、项目经理 |
| L3 提前 | 阻塞性物料缺料且距开工≤7天 | 本周内跟进 | 采购员 |
| L4 常规 | 其他缺料（非阻塞或距开工>7天） | 正常采购流程 | 采购员 |

## 7.2 预警规则配置

### 7.2.1 预警规则表（mes_shortage_alert_rule）

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| rule_id | VARCHAR(32) | 是 | 规则ID，主键 |
| rule_name | VARCHAR(100) | 是 | 规则名称 |
| alert_level | VARCHAR(10) | 是 | 预警级别：L1/L2/L3/L4 |
| is_blocking_required | TINYINT | 是 | 是否要求阻塞性物料 |
| days_before_start | INT | 是 | 距开工天数阈值 |
| importance_levels | JSON | 否 | 适用的重要程度列表 |
| project_priorities | JSON | 否 | 适用的项目优先级列表 |
| notify_roles | JSON | 是 | 通知角色列表 |
| notify_channels | JSON | 是 | 通知渠道：WECHAT/EMAIL/SMS |
| response_hours | INT | 否 | 要求响应时间（小时） |
| escalate_hours | INT | 否 | 超时升级时间（小时） |
| escalate_to | JSON | 否 | 升级通知人列表 |
| is_active | TINYINT | 是 | 是否启用 |

## 7.3 与采购系统联动

### 7.3.1 数据同步

| 数据方向 | 数据内容 | 同步方式 |
| --- | --- | --- |
| 采购系统 → MES | 采购订单 | 实时接口，获取在途物料和预计到货日期 |
| 采购系统 → MES | 到货信息 | 实时推送，更新库存数据触发重新计算 |
| MES → 采购系统 | 缺料清单 | 定时推送，每日推送项目缺料清单 |
| MES → 采购系统 | 紧急采购申请 | 即时触发，L1/L2级缺料自动生成紧急采购申请 |

### 7.3.2 预警处理流程

系统检测        自动通知         人工处理        闭环

─────────      ─────────       ─────────      ─────────

┌───────┐      ┌───────┐      ┌───────┐      ┌───────┐

│齐套分析│─────→│生成预警│─────→│采购接单│─────→│更新状态│

└───────┘      └───────┘      └───────┘      └───────┘

│              │              │              │

▼              ▼              ▼              ▼

识别缺料       企微/短信推送    确认处理措施    物料到货

判断阻塞       @相关人员        • 催货          自动关闭

计算预警级别                    • 换供应商

• 替代料

• 调整计划

│              │              │              │

└──────────────┴──────────────┴──────────────┘

│

▼

超时未处理自动升级

## 7.4 预警消息模板

### 7.4.1 企业微信消息模板

┌─────────────────────────────────────────┐

│  🔴 【停工预警】缺料导致无法装配        │

├─────────────────────────────────────────┤

│                                         │

│  项目：A001-三星测试线                  │

│  优先级：P1（紧急）                     │

│  计划开工：2025-01-08（明天）           │

│                                         │

│  阻塞物料：                             │

│  • 基恩士传感器 IL-1000                 │

│    缺5个，预计到货01-15（晚7天）        │

│  • 安川伺服 SGMJV-04ADE6S              │

│    缺2套，预计到货01-12（晚4天）        │

│                                         │

│  影响：电气安装阶段无法开始             │

│  当前可做到：机械模组阶段               │

│                                         │

│  要求：4小时内响应                      │

│                                         │

│  [查看详情] [确认处理] [申请延期]       │

│                                         │

└─────────────────────────────────────────┘

# 第八章 智能排产建议

## 8.1 排产约束模型

智能排产建议基于以下约束条件：

### 8.1.1 硬约束（必须满足）

- 物料齐套约束：阶段N阻塞性物料100%齐套才能开始阶段N

- 工艺顺序约束：必须按装配路径顺序执行

- 资源可用约束：设备/工位/人员必须可用

- 交期约束：不能超过合同交期

### 8.1.2 软约束（尽量满足）

- 优先级约束：高优先级项目优先排产

- 资源利用率：尽量提高设备/人员利用率

- 切换成本：减少工位切换次数

- 均衡生产：避免忙闲不均

## 8.2 排产建议算法

### 8.2.1 优先级评分模型

优先级评分 =

项目优先级分（30分）

+ 交期压力分（25分）

+ 齐套程度分（20分）

+ 客户重要度分（15分）

+ 合同金额分（10分）

项目优先级分：

P1 = 30分, P2 = 24分, P3 = 18分, P4 = 12分, P5 = 6分

交期压力分：

距交期 ≤ 7天 = 25分

距交期 ≤ 14天 = 20分

距交期 ≤ 30天 = 15分

距交期 ≤ 60天 = 10分

距交期 > 60天 = 5分

齐套程度分：

阻塞齐套率 × 20

客户重要度分：

A级 = 15分, B级 = 12分, C级 = 9分, D级 = 6分

合同金额分：

≥ 50万 = 10分, ≥ 20万 = 7分, ≥ 10万 = 5分, < 10万 = 3分

### 8.2.2 排产建议生成算法

def generate_scheduling_suggestions(scope='WEEKLY'):

"""生成智能排产建议"""

# 1. 获取所有待排产项目

projects = get_pending_projects()

# 2. 获取最新齐套分析结果

for project in projects:

project.readiness = get_project_readiness(project.id)

# 3. 计算优先级评分

for project in projects:

project.priority_score = calculate_priority_score(project)

# 4. 按优先级排序

projects.sort(key=lambda p: p.priority_score, reverse=True)

# 5. 获取可用资源

resources = get_available_resources()  # 工位、人员

# 6. 生成建议

suggestions = []

for project in projects:

readiness = project.readiness

if readiness['can_start_assembly']:

# 可以排产

workable_stage = readiness['current_workable_stage']

next_stage = get_next_stage(workable_stage)

# 检查下一阶段是否可以开始

if next_stage:

stage_info = readiness['stage_readiness'].get(next_stage, {})

if stage_info.get('blocking_rate') == 100:

suggested_stage = next_stage

status = 'READY'

else:

suggested_stage = next_stage

status = 'WAITING'

blocking_items = stage_info.get('shortage', [])

else:

suggested_stage = workable_stage

status = 'READY'

# 分配资源

allocated = allocate_resource(project, suggested_stage, resources)

suggestions.append({

'project': project,

'suggested_stage': suggested_stage,

'status': status,

'priority_score': project.priority_score,

'work_center': allocated.work_center,

'suggested_start': allocated.start_date,

'blocking_items': blocking_items if status == 'WAITING' else []

})

else:

# 不能排产

suggestions.append({

'project': project,

'status': 'BLOCKED',

'blocking_stage': 'FRAME',

'blocking_items': readiness['blocking_items'],

'estimated_ready': readiness['estimated_ready_date']

})

return suggestions

## 8.3 排产建议看板

### 8.3.1 排产建议列表

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  智能排产建议                              本周：01-06 ~ 01-12  │

│  分析时间：2025-01-06 08:00                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                 │

│  📊 本周产能概况                                                │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ 装配工位：5个可用    工程师：12人可用    技工：18人可用  │   │

│  │ 建议排产：8个项目    等待齐套：4个项目    暂缓：2个项目   │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  ✅ 建议本周排产（按优先级排序）                                │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │序│项目        │阶段    │评分│交期   │齐套│建议开始│工位  │   │

│  ├──┼────────────┼────────┼────┼───────┼────┼────────┼──────┤   │

│  │1 │A001-三星   │电气安装│92  │01-20  │100%│01-07   │工位A │   │

│  │2 │A003-比亚迪 │机械模组│88  │01-25  │100%│01-07   │工位B │   │

│  │3 │A002-华为   │调试    │85  │01-18  │100%│01-08   │调试区│   │

│  │4 │A006-OPPO   │框架装配│78  │02-10  │100%│01-09   │工位C │   │

│  │5 │A007-vivo   │机械模组│75  │02-15  │100%│01-10   │工位A │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  ⏳ 等待齐套（预计下周可排）                                    │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │项目        │等待阶段│缺料      │预计齐套│建议动作        │   │

│  ├────────────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┤   │

│  │A004-宁德   │框架装配│铝型材×20 │01-10   │已催货，可下周排│   │

│  │A005-小米   │电气安装│传感器×5  │01-12   │确认替代料      │   │

│  │A008-荣耀   │机械模组│伺服×3    │01-15   │正常等待        │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  ⚠️ 风险提醒                                                    │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │ • A001交期01-20，电气安装需7天+调试需5天，时间紧张      │   │

│  │ • A002调试阶段，建议优先安排经验丰富的张工              │   │

│  │ • 工位A本周负荷较高，注意协调                           │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────┘   │

│                                                                 │

│  [导出排产计划]  [生成工单]  [调整建议]  [确认排产]             │

│                                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 第九章 系统集成与实施

## 9.1 系统集成架构

| 集成系统 | 数据方向 | 集成内容 |
| --- | --- | --- |
| ERP系统 | 双向 | BOM数据、库存数据、采购订单、物料主数据 |
| PLM系统 | PLM→MES | 设计BOM、图纸版本、设计变更通知 |
| 采购系统 | 双向 | 采购订单、到货信息、供应商信息、缺料预警 |
| 仓库系统 | WMS→MES | 实时库存、出入库记录、库位信息 |
| 企业微信 | MES→微信 | 预警消息推送、审批通知、任务提醒 |

## 9.2 实施阶段

| 阶段 | 周期 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 1个月 | 基础数据准备：装配阶段定义、物料分类映射、工艺模板配置 |
| 第二阶段 | 1个月 | 核心功能上线：齐套计算、齐套看板、BOM装配属性维护 |
| 第三阶段 | 1个月 | 预警系统上线：缺料预警规则、采购联动、企微消息推送 |
| 第四阶段 | 1个月 | 智能排产上线：排产建议算法、排产看板、工单联动 |
| 持续优化 | 持续 | 算法优化、规则调整、新功能迭代 |

## 9.3 预期效果

- 齐套分析效率提升：从人工计算2小时缩短到系统秒级分析

- 开工决策准确性提升：清晰知道"能做到哪一步"，避免盲目开工

- 缺料响应速度提升：分级预警机制，关键缺料4小时内响应

- 排产效率提升：智能排产建议，减少人工排产工作量80%

- 项目交期达成率提升：通过齐套预警和智能排产，预计提升10-15%

## 9.4 关键成功因素

- BOM数据准确性：BOM必须与实际生产一致，是齐套分析的基础

- 库存数据实时性：库存数据必须实时准确，建议与WMS系统集成

- 物料属性完整性：装配阶段、是否阻塞等属性必须设置完整

- 采购信息及时性：采购订单和预计到货日期必须及时更新

- 人员配合度：生产计划员和采购人员需要积极使用系统并及时响应预警

— 文档结束 —