## 1-模块总览
变更管理模块设计方案
一、变更管理的核心目标
变更可控、影响可视、决策有据、执行可验收
二、核心痛点与解决方案
核心痛点 | 典型表现 | 系统解决方案
变更没有记录 | 口头改、微信改，事后扯皮 | ECR/ECN系统化，所有变更必须走单
不知道影响多大 | 改了才发现要缺料、返工、延期 | 强制影响评估，自动关联进度/成本/物料
审批随意 | 小变更层层审批，大变更没人管 | 变更分级C0-C3，不同级别不同审批链
执行无法追踪 | 批了不知道做没做 | ECN拆解子任务，状态流转全程可追溯
没有验证闭环 | 改了不验证，埋下隐患 | 必须录入验证记录才能关闭
版本混乱 | 现场装A版，图纸B版，程序C版 | 基线管理+版本控制，单一事实来源
无法复盘改进 | 不知道变更原因分布 | 变更统计看板，分析根因优化方案
三、模块架构
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 变更管理模块架构 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 变更输入来源 │ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ │ │客户需求 │ │现场问题 │ │设计优化 │ │供应替代 │ │成本降低 │ │安全合规 │ │ │ │ │ │ 变更 │ │ 修复 │ │ 迭代 │ │ 物料 │ │ 改进 │ │ 要求 │ │ │ │ │ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │ │ │ └───────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ECR 变更请求 → 影响评估 → 评审 → ECN 变更通知 │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │ │ │ │ │ 提出请求 │───▶│ 影响评估 │───▶│ 分级评审 │───▶│ 批准执行 │───▶│ 验证关闭 │ │ │ │ │ │ ECR │ │ 自动关联 │ │ C0-C3 │ │ ECN │ │ 更新基线 │ │ │ │ │ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ │ │ 项目管理 │ │ 采购物料 │ │ 基线版本 │ │ │ │ WBS任务更新 │ │ 缺料单联动 │ │ BOM/图纸/程序 │ │ │ │ 里程碑影响 │ │ 订单变更 │ │ 版本追溯 │ │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2-变更分级体系
变更分级体系设计
一、变更等级定义（C0-C3）
等级 | 名称 | 定义 | 典型场景 | 影响范围 | 审批要求 | 时效
C0 | 现场修复 | 不改图、不改BOM、无成本/交期影响或极小 | 接线调整、参数微调、紧固件补装 | 单点修复 | 现场工程师确认 | 即时
C1 | 工程变更 | 涉及图纸、程序、BOM变更，可能引发返工或缺料 | 线束修改、气路调整、程序逻辑变更 | 单设备/单工站 | 工程负责人+PM | 24小时
C2 | 关键变更 | 影响安全/性能/节拍/验收标准 | 安全装置变更、节拍优化、验收指标调整 | 多模块/整线 | 跨部门评审+客户确认 | 48小时
C3 | 商业变更 | 影响合同范围、价格、交付里程碑 | 功能增减、交期调整、价格变更 | 合同级 | 商务+总经理+客户 | 视情况
二、变更分级判断规则
判断维度 | C0 | C1 | C2 | C3
是否改图纸 | 否 | 是，局部 | 是，多处 | 是，整体方案
是否改BOM | 否 | 是，≤5项 | 是，>5项 | 是，结构性变化
进度影响 | 无 | ≤3天 | 3-7天 | >7天或里程碑延期
成本影响 | 无 | ≤5000元 | 5000-50000元 | >50000元
是否新增缺料 | 否 | 是，短周期 | 是，长周期 | 是，影响关键路径
是否影响安全 | 否 | 否 | 可能 | 是
是否影响验收标准 | 否 | 否 | 是 | 是，需客户确认
是否影响合同 | 否 | 否 | 否 | 是
【分级原则】以最高影响维度定级，任一维度达到更高级别则整体提级
三、审批链配置
等级 | 发起人 | 评估人 | 审批人 | 抄送 | 客户确认
C0 | 现场工程师 | 自评 | 现场工程师 | PM | 否
C1 | 项目成员 | 工程负责人 | 工程负责人→PM | PMC、采购 | 否
C2 | 项目成员 | 工程负责人+采购+品质 | PM→技术总监 | 相关部门 | 视情况
C3 | 项目成员 | 工程+采购+商务+品质 | 技术总监→总经理 | 全员 | 是

## 3-ECR变更请求
ECR（变更请求）设计
一、ECR表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
ecr_id | INTEGER | 是 | 主键 | 1
ecr_no | VARCHAR(30) | 是 | ECR编号，自动生成 | ECR-2025-0001
title | VARCHAR(200) | 是 | 变更标题 | PLC型号变更为S7-1500
project_id | INTEGER | 是 | 关联项目ID | 101
project_code | VARCHAR(30) | 是 | 项目编号 | P2025-001
equipment_name | VARCHAR(100) | 否 | 设备/工站名称 | 视觉检测机-1号
change_type | VARCHAR(30) | 是 | 变更类型：客户需求/现场问题/设计优化/供应替代/成本降低/安全合规 | 客户需求
change_level | VARCHAR(10) | 是 | 变更等级：C0/C1/C2/C3 | C1
urgency | VARCHAR(10) | 是 | 紧急程度：普通/紧急/特急 | 普通
current_state | TEXT | 是 | 现状描述（改之前） | 当前使用S7-1200 CPU
proposed_change | TEXT | 是 | 变更内容（改成什么） | 变更为S7-1500 CPU
change_reason | TEXT | 是 | 变更原因 | 客户要求提升控制精度
evidence | TEXT | 否 | 证据附件（客户邮件、现场照片） | []
affected_modules | TEXT | 否 | 影响的模块/工位 | ["电柜", "控制系统"]
affected_drawings | TEXT | 否 | 影响的图纸清单 | ["E-001", "E-002"]
affected_bom_items | TEXT | 否 | 影响的BOM项 | ["PLC", "扩展模块"]
affected_wbs_tasks | TEXT | 否 | 影响的WBS任务ID | [1001, 1002]
requester_id | INTEGER | 是 | 提交人ID | 301
requester_name | VARCHAR(50) | 是 | 提交人姓名 | 李工程师
submit_time | DATETIME | 是 | 提交时间 | 2025-01-20 10:00
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态 | 待评估
ecn_id | INTEGER | 否 | 关联ECN ID（批准后生成）
二、变更类型说明
变更类型 | 说明 | 典型场景 | 主要责任方
客户需求 | 客户提出的功能、性能、验收标准变更 | 增加检测功能、修改节拍要求 | 销售/PM
现场问题 | 装配、调试过程中发现的问题需要修改 | 干涉、配合不良、功能异常 | 现场/调试
设计优化 | 设计评审或自检发现的优化改进 | 结构优化、布局调整、程序优化 | 研发
供应替代 | 因供应原因需要替换物料或供应商 | 原物料停产、交期过长、成本过高 | 采购
成本降低 | 为降低成本进行的设计变更 | 材料替代、工艺优化 | 研发/采购
安全合规 | 安全、法规、标准要求的变更 | 安全装置增加、CE认证要求 | 品质

## 4-影响评估
变更影响评估设计
一、影响评估表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
impact_id | INTEGER | 是 | 主键 | 1
ecr_id | INTEGER | 是 | 关联ECR ID | 1
scope_impact | TEXT | 是 | 范围影响描述 | 影响电柜、PLC程序
affected_deliverables | TEXT | 否 | 影响的交付物 | ["电气图纸", "PLC程序", "BOM"]
schedule_impact_days | INTEGER | 是 | 预计影响天数 | 3
affected_tasks | TEXT | 否 | 影响的WBS任务及状态 | [{task_id:1001, action:"返工"}]
milestone_impact | VARCHAR(100) | 否 | 影响的里程碑 | FAT延期3天
is_critical_path | BOOLEAN | 是 | 是否影响关键路径 | TRUE
material_cost | DECIMAL(15,2) | 否 | 新增物料成本 | 5000.00
scrap_cost | DECIMAL(15,2) | 否 | 报废成本 | 2000.00
rework_hours | DECIMAL(10,2) | 否 | 返工工时 | 16
rework_cost | DECIMAL(15,2) | 否 | 返工成本（工时×单价） | 1600.00
outsource_cost | DECIMAL(15,2) | 否 | 外协/供应商费用 | 0
total_cost | DECIMAL(15,2) | 是 | 总成本影响 | 8600.00
new_materials | TEXT | 否 | 新增物料清单 | [{code:"xxx", qty:2, lead_time:14}]
cancel_materials | TEXT | 否 | 取消/退货物料 | []
trigger_shortage | BOOLEAN | 是 | 是否触发缺料 | TRUE
shortage_ids | TEXT | 否 | 关联缺料单ID | [1, 2]
po_change_required | BOOLEAN | 否 | 是否需要变更采购订单 | FALSE
assessor_id | INTEGER | 是 | 评估人ID | 201
assessor_name | VARCHAR(50) | 是 | 评估人姓名 | 王工程师
assess_time | DATETIME | 是 | 评估时间 | 2025-01-20 14:00
assess_comment | TEXT | 否 | 评估意见 | 建议尽快执行
二、影响评估填写指南
评估维度 | 评估内容 | 数据来源 | 系统自动化
范围影响 | 影响哪些模块、工位、功能、交付物 | 人工分析 | 自动关联BOM、图纸清单
进度影响 | 影响哪些任务、延迟多少天、是否影响里程碑 | WBS任务表 | 自动标记受影响任务、计算延期
成本影响 | 新增/报废/返工/外协成本 | 物料单价、工时单价 | 自动计算总成本
供应链影响 | 是否新增缺料、是否需变更订单 | BOM对比、库存、在途 | 自动生成缺料单、标记订单变更

## 5-ECN变更通知
ECN（变更通知）设计
一、ECN表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
ecn_id | INTEGER | 是 | 主键 | 1
ecn_no | VARCHAR(30) | 是 | ECN编号 | ECN-2025-0001
ecr_id | INTEGER | 是 | 关联ECR ID | 1
title | VARCHAR(200) | 是 | 变更标题 | PLC型号变更为S7-1500
project_id | INTEGER | 是 | 项目ID | 101
change_level | VARCHAR(10) | 是 | 变更等级 | C1
change_description | TEXT | 是 | 变更详细描述 | 将电柜内PLC从S7-1200更换为S7-1500...
from_baseline | VARCHAR(50) | 是 | 变更前基线版本 | BL-001-V1.0
to_baseline | VARCHAR(50) | 是 | 变更后基线版本 | BL-001-V1.1
bom_changes | TEXT | 否 | BOM变更明细JSON | [{type:"add/delete/modify", item:...}]
drawing_changes | TEXT | 否 | 图纸变更明细 | [{drawing_no:"E-001", revision:"A→B"}]
program_changes | TEXT | 否 | 程序变更明细 | [{program:"Main.prg", version:"1.0→1.1"}]
execution_steps | TEXT | 是 | 执行步骤 | [{step:1, desc:"更换PLC", owner:"张工"}]
owner_id | INTEGER | 是 | 执行负责人ID | 301
owner_name | VARCHAR(50) | 是 | 执行负责人 | 张工程师
deadline | DATE | 是 | 完成期限 | 2025-01-25
verification_method | TEXT | 是 | 验证方法 | 功能测试、节拍测试
verification_criteria | TEXT | 是 | 验证标准 | 所有功能正常，节拍≤15s
verifier_id | INTEGER | 否 | 验证人ID | 401
verifier_name | VARCHAR(50) | 否 | 验证人 | 李品质
verification_result | TEXT | 否 | 验证结果
verification_time | DATETIME | 否 | 验证时间
approved_by | VARCHAR(100) | 是 | 审批人 | 王总监
approved_time | DATETIME | 是 | 审批时间 | 2025-01-20 16:00
customer_confirmed | BOOLEAN | 否 | 客户是否确认 | FALSE
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态 | 执行中
closed_time | DATETIME | 否 | 关闭时间
二、ECN执行子任务表
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
subtask_id | INTEGER | 是 | 主键 | 1
ecn_id | INTEGER | 是 | 关联ECN ID | 1
seq_no | INTEGER | 是 | 步骤序号 | 1
task_type | VARCHAR(30) | 是 | 任务类型：改图/改程序/采购/返工/验证 | 改图
description | VARCHAR(200) | 是 | 任务描述 | 更新电气原理图
owner_id | INTEGER | 是 | 责任人ID | 201
owner_name | VARCHAR(50) | 是 | 责任人 | 王电气
deadline | DATE | 是 | 完成期限 | 2025-01-22
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态：待开始/进行中/已完成 | 待开始
completed_time | DATETIME | 否 | 完成时间
deliverable | TEXT | 否 | 交付物（文件/记录）

## 6-状态流转
变更状态流转设计
一、ECR/ECN状态流转图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ECR/ECN 状态流转图 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ECR 流程 │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ 1.草稿 │ ───▶ │ 2.待评估 │ ───▶ │ 3.评审中 │ ───▶ │ 4.已批准 │ ──┐ │ │ │ Draft │ │ Assessing│ │ Reviewing│ │ Approved │ │ │ │ └──────────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └──────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 信息不全 │ 拒绝 │ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ │ 已撤回 │ │ 待补充 │ │ 已拒绝 │ │ │ │ │Withdrawn │ │ Pending │ │ Rejected │ │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ 生成ECN │ │ ECN 流程 │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ 5.执行中 │ ───▶ │ 6.待验证 │ ───▶ │ 7.验证中 │ ───▶ │ 8.已关闭 │ │ │ │Executing │ │ ToVerify │ │ Verifying│ │ Closed │ │ │ └──────────┘ └────┬─────┘ └────┬─────┘ └──────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ 验证不通过 │ │ │ ▼ │ │ │ ┌──────────┐ │ │ └──────────▶│ 返工整改 │ │ │ │ Reworking│ │ │ └──────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
二、状态定义
阶段 | 状态 | 状态码 | 说明 | 超时规则 | 下一步
ECR | 草稿 | DRAFT | 填写变更请求信息 | - | 提交→待评估
ECR | 待评估 | ASSESSING | 工程进行影响评估 | C1:24h C2:48h | 评估完→评审中
ECR | 待补充 | PENDING | 评估信息不全，退回补充 | 48h未补充关闭 | 补充→待评估
ECR | 评审中 | REVIEWING | 按等级进行评审 | C1:24h C2:48h | 批准/拒绝
ECR | 已批准 | APPROVED | ECR批准，生成ECN | - | →ECN执行中
ECR | 已拒绝 | REJECTED | ECR被拒绝 | - | 终态
ECR | 已撤回 | WITHDRAWN | 提交人撤回 | - | 终态
ECN | 执行中 | EXECUTING | ECN子任务执行中 | 按deadline监控 | 全部完成→待验证
ECN | 待验证 | TO_VERIFY | 等待验证人验证 | 48h | 验证→验证中
ECN | 验证中 | VERIFYING | 正在进行验证 | 24h | 通过/不通过
ECN | 返工整改 | REWORKING | 验证不通过，返工 | - | 整改完→待验证
ECN | 已关闭 | CLOSED | 验证通过，更新基线 | - | 终态
三、系统强制规则
1. 没有"影响评估"字段齐全不能进入评审
2. C2/C3变更必须有成本影响评估
3. 影响关键路径的变更必须PM审批
4. ECN没有"验证记录"不能关闭
5. ECN关闭必须更新基线版本
6. C3变更必须有客户确认记录

## 7-基线管理
基线与版本管理设计
一、基线类型定义
基线类型 | 包含内容 | 冻结时点 | 变更要求
设计基线 | 机械图纸、电气原理图、3D模型、IO表、PLC程序 | 设计评审通过 | C1及以上需走ECN
物料基线 | BOM清单、物料规格、替代料清单 | 下单冻结 | C1及以上需走ECN
软件基线 | PLC程序、HMI程序、上位机软件、参数配置 | 软件评审通过 | C1及以上需走ECN
验收基线 | 验收标准、测试用例、验收报告模板 | 方案冻结 | C2及以上需走ECN+客户确认
二、基线版本表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
baseline_id | INTEGER | 是 | 主键 | 1
baseline_no | VARCHAR(30) | 是 | 基线编号 | BL-P2025001-V1.0
project_id | INTEGER | 是 | 项目ID | 101
baseline_type | VARCHAR(20) | 是 | 基线类型 | 设计基线
version | VARCHAR(20) | 是 | 版本号 | V1.0
description | TEXT | 否 | 版本说明 | 初版设计冻结
freeze_point | VARCHAR(50) | 是 | 冻结时点 | 设计评审通过
freeze_time | DATETIME | 是 | 冻结时间 | 2025-01-15 10:00
frozen_by | VARCHAR(50) | 是 | 冻结人 | 王工程师
items | TEXT | 是 | 包含项目清单JSON | [{type:"drawing", no:"M-001", rev:"A"}]
ecn_id | INTEGER | 否 | 关联ECN ID（变更产生的版本） | 1
prev_version_id | INTEGER | 否 | 上一版本ID
status | VARCHAR(10) | 是 | 状态：当前/历史 | 当前
三、版本控制规则
规则 | 说明
版本号格式 | V主版本.次版本，如V1.0、V1.1、V2.0
主版本升级 | 重大变更（C2/C3）、结构性变化
次版本升级 | 一般变更（C1）、局部修改
图纸版次 | A→B→C...，每次ECN升版
程序版本 | 1.0→1.1→1.2...或按日期YYYYMMDD
差异追溯 | 每次变更必须生成与上版本的差异清单

## 8-模块联动
变更与其他模块联动设计
一、变更→缺料管理联动
触发场景 | 系统自动动作 | 数据流向
ECN新增BOM项 | 自动检查库存，若不足则生成预测缺料单 | ECN→BOM变更→缺料单
ECN新增长周期物料 | 自动标记为高风险缺料，通知采购 | ECN→缺料单(P0/P1)
ECN取消物料 | 自动触发取消采购/释放预留 | ECN→采购订单/库存预留
ECN替代料 | 进入替代料审批流程，更新BOM | ECN→替代料审批→BOM
二、变更→项目管理联动
触发场景 | 系统自动动作 | 数据流向
ECN影响WBS任务 | 自动标记任务为"阻塞/返工"状态 | ECN→WBS任务状态
ECN影响里程碑 | 自动更新里程碑风险等级，通知PM | ECN→里程碑预警
ECN产生子任务 | 自动创建子任务挂到WBS | ECN子任务→WBS
ECN影响进度 | 自动计算进度延期，更新甘特图 | ECN→项目进度
三、变更→采购管理联动
触发场景 | 系统自动动作 | 数据流向
ECN变更物料规格 | 触发采购订单变更流程 | ECN→PO变更单
ECN取消物料 | 触发取消订单/退货流程 | ECN→PO取消
ECN新增物料 | 自动生成采购需求 | ECN→采购需求→PO
ECN替代供应商 | 更新供应商关联，通知采购 | ECN→供应商变更
四、变更联动全景图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 变更联动全景图 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ ECN批准 │ │ │ └───────┬──────┘ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────────┼───────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ BOM变更 │ │ WBS任务 │ │ 采购订单 │ │ │ │ ├─新增物料 │ │ ├─任务状态 │ │ ├─订单变更 │ │ │ │ ├─删除物料 │ │ ├─子任务 │ │ ├─订单取消 │ │ │ │ └─修改物料 │ │ └─进度影响 │ │ └─新增采购 │ │ │ └───────┬──────┘ └───────┬──────┘ └───────┬──────┘ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ 缺料管理 │ │ 里程碑预警 │ │ 库存预留 │ │ │ │ ├─生成缺料单│ │ ├─风险等级 │ │ ├─新增预留 │ │ │ │ └─风险评估 │ │ └─通知PM │ │ └─释放预留 │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌──────────────┐ │ │ │ 基线更新 │ │ │ │ 版本升级 │ │ │ └──────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 9-看板设计
变更管理看板设计
一、变更燃尽图（Change Burn-down）
指标 | 计算方式 | 展示形式 | 预警规则
每周新增ECR数量 | COUNT(ECR) WHERE 本周创建 | 柱状图 | 周增>10个预警
每周关闭ECN数量 | COUNT(ECN) WHERE 本周关闭 | 柱状图 | -
未关闭C2/C3数量 | COUNT WHERE 等级IN(C2,C3) AND 未关闭 | 数字卡片(红) | >3个红灯
变更积压数 | 未关闭ECR+ECN总数 | 趋势线 | 连续增长预警
平均关闭周期 | AVG(关闭时间-提交时间) | 数字 | >7天预警
二、变更影响排行榜
指标 | 计算方式 | 展示形式 | 预警规则
按项目-影响天数TOP | SUM(影响天数) GROUP BY 项目 | 排行榜 | 用于项目复盘
按项目-成本TOP | SUM(总成本影响) GROUP BY 项目 | 排行榜 | 成本失控预警
按模块-变更次数TOP | COUNT(*) GROUP BY 模块 | 排行榜 | 识别问题模块
按客户-变更次数TOP | COUNT(*) GROUP BY 客户 | 排行榜 | 优化合同条款
按变更类型分布 | COUNT(*) GROUP BY 变更类型 | 饼图 | 分析根因
按变更等级分布 | COUNT(*) GROUP BY 等级 | 饼图 | 流程优化参考
三、变更周期与瓶颈分析
指标 | 计算方式 | 展示形式 | 预警规则
提交→评估平均耗时 | AVG(评估时间-提交时间) | 数字+趋势 | >24h预警
评估→批准平均耗时 | AVG(批准时间-评估时间) | 数字+趋势 | >48h预警
批准→验证平均耗时 | AVG(验证时间-批准时间) | 数字+趋势 | >72h预警
各状态停留时间 | 按状态统计平均停留时长 | 柱状图 | 识别瓶颈
超时变更数量 | COUNT WHERE 超过SLA | 数字(红) | >0预警

## 10-API接口
API接口设计
接口名称 | 方式 | URL | 功能 | 主要参数
【ECR变更请求】
获取ECR列表 | GET | /api/ecr | 查询ECR列表 | project_id, status, level, page
获取ECR详情 | GET | /api/ecr/{id} | 获取ECR详情含影响评估 | -
创建ECR | POST | /api/ecr | 提交变更请求 | title, project_id, change_type, level...
更新ECR | PUT | /api/ecr/{id} | 更新ECR信息 | title, description...
提交评估 | POST | /api/ecr/{id}/assess | 提交影响评估 | impact数据
提交评审 | POST | /api/ecr/{id}/review | 提交评审 | decision, comment
批准/拒绝 | POST | /api/ecr/{id}/approve | 审批ECR | approved, comment
【ECN变更通知】
获取ECN列表 | GET | /api/ecn | 查询ECN列表 | project_id, status, page
获取ECN详情 | GET | /api/ecn/{id} | 获取ECN详情含子任务 | -
更新ECN子任务 | PUT | /api/ecn/{id}/subtask/{tid} | 更新子任务状态 | status, deliverable
提交验证 | POST | /api/ecn/{id}/verify | 提交验证结果 | result, evidence
关闭ECN | POST | /api/ecn/{id}/close | 关闭ECN | baseline_version
【基线管理】
获取基线列表 | GET | /api/baseline | 查询基线版本 | project_id, type
获取基线详情 | GET | /api/baseline/{id} | 获取基线包含项 | -
创建基线 | POST | /api/baseline | 创建新基线 | project_id, type, items[]
版本对比 | GET | /api/baseline/diff | 对比两个版本差异 | v1_id, v2_id
【看板数据】
变更燃尽数据 | GET | /api/dashboard/change-burndown | 燃尽图数据 | project_id, date_range
变更影响排行 | GET | /api/dashboard/change-impact | 影响排行数据 | dimension, top_n
变更周期分析 | GET | /api/dashboard/change-cycle | 周期分析数据 | date_range

## 11-企微集成
企业微信集成设计
场景 | 触发条件 | 推送对象 | 消息内容 | 类型
ECR提交通知 | ECR提交 | 评估人 | 【变更请求】项目XXX提交变更：XXX，等级C1，请评估 | 卡片
评估完成通知 | 影响评估完成 | 审批人 | 【待审批】项目XXX变更已评估，影响X天/X元，请审批 | 卡片
ECR批准通知 | ECR批准 | 执行人+提交人 | 【变更批准】XXX已批准，请执行ECN-XXX | 卡片
ECR拒绝通知 | ECR拒绝 | 提交人 | 【变更拒绝】XXX被拒绝，原因：XXX | 卡片
ECN子任务分配 | ECN生成子任务 | 子任务责任人 | 【任务分配】变更任务：XXX，截止：XX日 | 卡片
子任务超时提醒 | 子任务超过deadline | 责任人+PM | 【超时提醒】变更任务XXX已超时X天 | 卡片
待验证提醒 | ECN进入待验证 | 验证人 | 【待验证】ECN-XXX已完成，请验证 | 卡片
验证不通过 | 验证不通过 | 执行人 | 【返工】ECN-XXX验证不通过，原因：XXX | 卡片
ECN关闭通知 | ECN关闭 | 相关人员 | 【变更完成】ECN-XXX已关闭，基线更新至VX.X | 卡片
每日变更汇总 | 每日18:00 | PM | 【每日汇总】待处理ECR:X，执行中ECN:X，超时:X | 图文

## 12-实施计划
变更管理模块实施计划
阶段 | 时间 | 功能 | 交付物 | 里程碑
Phase 1 | 第1-2周 | ECR/ECN基础功能（创建、状态流转、查询） | ECR/ECN管理页面 | 可提交变更
止血期 | 第3周 | 变更分级C0-C3 + 审批链配置 | 审批流程 | 分级审批
| 第4周 | 影响评估表单 + 三张看板 | 影响评估+看板 | Phase 1上线
Phase 2 | 第5-6周 | ECN执行子任务管理 | 子任务模块 | 执行可追踪
提效期 | 第7周 | 与缺料管理联动（自动生成缺料单） | 联动功能 | 变更→缺料
| 第8周 | 与项目管理联动（WBS任务状态） | 联动功能 | Phase 2上线
Phase 3 | 第9-10周 | 基线管理 + 版本控制 | 基线模块 | 版本可追溯
深化期 | 第11周 | 与采购联动（订单变更、取消） | 联动功能 | 变更→采购
| 第12周 | 企微集成 + 移动端 | 企微应用 | Phase 3上线
二、配套管理制度
制度要求 | 说明 | 系统强制
无ECN不执行 | 所有变更必须有ECN才能执行，紧急情况可先执行后补单 | 是
影响评估必填 | C1及以上变更必须完成影响评估才能进入审批 | 是
验证必须闭环 | ECN必须有验证记录才能关闭 | 是
基线必须更新 | ECN关闭时必须更新基线版本 | 是
客户确认留痕 | C2/C3涉及客户的变更必须有客户确认记录 | 是
每周变更复盘 | PM每周复盘变更看板，分析根因 | 建议