## 模块概述
外协加工管理模块设计
一、业务背景
非标自动化设备制造企业外协加工的特点和挑战： 1. 外协比例高：非标设备零件多为定制件，自制能力有限，外协比例通常达60%-80% 2. 供应商众多：涉及机加工、钣金、焊接、表面处理、热处理等多类供应商 3. 交期要求紧：项目周期紧，外协件交期直接影响项目进度 4. 质量要求高：精密零件公差要求严格，质量问题返工成本高 5. 工艺复杂：一个零件可能需要多道外协工序，流转管理复杂 6. 成本控制难：价格波动大，成本核算不精准 7. 过程不透明：外协进度难以掌握，经常被动等待
二、当前痛点
序号 | 痛点描述 | 影响 | 期望改进
1 | 外协需求分散下达 | 电话、微信下单，信息丢失 | 统一外协订单管理
2 | 供应商选择随意 | 价格高、质量差、交期长 | 供应商评估体系
3 | 外协进度不透明 | 不知道加工到哪了 | 进度实时跟踪
4 | 交期延误频繁 | 影响项目进度 | 交期预警机制
5 | 质量问题追溯难 | 不知道谁加工的 | 全程质量追溯
6 | 对账结算繁琐 | 人工对账易出错 | 自动对账结算
7 | 成本核算不准 | 不知道实际外协成本 | 成本精准归集
8 | 供应商绩效无评价 | 好坏供应商一样对待 | 绩效评估考核
三、设计目标
目标 | 说明
外协订单规范化 | 统一外协订单管理，规范下单流程
供应商体系化 | 建立供应商准入、评估、淘汰机制
进度可视化 | 外协进度实时可见，主动跟踪
质量可追溯 | 外协质量全程追溯，责任到人
交期有保障 | 交期预警，确保按时交付
成本精准化 | 外协成本精准归集到项目
结算自动化 | 自动对账，简化结算流程
绩效数据化 | 供应商绩效自动评估

## 功能架构
外协加工管理功能架构
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 功能说明 | 优先级
【供应商管理】
1 | 供应商管理 | 供应商档案 | 供应商基本信息、资质、能力 | P0
2 |  | 供应商分类 | 按加工类型、能力等级分类 | P0
3 |  | 供应商准入 | 新供应商准入评审流程 | P1
4 |  | 供应商评估 | 定期绩效评估 | P1
5 |  | 价格协议 | 供应商价格协议管理 | P1
【外协需求】
6 | 外协需求 | 需求提报 | 提报外协加工需求 | P0
7 |  | 需求汇总 | 汇总待外协零件清单 | P0
8 |  | 需求审批 | 外协需求审批 | P1
【外协订单】
9 | 外协订单 | 订单创建 | 创建外协加工订单 | P0
10 |  | 供应商匹配 | 根据能力匹配供应商 | P1
11 |  | 询比价 | 多家供应商询比价 | P1
12 |  | 订单下达 | 确认并下达外协订单 | P0
13 |  | 订单变更 | 订单变更管理 | P1
14 |  | 订单打印 | 打印外协加工单 | P0
【物料发放】
15 | 物料发放 | 发料计划 | 制定发料计划 | P0
16 |  | 发料出库 | 外协物料出库 | P0
17 |  | 发料单 | 生成发料单据 | P0
18 |  | 余料回收 | 外协余料回收 | P1
【进度跟踪】
19 | 进度跟踪 | 进度更新 | 供应商更新加工进度 | P0
20 |  | 进度看板 | 外协进度可视化 | P0
21 |  | 交期预警 | 交期延误预警 | P0
22 |  | 催货管理 | 逾期催货记录 | P1
【到货检验】
23 | 到货检验 | 到货登记 | 外协件到货登记 | P0
24 |  | 来料检验 | 外协件质量检验 | P0
25 |  | 入库处理 | 合格品入库 | P0
26 |  | 不良处理 | 不良品退货/返工 | P0
【对账结算】
27 | 对账结算 | 对账单 | 生成对账单 | P0
28 |  | 对账确认 | 供应商对账确认 | P1
29 |  | 付款申请 | 生成付款申请 | P1
30 |  | 发票管理 | 发票登记核销 | P1
【统计分析】
31 | 统计分析 | 外协统计 | 外协数量、金额统计 | P1
32 |  | 供应商绩效 | 交期、质量、成本绩效 | P1
33 |  | 成本分析 | 外协成本分析 | P1

## 供应商管理
外协供应商管理设计
一、供应商分类
分类代码 | 加工类型 | 典型工艺 | 能力要求 | 示例供应商
M1 | 机加工-普通 | 车、铣、钻、磨 | 常规精度 | 普通机加工厂
M2 | 机加工-精密 | 精密车铣、坐标磨 | 高精度±0.01 | 精密加工厂
M3 | 机加工-大型 | 龙门铣、大型车床 | 大尺寸零件 | 重型机加工厂
S1 | 钣金加工 | 激光切割、折弯、焊接 | 钣金件 | 钣金加工厂
W1 | 焊接加工 | 氩弧焊、CO2焊、激光焊 | 焊接结构件 | 焊接加工厂
H1 | 热处理 | 淬火、渗碳、氮化 | 硬度要求 | 热处理厂
P1 | 表面处理 | 电镀、阳极氧化、喷涂 | 表面处理 | 表面处理厂
E1 | 电火花/线切割 | 电火花、线切割 | 复杂形状 | 特种加工厂
C1 | 铸造/锻造 | 铸造、锻造 | 毛坯件 | 铸锻厂
O1 | 其他加工 | 其他特殊工艺 | 特殊要求
二、供应商等级
等级 | 名称 | 定义 | 订单优先级 | 付款条件
A | 战略供应商 | 长期合作，质量稳定，价格优惠 | 优先下单 | 月结30天
B | 优选供应商 | 合作良好，能力较强 | 正常下单 | 月结45天
C | 合格供应商 | 基本合格，有改进空间 | 补充下单 | 月结60天
D | 观察供应商 | 新供应商或绩效下滑 | 限制下单 | 款到发货
E | 淘汰供应商 | 绩效不合格，已淘汰 | 禁止下单 | -
三、供应商档案内容
信息类别 | 字段 | 说明 | 必填
基本信息 | 供应商编码 | 系统自动生成 | 是
| 供应商名称 | 公司全称 | 是
| 简称 | 常用简称 | 是
| 统一社会信用代码 | 营业执照号 | 是
| 地址 | 公司地址 | 是
加工能力 | 加工类型 | 可承接的加工类型 | 是
| 设备清单 | 主要加工设备 | 是
| 加工能力描述 | 能力范围描述 | 是
| 最大加工尺寸 | 可加工的最大尺寸 | 否
| 精度等级 | 可达到的精度等级 | 是
联系信息 | 联系人 | 业务联系人 | 是
| 联系电话 | 联系电话 | 是
| 微信 | 微信号 | 否
商务信息 | 付款方式 | 结算方式 | 是
| 开户银行 | 银行账户信息 | 是
| 税率 | 开票税率 | 是
资质信息 | 营业执照 | 营业执照附件 | 是
| 质量认证 | ISO等认证 | 否
评估信息 | 供应商等级 | 当前评估等级 | 是
| 合作状态 | 正常/暂停/淘汰 | 是

## 外协订单设计
外协订单设计
一、外协订单类型
类型 | 说明 | 来源 | 典型场景
项目外协 | 项目零件的外协加工 | 项目BOM | 项目机加工件
库存外协 | 库存补充的外协加工 | 库存需求 | 标准件/通用件
返工外协 | 不良品返工外协 | 质量处理 | 尺寸超差返修
改制外协 | 设计变更后的改制 | ECN变更 | 图纸变更改制
样品外协 | 新产品样品加工 | 研发需求 | 新项目打样
二、外协订单内容
信息类别 | 字段 | 说明 | 必填
【订单信息】
订单信息 | 外协订单号 | 系统自动生成：WX-YYYYMM-NNNN | 是
| 订单类型 | 项目外协/库存外协/返工外协等 | 是
| 订单日期 | 下单日期 | 是
| 供应商 | 外协供应商 | 是
| 项目编号 | 关联的项目 | 否
【零件信息】
零件信息 | 零件图号 | 零件图号 | 是
| 零件名称 | 零件名称 | 是
| 材料 | 材料规格 | 是
| 数量 | 外协数量 | 是
| 单位 | 计量单位 | 是
【工艺要求】
工艺要求 | 加工工艺 | 加工工艺描述 | 是
| 技术要求 | 特殊技术要求 | 否
| 图纸版本 | 图纸版本号 | 是
| 图纸附件 | 加工图纸 | 是
【价格交期】
价格交期 | 单价 | 加工单价 | 是
| 金额 | 订单金额 | 是
| 要求交期 | 要求交货日期 | 是
| 交货地点 | 交货地点 | 是
【物料信息】
物料信息 | 材料来源 | 公司提供/供应商采购 | 是
| 发料清单 | 需发放的物料清单 | 否
三、外协订单状态
状态 | 英文 | 说明 | 可执行操作
草稿 | Draft | 订单创建中 | 编辑、删除、提交
待审批 | Pending | 等待审批 | 审批、驳回
已审批 | Approved | 审批通过，待下达 | 下达、打印
已下达 | Released | 已下达给供应商 | 发料、跟踪
加工中 | Processing | 供应商加工中 | 进度更新、催货
已发货 | Shipped | 供应商已发货 | 到货登记
已到货 | Received | 货物已到达 | 检验
已检验 | Inspected | 检验完成 | 入库/退货
已完成 | Completed | 订单完成 | 对账
已关闭 | Closed | 订单关闭 | 查看
已取消 | Cancelled | 订单取消 | 查看

## 外协流程设计
外协加工流程设计
一、标准外协流程
步骤 | 环节 | 详细说明 | 责任人 | 系统功能
1 | 需求提报 | 设计/生产提报外协需求 | 设计/生产 | 需求提报
2 | 需求审核 | 确认外协必要性和要求 | 工艺/技术 | 需求审批
3 | 供应商选择 | 选择合适的供应商 | 采购/外协 | 供应商匹配
4 | 询价比价 | 多家供应商询价比价 | 采购/外协 | 询比价管理
5 | 订单创建 | 创建外协订单 | 外协管理员 | 订单创建
6 | 订单审批 | 外协订单审批 | 外协主管 | 订单审批
7 | 订单下达 | 下达订单给供应商 | 外协管理员 | 订单下达
8 | 物料发放 | 发放加工所需物料 | 仓库 | 发料管理
9 | 过程跟踪 | 跟踪加工进度 | 外协管理员 | 进度跟踪
10 | 到货登记 | 外协件到货登记 | 仓库/外协 | 到货登记
11 | 来料检验 | 外协件质量检验 | 品质 | 来料检验
12 | 入库/退货 | 合格入库，不良退货 | 仓库 | 入库/退货
13 | 对账结算 | 与供应商对账结算 | 财务/外协 | 对账结算
二、多工序外协流程
多工序外协场景说明： 一个零件需要经过多道外协工序，如：粗加工→精加工→热处理→磨削→表面处理 处理方式： 1. 串联模式：物料在供应商之间流转，由外协管理员协调 公司发料→供应商A粗加工→供应商B热处理→供应商C精加工→公司收货 2. 集中模式：选择一家供应商总包，由其协调分包 公司发料→供应商A（总包）→各分包商→供应商A→公司收货 3. 回厂模式：每道工序完成后回厂，再发往下一工序 公司发料→供应商A→公司→供应商B→公司→供应商C→公司收货
三、多工序订单管理
工序顺序 | 工序内容 | 供应商 | 预计天数 | 状态
工序1 | 粗加工 | 供应商A | 3天 | 已完成
工序2 | 热处理 | 供应商B | 2天 | 加工中
工序3 | 精加工 | 供应商C | 4天 | 待加工
工序4 | 表面处理 | 供应商D | 2天 | 待加工

## 物料发放管理
外协物料发放管理
一、发料类型
类型 | 说明 | 物料来源 | 成本归属
原材料 | 毛坯材料，如棒料、板材 | 公司采购库存 | 材料成本
半成品 | 公司加工的半成品 | 公司自制 | 半成品成本
外购件 | 需要加工的外购件 | 公司采购库存 | 外购件成本
返工件 | 需返工的不良品 | 检验退回 | 返工成本
改制件 | 设计变更需改制的零件 | 库存/在制 | 变更成本
二、发料单内容
字段 | 说明 | 示例
发料单号 | 系统自动生成 | FL-202501-0001
关联外协订单 | 关联的外协订单号 | WX-202501-0001
供应商 | 接收物料的供应商 | XX机加工厂
物料编码 | 发放物料编码 | MAT-001
物料名称 | 发放物料名称 | 45#圆钢 Φ50×200
规格型号 | 物料规格 | Φ50×200
计划数量 | 计划发放数量 | 100
实发数量 | 实际发放数量 | 100
单位 | 计量单位 | 件
单重 | 单件重量 | 3.08kg
总重 | 总重量 | 308kg
发料人 | 发料操作人 | 张三
发料日期 | 发料日期 | 2025-01-04
接收人 | 供应商接收人 | 李四
接收签字 | 接收人签字确认
备注 | 备注信息
三、物料状态跟踪
状态 | 说明 | 后续动作
待发料 | 外协订单已下达，等待发料 | 安排发料
已发料 | 物料已发给供应商 | 等待加工
加工中 | 供应商正在加工 | 跟踪进度
已回厂 | 加工完成，物料已回厂 | 到货检验
已入库 | 检验合格，已入库 | 订单完成
部分回厂 | 部分数量已回厂 | 继续跟踪
报废 | 加工过程中报废 | 补料处理

## 进度跟踪管理
外协进度跟踪管理
一、进度更新方式
方式 | 说明 | 适用场景 | 优缺点
供应商主动更新 | 供应商通过系统更新进度 | 信息化程度高的供应商 | 准确及时，需供应商配合
外协员更新 | 外协管理员电话/微信确认后更新 | 一般供应商 | 灵活，需人工操作
现场跟踪 | 外协员到供应商现场确认 | 重要/紧急订单 | 可靠，成本高
自动更新 | 根据物流/发货信息自动更新 | 有物流对接的供应商 | 自动化，覆盖有限
二、加工进度状态
状态 | 说明 | 进度百分比 | 颜色标识
待排产 | 供应商已接单，待安排生产 | 0% | 灰色
已排产 | 已安排生产计划 | 10% | 蓝色
加工中 | 正在加工 | 10-90% | 蓝色
加工完成 | 加工完成，待发货 | 90% | 黄色
已发货 | 供应商已发货 | 95% | 黄色
已到货 | 货物已到达 | 100% | 绿色
三、交期预警规则
预警级别 | 触发条件 | 预警对象 | 预警方式
黄色预警 | 距交期≤3天，进度<80% | 外协管理员 | 系统提醒
橙色预警 | 距交期≤1天，进度<95% | 外协管理员+主管 | 系统+短信
红色预警 | 已超交期 | 外协主管+项目经理 | 系统+短信+电话
黑色预警 | 超交期>3天 | 外协经理+总监 | 升级处理
四、催货记录
字段 | 说明
催货日期 | 催货日期时间
催货人 | 催货操作人
催货方式 | 电话/微信/现场
联系人 | 供应商联系人
反馈内容 | 供应商反馈
预计交期 | 供应商承诺的交期
下次跟进 | 下次跟进日期

## 到货检验管理
外协到货检验管理
一、检验流程
步骤 | 环节 | 说明 | 责任人
1 | 到货登记 | 记录到货数量、送货单 | 仓库/外协
2 | 待检标识 | 物料放入待检区，标识待检 | 仓库
3 | 检验通知 | 通知品质进行检验 | 系统自动
4 | 外观检验 | 外观、标识、包装检查 | 品质
5 | 尺寸检验 | 关键尺寸测量 | 品质
6 | 功能检验 | 必要时进行功能测试 | 品质
7 | 检验判定 | 合格/不合格判定 | 品质
8 | 检验记录 | 记录检验数据 | 品质
9 | 处理决定 | 入库/退货/让步接收 | 品质+技术
10 | 物料流转 | 合格入库，不合格处理 | 仓库
二、检验项目
检验类型 | 检验项目 | 检验方法 | 判定标准
外观检验 | 表面质量 | 目视检查 | 无划伤、锈蚀、毛刺
| 标识 | 目视检查 | 标识清晰、正确
| 包装 | 目视检查 | 包装完好、防护到位
尺寸检验 | 关键尺寸 | 量具测量 | 符合图纸公差
| 形位公差 | 检具/三坐标 | 符合图纸要求
| 表面粗糙度 | 粗糙度仪 | 符合图纸要求
材料检验 | 材质 | 查验材质证明 | 符合图纸要求
| 硬度 | 硬度计 | 符合图纸要求
功能检验 | 配合 | 试装配 | 配合良好
| 功能 | 功能测试 | 功能正常
三、检验结果处理
检验结果 | 处理方式 | 流程说明 | 成本归属
合格 | 入库 | 检验合格，办理入库 | 正常成本
不合格-退货 | 退回供应商 | 退货返工或换货 | 供应商承担
不合格-返工 | 供应商现场返工 | 供应商派人现场返工 | 供应商承担
不合格-报废 | 报废处理 | 无法修复，报废 | 视责任判定
让步接收 | 特采入库 | 经评审可让步使用 | 视情况

## 对账结算管理
外协对账结算管理
一、对账流程
步骤 | 环节 | 说明 | 责任人
1 | 月末截止 | 确定对账周期截止时间 | 外协管理员
2 | 数据汇总 | 汇总已完成订单数据 | 系统自动
3 | 生成对账单 | 按供应商生成对账单 | 系统自动
4 | 内部核对 | 核对订单、收货、检验数据 | 外协管理员
5 | 发送供应商 | 将对账单发送供应商 | 外协管理员
6 | 供应商确认 | 供应商核对并确认 | 供应商
7 | 差异处理 | 处理对账差异 | 外协管理员
8 | 最终确认 | 双方确认对账结果 | 双方
9 | 付款申请 | 生成付款申请 | 外协管理员
10 | 发票登记 | 登记供应商发票 | 财务
11 | 付款 | 财务付款 | 财务
二、对账单内容
字段 | 说明 | 数据来源
对账单号 | 系统自动生成 | 系统
供应商 | 供应商名称 | 供应商档案
对账期间 | 对账起止日期 | 设置
外协订单号 | 外协订单编号 | 订单数据
零件图号 | 零件图号 | 订单数据
零件名称 | 零件名称 | 订单数据
订单数量 | 订单数量 | 订单数据
实收数量 | 实际收货数量 | 收货数据
合格数量 | 检验合格数量 | 检验数据
单价 | 加工单价 | 订单数据
金额 | 应付金额 | 计算
扣款 | 质量扣款等 | 质量记录
实付金额 | 实际应付金额 | 计算
三、质量扣款规则
扣款类型 | 扣款标准 | 说明
交期延误 | 超期1天扣订单金额1% | 最高扣10%
质量不合格-返工 | 返工费用由供应商承担 | 实际返工成本
质量不合格-报废 | 报废损失由供应商承担 | 材料+加工费
数量短缺 | 按短缺数量扣款 | 单价×短缺数
其他 | 按实际情况协商

## 供应商绩效评估
供应商绩效评估设计
一、绩效评估维度
维度 | 指标 | 计算方式 | 权重 | 目标值 | 数据来源
交期 | 交期达成率 | 按时交付订单/总订单 | 30% | ≥95% | 订单数据
| 平均延期天数 | 延期天数总和/延期订单数 | - | ≤2天 | 订单数据
质量 | 来料合格率 | 合格批次/总批次 | 35% | ≥98% | 检验数据
| 质量问题次数 | 质量问题发生次数 | - | ≤2次/月 | 检验数据
成本 | 价格竞争力 | 与市场价格对比 | 20% | ≤市场价 | 价格数据
| 成本降低率 | 同比成本降低比例 | - | ≥3%/年 | 价格数据
服务 | 响应及时性 | 响应时间评分 | 10% | ≥4分 | 评价数据
| 配合度 | 配合程度评分 | - | ≥4分 | 评价数据
技术 | 技术能力 | 技术能力评分 | 5% | ≥4分 | 评价数据
| 工艺改进 | 工艺改进建议数 | - | ≥1次/季 | 改进记录
二、绩效评估等级
得分范围 | 等级 | 等级描述 | 管理措施
90-100 | A | 优秀 | 优先下单，考虑战略合作
80-89 | B | 良好 | 正常合作，保持监控
70-79 | C | 合格 | 限制下单，要求改进
60-69 | D | 较差 | 暂停下单，限期整改
<60 | E | 不合格 | 淘汰，终止合作
三、评估周期
评估类型 | 周期 | 评估内容 | 参与人员
月度评估 | 每月 | 交期、质量数据统计 | 外协管理员
季度评估 | 每季 | 综合评估，等级调整 | 外协主管
年度评估 | 每年 | 全面评估，淘汰决策 | 供应链经理
专项评估 | 不定期 | 重大质量问题专项评估 | 质量+供应链

## 数据模型
外协加工数据模型设计
一、外协订单表 (t_outsource_order)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | order_no | VARCHAR(50) | 是 | 外协订单号：WX-YYYYMM-NNNN
3 | order_type | ENUM | 是 | 订单类型
4 | status | ENUM | 是 | 订单状态
5 | supplier_id | BIGINT | 是 | 供应商ID
6 | project_id | BIGINT | 否 | 项目ID
7 | part_code | VARCHAR(50) | 是 | 零件图号
8 | part_name | VARCHAR(200) | 是 | 零件名称
9 | material | VARCHAR(100) | 否 | 材料
10 | process_desc | TEXT | 是 | 加工工艺描述
11 | drawing_version | VARCHAR(20) | 是 | 图纸版本
12 | quantity | INT | 是 | 订单数量
13 | unit | VARCHAR(20) | 是 | 单位
14 | unit_price | DECIMAL(15,4) | 是 | 单价
15 | amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 金额
16 | required_date | DATE | 是 | 要求交期
17 | promised_date | DATE | 否 | 承诺交期
18 | actual_date | DATE | 否 | 实际交期
19 | received_qty | INT | 否 | 已收货数量
20 | qualified_qty | INT | 否 | 合格数量
21 | material_source | ENUM | 是 | 材料来源
22 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
23 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
24 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间
二、供应商表 (t_outsource_supplier)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | supplier_code | VARCHAR(50) | 是 | 供应商编码
3 | supplier_name | VARCHAR(200) | 是 | 供应商名称
4 | short_name | VARCHAR(50) | 是 | 简称
5 | supplier_type | ENUM | 是 | 供应商类型
6 | supplier_level | ENUM | 是 | 供应商等级
7 | process_types | JSON | 是 | 可承接加工类型
8 | contact_name | VARCHAR(50) | 是 | 联系人
9 | contact_phone | VARCHAR(20) | 是 | 联系电话
10 | address | VARCHAR(500) | 是 | 地址
11 | payment_terms | VARCHAR(100) | 是 | 付款条件
12 | tax_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 税率
13 | bank_info | VARCHAR(200) | 是 | 银行账户
14 | status | ENUM | 是 | 状态
15 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间

## 数据模型(续)
外协加工数据模型设计（续）
一、发料记录表 (t_outsource_delivery)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | delivery_no | VARCHAR(50) | 是 | 发料单号
3 | order_id | BIGINT | 是 | 外协订单ID
4 | supplier_id | BIGINT | 是 | 供应商ID
5 | material_code | VARCHAR(50) | 是 | 物料编码
6 | material_name | VARCHAR(200) | 是 | 物料名称
7 | plan_qty | DECIMAL(15,4) | 是 | 计划数量
8 | actual_qty | DECIMAL(15,4) | 是 | 实发数量
9 | unit | VARCHAR(20) | 是 | 单位
10 | unit_weight | DECIMAL(15,4) | 否 | 单重
11 | total_weight | DECIMAL(15,4) | 否 | 总重
12 | delivery_by | BIGINT | 是 | 发料人
13 | delivery_date | DATE | 是 | 发料日期
14 | receiver | VARCHAR(50) | 否 | 接收人
15 | status | ENUM | 是 | 状态
16 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
二、收货检验表 (t_outsource_receipt)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | receipt_no | VARCHAR(50) | 是 | 收货单号
3 | order_id | BIGINT | 是 | 外协订单ID
4 | supplier_id | BIGINT | 是 | 供应商ID
5 | receipt_date | DATE | 是 | 收货日期
6 | receipt_qty | INT | 是 | 收货数量
7 | inspect_date | DATE | 否 | 检验日期
8 | inspector_id | BIGINT | 否 | 检验员ID
9 | qualified_qty | INT | 否 | 合格数量
10 | unqualified_qty | INT | 否 | 不合格数量
11 | inspect_result | ENUM | 否 | 检验结果
12 | defect_desc | TEXT | 否 | 不良描述
13 | handle_type | ENUM | 否 | 处理方式
14 | status | ENUM | 是 | 状态
15 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
三、对账记录表 (t_outsource_statement)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | statement_no | VARCHAR(50) | 是 | 对账单号
3 | supplier_id | BIGINT | 是 | 供应商ID
4 | period_start | DATE | 是 | 对账期间开始
5 | period_end | DATE | 是 | 对账期间结束
6 | order_count | INT | 是 | 订单数量
7 | total_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 订单总金额
8 | deduction | DECIMAL(15,2) | 否 | 扣款金额
9 | payable_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 应付金额
10 | confirm_status | ENUM | 是 | 确认状态
11 | supplier_confirm | TINYINT | 否 | 供应商确认
12 | payment_status | ENUM | 是 | 付款状态
13 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间

## 统计报表
外协管理统计报表
序号 | 报表名称 | 主要内容 | 使用场景 | 频率
1 | 外协订单统计 | 订单数量、金额、状态分布 | 运营监控 | 日/周
2 | 外协进度看板 | 在制订单进度、交期预警 | 进度跟踪 | 实时
3 | 供应商交期达成 | 各供应商交期达成率 | 供应商评估 | 月
4 | 供应商质量统计 | 各供应商来料合格率 | 供应商评估 | 月
5 | 外协成本分析 | 各项目/各类型外协成本 | 成本分析 | 月
6 | 供应商绩效报表 | 综合绩效评估得分 | 供应商管理 | 季
7 | 对账汇总报表 | 各供应商应付金额汇总 | 财务对账 | 月
8 | 物料发放统计 | 发料数量、回厂数量、损耗 | 物料管理 | 月
9 | 质量问题分析 | 外协质量问题分类统计 | 质量改进 | 月
关键统计指标
指标名称 | 计算公式 | 目标值 | 说明
外协交期达成率 | 按时交付订单/总订单×100% | ≥95% | 交期管理
外协来料合格率 | 合格批次/总批次×100% | ≥98% | 质量管理
外协成本占比 | 外协成本/项目成本×100% | 监控 | 成本分析
供应商集中度 | 前5供应商金额占比 | ≤60% | 风险分散
物料损耗率 | 损耗数量/发料数量×100% | ≤3% | 物料管理
对账及时率 | 按时对账/总对账×100% | 100% | 结算效率

## 实施计划
外协管理模块实施计划
阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付物 | 备注
第一阶段 | 1-3周 | 供应商管理：档案、分类、等级 | 供应商管理 | 基础数据
第二阶段 | 4-6周 | 外协订单：创建、审批、下达、打印 | 订单管理 | 核心流程
第三阶段 | 7-9周 | 物料发放：发料计划、出库、单据 | 发料管理 | 物料管控
第四阶段 | 10-12周 | 进度跟踪：进度更新、看板、预警 | 进度管理 | 过程管控
第五阶段 | 13-15周 | 到货检验：收货、检验、入库/退货 | 检验管理 | 质量管控
第六阶段 | 16-18周 | 对账结算：对账单、确认、付款 | 结算管理 | 财务闭环
第七阶段 | 19-20周 | 统计分析：报表、供应商绩效评估 | 统计分析 | 持续改进
关键成功因素
1. 供应商配合：供应商愿意更新进度、参与对账
2. 流程执行：所有外协必须走系统，杜绝线下操作
3. 数据准确：发料、收货、检验数据及时准确录入
4. 交期管控：交期预警机制有效执行
5. 质量追溯：检验记录完整，质量问题可追溯
6. 成本归集：外协成本准确归集到项目
7. 绩效应用：绩效结果应用于供应商管理决策
与其他系统集成
集成系统 | 集成内容 | 说明
BOM系统 | 获取零件信息、加工要求 | 外协需求来源
图纸系统 | 获取加工图纸 | 图纸关联
库存系统 | 发料出库、成品入库 | 库存联动
项目管理 | 外协进度影响项目进度 | 进度联动
采购系统 | 外协订单类似采购订单 | 流程类似
财务系统 | 对账、付款、成本归集 | 财务闭环
质量系统 | 来料检验数据 | 质量追溯