## 模块概述
安装调试派工模块设计
一、业务背景
非标自动化设备安装调试的特点和挑战： 1. 现场环境复杂：客户现场条件各异，需要提前了解和准备 2. 技术要求高：安装调试需要机械、电气、软件多专业配合 3. 周期不确定：调试周期受客户配合程度影响大 4. 人员调度难：多项目并行，工程师资源紧张 5. 费用控制难：差旅费用高，出差周期长 6. 客户验收严：客户验收标准高，需反复调试 7. 问题响应快：现场问题需要快速响应解决
二、当前痛点
序号 | 痛点描述 | 影响 | 期望改进
1 | 派工无计划 | 临时派工，准备不充分 | 派工计划管理
2 | 人员安排冲突 | 多项目争抢资源 | 资源调度可视化
3 | 现场进度不透明 | 不知道现场情况 | 进度实时更新
4 | 问题处理无记录 | 问题重复发生 | 问题记录追溯
5 | 验收标准不清 | 验收扯皮 | 验收清单标准化
6 | 费用报销繁琐 | 报销周期长 | 费用在线管理
7 | 经验无沉淀 | 同样问题反复出 | 调试知识库
8 | 客户培训无记录 | 培训效果差 | 培训记录管理
三、设计目标
目标 | 说明
派工计划化 | 提前计划，资源合理调度
进度可视化 | 现场进度实时可见
问题可追溯 | 现场问题记录和追溯
验收标准化 | 验收清单和流程标准化
费用可控制 | 差旅费用预算和控制
知识可沉淀 | 调试经验持续沉淀
培训有记录 | 客户培训过程记录

## 功能架构
安装调试派工功能架构
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 功能说明 | 优先级
1 | 派工管理 | 派工申请 | 安装调试派工申请 | P0
2 |  | 派工审批 | 派工申请审批 | P0
3 |  | 人员指派 | 指派安装调试人员 | P0
4 |  | 派工单 | 生成派工单 | P0
5 | 资源调度 | 人员日历 | 工程师出差日历 | P0
6 |  | 资源看板 | 人员资源可视化 | P1
7 |  | 冲突检测 | 派工冲突检测 | P1
8 | 出差管理 | 出差申请 | 出差行程申请 | P0
9 |  | 行程安排 | 交通、住宿安排 | P1
10 |  | 出差报备 | 到达/离开报备 | P0
11 | 现场执行 | 签到签退 | 现场签到签退 | P0
12 |  | 日报填写 | 每日工作日报 | P0
13 |  | 进度更新 | 安装调试进度更新 | P0
14 |  | 问题记录 | 现场问题记录 | P0
15 |  | 照片上传 | 现场照片记录 | P1
16 | 调试管理 | 调试计划 | 调试计划制定 | P0
17 |  | 调试记录 | 调试过程记录 | P0
18 |  | 参数记录 | 设备参数记录 | P1
19 |  | 程序备份 | 程序版本备份 | P1
20 | 验收管理 | 验收清单 | SAT验收清单 | P0
21 |  | 验收执行 | 验收检验执行 | P0
22 |  | 验收报告 | 验收报告生成 | P0
23 |  | 客户签字 | 客户验收签字 | P0
24 | 培训管理 | 培训计划 | 客户培训计划 | P1
25 |  | 培训执行 | 培训执行记录 | P1
26 |  | 培训考核 | 培训效果考核 | P2
27 | 费用管理 | 费用预算 | 出差费用预算 | P1
28 |  | 费用报销 | 费用报销申请 | P1
29 |  | 费用统计 | 项目费用统计 | P1
30 | 统计分析 | 派工统计 | 派工数据统计 | P1
31 |  | 工时统计 | 工程师工时统计 | P1
32 |  | 问题分析 | 现场问题分析 | P1

## 派工管理
派工管理设计
一、派工类型
类型 | 说明 | 触发条件 | 审批要求
新机安装 | 新设备安装调试 | 设备发货到达 | 项目经理+总监
验收调试 | 客户验收前调试 | SAT验收计划 | 项目经理
问题处理 | 现场问题处理 | 客户反馈问题 | 项目经理
改造升级 | 设备改造升级 | 变更需求 | 项目经理+总监
培训服务 | 客户操作培训 | 培训需求 | 项目经理
售后维修 | 售后维修服务 | 售后工单 | 售后主管
技术支持 | 技术支持服务 | 技术支持需求 | 技术主管
二、派工申请流程
步骤 | 环节 | 说明 | 责任人 | 系统功能
1 | 派工申请 | 提交派工申请 | 项目经理 | 申请提交
2 | 资源检查 | 检查人员可用性 | 系统 | 冲突检测
3 | 派工审批 | 审批派工申请 | 部门主管 | 审批流程
4 | 人员指派 | 指派具体人员 | 调度员 | 人员选择
5 | 任务确认 | 工程师确认任务 | 工程师 | 任务确认
6 | 出差准备 | 准备资料、工具 | 工程师 | 准备清单
7 | 派工单生成 | 生成派工单 | 系统 | 单据生成
8 | 出发执行 | 出发前往现场 | 工程师 | 状态更新
三、派工单内容
字段 | 说明 | 必填
派工单号 | 系统自动生成 | 是
派工类型 | 新机安装/验收等 | 是
项目编号 | 关联项目 | 是
客户名称 | 客户信息 | 是
现场地址 | 详细地址 | 是
客户联系人 | 现场对接人 | 是
联系电话 | 联系方式 | 是
任务描述 | 任务内容描述 | 是
计划开始 | 计划开始日期 | 是
计划结束 | 计划结束日期 | 是
计划天数 | 计划出差天数 | 是
派工人员 | 指派的工程师 | 是
携带资料 | 需携带的资料 | 否
携带工具 | 需携带的工具 | 否
特殊要求 | 客户特殊要求 | 否
预算费用 | 差旅费用预算 | 否

## 资源调度
资源调度设计
一、工程师技能分类
技能类型 | 技能描述 | 适用任务 | 等级划分
机械安装 | 机械装配、调整 | 设备安装 | 初/中/高
电气调试 | 电气接线、调试 | 电气安装调试 | 初/中/高
PLC编程 | PLC程序调试 | 程序调试 | 初/中/高
视觉调试 | 视觉系统调试 | 视觉检测设备 | 初/中/高
机器人 | 机器人编程调试 | 机器人应用 | 初/中/高
运动控制 | 伺服系统调试 | 精密运动设备 | 初/中/高
培训授课 | 客户培训能力 | 客户培训 | 可/否
二、工程师档案
字段 | 说明 | 用途
工号 | 员工工号 | 身份标识
姓名 | 员工姓名 | 基本信息
部门 | 所属部门 | 组织归属
技能标签 | 掌握的技能 | 派工匹配
技能等级 | 各技能等级 | 能力评估
当前状态 | 在岗/出差/休假 | 可用性
当前项目 | 当前执行的项目 | 任务状态
出差地点 | 当前出差地点 | 位置信息
预计返回 | 预计返回日期 | 计划安排
累计出差 | 本月出差天数 | 工时统计
联系电话 | 手机号码 | 联系方式
三、资源调度规则
调度因素 | 权重 | 说明
技能匹配 | 40% | 技能满足任务要求
时间可用 | 25% | 时间安排无冲突
地理位置 | 15% | 就近原则减少差旅
工作负荷 | 10% | 均衡分配任务
客户熟悉 | 10% | 优先熟悉客户的工程师
四、冲突处理规则
冲突类型 | 处理方式 | 优先级
时间重叠 | 调整时间或更换人员 | 高
技能不足 | 组合派工或培训后派 | 中
项目优先 | 按项目优先级调整 | 高
连续出差 | 安排休息或更换人员 | 中

## 现场执行
现场执行管理设计
一、现场执行流程
阶段 | 工作内容 | 输出物 | 责任人
到达报备 | 到达现场，签到报备 | 签到记录 | 工程师
现场确认 | 确认现场条件、物料到位 | 现场确认单 | 工程师
设备就位 | 设备开箱、就位、调平 | 就位记录 | 工程师
机械安装 | 机械部件安装调整 | 安装记录 | 工程师
电气接线 | 电气接线、检查 | 接线记录 | 工程师
单机调试 | 单机功能调试 | 调试记录 | 工程师
联机调试 | 整机联调、参数优化 | 调试记录 | 工程师
试生产 | 使用客户产品试生产 | 试产记录 | 工程师+客户
客户培训 | 操作维护培训 | 培训记录 | 工程师
验收测试 | 按验收标准测试 | 验收记录 | 工程师+客户
客户签字 | 客户验收签字确认 | 验收报告 | 客户
离场报备 | 完成离场，签退报备 | 签退记录 | 工程师
二、日报填写要求
字段 | 说明 | 必填
日期 | 工作日期 | 是
项目名称 | 所属项目 | 是
工作内容 | 当日工作内容 | 是
完成情况 | 完成/进行中/受阻 | 是
完成百分比 | 整体进度百分比 | 是
问题与困难 | 遇到的问题 | 否
需要支持 | 需要的支持 | 否
明日计划 | 明天工作计划 | 是
客户配合 | 客户配合情况 | 是
现场照片 | 工作照片上传 | 否
工时记录 | 当日工作时长 | 是
三、问题记录要求
字段 | 说明 | 必填
问题编号 | 系统自动生成 | 是
发生时间 | 问题发生时间 | 是
问题分类 | 机械/电气/程序/其他 | 是
问题描述 | 详细问题描述 | 是
影响程度 | 严重/一般/轻微 | 是
原因分析 | 初步原因分析 | 是
解决方案 | 采取的解决方案 | 是
解决状态 | 已解决/待解决/需支持 | 是
责任归属 | 设计/生产/客户/其他 | 否
现场照片 | 问题照片 | 是
经验总结 | 经验教训总结 | 否

## 调试管理
调试管理设计
一、调试阶段划分
阶段 | 调试内容 | 验收标准 | 输出物
安全检查 | 安全装置、接地检查 | 安全功能正常 | 安全检查表
上电测试 | 供电、气源、通讯检查 | 供电正常、通讯OK | 上电记录
单机调试 | 各单元功能调试 | 单机功能正常 | 单机调试记录
手动调试 | 手动模式功能验证 | 手动操作正常 | 手动调试记录
自动调试 | 自动模式功能验证 | 自动运行正常 | 自动调试记录
联机调试 | 与其他设备联调 | 联机功能正常 | 联机调试记录
精度调试 | 精度校准和验证 | 精度达标 | 精度测试报告
节拍优化 | 节拍优化提升 | 达到设计节拍 | 节拍测试报告
稳定性测试 | 长时间运行测试 | 连续运行稳定 | 稳定性报告
二、调试记录内容
记录类型 | 记录内容 | 记录时机
参数记录 | 设备运行参数设置 | 参数调整时
程序记录 | PLC/HMI程序版本 | 程序修改时
问题记录 | 调试问题及解决 | 问题发生时
修改记录 | 机械/电气修改 | 修改时
测试记录 | 各项测试数据 | 测试完成时
照片记录 | 关键节点照片 | 重要节点
三、程序版本管理
程序类型 | 命名规则 | 备份要求
PLC程序 | 项目号_设备号_V版本_日期 | 每次修改备份
HMI程序 | 项目号_设备号_V版本_日期 | 每次修改备份
机器人程序 | 项目号_机器人号_V版本_日期 | 每次修改备份
视觉程序 | 项目号_相机号_V版本_日期 | 每次修改备份
参数文件 | 项目号_参数_日期 | 验收前备份

## 验收管理
验收管理设计
一、SAT验收流程
步骤 | 环节 | 说明 | 责任人 | 输出物
1 | 验收准备 | 准备验收清单和资料 | 工程师 | 验收清单
2 | 验收通知 | 通知客户验收时间 | 项目经理 | 验收通知
3 | 客户到场 | 客户验收人员到场 | 客户 | -
4 | 资料检查 | 检查随机资料完整性 | 客户+工程师 | 资料清单
5 | 外观检查 | 检查设备外观 | 客户+工程师 | 外观检查表
6 | 功能验收 | 验证各项功能 | 客户+工程师 | 功能测试表
7 | 性能验收 | 验证性能指标 | 客户+工程师 | 性能测试表
8 | 试生产 | 使用客户产品试产 | 客户+工程师 | 试产报告
9 | 问题整改 | 整改验收问题 | 工程师 | 整改记录
10 | 最终确认 | 客户最终确认 | 客户 | -
11 | 签字验收 | 签署验收报告 | 客户+工程师 | 验收报告
12 | 资料移交 | 移交全套资料 | 工程师 | 移交清单
二、验收检查项目
检查类别 | 检查项目 | 验收标准 | 判定
外观检查 | 整机外观 | 无损伤、整洁美观 | 合格/不合格
| 标识标牌 | 齐全、正确 | 合格/不合格
| 安全防护 | 安全装置齐全有效 | 合格/不合格
功能检查 | 基本功能 | 各功能正常 | 合格/不合格
| 安全功能 | 急停、光栅等正常 | 合格/不合格
| 操作界面 | HMI操作正常 | 合格/不合格
性能检查 | 精度 | 符合技术协议 | 数值记录
| 节拍 | 达到设计节拍 | 数值记录
| 合格率 | 达到设计合格率 | 数值记录
稳定性 | 连续运行 | 连续运行无故障 | 合格/不合格
资料检查 | 操作手册 | 齐全、正确 | 合格/不合格
| 电气图纸 | 与实际一致 | 合格/不合格
| 程序备份 | 程序已备份 | 合格/不合格
三、验收报告内容
内容 | 说明
项目信息 | 项目编号、名称、客户
设备信息 | 设备名称、型号、编号
验收日期 | 验收执行日期
验收人员 | 双方参与人员
验收结论 | 验收通过/有条件通过/不通过
遗留问题 | 待解决的问题清单
整改期限 | 问题整改期限
双方签字 | 客户和公司签字

## 培训管理
客户培训管理设计
一、培训类型
培训类型 | 培训内容 | 培训对象 | 培训时长
操作培训 | 设备操作方法 | 操作工 | 4-8小时
维护培训 | 日常维护保养 | 设备维护人员 | 4-8小时
编程培训 | 程序修改调整 | 技术人员 | 8-16小时
故障培训 | 故障诊断排除 | 维修人员 | 8-16小时
安全培训 | 安全操作规范 | 所有人员 | 2-4小时
二、培训记录内容
字段 | 说明 | 必填
培训日期 | 培训日期时间 | 是
培训类型 | 操作/维护/编程等 | 是
培训内容 | 具体培训内容 | 是
培训讲师 | 授课工程师 | 是
培训学员 | 参训人员名单 | 是
培训时长 | 培训时间长度 | 是
培训教材 | 使用的培训资料 | 否
考核方式 | 笔试/实操/问答 | 否
考核结果 | 考核通过情况 | 否
学员签字 | 学员签字确认 | 是
培训照片 | 培训现场照片 | 否

## 费用管理
出差费用管理设计
一、费用类型
费用类型 | 说明 | 标准 | 报销要求
交通费 | 往返交通费用 | 实报实销 | 票据
住宿费 | 酒店住宿费用 | 按城市标准 | 发票
餐饮补贴 | 餐饮补贴 | 按天计算 | 无需票据
市内交通 | 市内打车等 | 实报实销 | 票据
通讯费 | 电话费补贴 | 定额补贴 | 无需票据
其他费用 | 其他合理费用 | 实报实销 | 说明+票据
二、出差标准（示例）
城市类别 | 住宿标准 | 餐补标准 | 说明
一线城市 | 400元/天 | 100元/天 | 北上广深
二线城市 | 300元/天 | 80元/天 | 省会城市
三线城市 | 250元/天 | 60元/天 | 地级市
其他地区 | 200元/天 | 50元/天 | 县级及以下
三、费用报销流程
步骤 | 环节 | 说明 | 责任人
1 | 费用录入 | 录入出差费用明细 | 工程师
2 | 票据上传 | 上传费用票据 | 工程师
3 | 项目归属 | 费用归集到项目 | 系统
4 | 部门审批 | 部门主管审批 | 主管
5 | 财务审核 | 财务审核票据 | 财务
6 | 费用支付 | 支付报销费用 | 财务

## 数据模型
安装调试数据模型
一、派工单表 (t_dispatch_order)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | dispatch_no | VARCHAR(50) | 是 | 派工单号
3 | dispatch_type | ENUM | 是 | 派工类型
4 | status | ENUM | 是 | 状态
5 | project_id | BIGINT | 是 | 项目ID
6 | customer_id | BIGINT | 是 | 客户ID
7 | site_address | VARCHAR(500) | 是 | 现场地址
8 | contact_name | VARCHAR(50) | 是 | 联系人
9 | contact_phone | VARCHAR(20) | 是 | 联系电话
10 | task_desc | TEXT | 是 | 任务描述
11 | plan_start | DATE | 是 | 计划开始
12 | plan_end | DATE | 是 | 计划结束
13 | actual_start | DATE | 否 | 实际开始
14 | actual_end | DATE | 否 | 实际结束
15 | engineer_ids | JSON | 是 | 工程师ID列表
16 | budget | DECIMAL(10,2) | 否 | 费用预算
17 | actual_cost | DECIMAL(10,2) | 否 | 实际费用
18 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
19 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
二、日报表 (t_daily_report)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | dispatch_id | BIGINT | 是 | 派工单ID
3 | engineer_id | BIGINT | 是 | 工程师ID
4 | report_date | DATE | 是 | 日报日期
5 | work_content | TEXT | 是 | 工作内容
6 | progress | INT | 是 | 完成百分比
7 | issues | TEXT | 否 | 问题困难
8 | support_needed | TEXT | 否 | 需要支持
9 | tomorrow_plan | TEXT | 是 | 明日计划
10 | work_hours | DECIMAL(4,1) | 是 | 工作时长
11 | photos | JSON | 否 | 照片列表
12 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间

## 统计报表
安装调试统计报表
序号 | 报表名称 | 主要内容 | 使用场景 | 频率
1 | 派工计划表 | 待派工、进行中任务 | 派工管理 | 日
2 | 工程师日历 | 工程师出差安排日历 | 资源调度 | 实时
3 | 现场进度看板 | 各项目现场进度 | 进度跟踪 | 实时
4 | 派工统计 | 派工数量、完成情况 | 派工分析 | 月
5 | 工时统计 | 工程师出差工时 | 绩效考核 | 月
6 | 问题统计 | 现场问题分类统计 | 问题分析 | 月
7 | 验收统计 | 验收通过率分析 | 质量分析 | 月
8 | 费用统计 | 出差费用统计分析 | 成本分析 | 月
关键指标（KPI）
指标名称 | 计算公式 | 目标值 | 说明
派工完成率 | 按时完成/总派工 | ≥90% | 派工管理
验收一次通过率 | 一次通过/总验收 | ≥85% | 验收质量
人均出差天数 | 总出差天数/人数 | 监控 | 工作负荷
现场问题解决率 | 解决问题/总问题 | ≥95% | 问题管理
日报提交率 | 提交日报/应提交 | 100% | 日报管理
费用预算达成 | 实际费用/预算 | ≤100% | 费用控制

## 实施计划
安装调试模块实施计划
阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付物 | 备注
一 | 1-2周 | 派工管理：申请、审批、指派 | 派工管理 | 核心
二 | 3-4周 | 资源调度：人员日历、冲突检测 | 资源调度 | 核心
三 | 5-6周 | 现场执行：签到、日报、问题记录 | 现场执行 | 核心
四 | 7-8周 | 调试管理：调试记录、程序备份 | 调试管理 | 核心
五 | 9-10周 | 验收管理：验收清单、验收报告 | 验收管理 | 核心
六 | 11-12周 | 培训管理：培训计划、培训记录 | 培训管理 | 配套
七 | 13-14周 | 费用管理：预算、报销 | 费用管理 | 配套
八 | 15-16周 | 统计分析：报表、看板 | 统计分析 | 分析
关键成功因素
1. 派工流程规范：所有派工必须走系统
2. 日报及时提交：工程师每日提交日报
3. 问题及时记录：现场问题及时记录
4. 验收标准清晰：验收清单标准化
5. 资源调度合理：避免资源冲突
6. 费用控制有效：费用预算和控制
与其他系统集成
集成系统 | 集成内容 | 说明
项目管理 | 派工来源于项目 | 项目联动
发货管理 | 发货后触发安装派工 | 发货联动
售后系统 | 售后派工关联 | 售后联动
HR系统 | 工程师档案同步 | 人员联动
财务系统 | 费用报销对接 | 费用联动
质量系统 | 验收记录同步 | 质量联动