## 模块概述
报价成本管理模块设计
编制日期 | 2025年1月4日 | 版本 | V1.0
一、业务背景
非标自动化设备的报价和成本管理是企业核心竞争力的关键： 1. 报价准确性：报价过高失去订单，报价过低亏损，需要精准的成本估算能力 2. 成本构成复杂：材料成本、人工成本、外协成本、管理费用等多维度 3. 项目差异大：每个项目都是定制化的，无法简单套用标准报价 4. 历史数据价值：历史项目成本数据是报价的重要参考依据 5. 成本控制：项目执行过程中需要实时监控成本，避免超支 6. 毛利分析：需要分析各项目、各客户、各产品线的盈利能力
二、当前痛点
序号 | 痛点描述 | 影响 | 期望改进
1 | 报价靠经验，缺乏数据支撑 | 报价准确性低，要么丢单要么亏损 | 建立报价模型，历史数据支撑
2 | 成本估算不准确 | 项目毛利无法保障 | 多维度成本估算模板
3 | 报价版本混乱 | 不知道给客户报的是哪版价格 | 报价版本管理，审批留痕
4 | 实际成本难归集 | 不知道项目到底赚了多少钱 | 成本自动归集，实时可见
5 | 缺乏对标分析 | 不知道哪类项目赚钱，哪类亏钱 | 多维度成本分析报表
6 | 报价审批流程不规范 | 低价报价风险大 | 分级审批，风险管控
三、设计目标
目标 | 说明
报价模板化 | 建立标准报价模板，按工位/模块快速报价
成本估算精准化 | 多维度成本估算，历史数据参考
报价审批规范化 | 分级审批流程，低毛利预警
成本归集自动化 | 与采购、生产、外协系统联动，成本自动归集
毛利分析可视化 | 预算vs实际对比，多维度盈利分析
历史数据资产化 | 项目成本数据沉淀，形成报价知识库

## 功能架构
报价成本管理功能架构
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 功能说明 | 优先级
【报价管理】
1 | 报价管理 | 报价单创建 | 创建报价单，关联客户/项目/商机 | P0
2 |  | 成本估算 | 材料/人工/外协/管理费用等成本估算 | P0
3 |  | 报价模板 | 标准工位/模块报价模板管理 | P0
4 |  | 报价计算 | 根据成本+毛利率自动计算报价 | P0
5 |  | 报价审批 | 分级审批流程，低毛利预警 | P0
6 |  | 报价版本 | 报价版本管理，历史版本追溯 | P1
7 |  | 报价对比 | 多版本报价对比，竞争对手对比 | P2
8 |  | 报价输出 | 生成报价单文档（Excel/PDF） | P0
【成本估算】
9 | 成本估算 | 材料成本 | BOM材料成本估算，支持快速询价 | P0
10 |  | 人工成本 | 设计/装配/调试工时×工时单价 | P0
11 |  | 外协成本 | 外协加工/外购件成本 | P0
12 |  | 管理费用 | 按比例分摊或固定金额 | P1
13 |  | 其他费用 | 包装/运输/安装/差旅等 | P1
14 |  | 风险预备 | 按比例预留风险费用 | P1
【项目成本】
15 | 项目成本 | 成本预算 | 项目立项时的成本预算 | P0
16 |  | 实际成本 | 项目执行过程中的实际成本归集 | P0
17 |  | 成本对比 | 预算vs实际对比分析 | P0
18 |  | 成本预警 | 成本超支预警 | P1
19 |  | 成本变更 | 成本变更申请与审批 | P1
【毛利分析】
20 | 毛利分析 | 项目毛利 | 单项目毛利计算与分析 | P0
21 |  | 客户毛利 | 按客户汇总毛利分析 | P1
22 |  | 产品毛利 | 按产品线/设备类型毛利分析 | P1
23 |  | 趋势分析 | 毛利率趋势分析 | P2
【数据沉淀】
24 | 数据沉淀 | 成本库 | 历史项目成本数据库 | P1
25 |  | 报价参考 | 类似项目报价参考 | P1
26 |  | 单价库 | 物料/人工/外协单价库 | P1

## 成本构成模型
非标设备成本构成模型
一、成本构成层级
层级 | 成本类别 | 成本项 | 说明 | 占比参考
一级 | 直接成本 |  | 与产品直接相关的成本 | 70-80%
二级 | ├ 材料成本 | 外购件 | 标准件、电气元件、气动元件等 | 35-45%
二级 |  | 加工件 | 机加工零件（含外协） | 15-20%
二级 |  | 钣金件 | 钣金加工零件 | 5-10%
二级 |  | 标准件 | 螺丝、螺母、销钉等 | 2-3%
二级 | ├ 人工成本 | 设计工时 | 机械/电气/软件设计 | 8-12%
二级 |  | 装配工时 | 机械装配、电气接线 | 5-8%
二级 |  | 调试工时 | 整机调试、程序调试 | 5-10%
二级 | ├ 外协成本 | 外协加工 | 外协机加工、表面处理等 | 5-10%
二级 |  | 外协装配 | 部分模块外协装配 | 0-5%
一级 | 间接成本 |  | 间接相关的成本 | 15-25%
二级 | ├ 现场费用 | 安装调试 | 现场安装调试人工+差旅 | 3-8%
二级 |  | 培训费用 | 客户培训费用 | 1-2%
二级 | ├ 运输包装 | 运输费 | 设备运输费用 | 2-4%
二级 |  | 包装费 | 包装材料及人工 | 1-2%
二级 | ├ 管理费用 | 项目管理 | 项目管理分摊 | 3-5%
二级 |  | 质量成本 | 检验、测试费用 | 1-2%
一级 | 风险预备 |  | 风险预留 | 3-5%
二级 | ├ 设计风险 | 返工预备 | 设计变更、返工预留 | 1-2%
二级 | ├ 采购风险 | 涨价预备 | 材料涨价预留 | 1-2%
二级 | ├ 其他风险 | 不可预见 | 其他不可预见费用 | 1%
二、成本计算公式
成本计算核心公式： 总成本 = 直接成本 + 间接成本 + 风险预备 直接成本 = 材料成本 + 人工成本 + 外协成本 ├ 材料成本 = Σ(物料单价 × 数量 × 损耗系数) ├ 人工成本 = Σ(工时 × 工时单价) └ 外协成本 = Σ(外协报价) 间接成本 = 现场费用 + 运输包装 + 管理费用 ├ 现场费用 = 人天数 × 日补贴 + 差旅费 ├ 运输包装 = 按设备重量/体积估算 └ 管理费用 = 直接成本 × 管理费率(通常5-8%) 风险预备 = (直接成本 + 间接成本) × 风险系数(通常3-5%) 报价 = 总成本 / (1 - 目标毛利率)

## 报价流程设计
报价流程设计
一、标准报价流程
序号 | 步骤 | 详细说明 | 责任人 | 系统支持
1 | 商机/需求确认 | 确认客户需求，初步评估项目规模 | 销售 | 商机管理
2 | 技术方案 | 出具技术方案，确定设备配置 | 技术/售前 | 方案管理
3 | BOM估算 | 根据方案估算BOM清单 | 设计工程师 | BOM模板
4 | 材料成本估算 | 询价/查历史价格，估算材料成本 | 采购/售前 | 价格库
5 | 人工成本估算 | 估算设计/装配/调试工时 | 项目经理 | 工时模板
6 | 外协成本估算 | 估算外协加工费用 | 采购 | 外协报价
7 | 其他费用估算 | 运输/包装/安装/差旅等 | 项目经理 | 费用模板
8 | 汇总报价 | 汇总各项成本，计算报价 | 售前/商务 | 报价计算
9 | 毛利审核 | 检查毛利率是否满足要求 | 系统自动 | 毛利检查
10 | 报价审批 | 按金额/毛利分级审批 | 各级审批人 | 审批流程
11 | 输出报价单 | 生成正式报价单文档 | 商务 | 报价模板
12 | 报价跟踪 | 跟踪报价结果（中标/丢标/在跟） | 销售 | 商机跟踪
二、报价审批规则
条件 | 审批层级 | 审批人 | 说明
毛利率≥25%，金额≤100万 | 一级审批 | 销售经理 | 正常报价
毛利率≥25%，金额100-500万 | 二级审批 | 销售总监 | 大额报价
毛利率≥25%，金额>500万 | 三级审批 | 总经理 | 重大项目
毛利率20-25% | 二级审批 | 销售总监+财务 | 低毛利预警
毛利率15-20% | 三级审批 | 总经理+财务总监 | 低毛利审批
毛利率<15% | 特批 | 董事长 | 特殊项目
三、报价版本管理
场景 | 版本处理 | 说明
首次报价 | 创建V1.0版本 | 初始报价版本
技术方案变更 | 创建新版本V1.1 | 方案变更导致的报价调整
客户还价 | 创建新版本V1.2 | 根据客户反馈调整报价
成本变化 | 创建新版本V1.3 | 材料涨价等原因调整
重大变更 | 创建新主版本V2.0 | 需求重大变更
中标确认 | 锁定最终版本 | 中标后版本不可修改

## 报价模板设计
报价模板设计
一、报价单结构
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
【一、材料成本】
1 | 外购件-电气元件 |  | 批 |  |  | PLC、伺服、传感器等
2 | 外购件-气动元件 |  | 批 |  |  | 气缸、电磁阀等
3 | 外购件-机械标准件 |  | 批 |  |  | 导轨、丝杆、轴承等
4 | 加工件-机加工 |  | 批
5 | 加工件-钣金件 |  | 批
6 | 标准件-紧固件 |  | 批
7 | 其他材料 |  | 批
材料成本小计
【二、人工成本】
8 | 机械设计 |  | 人天
9 | 电气设计 |  | 人天
10 | 软件开发 |  | 人天
11 | 机械装配 |  | 人天
12 | 电气接线 |  | 人天
13 | 整机调试 |  | 人天
人工成本小计
【三、外协成本】
14 | 外协机加工 |  | 批
15 | 外协表面处理 |  | 批
16 | 外协电气柜 |  | 台
外协成本小计
【四、其他费用】
17 | 包装费 |  | 批
18 | 运输费 |  | 批
19 | 安装调试费 |  | 批 |  |  | 人工+差旅
20 | 培训费 |  | 批
21 | 项目管理费 |  | 批 |  |  | 按比例
其他费用小计
【五、成本汇总】
直接成本合计
间接成本合计
风险预备(5%)
总成本
【六、报价】
| 目标毛利率 |  |  |  | 25%
报价金额(含税)
报价金额(不含税)

## 工时标准库
工时标准库设计
一、设计工时标准
序号 | 设计类型 | 工作内容 | 标准工时 | 单位 | 说明
【机械设计】
1 | 简单工位 | 单轴运动、简单机构 | 3-5 | 人天/工位 | 如顶升、推料
2 | 中等工位 | 多轴联动、一般机构 | 5-10 | 人天/工位 | 如搬运、检测
3 | 复杂工位 | 复杂机构、高精度 | 10-20 | 人天/工位 | 如装配、焊接
4 | 整线设计 | 整线布局、集成设计 | 5-10 | 人天/线 | 含布局、物流
【电气设计】
5 | 简单电气 | 基础控制、少量IO | 2-3 | 人天/工位 | IO点数<50
6 | 中等电气 | 伺服控制、一般通讯 | 3-5 | 人天/工位 | IO点数50-200
7 | 复杂电气 | 多轴同步、复杂通讯 | 5-10 | 人天/工位 | IO点数>200
8 | 电气柜设计 | 电气柜布局、接线图 | 2-3 | 人天/柜
【软件开发】
9 | PLC程序 | 基础逻辑控制 | 3-5 | 人天/工位 | 标准动作
10 | HMI程序 | 触摸屏界面开发 | 2-5 | 人天/项目 | 按界面数量
11 | 上位机 | 数据采集、MES对接 | 10-30 | 人天/项目 | 按功能复杂度
12 | 视觉程序 | 视觉检测程序开发 | 5-15 | 人天/工位 | 按检测复杂度
二、装配调试工时标准
序号 | 作业类型 | 工作内容 | 标准工时 | 单位 | 说明
【机械装配】
1 | 简单工位装配 | 单轴机构装配 | 1-2 | 人天/工位
2 | 中等工位装配 | 多轴机构装配 | 2-4 | 人天/工位
3 | 复杂工位装配 | 复杂机构装配调整 | 4-8 | 人天/工位
4 | 整机装配 | 整线集成装配 | 按工位累加
【电气接线】
5 | 电气柜接线 | 电气柜内部接线 | 2-4 | 人天/柜 | 按点位数量
6 | 现场接线 | 传感器、执行器接线 | 1-2 | 人天/工位
【调试】
7 | 单工位调试 | 单工位功能调试 | 1-3 | 人天/工位
8 | 整线联调 | 整线联动调试 | 5-15 | 人天/线 | 按复杂度
9 | 工艺调试 | 工艺参数调试优化 | 3-10 | 人天/线 | 按产品工艺
10 | 客户产品调试 | 使用客户产品调试 | 3-5 | 人天/线
三、工时单价参考
工种 | 级别 | 日单价(元) | 说明
机械设计 | 工程师 | 800-1200 | 3-5年经验
机械设计 | 高级工程师 | 1200-1800 | 5年以上经验
电气设计 | 工程师 | 900-1300 | 3-5年经验
电气设计 | 高级工程师 | 1300-2000 | 5年以上经验
软件开发 | 工程师 | 1000-1500 | 3-5年经验
软件开发 | 高级工程师 | 1500-2500 | 5年以上经验
装配技工 | 技工 | 400-600 | 熟练技工
调试工程师 | 工程师 | 800-1200
现场服务 | 工程师 | 1000-1500 | 含差旅补贴

## 项目成本归集
项目成本归集设计
一、成本归集来源
成本类别 | 成本项 | 数据来源 | 归集方式
材料成本 | 采购入库 | 采购系统-入库单 | 按项目号自动归集
| 领料出库 | 仓库系统-领料单 | 按项目号自动归集
| 退料 | 仓库系统-退料单 | 按项目号冲减
人工成本 | 设计工时 | 工时系统-工时记录 | 按项目号汇总
| 生产工时 | MES-报工记录 | 按工单→项目归集
| 调试工时 | 工时系统-工时记录 | 按项目号汇总
外协成本 | 外协加工 | 采购系统-外协入库 | 按项目号归集
| 外协装配 | 采购系统-外协结算 | 按项目号归集
其他费用 | 差旅费 | 费用报销系统 | 按项目号报销
| 运输费 | 物流系统/费用报销 | 按项目归集
| 其他 | 费用报销系统 | 按项目号报销
二、成本归集时点
成本类别 | 归集时点 | 说明
采购材料 | 入库时 | 采购入库时按入库单价归集
领用材料 | 领料时 | 领料时按移动加权平均价归集
生产人工 | 报工时 | 每日报工时按工时单价归集
外协费用 | 入库/验收时 | 外协件入库或服务验收时归集
差旅费用 | 报销审批后 | 费用报销审批通过后归集
其他费用 | 发生时/报销后 | 按实际发生归集
三、项目成本台账
字段 | 说明 | 来源
项目编号 | 成本归属的项目 | 项目管理
成本类别 | 材料/人工/外协/其他 | 系统分类
成本细项 | 具体的成本项 | 单据明细
发生日期 | 成本发生日期 | 单据日期
单据编号 | 原始单据编号 | 各系统单据
摘要 | 成本说明 | 单据摘要
数量 | 数量 | 单据数量
单价 | 单价 | 单据单价
金额 | 成本金额 | 数量×单价
供应商/人员 | 成本对象 | 单据信息
归集人 | 归集操作人 | 系统自动/手工
归集时间 | 归集时间 | 系统时间

## 成本分析报表
成本分析报表设计
一、成本分析报表清单
序号 | 报表名称 | 主要内容 | 使用场景 | 生成频率
1 | 项目成本明细表 | 单项目各类成本明细 | 项目成本追溯 | 按需
2 | 项目成本汇总表 | 单项目成本汇总，预算vs实际 | 项目成本监控 | 周/月
3 | 项目毛利分析表 | 项目收入、成本、毛利 | 项目盈利分析 | 项目结束时
4 | 成本超支预警表 | 超预算项目清单 | 成本风险监控 | 实时/周
5 | 客户毛利分析表 | 按客户汇总毛利 | 客户价值分析 | 月/季
6 | 产品线毛利分析 | 按产品线/设备类型毛利 | 产品策略分析 | 月/季
7 | 成本构成分析 | 各类成本占比分析 | 成本结构优化 | 月/季
8 | 工时效率分析 | 实际工时vs标准工时 | 效率改进 | 月
9 | 材料成本分析 | 材料成本占比、趋势 | 采购优化 | 月
10 | 报价准确率分析 | 报价成本vs实际成本 | 报价能力提升 | 季
二、项目成本汇总表模板
成本类别 | 预算金额 | 实际金额 | 差异 | 差异率
一、材料成本
外购件 | 500,000 | 520,000 | -20,000 | -4.0%
加工件 | 200,000 | 210,000 | -10,000 | -5.0%
钣金件 | 80,000 | 75,000 | 5,000 | 6.3%
标准件 | 20,000 | 22,000 | -2,000 | -10.0%
材料小计 | 800,000 | 827,000 | -27,000 | -3.4%
二、人工成本
设计工时 | 120,000 | 135,000 | -15,000 | -12.5%
装配工时 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | 3.3%
调试工时 | 80,000 | 95,000 | -15,000 | -18.8%
人工小计 | 260,000 | 288,000 | -28,000 | -10.8%
三、外协成本 | 100,000 | 105,000 | -5,000 | -5.0%
四、其他费用 | 80,000 | 72,000 | 8,000 | 10.0%
五、成本合计 | 1,240,000 | 1,292,000 | -52,000 | -4.2%
六、合同金额 | 1,600,000 | 1,600,000
七、毛利 | 360,000 | 308,000 | -52,000 | -14.4%
八、毛利率 | 22.5% | 19.3% | -3.2%

## 数据模型
报价成本数据模型设计
一、报价单主表 (t_quotation)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | quote_no | VARCHAR(50) | 是 | 报价单号：QT-202501-0001
3 | quote_name | VARCHAR(200) | 是 | 报价名称
4 | version | VARCHAR(20) | 是 | 版本号：V1.0
5 | customer_id | BIGINT | 是 | 客户ID
6 | opportunity_id | BIGINT | 否 | 商机ID
7 | project_id | BIGINT | 否 | 项目ID（中标后关联）
8 | quote_type | ENUM | 是 | 报价类型：new/change/supplement
9 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/submitted/approved/rejected/won/lost
10 | material_cost | DECIMAL(15,2) | 是 | 材料成本
11 | labor_cost | DECIMAL(15,2) | 是 | 人工成本
12 | outsource_cost | DECIMAL(15,2) | 是 | 外协成本
13 | other_cost | DECIMAL(15,2) | 是 | 其他费用
14 | risk_reserve | DECIMAL(15,2) | 是 | 风险预备
15 | total_cost | DECIMAL(15,2) | 是 | 总成本
16 | target_margin_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 目标毛利率%
17 | quote_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 报价金额（含税）
18 | quote_amount_excl | DECIMAL(15,2) | 是 | 报价金额（不含税）
19 | actual_margin_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 实际毛利率%
20 | tax_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 税率
21 | currency | VARCHAR(10) | 是 | 币种
22 | valid_days | INT | 是 | 报价有效期（天）
23 | valid_until | DATE | 是 | 报价有效期至
24 | sales_id | BIGINT | 是 | 销售负责人
25 | presale_id | BIGINT | 否 | 售前负责人
26 | submit_time | DATETIME | 否 | 提交审批时间
27 | approve_time | DATETIME | 否 | 审批通过时间
28 | remark | TEXT | 否 | 备注
29 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
30 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
31 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间
二、报价明细表 (t_quotation_detail)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | quotation_id | BIGINT | 是 | 报价单ID
3 | category | VARCHAR(50) | 是 | 成本类别：material/labor/outsource/other
4 | sub_category | VARCHAR(50) | 是 | 成本子类
5 | item_name | VARCHAR(200) | 是 | 项目名称
6 | specification | VARCHAR(200) | 否 | 规格型号
7 | unit | VARCHAR(20) | 是 | 单位
8 | quantity | DECIMAL(10,2) | 是 | 数量
9 | unit_price | DECIMAL(15,4) | 是 | 单价
10 | amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 金额
11 | source | ENUM | 否 | 来源：manual/template/bom/history
12 | reference_id | BIGINT | 否 | 参考ID（模板/历史）
13 | remark | VARCHAR(500) | 否 | 备注
14 | sort_order | INT | 是 | 排序

## 数据模型(续)
报价成本数据模型设计（续）
一、项目成本预算表 (t_project_budget)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | project_id | BIGINT | 是 | 项目ID
3 | quotation_id | BIGINT | 是 | 关联报价单ID
4 | budget_version | VARCHAR(20) | 是 | 预算版本
5 | material_budget | DECIMAL(15,2) | 是 | 材料预算
6 | labor_budget | DECIMAL(15,2) | 是 | 人工预算
7 | outsource_budget | DECIMAL(15,2) | 是 | 外协预算
8 | other_budget | DECIMAL(15,2) | 是 | 其他预算
9 | total_budget | DECIMAL(15,2) | 是 | 总预算
10 | contract_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 合同金额
11 | target_margin | DECIMAL(15,2) | 是 | 目标毛利
12 | target_margin_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 目标毛利率
13 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/approved/locked
14 | approved_by | BIGINT | 否 | 审批人
15 | approved_at | DATETIME | 否 | 审批时间
16 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
二、项目成本台账表 (t_project_cost_ledger)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | project_id | BIGINT | 是 | 项目ID
3 | cost_category | VARCHAR(50) | 是 | 成本类别
4 | cost_sub_category | VARCHAR(50) | 是 | 成本子类
5 | occur_date | DATE | 是 | 发生日期
6 | voucher_type | VARCHAR(50) | 是 | 单据类型
7 | voucher_no | VARCHAR(50) | 是 | 单据编号
8 | summary | VARCHAR(500) | 是 | 摘要
9 | quantity | DECIMAL(10,2) | 否 | 数量
10 | unit_price | DECIMAL(15,4) | 否 | 单价
11 | amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 金额
12 | supplier_id | BIGINT | 否 | 供应商ID
13 | employee_id | BIGINT | 否 | 员工ID
14 | source_system | VARCHAR(50) | 是 | 来源系统
15 | source_id | BIGINT | 是 | 来源ID
16 | is_auto | TINYINT | 是 | 是否自动归集
17 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
三、工时单价表 (t_labor_rate)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | work_type | VARCHAR(50) | 是 | 工种类型
3 | level | VARCHAR(20) | 是 | 级别
4 | daily_rate | DECIMAL(10,2) | 是 | 日单价
5 | hourly_rate | DECIMAL(10,2) | 是 | 时单价
6 | effective_from | DATE | 是 | 生效日期
7 | effective_to | DATE | 否 | 失效日期
8 | status | ENUM | 是 | 状态：active/inactive
9 | remark | VARCHAR(200) | 否 | 备注

## 系统集成
系统集成设计
序号 | 集成系统 | 集成内容 | 数据流向 | 集成方式
【报价阶段】
1 | CRM/商机管理 | 客户信息、商机信息 | CRM→报价系统 | API
2 | 技术方案系统 | 技术方案、设备配置 | 方案→报价 | 关联引用
3 | 物料价格库 | 物料历史采购价格 | 价格库→报价 | 查询引用
4 | 工时标准库 | 工时标准、单价 | 标准库→报价 | 查询引用
【项目执行阶段】
5 | 项目管理系统 | 项目信息、合同金额 | 双向同步 | API
6 | 采购系统 | 采购入库、采购价格 | 采购→成本归集 | 事件触发
7 | 仓库系统 | 领料、退料 | 仓库→成本归集 | 事件触发
8 | 生产MES | 生产报工、工时 | MES→成本归集 | 事件触发
9 | 工时系统 | 设计/调试工时 | 工时→成本归集 | 定时同步
10 | 费用报销 | 差旅、其他费用 | 报销→成本归集 | 审批后触发
11 | 外协管理 | 外协入库、结算 | 外协→成本归集 | 事件触发
【财务对接】
12 | 财务系统 | 成本凭证、收入确认 | 成本→财务 | 定期同步
13 | ERP系统 | 项目成本、存货成本 | 双向同步 | API
系统集成架构
┌─────────────────────────────────────────────┐ │ 报价成本管理中心 │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │报价管理 │ │成本预算 │ │毛利分析 │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ └──────────────────┬────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┐ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ 上游系统 │ │ 执行系统 │ │ 下游系统 │ ├───────────────┤ ├───────────────┤ ├───────────────┤ │ CRM/商机 │ │ 采购系统 │ │ 财务系统 │ │ 技术方案 │──────报价输入──────→│ 仓库系统 │──────成本归集──────→│ ERP系统 │ │ 价格库 │ │ MES/生产 │ │ 管理报表 │ │ 工时标准库 │ │ 工时系统 │ │ │ └───────────────┘ │ 费用报销 │ └───────────────┘ │ 外协管理 │ └───────────────┘

## 实施计划
报价成本模块实施计划
阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付物 | 备注
第一阶段 | 第1-3周 | 报价单管理：创建、编辑、版本管理、审批流程 | 报价MVP | 核心功能
第二阶段 | 第4-6周 | 成本估算：报价模板、工时标准库、材料估算 | 估算功能 | 提升报价准确性
第三阶段 | 第7-9周 | 项目成本：预算管理、成本归集、预算对比 | 成本管理 | 与执行系统集成
第四阶段 | 第10-12周 | 毛利分析：项目毛利、客户毛利、产品毛利报表 | 分析报表 | 管理决策支持
第五阶段 | 第13-14周 | 数据沉淀：历史数据库、报价参考、持续优化 | 知识库 | 持续改进
关键成功因素
1. 数据准确性：物料价格、工时标准等基础数据要准确、及时更新
2. 流程规范：报价审批流程要严格执行，特别是低毛利项目
3. 系统集成：与采购、生产、财务等系统的数据打通是关键
4. 成本意识：培养全员成本意识，及时、准确归集成本
5. 持续优化：基于历史数据持续优化报价模型和工时标准
6. 领导支持：成本管控需要管理层高度重视和推动
实施风险与应对
风险 | 影响 | 应对措施
基础数据不准确 | 报价偏差大 | 建立价格库维护机制，定期更新
系统集成复杂 | 成本归集不及时 | 分阶段集成，优先核心系统
业务部门配合度 | 数据录入不及时 | 领导推动，纳入绩效考核
历史数据缺失 | 缺乏参考依据 | 从现在开始积累，逐步完善