## 1-模块总览
采购与物料管理模块设计方案
一、模块定位与核心目标
核心痛点 | 系统解决方案 | 预期效果
BOM不准/变更滞后 | BOM版本管理+ECN联动+差异追溯 | BOM变更24小时内同步采购
采购与现场进度不同步 | Need-by反推+项目WBS绑定 | 物料需求提前14天预警
缺料风险没有提前暴露 | 自动预测缺料+风险评分 | 缺料从"救火"变"排雷"
到货了现场不知道 | 到货自动通知+发料追踪 | 到货2小时内通知现场
所有缺料都很急 | P0-P3优先级+关键路径分析 | 资源聚焦真正阻塞项
二、模块架构
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 采购与物料管理模块架构 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 数据输入层 │ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ │ │项目WBS │ │BOM清单 │ │库存数据 │ │采购订单 │ │供应商 │ │ECN变更 │ │ │ │ │ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │ │ │ └───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┘ │ │ └─────────────┴─────────────┴──────┬──────┴─────────────┴─────────────┘ │ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 核心处理层 │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ 需求计算引擎 │───▶│ 缺料预测引擎 │───▶│ 风险评估引擎 │───▶│ 智能排程引擎 │ │ │ │ │ │ Need-by反推 │ │ 交期vs需求 │ │ P0-P3分级 │ │ 催交优先级 │ │ │ │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 业务功能层 │ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ │ │ 缺料管理 │ │ 采购管理 │ │ 到货管理 │ │ 齐套管理 │ │ 预留管理 │ │ 催交管理 │ │ │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 展示输出层 │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ 缺料战情看板 │ │ 采购跟踪看板 │ │ 齐套分析看板 │ │ 供应商绩效 │ │ │ │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2-缺料单管理
缺料单管理设计
一、核心理念：缺料单绑定WBS与工位
缺料必须和交付路径绑死，否则无法评估对进度的影响。
二、缺料单字段设计
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
shortage_id | VARCHAR(30) | 是 | 缺料单号，自动生成 | SH-2025-0001
project_id | INTEGER | 是 | 关联项目ID | 101
project_code | VARCHAR(30) | 是 | 项目编号 | P2025-001
equipment_name | VARCHAR(100) | 否 | 设备/工站名称 | 视觉检测机-1号
wbs_task_id | INTEGER | 是 | 关联WBS任务ID | 1001
wbs_task_name | VARCHAR(100) | 是 | WBS任务名称 | 电柜一次配线
material_code | VARCHAR(50) | 是 | 物料编码 | ELE-PLC-001
material_name | VARCHAR(200) | 是 | 物料名称/描述 | 西门子S7-1200 CPU
specification | VARCHAR(200) | 否 | 规格型号 | 6ES7214-1AG40-0XB0
unit | VARCHAR(20) | 是 | 单位 | 个
required_qty | DECIMAL(10,2) | 是 | 需求数量 | 2
stock_qty | DECIMAL(10,2) | 是 | 当前库存 | 0
shortage_qty | DECIMAL(10,2) | 是 | 缺口数量 | 2
position_no | VARCHAR(100) | 否 | 位号/图号/装配点位 | PLC-001, PLC-002
drawing_no | VARCHAR(50) | 否 | 关联图纸号 | DWG-2025-001-E01
need_by_date | DATE | 是 | 需求日期（Need-by） | 2025-02-15
task_start_date | DATE | 否 | 任务开始日期 | 2025-02-17
milestone_date | DATE | 否 | 影响的里程碑日期 | 2025-03-01
milestone_name | VARCHAR(100) | 否 | 影响的里程碑名称 | FAT预验收
priority | VARCHAR(10) | 是 | 优先级：P0/P1/P2/P3 | P0
risk_score | INTEGER | 否 | 风险评分（0-100） | 85
is_critical_path | BOOLEAN | 是 | 是否关键路径 | TRUE
block_days | INTEGER | 否 | 预计阻塞天数 | 5
po_no | VARCHAR(30) | 否 | 采购订单号 | PO-2025-0100
supplier_id | INTEGER | 否 | 供应商ID | 201
supplier_name | VARCHAR(100) | 否 | 供应商名称 | 西门子代理商
eta_date | DATE | 否 | 预计到货日期 | 2025-02-12
lead_time | INTEGER | 否 | 标准交期（天） | 14
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态 | 采购受理
owner_type | VARCHAR(20) | 是 | 责任方：采购/工程/仓库/供应商 | 采购
owner_id | INTEGER | 是 | 责任人ID | 301
owner_name | VARCHAR(50) | 是 | 责任人姓名 | 张采购
submitter_id | INTEGER | 是 | 提交人ID | 401
submitter_name | VARCHAR(50) | 是 | 提交人姓名 | 李装配
submit_time | DATETIME | 是 | 提交时间 | 2025-01-20 10:30
submit_source | VARCHAR(20) | 是 | 提交来源：现场/计划/系统预测 | 现场
close_type | VARCHAR(20) | 否 | 关闭类型：实到闭环/方案闭环
close_reason | TEXT | 否 | 关闭原因
close_time | DATETIME | 否 | 关闭时间
attachments | TEXT | 否 | 附件（截图/图纸）JSON | []
remark | TEXT | 否 | 备注

## 3-缺料状态流转
缺料单状态流转设计
一、状态流转图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 缺料单状态流转图 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ 1.发现 │ ───▶ │ 2.工程 │ ───▶ │ 3.采购 │ ───▶ │ 4.供应商 │ ───▶ │ 5.到货 │ │ │ │ 缺料 │ │ 确认 │ │ 受理 │ │ 确认ETA │ │ 入库 │ │ │ └──────────┘ └────┬─────┘ └──────────┘ └──────────┘ └────┬─────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 替代料/取消 │ │ │ │ ▼ ▼ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ │ 方案闭环 │◀──────────────────────────────────────────│ 6.发料 │ │ │ │ │ (需审批) │ 改设计取消/拆机借用 │ 到工位 │ │ │ │ └──────────┘ └────┬─────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────▶│ 7. 关闭（现场验证已装/不再阻塞） │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 【关键规则】 │ │ · 无Need-by不受理：缺料单必须填需求日期 │ │ · 无ETA视为未受理：采购接单后必须录ETA，否则自动升级提醒 │ │ · 替代料不走审批不允许关闭：防止"口头替代"导致后续返工 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
二、状态定义
状态 | 状态码 | 说明 | 责任方 | 超时规则 | 自动动作
发现缺料 | SUBMITTED | 现场/装配/调试提交缺料 | 提交人 | 提交后4小时无响应升级 | 通知工程确认
工程确认 | ENGINEERING | 确认规格、替代料、优先级 | 工程 | 24小时内必须确认 | 确认后通知采购
采购受理 | PURCHASING | 询价、下单、跟踪 | 采购 | 48小时内必须录入ETA | 无ETA自动升级提醒
供应商确认 | SUPPLIER_CONFIRMED | 供应商确认交期 | 采购 | ETA前3天自动催交 | 生成催交任务
到货入库 | RECEIVED | 仓库确认到货入库 | 仓库 | 到货后2小时内入库 | 通知提交人+责任人
发料到工位 | DELIVERED | 领料/备料到工位 | 仓库 | 入库后4小时内发料 | 更新库存预留
已关闭 | CLOSED | 现场验证已装/不再阻塞 | 提交人 | - | 更新项目进度
方案闭环 | SOLUTION_CLOSED | 替代料/改设计取消/拆机借用 | 工程 | 必须有审批记录 | 记录方案变更
三、状态流转规则表
当前状态 | 目标状态 | 触发条件 | 操作人 | 必填字段
发现缺料 | 工程确认 | 工程人员接单 | 工程 | 优先级、是否关键路径
工程确认 | 采购受理 | 确认需采购 | 工程→采购 | 采购建议、需求数量确认
工程确认 | 方案闭环 | 确认替代料/取消 | 工程 | 替代方案、审批记录
采购受理 | 供应商确认 | 录入ETA | 采购 | ETA日期、供应商、PO号
供应商确认 | 到货入库 | 仓库确认收货 | 仓库 | 实收数量、入库单号
到货入库 | 发料到工位 | 发料完成 | 仓库 | 发料数量、领料人
发料到工位 | 已关闭 | 现场确认已装 | 提交人 | 安装确认
任意状态 | 方案闭环 | 方案变更审批通过 | 工程 | 变更原因、审批记录

## 4-优先级与风险
缺料优先级与风险评估设计
一、优先级定义（P0-P3）
优先级 | 定义 | 典型场景 | 响应时效 | 升级规则
P0 | 阻塞关键路径 | 不来就停线/停工位，直接影响交付 | 2小时响应 | 4小时无进展升级总监
P1 | 影响里程碑 | 影响FAT、出货、客户验收节点 | 4小时响应 | 8小时无进展升级经理
P2 | 可绕行 | 有替代工序或可后装，不影响主线 | 24小时响应 | 48小时无进展升级
P3 | 不影响交付 | 备件、外观件、非必需件 | 48小时响应 | 正常流程处理
二、风险评分模型（自动计算）
评估维度 | 权重 | 评分标准 | 0分 | 50分 | 100分
是否关键路径任务 | 25% | 任务是否在关键路径上 | 否 | - | 是
距Need-by天数 | 20% | Need-by日期紧迫程度 | >14天 | 7-14天 | <7天
是否长周期件 | 15% | 标准交期长度 | <7天 | 7-21天 | >21天
缺口数量/价值 | 15% | 缺口的严重程度 | 少量低值 | 中等 | 大量高值
是否单一供应商 | 10% | 供应商可替代性 | 多家供应 | 2-3家 | 独家供应
是否非标定制 | 10% | 物料定制程度 | 标准件 | 部分定制 | 完全定制
是否需ECN确认 | 5% | 是否涉及工程变更 | 否 | - | 是
三、风险等级划分
风险等级 | 分数范围 | 颜色标识 | 处理策略
极高风险 | 80-100分 | 红色 | 立即升级、每日跟踪、PM介入、考虑替代方案
高风险 | 60-79分 | 橙色 | 重点关注、每2天跟踪、采购主管介入
中风险 | 40-59分 | 黄色 | 正常跟踪、每周汇报
低风险 | 0-39分 | 绿色 | 常规处理、异常时汇报

## 5-Need-by计算
Need-by需求日期自动计算
一、Need-by计算逻辑
核心公式：Need-by = 任务开始日期 - 备料提前期
二、备料提前期配置（按物料类别）
物料类别 | 备料提前期 | 说明 | 示例物料
标准件-现货 | 2天 | 库存充足的标准件 | 螺丝、螺母、垫片
标准件-采购 | 5天 | 需要采购的标准件 | 气缸、电磁阀、传感器
电气件-国产 | 7天 | 国产电气元器件 | 变频器、触摸屏、低压电器
电气件-进口 | 14天 | 进口电气元器件 | PLC、伺服驱动、工业相机
机械加工件 | 10天 | 外协加工件 | 底板、支架、安装板
钣金件 | 12天 | 钣金加工件 | 机柜、护罩、电箱
非标定制件 | 21天 | 需要定制的非标件 | 专用夹具、定制模组
长周期件 | 30天+ | 交期超过30天的物料 | 特殊电机、进口阀门
三、自动预警逻辑
预警类型 | 触发条件 | 预警对象 | 预警内容
预测缺料 | 今天+标准交期 > Need-by 且 库存不足 | PMC+采购 | 物料XXX预计无法按时到货，请提前处理
ETA超期预警 | ETA > Need-by | PM+采购 | 物料XXX的ETA晚于需求日期X天，将影响任务XXX
催交提醒 | T-7/T-3/T-1天（距ETA） | 采购 | P0/P1缺料催交提醒
到货通知 | 仓库确认入库 | 提交人+责任人 | 物料XXX已到货入库，请及时领料
超时升级 | 状态停留超过规定时间 | 上级主管 | 缺料单XXX处理超时，请关注

## 6-采购订单管理
采购订单管理设计
一、采购订单表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
po_id | INTEGER | 是 | 主键 | 1
po_no | VARCHAR(30) | 是 | 采购订单号 | PO-2025-0001
supplier_id | INTEGER | 是 | 供应商ID | 101
supplier_name | VARCHAR(100) | 是 | 供应商名称 | 西门子代理商
po_type | VARCHAR(20) | 是 | 订单类型：常规/紧急/长协 | 常规
project_id | INTEGER | 否 | 关联项目ID（项目采购） | 201
total_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 订单总金额 | 50000.00
currency | VARCHAR(10) | 是 | 币种 | CNY
payment_terms | VARCHAR(50) | 否 | 付款条款 | 款到发货
order_date | DATE | 是 | 下单日期 | 2025-01-20
expected_date | DATE | 是 | 期望到货日期 | 2025-02-03
supplier_eta | DATE | 否 | 供应商承诺交期 | 2025-02-01
actual_date | DATE | 否 | 实际到货日期
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态：待确认/已确认/部分到货/已完成/已取消 | 已确认
buyer_id | INTEGER | 是 | 采购员ID | 301
buyer_name | VARCHAR(50) | 是 | 采购员姓名 | 张采购
remark | TEXT | 否 | 备注
二、采购订单明细表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
detail_id | INTEGER | 是 | 主键 | 1
po_id | INTEGER | 是 | 关联订单ID | 1
line_no | INTEGER | 是 | 行号 | 1
material_code | VARCHAR(50) | 是 | 物料编码 | ELE-PLC-001
material_name | VARCHAR(200) | 是 | 物料名称 | 西门子S7-1200 CPU
specification | VARCHAR(200) | 否 | 规格型号 | 6ES7214-1AG40-0XB0
unit | VARCHAR(20) | 是 | 单位 | 个
quantity | DECIMAL(10,2) | 是 | 采购数量 | 5
unit_price | DECIMAL(15,4) | 是 | 单价 | 2800.00
amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 金额 | 14000.00
received_qty | DECIMAL(10,2) | 否 | 已收数量 | 0
shortage_id | VARCHAR(30) | 否 | 关联缺料单号 | SH-2025-0001
need_by_date | DATE | 否 | 需求日期 | 2025-02-15
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态：待到货/部分到货/已完成 | 待到货

## 7-到货与齐套
到货与齐套管理设计
一、到货入库流程
步骤 | 操作 | 责任人 | 系统动作 | 时效要求
1 | 供应商送货到仓库 | 供应商 | 发送到货预通知（可选） | -
2 | 仓库收货点数 | 仓库 | 扫码录入送货单、实收数量 | 送货后2小时
3 | IQC来料检验 | IQC | 触发检验任务、记录检验结果 | 收货后4小时
4 | 检验合格入库 | 仓库 | 更新库存、关联采购订单 | 检验后1小时
5 | 自动通知相关人 | 系统 | 通知缺料单提交人、采购员 | 入库后即时
6 | 更新缺料单状态 | 系统 | 缺料单状态→"到货入库" | 入库后即时
二、项目齐套分析
齐套率 = 已齐套物料种类数 / BOM物料总种类数 × 100%
齐套状态 | 定义 | 颜色 | 处理策略
完全齐套 | 所有物料库存≥需求，可开工 | 绿色 | 安排生产
基本齐套 | 齐套率≥90%，缺料不影响开工 | 浅绿 | 安排生产，跟踪缺料
部分齐套 | 齐套率60-90%，部分工序可开工 | 黄色 | 拆分工序，先做可做的
严重缺料 | 齐套率<60%，无法开工 | 红色 | 暂缓生产，优先解决缺料
三、物料预留机制
预留类型 | 说明 | 优先级 | 释放条件
项目预留 | 为特定项目预留物料 | 高 | 项目完成或取消
任务预留 | 为特定任务/工序预留 | 中高 | 任务完成或变更
安全库存 | 维持最低安全库存 | 中 | 库存低于安全库存时自动补货
临时预留 | 短期锁定，待确认 | 低 | 24小时自动释放或确认
四、库存可用量计算
可用量 = 在库数量 - 已预留数量 - 待检数量

## 8-供应商管理
供应商管理设计
一、供应商主数据
字段名 | 类型 | 必填 | 说明
supplier_id | INTEGER | 是 | 供应商ID
supplier_code | VARCHAR(30) | 是 | 供应商编码
supplier_name | VARCHAR(100) | 是 | 供应商名称
short_name | VARCHAR(50) | 否 | 简称
category | VARCHAR(50) | 是 | 类别：电气/机械/加工/标准件/包材
contact_person | VARCHAR(50) | 是 | 联系人
contact_phone | VARCHAR(20) | 是 | 联系电话
email | VARCHAR(100) | 否 | 邮箱
address | VARCHAR(200) | 否 | 地址
payment_terms | VARCHAR(50) | 否 | 付款条款
qualification | VARCHAR(20) | 是 | 资质等级：合格/优选/战略
status | VARCHAR(10) | 是 | 状态：启用/停用/黑名单
avg_lead_time | INTEGER | 否 | 平均交期（天）
ontime_rate | DECIMAL(5,2) | 否 | 准时交付率%
quality_rate | DECIMAL(5,2) | 否 | 来料合格率%
二、供应商绩效指标
指标 | 计算公式 | 权重 | 目标值 | 数据来源
准时交付率 | 按时到货订单数/总订单数×100% | 40% | ≥95% | 采购系统
来料合格率 | 合格批次/检验批次×100% | 30% | ≥98% | 品质系统
平均延误天数 | 延误天数总和/延误订单数 | 15% | ≤2天 | 采购系统
价格竞争力 | 与市场均价对比 | 10% | ≤市场价 | 比价系统
服务响应 | 询价/问题响应及时性 | 5% | ≥90分 | 主观评价
三、供应商等级评定
等级 | 综合得分 | 订单份额 | 管理策略
战略供应商 | ≥90分 | 50-70% | 长期合作、优先付款、共同开发
优选供应商 | 80-89分 | 20-40% | 重点培养、定期沟通
合格供应商 | 60-79分 | 10-20% | 正常管理、季度评估
观察供应商 | <60分 | <10% | 限制使用、辅导改进、考虑淘汰

## 9-看板设计
采购物料管理看板设计
一、缺料战情看板（按项目）
卡片/区域 | 显示内容 | 数据来源 | 刷新频率
汇总卡片-P0数量 | 当前P0缺料总数（红色大字） | 缺料单表 | 实时
汇总卡片-P1数量 | 当前P1缺料总数（橙色大字） | 缺料单表 | 实时
汇总卡片-超期数量 | 超过Need-by未关闭的缺料数 | 缺料单表 | 实时
汇总卡片-影响里程碑 | 预计影响里程碑的项目数 | 项目+缺料单 | 实时
项目缺料列表 | 按项目分组，显示各项目缺料数量 | 缺料单表 | 实时
缺料明细表 | P0/P1缺料明细，按风险分排序 | 缺料单表 | 实时
缺料趋势图 | 近30天缺料提交/关闭趋势 | 缺料单表 | 每日
二、关键路径缺料看板
卡片/区域 | 显示内容 | 数据来源 | 刷新频率
关键路径任务列表 | 只显示关键路径上的任务及其缺料 | WBS+缺料单 | 实时
阻塞天数统计 | 每个缺料预计阻塞天数(ETA-Need-by) | 缺料单表 | 实时
里程碑影响分析 | 各里程碑受影响程度（红黄绿） | 项目+缺料单 | 实时
甘特图叠加 | 项目甘特图上标注缺料影响 | 项目+缺料单 | 实时
三、采购跟踪看板
卡片/区域 | 显示内容 | 数据来源 | 刷新频率
待下单列表 | 已确认待下单的缺料/需求 | 缺料单表 | 实时
在途订单列表 | 已下单未到货的采购订单 | 采购订单表 | 实时
即将到货列表 | 未来7天内ETA的订单 | 采购订单表 | 每日
延误订单列表 | 已超过ETA未到货的订单 | 采购订单表 | 实时
催交任务列表 | T-7/T-3/T-1催交提醒 | 系统生成 | 每日
四、供应商绩效看板
卡片/区域 | 显示内容 | 数据来源 | 刷新频率
供应商排行榜 | 按准时率排序的供应商列表 | 供应商表 | 每周
P0缺料贡献度 | 各供应商贡献的P0缺料数量 | 缺料单+供应商 | 每周
平均延误天数 | 各供应商平均延误天数 | 采购订单表 | 每月
来料合格率 | 各供应商来料合格率 | 品质系统 | 每月

## 10-API接口
API接口设计
接口名称 | 请求方式 | URL | 功能说明 | 主要参数
【缺料单管理】
获取缺料单列表 | GET | /api/shortage | 查询缺料单列表 | project_id, status, priority, page
获取缺料单详情 | GET | /api/shortage/{id} | 获取单个缺料单详情 | -
提交缺料单 | POST | /api/shortage | 现场提交缺料 | project_id, wbs_task_id, material_code, qty...
更新缺料单状态 | PUT | /api/shortage/{id}/status | 更新状态 | status, remark
录入ETA | PUT | /api/shortage/{id}/eta | 采购录入ETA | eta_date, supplier_id, po_no
关闭缺料单 | PUT | /api/shortage/{id}/close | 关闭缺料单 | close_type, close_reason
批量更新ETA | PUT | /api/shortage/batch-eta | 批量更新ETA | [{id, eta_date}...]
【采购订单管理】
获取采购订单列表 | GET | /api/po | 查询采购订单 | supplier_id, status, date_range, page
获取订单详情 | GET | /api/po/{id} | 获取订单详情 | -
创建采购订单 | POST | /api/po | 创建采购订单 | supplier_id, items[], expected_date...
确认到货 | POST | /api/po/{id}/receive | 确认到货入库 | items[{line_no, received_qty}]
更新订单状态 | PUT | /api/po/{id}/status | 更新订单状态 | status
【齐套管理】
项目齐套分析 | GET | /api/kit/project/{id} | 获取项目齐套情况 | -
任务齐套分析 | GET | /api/kit/task/{id} | 获取任务齐套情况 | -
物料预留 | POST | /api/kit/reserve | 预留物料 | project_id, material_code, qty
释放预留 | DELETE | /api/kit/reserve/{id} | 释放预留 | -
【供应商管理】
获取供应商列表 | GET | /api/supplier | 查询供应商 | category, status, page
供应商绩效 | GET | /api/supplier/{id}/performance | 获取供应商绩效 | date_range
【看板数据】
缺料战情数据 | GET | /api/dashboard/shortage | 缺料看板数据 | project_id
关键路径缺料 | GET | /api/dashboard/critical-path | 关键路径缺料 | project_id
采购跟踪数据 | GET | /api/dashboard/procurement | 采购跟踪看板 | buyer_id, date_range
供应商绩效榜 | GET | /api/dashboard/supplier-rank | 供应商排行 | date_range

## 11-企微集成
企业微信集成设计
场景 | 触发条件 | 推送对象 | 消息内容 | 消息类型
缺料提交通知 | 现场提交缺料单 | 工程确认人 | 【缺料提醒】项目XXX提交缺料单，物料：XXX，请及时确认 | 文本卡片
采购受理通知 | 工程确认后转采购 | 采购员 | 【待处理】项目XXX缺料待采购，优先级P0，Need-by：XX日 | 文本卡片
ETA录入提醒 | 采购受理后24小时未录ETA | 采购员 | 【催办】缺料单XXX未录入ETA，请及时更新 | 文本卡片
到货入库通知 | 物料入库 | 缺料提交人+责任人 | 【到货通知】物料XXX已到货入库，数量XX，请及时领料 | 文本卡片
催交提醒 | ETA前T-7/T-3/T-1 | 采购员 | 【催交提醒】订单XXX预计X天后到货，请确认供应商进度 | 文本卡片
延误预警 | ETA超过Need-by | PM+采购 | 【延误预警】物料XXX预计延误X天，将影响任务XXX | 文本卡片
超时升级 | 状态停留超时 | 上级主管 | 【超时升级】缺料单XXX处理超时，当前状态：XX，请关注 | 文本卡片
每日缺料汇总 | 每日18:00 | PM | 【每日汇总】项目XXX当前P0:X个，P1:X个，超期:X个 | 图文消息
二、移动端H5入口
功能 | 入口 | 主要操作 | 说明
快速报缺 | 企微工作台 | 扫码/搜索→选项目/工位→填写→拍照→提交 | 现场一线使用
我的缺料单 | 企微工作台 | 查看我提交的缺料单状态 | 跟踪处理进度
待处理 | 消息跳转 | 处理待确认/待受理的缺料单 | 快速响应
更新ETA | 消息跳转 | 录入/更新供应商交期 | 采购员使用
确认到货 | 消息跳转 | 确认物料到货 | 仓库使用

## 12-实施计划
采购物料管理模块实施计划
阶段 | 时间 | 功能模块 | 交付物 | 里程碑
Phase 1 | 第1-2周 | 缺料单基础功能（提交、状态流转、查询） | 缺料单管理页面 | 可提交缺料单
| 第3周 | Need-by计算、优先级/风险评分 | 自动计算逻辑 | 自动评估风险
| 第4周 | 三张核心看板（缺料战情、关键路径、采购跟踪） | 看板页面 | Phase 1上线
Phase 2 | 第5-6周 | 采购订单管理（创建、跟踪、到货） | 采购订单模块 | 采购全流程
| 第7周 | 预留机制（项目预留、任务预留） | 预留管理功能 | 物料可预留
| 第8周 | 企微集成（消息推送、H5快速报缺） | 企微应用 | Phase 2上线
Phase 3 | 第9-10周 | BOM版本管理、ECN联动 | BOM变更追溯 | BOM可追溯
| 第11周 | 自动预测缺料（基于交期+计划） | 预测引擎 | 提前预警
| 第12周 | 供应商绩效、催交自动化 | 供应商看板 | Phase 3上线
持续优化 | 第13周+ | AI辅助分析、历史数据挖掘 | 智能建议 | 持续迭代
二、关键成功因素
因素 | 说明 | 负责人
制度配套 | 无Need-by不受理、无ETA视为未受理、替代料必须审批 | PMC经理
数据准确 | BOM准确率≥95%、库存准确率≥98% | 研发+仓库
及时响应 | 工程4小时确认、采购24小时录ETA | 各部门
一把手支持 | 每周复盘缺料看板，持续改进 | 总经理