## 模块概述
问题管理中心模块设计
编制日期 | 2025年1月4日 | 版本 | V1.0
一、业务背景与痛点
非标自动化行业的特殊性决定了问题管理的复杂性： 1. 问题来源多样：现场问题（物料短缺、质量缺陷、型号错误）、设计问题、生产问题、采购问题、技术问题 2. 涉及部门广泛：销售、客服、工程、采购、生产、技术支持等多部门协同 3. 处理时效要求高：现场问题直接影响客户满意度和项目交付 4. 缺乏闭环机制：问题容易石沉大海，处理进度难以追踪 5. 知识沉淀不足：典型问题重复出现，缺乏经验库支撑
二、设计目标
序号 | 目标 | 说明
1 | 统一入口 | 所有部门通过统一平台录入问题，确保问题不遗漏
2 | 智能分派 | 根据问题类型自动分派到责任部门/责任人
3 | 多级抄送 | 支持单人/多人抄送，确保相关方知情
4 | 流程透明 | 问题处理全过程可追溯，进度实时可见
5 | 超时预警 | 处理超时自动升级，逐级上报确保问题解决
6 | 闭环管理 | 问题必须经过验证确认方可关闭
7 | 知识沉淀 | 典型问题入库，形成问题知识库供查询复用
三、核心概念定义
概念 | 定义 | 说明
问题(Issue) | 需要跟踪处理的事项 | 包括现场问题、内部流程问题、技术问题等
发起人(Reporter) | 问题的录入者 | 销售、客服、工程师、采购等
责任人(Assignee) | 负责处理问题的人 | 由系统自动分派或手动指定
抄送人(CC) | 需要知情的相关方 | 可多人抄送，收到通知但无需处理
协作人(Collaborator) | 参与问题处理的人 | 可多人协作，共同处理问题
验证人(Verifier) | 验证问题是否解决的人 | 通常是发起人或指定验证人
升级(Escalation) | 问题超时后上报上级 | 按预设规则逐级上报
闭环(Closure) | 问题处理完成并验证通过 | 只有验证通过才能真正关闭

## 问题分类体系
问题分类体系设计
一、问题分类层级结构
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 典型场景描述 | 默认责任部门 | 默认处理时限 | 优先级
1 | 现场问题 | 物料短缺 | 设备安装/调试时发现物料缺失或数量不足 | PMC/采购部 | 24小时 | 紧急
2 |  | 质量缺陷 | 现场发现零部件质量问题（损坏、功能异常） | 品质部 | 48小时 | 紧急
3 |  | 型号错误 | 发货物料型号与需求不符 | 仓库/采购 | 24小时 | 紧急
4 |  | 安装问题 | 安装过程中遇到的工艺/配合问题 | 技术部 | 48小时 | 高
5 |  | 调试问题 | 设备调试过程中的功能/性能问题 | 技术部 | 72小时 | 高
6 |  | 客户投诉 | 客户对设备或服务的投诉 | 客服部 | 24小时 | 紧急
7 | 设计问题 | 图纸错误 | 图纸尺寸、标注、装配关系错误 | 设计部 | 48小时 | 高
8 |  | BOM错误 | BOM清单物料型号、数量错误 | 设计部 | 24小时 | 高
9 |  | 方案缺陷 | 设计方案存在功能或结构缺陷 | 设计部 | 72小时 | 高
10 |  | 变更需求 | 客户需求变更导致的设计修改 | 设计部 | 按评估 | 中
11 | 生产问题 | 工艺问题 | 加工/装配工艺问题 | 生产部/工艺 | 48小时 | 高
12 |  | 设备故障 | 生产设备故障影响进度 | 设备部 | 24小时 | 高
13 |  | 人员问题 | 人员技能不足或配置不当 | 生产部 | 72小时 | 中
14 |  | 进度延误 | 生产进度落后于计划 | 生产部 | 48小时 | 高
15 | 采购问题 | 交期延误 | 供应商交货延迟 | 采购部 | 24小时 | 高
16 |  | 来料不良 | 采购物料质量不合格 | 采购部/品质 | 48小时 | 高
17 |  | 价格异常 | 采购价格与预算/历史差异大 | 采购部 | 72小时 | 中
18 |  | 规格不符 | 采购物料规格与需求不符 | 采购部 | 24小时 | 高
19 | 技术问题 | 程序问题 | PLC/触摸屏/上位机程序问题 | 电气部 | 48小时 | 高
20 |  | 电气问题 | 电气设计/接线问题 | 电气部 | 48小时 | 高
21 |  | 机械问题 | 机械结构/运动问题 | 机械部 | 48小时 | 高
22 |  | 视觉问题 | 视觉检测/识别问题 | 视觉组 | 72小时 | 高
23 | 其他问题 | 流程问题 | 内部流程不顺畅导致的问题 | 相关部门 | 72小时 | 中
24 |  | 沟通问题 | 部门间沟通不畅导致的问题 | 项目经理 | 48小时 | 中

## 问题录入设计
问题录入表单设计
一、录入权限配置
序号 | 录入角色 | 可录入问题类型 | 备注
1 | 销售人员 | 现场问题（全部）、客户投诉 | 录入客户反馈的现场问题
2 | 客服人员 | 现场问题（全部）、客户投诉 | 接收客户报修/投诉
3 | 现场工程师 | 现场问题（全部）、技术问题（全部） | 现场发现的所有问题
4 | 采购人员 | 采购问题（全部） | 采购过程发现的问题
5 | 设计工程师 | 设计问题（全部）、技术问题（全部） | 设计阶段发现的问题
6 | 生产人员 | 生产问题（全部）、设计问题（图纸/BOM错误） | 生产过程发现的问题
7 | 品质人员 | 现场问题（质量缺陷）、采购问题（来料不良）、生产问题 | 质量相关问题
8 | 项目经理 | 所有类型 | 项目相关的所有问题
9 | 技术支持 | 技术问题（全部）、现场问题（安装/调试） | 技术支持发现的问题
二、问题录入字段
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
【基本信息】
1 | 问题标题 | 文本(100) | 是 | 简明扼要描述问题
2 | 问题分类 | 下拉(一级) | 是 | 现场问题/设计问题/生产问题/采购问题/技术问题
3 | 问题子类 | 下拉(二级) | 是 | 根据一级分类联动
4 | 紧急程度 | 单选 | 是 | 紧急/高/中/低
5 | 问题描述 | 富文本 | 是 | 详细描述问题现象、影响范围
【关联信息】
6 | 关联项目 | 下拉选择 | 是 | 选择关联的项目
7 | 关联设备 | 下拉选择 | 否 | 选择具体设备/模块
8 | 关联工单 | 下拉选择 | 否 | 关联的生产工单/售后工单
9 | 关联物料 | 多选 | 否 | 涉及的物料清单
【附件证据】
10 | 现场照片 | 图片上传 | 建议 | 支持多图，最多9张
11 | 相关文件 | 文件上传 | 否 | 图纸、报告等相关文件
12 | 视频 | 视频上传 | 否 | 问题现象视频（限30秒）
【处理要求】
13 | 期望完成时间 | 日期时间 | 否 | 不填则按默认时限
14 | 指定责任人 | 人员选择 | 否 | 不填则自动分派
15 | 抄送人 | 人员多选 | 否 | 需要知情的人员
16 | 备注 | 文本 | 否 | 其他补充说明

## 问题流转流程
问题流转与状态管理
一、问题状态定义
序号 | 状态 | 状态码 | 说明 | 可执行操作 | 通知对象
1 | 待分派 | pending | 问题已录入，等待分派责任人 | 分派、编辑、取消 | 分派人/管理员
2 | 处理中 | processing | 责任人已接收，正在处理 | 更新进度、转派、挂起、提交 | 责任人、协作人
3 | 已挂起 | suspended | 问题暂时无法处理（等待外部条件） | 恢复、取消 | 责任人、发起人
4 | 待验证 | verifying | 责任人已提交解决方案，等待验证 | 验证通过、验证不通过、退回 | 验证人、发起人
5 | 已解决 | resolved | 问题已验证通过 | 重新打开、归档 | 发起人、责任人
6 | 已关闭 | closed | 问题已归档（归入知识库或直接关闭） | 重新打开 | 发起人
7 | 已取消 | cancelled | 问题作废（重复、无效等） | 无 | 发起人
二、状态流转规则
序号 | 当前状态 | 目标状态 | 触发条件 | 执行人 | 系统动作
1 | 待分派 | 处理中 | 分派责任人 | 分派人/系统自动 | 通知责任人、开始计时
2 | 待分派 | 已取消 | 取消问题 | 发起人/管理员 | 记录取消原因
3 | 处理中 | 待验证 | 提交解决方案 | 责任人 | 通知验证人
4 | 处理中 | 已挂起 | 挂起问题 | 责任人 | 暂停计时、记录挂起原因
5 | 处理中 | 处理中 | 转派他人 | 责任人/管理员 | 更换责任人、通知新责任人
6 | 已挂起 | 处理中 | 恢复处理 | 责任人 | 恢复计时
7 | 待验证 | 已解决 | 验证通过 | 验证人 | 记录解决时间、通知相关人
8 | 待验证 | 处理中 | 验证不通过 | 验证人 | 退回责任人、重新计时
9 | 已解决 | 已关闭 | 归档关闭 | 发起人/管理员 | 问题归档
10 | 已解决 | 处理中 | 重新打开 | 发起人 | 问题重新激活
11 | 已关闭 | 处理中 | 重新打开 | 管理员 | 特殊情况重新打开
三、标准处理流程图
┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ 录入 │───→│ 待分派 │───→│ 处理中 │───→│ 待验证 │───→│ 已解决 │───→│ 已关闭 │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │↑ │ │ ││ │验证不通过 ↓ │└─────────────┘ ┌─────────┐ │ │ 已取消 │ │ └─────────┘ ↓ ┌─────────┐ │ 已挂起 │ └─────────┘ 关键节点说明： 1. 录入后系统自动分派或人工分派 2. 处理中可以挂起（等待外部条件）或转派 3. 提交后必须经过验证才能解决 4. 验证不通过会退回重新处理 5. 已解决后进行归档关闭

## 抄送与协作机制
抄送与协作机制设计
一、自动抄送规则
序号 | 问题类型 | 自动抄送对象 | 抄送原因
1 | 现场问题-物料短缺 | 项目经理、PMC主管、采购经理 | 影响现场进度，需多部门协调
2 | 现场问题-质量缺陷 | 项目经理、品质经理、技术总监 | 质量问题需要高度关注
3 | 现场问题-客户投诉 | 项目经理、销售经理、客服主管、总经理 | 客户投诉需高层知情
4 | 设计问题-图纸错误 | 项目经理、设计主管、生产主管 | 影响生产，需快速响应
5 | 设计问题-BOM错误 | 项目经理、设计主管、采购主管、PMC | 影响采购和生产
6 | 生产问题-进度延误 | 项目经理、生产经理、PMC主管 | 影响项目交付
7 | 采购问题-交期延误 | 项目经理、采购经理、PMC主管 | 影响生产计划
8 | 技术问题（紧急） | 项目经理、技术总监 | 紧急技术问题需要关注
二、手动抄送规则
场景 | 抄送方式 | 抄送限制 | 说明
录入时抄送 | 多选人员 | 最多10人 | 发起人选择需要知情的人员
处理时抄送 | 多选人员 | 最多5人 | 责任人在处理过程中增加抄送
转派时抄送 | 自动+手动 | 原责任人自动抄送 | 确保原责任人知情
升级时抄送 | 系统自动 | 按升级规则 | 升级时自动抄送相关领导
三、抄送人权限与操作
序号 | 操作类型 | 权限说明 | 备注
1 | 查看问题 | 可查看问题详情、处理进度 | 基本权限
2 | 添加评论 | 可在问题下添加评论/建议 | 参与讨论
3 | 上传附件 | 可补充相关附件 | 提供信息支持
4 | 接收通知 | 收到问题更新通知 | 包括状态变更、新评论等
5 | 取消抄送 | 可自行取消抄送（不再接收通知） | 减少打扰
6 | 不可操作 | 不能处理、转派、关闭问题 | 区别于责任人/协作人
四、协作人机制
序号 | 场景 | 操作 | 说明
1 | 添加协作人 | 责任人添加协作人 | 多人共同处理复杂问题
2 | 协作人权限 | 可更新进度、添加评论、上传附件 | 与责任人权限相近
3 | 协作人职责 | 完成分配的子任务 | 配合责任人完成问题处理
4 | 协作人通知 | 收到问题相关所有通知 | 全程参与
5 | 协作人限制 | 不能提交解决方案、不能转派 | 最终由责任人提交
五、评论与回复机制
功能 | 说明 | 通知规则 | 备注
添加评论 | 任何相关人可添加评论 | 通知责任人、发起人 | 支持@提及特定人
@提及 | 在评论中@某人 | 被@人收到专属通知 | 高亮显示
回复评论 | 针对特定评论回复 | 通知原评论人 | 形成讨论线程
评论附件 | 评论中可添加附件 | 与评论一起通知 | 支持图片、文件
编辑评论 | 可编辑自己的评论（10分钟内） | 不再通知 | 显示已编辑标识

## 超时升级机制
超时预警与逐级升级机制
一、处理时限标准
序号 | 紧急程度 | 响应时限 | 处理时限 | 说明 | 适用场景
1 | 紧急 | 15分钟 | 24小时 | 影响现场/客户的紧急问题 | 客户投诉、现场停工
2 | 高 | 30分钟 | 48小时 | 影响生产/进度的重要问题 | 图纸错误、交期延误
3 | 中 | 2小时 | 72小时 | 需要处理但不紧急的问题 | 一般设计变更、流程问题
4 | 低 | 4小时 | 120小时 | 可以安排处理的一般问题 | 改进建议、优化需求
二、逐级升级规则
序号 | 升级级别 | 触发条件 | 升级对象 | 通知内容 | 处理要求
1 | 一级预警 | 达到时限的80%未处理 | 责任人 | 即将超时提醒 | 加快处理
2 | 二级预警 | 超时但未超24小时 | 责任人+部门主管 | 已超时通知 | 主管介入协调
3 | 三级升级 | 超时24-48小时 | 部门经理+项目经理 | 严重超时警告 | 经理级介入
4 | 四级升级 | 超时48-72小时 | 分管副总 | 重大超时升级 | 高层关注
5 | 五级升级 | 超时超过72小时 | 总经理 | 紧急升级通报 | 最高层介入
三、升级通知模板
【问题超时升级通知】 问题编号：{issue_no} 问题标题：{issue_title} 问题分类：{category} 紧急程度：{priority} 发起人：{reporter} 发起时间：{create_time} 当前状态：{status} 责任人：{assignee} 已超时：{overdue_hours}小时 升级原因：该问题已超过处理时限{time_limit}小时，现升级至您处理 处理要求：请在{deadline}前完成处理或给出处理计划 点击查看详情：{issue_url}
四、特殊情况处理
场景 | 处理方式 | 说明
问题挂起 | 暂停升级计时 | 挂起期间不计入超时
等待外部 | 可申请延期 | 需说明原因并设置新deadline
节假日 | 仅计算工作日 | 可配置是否包含节假日
跨部门问题 | 按最高优先级计时 | 涉及多部门的复杂问题
客户原因延误 | 需备注并审批 | 因客户原因无法推进的情况

## 闭环验证机制
问题闭环验证机制
一、验证流程设计
序号 | 步骤 | 操作内容 | 执行人 | 说明
1 | 提交解决方案 | 责任人填写解决方案、处理措施、附件证据 | 责任人 | 必须提供处理依据
2 | 系统通知验证 | 系统自动通知验证人 | 系统 | 推送到企微/系统消息
3 | 验证人审核 | 验证人查看解决方案、核实处理效果 | 验证人 | 可实地验证或文件审核
4 | 验证反馈 | 通过/不通过，填写验证意见 | 验证人 | 不通过需说明原因
5 | 结果处理 | 通过→已解决；不通过→退回处理中 | 系统 | 自动流转状态
二、验证人确定规则
问题类型 | 默认验证人 | 备选验证人 | 说明
现场问题 | 发起人（销售/客服/工程师） | 项目经理 | 谁发现谁验证
设计问题 | 发起人/项目经理 | 技术总监 | 需确认设计修改有效
生产问题 | 发起人/生产主管 | 项目经理 | 需确认问题解决
采购问题 | 发起人/PMC | 采购经理 | 需确认物料问题解决
技术问题 | 发起人/技术主管 | 技术总监 | 需确认技术方案有效
客户投诉 | 客户/销售人员 | 客服主管 | 需客户确认满意
三、解决方案提交要求
序号 | 字段 | 必填 | 说明
1 | 问题根因分析 | 是 | 分析问题产生的根本原因
2 | 解决措施 | 是 | 具体采取的解决措施
3 | 处理结果 | 是 | 处理后的效果描述
4 | 证明材料 | 建议 | 照片、文件、测试报告等证据
5 | 预防措施 | 否 | 防止问题再次发生的措施
6 | 是否典型问题 | 是 | 是否需要加入典型问题库
7 | 经验总结 | 否 | 处理过程中的经验教训
四、验证通过标准
问题类型 | 验证通过标准 | 证据要求
物料短缺 | 物料已补齐并到达现场 | 物料签收单/照片
质量缺陷 | 更换/维修完成，功能正常 | 测试报告/现场照片
图纸错误 | 图纸已更正并发放 | 新版图纸确认
BOM错误 | BOM已修正，采购/生产已更新 | 修订后BOM
交期延误 | 物料已到货或新交期确认 | 到货单/供应商确认
程序问题 | 程序修改完成，功能验证通过 | 测试记录
客户投诉 | 客户确认满意 | 客户签字/书面确认

## 典型问题库
典型问题知识库设计
一、知识库定位与价值
典型问题知识库的核心价值： 1. 经验沉淀：将问题处理经验转化为组织知识资产 2. 快速响应：遇到类似问题时可快速找到解决方案 3. 预防为主：通过分析典型问题，制定预防措施 4. 培训材料：新员工培训的重要案例素材 5. 持续改进：发现系统性问题，推动流程优化
二、典型问题入库标准
序号 | 入库条件 | 说明 | 示例
1 | 重复出现 | 同类问题出现3次以上 | 同一物料多次型号错误
2 | 影响重大 | 造成重大损失或影响 | 导致项目延期超过1周
3 | 处理复杂 | 涉及多部门、处理周期长 | 跨部门协调的复杂问题
4 | 有代表性 | 对同类项目有参考价值 | 新工艺/新结构的问题
5 | 解决方案优秀 | 创新性解决方案值得推广 | 巧妙的技术解决方案
6 | 教训深刻 | 需要引以为戒的问题 | 重大失误或疏漏
三、典型问题记录字段
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
【基本信息】
1 | 问题编号 | 自动生成 | 是 | 格式：KB-2025-0001
2 | 问题标题 | 文本 | 是 | 简明扼要的问题描述
3 | 问题分类 | 下拉 | 是 | 一级/二级分类
4 | 关键词/标签 | 多选标签 | 是 | 便于搜索，如：伺服、传感器、干涉
5 | 适用范围 | 多选 | 是 | 适用的项目类型/设备类型
【问题描述】
6 | 问题现象 | 富文本 | 是 | 详细描述问题表现
7 | 问题根因 | 富文本 | 是 | 根本原因分析
8 | 问题影响 | 富文本 | 是 | 造成的损失或影响
9 | 问题图片 | 图片 | 建议 | 问题现象的照片
【解决方案】
10 | 解决方案 | 富文本 | 是 | 详细的解决步骤
11 | 预防措施 | 富文本 | 是 | 如何避免再次发生
12 | 解决方案附件 | 文件 | 否 | 相关图纸、程序、文档
【关联信息】
13 | 原始问题ID | 关联 | 是 | 关联的原始问题记录
14 | 相关项目 | 关联 | 否 | 发生问题的项目
15 | 创建人 | 自动 | 是 | 入库操作人
16 | 审核人 | 选择 | 是 | 技术主管/经理审核
17 | 审核状态 | 状态 | 是 | 待审核/已发布/已废弃
四、知识库使用场景
场景 | 触发方式 | 展示内容 | 说明
录入问题时推荐 | 根据问题分类/关键词自动匹配 | 相似典型问题列表 | 供参考，可直接套用方案
处理问题时查询 | 手动搜索知识库 | 完整问题详情和解决方案 | 查找历史解决方案
问题分析报告 | 定期统计分析 | 高频问题TOP10、分类分布 | 识别系统性问题
新员工培训 | 分类浏览学习 | 按分类整理的问题案例 | 快速了解常见问题

## 数据模型
问题管理数据模型设计
一、问题主表 (t_issue)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | issue_no | VARCHAR(50) | 是 | 问题编号，格式：ISS-202501-0001
3 | title | VARCHAR(200) | 是 | 问题标题
4 | category_id | BIGINT | 是 | 一级分类ID
5 | sub_category_id | BIGINT | 是 | 二级分类ID
6 | priority | ENUM | 是 | 紧急程度：critical/high/medium/low
7 | description | TEXT | 是 | 问题详细描述
8 | project_id | BIGINT | 否 | 关联项目ID
9 | equipment_id | BIGINT | 否 | 关联设备ID
10 | work_order_id | BIGINT | 否 | 关联工单ID
11 | status | ENUM | 是 | 状态：pending/processing/suspended/verifying/resolved/closed/cancelled
12 | reporter_id | BIGINT | 是 | 发起人ID
13 | assignee_id | BIGINT | 否 | 当前责任人ID
14 | verifier_id | BIGINT | 否 | 验证人ID
15 | department_id | BIGINT | 否 | 责任部门ID
16 | source | ENUM | 是 | 问题来源：field/design/production/purchase/technical
17 | expected_time | DATETIME | 否 | 期望完成时间
18 | deadline | DATETIME | 是 | 最后期限（根据优先级自动计算）
19 | response_time | DATETIME | 否 | 首次响应时间
20 | resolve_time | DATETIME | 否 | 解决时间
21 | close_time | DATETIME | 否 | 关闭时间
22 | suspend_reason | VARCHAR(500) | 否 | 挂起原因
23 | cancel_reason | VARCHAR(500) | 否 | 取消原因
24 | solution | TEXT | 否 | 解决方案
25 | root_cause | TEXT | 否 | 根本原因分析
26 | preventive_action | TEXT | 否 | 预防措施
27 | is_typical | TINYINT | 否 | 是否典型问题
28 | kb_id | BIGINT | 否 | 关联知识库ID
29 | escalation_level | INT | 否 | 当前升级级别
30 | escalation_time | DATETIME | 否 | 最后升级时间
31 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
32 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间
二、问题抄送表 (t_issue_cc)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | issue_id | BIGINT | 是 | 问题ID
3 | user_id | BIGINT | 是 | 抄送人ID
4 | cc_type | ENUM | 是 | 抄送类型：auto/manual
5 | cc_reason | VARCHAR(200) | 否 | 抄送原因
6 | is_read | TINYINT | 是 | 是否已读
7 | read_time | DATETIME | 否 | 阅读时间
8 | is_cancelled | TINYINT | 是 | 是否取消抄送
9 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
三、问题协作人表 (t_issue_collaborator)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | issue_id | BIGINT | 是 | 问题ID
3 | user_id | BIGINT | 是 | 协作人ID
4 | task_desc | VARCHAR(500) | 否 | 分配的任务描述
5 | status | ENUM | 是 | 状态：active/completed/removed
6 | created_at | DATETIME | 是 | 添加时间

## 数据模型(续)
问题管理数据模型设计（续）
四、问题处理记录表 (t_issue_log)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | issue_id | BIGINT | 是 | 问题ID
3 | action_type | ENUM | 是 | 操作类型：create/assign/transfer/update/suspend/resume/submit/verify/resolve/close/reopen/escalate
4 | action_desc | VARCHAR(500) | 是 | 操作描述
5 | old_status | VARCHAR(50) | 否 | 变更前状态
6 | new_status | VARCHAR(50) | 否 | 变更后状态
7 | old_assignee_id | BIGINT | 否 | 变更前责任人
8 | new_assignee_id | BIGINT | 否 | 变更后责任人
9 | operator_id | BIGINT | 是 | 操作人ID
10 | created_at | DATETIME | 是 | 操作时间
五、问题评论表 (t_issue_comment)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | issue_id | BIGINT | 是 | 问题ID
3 | parent_id | BIGINT | 否 | 父评论ID（回复场景）
4 | content | TEXT | 是 | 评论内容
5 | mentioned_users | JSON | 否 | @提及的用户ID列表
6 | user_id | BIGINT | 是 | 评论人ID
7 | is_edited | TINYINT | 是 | 是否编辑过
8 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
9 | updated_at | DATETIME | 否 | 编辑时间
六、问题附件表 (t_issue_attachment)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | issue_id | BIGINT | 是 | 问题ID
3 | comment_id | BIGINT | 否 | 关联评论ID（评论附件）
4 | file_name | VARCHAR(200) | 是 | 文件名
5 | file_type | VARCHAR(50) | 是 | 文件类型
6 | file_size | BIGINT | 是 | 文件大小（字节）
7 | file_path | VARCHAR(500) | 是 | 存储路径
8 | upload_type | ENUM | 是 | 上传场景：create/process/verify/comment
9 | uploader_id | BIGINT | 是 | 上传人ID
10 | created_at | DATETIME | 是 | 上传时间
七、典型问题知识库表 (t_issue_knowledge)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | kb_no | VARCHAR(50) | 是 | 知识编号：KB-2025-0001
3 | title | VARCHAR(200) | 是 | 问题标题
4 | category_id | BIGINT | 是 | 分类ID
5 | tags | JSON | 是 | 关键词标签
6 | applicable_scope | JSON | 否 | 适用范围
7 | symptom | TEXT | 是 | 问题现象
8 | root_cause | TEXT | 是 | 根本原因
9 | impact | TEXT | 否 | 问题影响
10 | solution | TEXT | 是 | 解决方案
11 | preventive_action | TEXT | 是 | 预防措施
12 | original_issue_id | BIGINT | 是 | 原始问题ID
13 | view_count | INT | 是 | 查看次数
14 | useful_count | INT | 是 | 有用次数
15 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/reviewing/published/deprecated
16 | creator_id | BIGINT | 是 | 创建人
17 | reviewer_id | BIGINT | 否 | 审核人
18 | review_time | DATETIME | 否 | 审核时间
19 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
20 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间

## 统计报表
问题管理统计报表设计
一、报表清单
序号 | 报表名称 | 主要内容 | 生成频率 | 使用对象
1 | 问题处理日报 | 当日新增、处理、关闭问题数，超时问题清单 | 每日 | 各部门主管
2 | 问题处理周报 | 本周问题统计、分类分布、处理效率 | 每周 | 部门经理
3 | 问题处理月报 | 月度问题趋势、TOP问题分析、改进建议 | 每月 | 管理层
4 | 超时问题报表 | 当前超时未处理问题清单 | 实时 | 管理层
5 | 部门问题统计 | 各部门问题数量、处理效率对比 | 每周/月 | 管理层
6 | 项目问题统计 | 各项目问题数量、分类、处理情况 | 按需 | 项目经理
7 | 典型问题分析报告 | 高频问题TOP10、根因分析、改进措施 | 每月 | 技术/品质部门
8 | 处理效率分析 | 平均响应时间、处理时间、闭环率 | 每周/月 | 管理层
二、关键统计指标
指标名称 | 计算公式 | 说明 | 目标值
问题响应率 | 在规定时间内响应的问题数 / 总问题数 × 100% | 衡量响应速度 | ≥95%
问题处理率 | 在规定时间内处理完成的问题数 / 总问题数 × 100% | 衡量处理效率 | ≥90%
问题闭环率 | 验证通过关闭的问题数 / 总问题数 × 100% | 衡量闭环质量 | ≥85%
平均响应时间 | 所有问题首次响应时间的平均值 | 衡量响应速度 | 按优先级
平均处理时间 | 所有问题从创建到解决的平均时间 | 衡量处理效率 | 按优先级
超时率 | 超时问题数 / 总问题数 × 100% | 衡量时效性 | ≤10%
一次解决率 | 一次验证通过的问题数 / 提交验证问题数 × 100% | 衡量处理质量 | ≥80%
重复问题率 | 重复出现的问题数 / 总问题数 × 100% | 衡量改进效果 | ≤15%

## 通知配置
消息通知配置
序号 | 通知场景 | 通知对象 | 通知内容 | 通知渠道
1 | 问题创建 | 责任人、抄送人 | 新问题待处理通知 | 系统+企微
2 | 问题分派 | 新责任人 | 问题已分派给您 | 系统+企微
3 | 问题转派 | 新责任人、原责任人 | 问题已转派通知 | 系统+企微
4 | 进度更新 | 发起人、抄送人 | 问题处理进度更新 | 系统
5 | 新增评论 | 责任人、被@人 | 问题有新评论 | 系统+企微
6 | 提交验证 | 验证人 | 问题待验证通知 | 系统+企微
7 | 验证通过 | 责任人、发起人 | 问题已验证通过 | 系统+企微
8 | 验证不通过 | 责任人 | 问题验证不通过，需重新处理 | 系统+企微
9 | 即将超时预警 | 责任人 | 问题即将超时提醒 | 系统+企微
10 | 问题升级 | 上级领导、责任人 | 问题超时升级通知 | 系统+企微+邮件
11 | 问题关闭 | 相关人员 | 问题已关闭通知 | 系统
通知消息模板示例
【新问题待处理】 问题编号：{issue_no} 问题标题：{title} 紧急程度：{priority} 问题分类：{category} 发起人：{reporter} 处理期限：{deadline} 请及时处理，点击查看详情：{url} --- 【问题超时升级通知】 问题编号：{issue_no} 问题标题：{title} 责任人：{assignee} 已超时：{overdue_time} 该问题已超过处理时限，现升级至您关注 请推动尽快解决 点击查看详情：{url}

## 实施计划
问题管理中心实施计划
阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付物 | 备注
第一阶段 | 第1-2周 | 问题录入、分类管理、基础流转（创建→分派→处理→关闭） | MVP版本 | 核心流程
第二阶段 | 第3-4周 | 抄送机制、协作人、评论回复、附件管理 | 协作功能 | 多人协作
第三阶段 | 第5-6周 | 超时预警、逐级升级、自动通知 | 预警机制 | 企微集成
第四阶段 | 第7-8周 | 闭环验证、典型问题库、知识管理 | 知识库 | 经验沉淀
第五阶段 | 第9-10周 | 统计报表、数据分析、持续优化 | 报表中心 | 数据驱动
关键成功因素
1. 全员参与：确保各部门人员都能方便地录入和处理问题
2. 领导重视：管理层关注超时问题和升级问题，形成闭环压力
3. 及时响应：建立快速响应机制，特别是现场紧急问题
4. 数据准确：问题分类准确，便于后续分析和改进
5. 知识积累：坚持典型问题入库，形成组织知识资产
6. 持续改进：定期分析问题数据，推动流程和产品改进