## 状态体系设计
非标自动化项目管理 - 三维状态体系设计
一、三维状态体系概览
维度 | 英文 | 定义 | 用途 | 更新频率 | 责任人 | 典型值数量 | 举例
阶段 Stage | Lifecycle Stage | 项目生命周期位置 | 里程碑管理、汇报、周期统计 | 阶段切换时 | 项目经理 | 9个 | 设计、采购、联调
流程状态 Status | Workflow Status | 当前工作节点/任务状态 | 看板协作、任务分派、阻塞定位 | 每日/实时 | PMC/执行人 | 15-20个 | 缺料阻塞、FAT中
健康度 Health | Project Health | 项目整体健康程度 | 管理预警、风险监控、决策支持 | 每周/异常时 | 项目经理/PMO | 4个 | 正常、有风险、阻塞
二、阶段 Stage（生命周期）- 9个阶段
序号 | 阶段代码 | 阶段名称 | 英文名 | 进入条件 | 退出条件/交付物 | 典型周期 | 责任部门
1 | S1 | 需求进入 | Requirement Entry | 客户意向确认 | 需求清单、初步报价 | 3-5天 | 销售/售前
2 | S2 | 需求澄清 | Clarification | 需求清单完成 | 澄清会议纪要、技术可行性 | 5-10天 | 售前/技术
3 | S3 | 立项评审 | Project Approval | 澄清完成、报价确认 | 立项报告、合同签订 | 3-7天 | 销售/PMO
4 | S4 | 方案设计 | Design | 合同签订/预付款到 | 设计图纸、BOM清单 | 10-20天 | 机械/电气/软件
5 | S5 | 采购制造 | Procurement & MFG | BOM发布、设计评审通过 | 物料到齐、部件加工完成 | 15-30天 | 采购/PMC
6 | S6 | 装配联调 | Assembly & Debug | 物料齐套率≥95% | 整机组装、内部调试OK | 10-20天 | 装配/调试
7 | S7 | 出厂验收 | FAT | 内部调试完成 | FAT报告、客户签字 | 3-7天 | 质量/调试
8 | S8 | 现场交付 | SAT & Delivery | FAT通过、发货 | SAT报告、终验签字 | 5-15天 | 售后/调试
9 | S9 | 质保结项 | Warranty & Close | 终验完成 | 质保服务、项目结项报告 | 3-12月 | 售后/PMO
三、流程状态 Status（当前节点）- 按阶段分组
所属阶段 | 状态代码 | 状态名称 | 英文名 | 触发条件 | 下一步动作 | 超时预警 | 责任角色
S1 需求进入 | ST01 | 待补全资料 | Pending Info | 客户资料不完整 | 联系客户补充 | 3天 | 销售
S1 需求进入 | ST02 | 需求评估中 | Evaluating | 资料齐全 | 输出可行性分析 | 5天 | 售前
S2 需求澄清 | ST03 | 待安排澄清 | Clarify Pending | 评估通过 | 安排澄清会议 | 2天 | PMO
S2 需求澄清 | ST04 | 澄清进行中 | Clarifying | 会议已安排 | 输出会议纪要 | 5天 | 售前
S2 需求澄清 | ST05 | 待客户确认 | Awaiting Confirm | 方案已提交 | 等待客户反馈 | 7天 | 销售
S3 立项评审 | ST06 | 待评审 | Review Pending | 澄清完成 | 组织评审会 | 3天 | PMO
S3 立项评审 | ST07 | 评审中 | Under Review | 评审会召开 | 输出评审结论 | 2天 | PMO
S3 立项评审 | ST08 | 待签合同 | Contract Pending | 评审通过 | 推进合同签订 | 10天 | 销售
S4 方案设计 | ST09 | 方案设计中 | Designing | 合同签订 | 输出设计图纸 | 15天 | 机械/电气
S4 方案设计 | ST10 | 设计评审中 | Design Review | 图纸完成 | 评审通过 | 3天 | 技术经理
S4 方案设计 | ST11 | BOM发布中 | BOM Releasing | 设计评审通过 | 完成BOM发布 | 2天 | 机械
S5 采购制造 | ST12 | 采购下单中 | Ordering | BOM发布 | 完成全部下单 | 3天 | 采购
S5 采购制造 | ST13 | 等待到货 | Awaiting Delivery | 下单完成 | 物料到货 | 按交期 | 采购
S5 采购制造 | ST14 | ⚠ 缺料阻塞 | Material Blocked | 关键物料延期 | 跟催/替代方案 | 立即 | 采购/PMC
S5 采购制造 | ST15 | 外协加工中 | Outsourcing | 外协件下单 | 外协件回货 | 按交期 | 采购
S6 装配联调 | ST16 | 待排产 | Production Pending | 物料齐套≥95% | 安排装配 | 1天 | PMC
S6 装配联调 | ST17 | 装配中 | Assembling | 排产完成 | 整机组装完成 | 5-10天 | 装配
S6 装配联调 | ST18 | 联调中 | Debugging | 装配完成 | 功能调试OK | 5-10天 | 调试
S6 装配联调 | ST19 | ⚠ 技术阻塞 | Tech Blocked | 遇到技术难题 | 寻求技术支持 | 立即 | 调试/技术
S7 出厂验收 | ST20 | 待FAT | FAT Pending | 内部调试OK | 安排FAT | 2天 | 质量
S7 出厂验收 | ST21 | FAT进行中 | FAT Testing | FAT开始 | FAT报告签字 | 3-5天 | 质量
S7 出厂验收 | ST22 | FAT整改中 | FAT Fixing | FAT发现问题 | 问题关闭 | 按问题 | 调试
S8 现场交付 | ST23 | 待发货 | Shipment Pending | FAT通过 | 安排发货 | 3天 | PMC
S8 现场交付 | ST24 | 运输中 | In Transit | 已发货 | 到达客户现场 | 按物流 | PMC
S8 现场交付 | ST25 | SAT进行中 | SAT Testing | 到达现场 | SAT报告签字 | 5-10天 | 售后
S8 现场交付 | ST26 | SAT整改中 | SAT Fixing | SAT发现问题 | 问题关闭 | 按问题 | 售后
S8 现场交付 | ST27 | 待终验签字 | Final Pending | SAT完成 | 终验签字 | 5天 | 销售
S9 质保结项 | ST28 | 质保服务中 | Under Warranty | 终验完成 | 质保期满 | 按合同 | 售后
S9 质保结项 | ST29 | 待结项 | Closing Pending | 质保期满/提前结项 | 结项报告 | 7天 | PMO
S9 质保结项 | ST30 | 已结项 | Closed | 结项报告完成 | - | - | PMO
通用 | ST98 | ⏸ 客户暂停 | Customer Hold | 客户要求暂停 | 等待客户恢复 | - | 销售
通用 | ST99 | ❌ 项目取消 | Cancelled | 项目终止 | 执行取消流程 | - | PMO
四、健康度 Health（宏观状态）- 4个等级
健康度 | 代码 | 英文 | 定义 | 触发条件 | 管理动作 | 显示颜色 | 统计口径
🟢 正常 | H1 | On Track | 按计划推进，无明显风险 | 进度偏差≤5%，无阻塞状态 | 正常跟进 | 绿色 #92D050 | 正常项目数
🟡 有风险 | H2 | At Risk | 存在延期/超成本/质量风险，但可控 | 进度偏差5-15%，或预警状态 | 加强关注，制定应对措施 | 黄色 #FFC000 | 风险项目数
🔴 阻塞 | H3 | Blocked | 明确卡住，需外部输入或决策 | 进度偏差>15%，或阻塞状态 | 升级处理，高层介入 | 红色 #FF0000 | 阻塞项目数
⚫ 已完结 | H4 | Closed | 项目已终验或已取消 | 状态=已结项 或 已取消 | 归档，不参与在制统计 | 灰色 #808080 | 完结项目数
五、三维关联关系 - Stage × Status → Health 自动推导
健康度可通过以下规则自动计算：
1. IF Status 包含 "阻塞" OR "暂停" → Health = 🔴阻塞
2. ELSE IF Status = "已结项" OR "取消" → Health = ⚫已完结
3. ELSE IF 当前日期 > 阶段计划完成日期 + 5天 → Health = 🟡有风险
4. ELSE IF 当前日期 > 阶段计划完成日期 + 15天 → Health = 🔴阻塞
5. ELSE → Health = 🟢正常

## 项目主表_新版
非标自动化项目管理系统 - 项目主表（三维状态版） | [41 empty] | 2026-01-01
基础信息 |  |  |  |  | 三维状态 |  |  |  | 客户信息 |  |  | 项目分类 |  |  | 关键时间节点 | [9 empty] | 人员分工 | [5 empty] | 进度数据 |  |  |  | 财务信息 |  |  |  | 备注
序号 | 项目号 | 合同号 | 优先级 | 项目名称 | 阶段 Stage | 流程状态 Status | 健康度 Health | 状态更新日期 | 客户名称 | 客户联系人 | 联系电话 | 项目种类 | 设备类型 | 机台数 | 签单日期 | 合同交期 | 协商交期 | 立项日期 | 设计完成计划 | 设计完成实际 | BOM发布日期 | 计划到料 | 实际到料 | 计划出货 | 销售负责 | PMC | 项目经理 | 机械负责 | 电气负责 | 调试负责 | 阶段进度% | 整体进度% | 已出货数 | 待交数 | 合同金额 | 已收款 | 待收款 | 付款状态 | 风险描述 | 阻塞原因 | 当前状况
1 | PJ250708260 | HT2507-001 | B-紧急 | PN001 在线单工位ICT设备（1台） | S5采购制造 | ST13等待到货 | 🟢正常 | 2025-07-10 | 惠州三华 | 张工 | 13800138001 | 单机类 | ICT测试 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-28 |  | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-20 |  | 2025-07-26 | 龙光传 | 常雄 | 李学伟 | 王永锋 | 黄雷 | 张桥 | 65 | 55 | 0 | 1 | 150000 | 45000 | 105000 | 已预付 |  |  | 物料到货中，预计7/18齐套
2 | PJ250716269 | HT2507-002 | A-特急 | PN001 控制板测试设备（10台） | S6装配联调 | ST14⚠缺料阻塞 | 🔴阻塞 | 2025-07-12 | 格力博(江苏) | 李经理 | 13900139002 | 单机类 | FCT测试 | 10 | 2025-07-16 | 2025-07-30 |  | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 苏玲侠 | 常雄 | 洪国安 | 曾杰 | 李磊 | 蔡小龙 | 80 | 60 | 2 | 8 | 850000 | 340000 | 510000 | 已预付 | 交期紧张 | 关键继电器缺货 | 2台已出，8台等待继电器到货
3 | PJ250701245 | HT2507-003 | C-正常 | PN001 电池老化测试设备（2台） | S4方案设计 | ST09方案设计中 | 🟡有风险 | 2025-07-11 | 比亚迪 | 王工 | 13700137003 | 单机类 | 老化设备 | 2 | 2025-07-01 | 2025-08-15 |  | 2025-07-03 | 2025-07-18 |  |  | 2025-07-28 |  | 2025-08-10 | 尹杨飞 | 计建军 | 梁召 | 刘万成 | 黄雷 | 王永峰 | 40 | 25 | 0 | 2 | 320000 | 96000 | 224000 | 已预付 | 设计进度略慢 |  | 客户需求变更，方案调整中

## 流程状态选项
流程状态完整下拉选项（按阶段分组）
S1需求进入
ST01待补全资料
ST02需求评估中
S2需求澄清
ST03待安排澄清
ST04澄清进行中
ST05待客户确认
S3立项评审
ST06待评审
ST07评审中
ST08待签合同
S4方案设计
ST09方案设计中
ST10设计评审中
ST11BOM发布中
S5采购制造
ST12采购下单中
ST13等待到货
ST14⚠缺料阻塞
ST15外协加工中
S6装配联调
ST16待排产
ST17装配中
ST18联调中
ST19⚠技术阻塞
S7出厂验收
ST20待FAT
ST21FAT进行中
ST22FAT整改中
S8现场交付
ST23待发货
ST24运输中
ST25SAT进行中
ST26SAT整改中
ST27待终验签字
S9质保结项
ST28质保服务中
ST29待结项
ST30已结项
通用状态
ST98⏸客户暂停
ST99❌项目取消