## 设计变更管理ECN
设计变更管理表 (ECN - Engineering Change Notice)
变更单号 | 项目号 | 项目名称 | 变更类型 | 紧急程度 | 变更原因 | 变更内容描述 | 涉及部件/图号 | 原设计 | 新设计 | 发起人 | 发起日期 | 影响评估-BOM | 影响评估-采购 | 影响评估-成本(元) | 影响评估-交期(天) | 审批人 | 审批日期 | 变更状态 | 备注
ECN-PJ250708001-01 | PJ250708001 | ICT测试设备 | 物料替代 | 紧急 | 原供应商交期延误 | 继电器型号变更：G2R-1替换为G2R-1A | 电气控制板/DQ-001 | G2R-1 OMRON | G2R-1A OMRON | 李磊 | 2025-07-10 | 需更新BOM | 需新采购 | 50 | 0 | 张工 | 2025-07-10 | 执行中 | 供应商已确认可替换
ECN-PJ250716002-01 | PJ250716002 | FCT测试设备 | 设计变更 | 重要 | 客户新增测试点位 | 增加3个测试针位置 | 针模板/ZM-003 | 12个测试点 | 15个测试点 | 王永锋 | 2025-07-12 | 需更新BOM | 需新采购 | 1200 | 2 |  |  | 待审批 | 等待技术经理审批

## 外协管理
外协加工管理表
外协单号 | 项目号 | 项目名称 | 外协类型 | 供应商 | 零件名称 | 图号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 下单日期 | 要求交期 | 预计交期 | 实际到货 | 延期(天) | 到货状态 | 备注
OT-250710-001 | PJ250708001 | ICT测试设备 | 机加工 | 东莞精密机械 | 底板 | JG-DB-001 | 2 | 件 | 850 | 1700 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 2025-07-17 |  |  | 加工中 | 供应商反馈可提前1天
OT-250710-002 | PJ250708001 | ICT测试设备 | 钣金加工 | 深圳钣金厂 | 机箱外壳 | BJ-JX-001 | 1 | 套 | 2200 | 2200 | 2025-07-10 | 2025-07-20 | 2025-07-22 |  | 2 | 已下单 | ⚠ 预计延期2天

## 外协加工单_打印
外协加工单
外协单号： | OT-250710-001 |  | 日期： | 2025-07-10
供应商： | 东莞精密机械有限公司 |  | 联系人： | 张师傅 13800138000
项目信息
项目号： | PJ250708001 | 项目名称： | ICT测试设备
序号 | 零件名称 | 图号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 底板 | JG-DB-001 | 2 | 件 | 材质：铝合金6061
2 | 支撑柱 | JG-ZC-001 | 4 | 件 | 材质：45#钢，表面镀锌
3 | 安装块 | JG-AZ-001 | 8 | 件 | 材质：铝合金6061
交货要求
交货日期： | 2025-07-18 | 交货地点： | 深圳市宝安区XX工业园
质量要求：按图纸公差加工，表面光洁度Ra3.2
包装要求：单件包装，防碰撞
下单人：________ |  | 供应商确认：________ |  | 日期：________

## 项目复盘模板
项目复盘报告
一、项目基本信息
项目号
项目名称
客户名称
合同金额
实际成本
毛利润
合同交期
实际交付
是否逾期
二、项目里程碑回顾
里程碑 | 计划日期 | 实际日期 | 偏差(天) | 偏差原因
立项
设计完成
BOM发布
物料齐套
装配完成
调试完成
FAT通过
SAT通过
三、成本分析
成本项 | 预算 | 实际 | 偏差 | 偏差原因
物料成本
外协成本
人工成本
差旅成本
其他成本
合计
四、问题与经验总结
序号 | 问题描述 | 影响 | 解决方案 | 经验教训
1
2
3
五、客户反馈
满意度评分（1-5）
客户表扬
客户投诉
改进建议
六、可复用资产
□ 设计方案可沉淀
□ 程序模块可复用
□ 问题解决方案入库
复盘人 |  | 复盘日期

## 缺料预警
缺料预警表 - 每日自动更新
更新时间：2026-01-01 11:59
预警级别 | 项目号 | 项目名称 | 客户交期 | 计划装配日期 | 物料编码 | 物料名称 | 需求数量 | 已到数量 | 缺口数量 | 供应商 | 预计到货 | 延期天数 | 处理措施
🔴严重 | PJ250716002 | FCT测试设备 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | EL-02-01-0008 | 继电器G2R-1 | 20 | 0 | 20 | OMRON代理 | 2025-07-28 | 3 | ⚠已催货，考虑替代型号
🟡注意 | PJ250708001 | ICT测试设备 | 2025-07-28 | 2025-07-22 | ME-01-03-0015 | 铝合金底板 | 2 | 1 | 1 | 东莞精密 | 2025-07-20 | 0 | 正常跟进

## 工程师工作量
工程师工作量看板
姓名 | 部门 | 岗位 | 在制项目数 | 本月任务数 | 已完成 | 完成率 | 当前最紧急项目 | 交期 | 负荷状态 | 建议 | 备注
李学伟 | 机械部 | 机械工程师 | 5 | 8 | 3 | 37.5% | PJ250716002-FCT | 2025-07-30 | 🟡适中 | 可接新项目1个
王永锋 | 机械部 | 机械工程师 | 3 | 5 | 2 | 40% | PJ250708001-ICT | 2025-07-28 | 🟢正常 | 可接新项目2个
黄雷 | 电气部 | 电气工程师 | 7 | 10 | 4 | 40% | PJ250716002-FCT | 2025-07-30 | 🔴繁忙 | 暂不宜接新项目 | 建议协调支援
张桥 | 测试部 | 调试工程师 | 4 | 6 | 3 | 50% | PJ250708001-ICT | 2025-07-28 | 🟡适中 | 可接新项目1个
常雄 | PMC | 计划员 | 15 | 20 | 8 | 40% | 多项目并行 | - | 🔴超负荷 | 需增加人手 | 跟踪15个项目