## 模块概述
技术评审管理模块设计
编制日期 | 2025年1月4日 | 版本 | V1.0
一、业务背景
非标自动化设备的核心是"技术方案"，每个项目都是定制化的，技术评审是确保项目成功的关键环节： 1. 方案可行性：评审技术方案是否能满足客户需求，是否具备实现条件 2. 设计合理性：评审机械/电气/软件设计是否合理，是否存在风险 3. 生产可行性：评审设计是否便于加工和装配，工艺是否成熟 4. 质量保障：通过评审把关，将问题消灭在源头，降低返工成本 5. 知识传承：评审过程是技术交流和经验传承的重要渠道
二、当前痛点
序号 | 痛点描述 | 影响 | 期望改进
1 | 评审流于形式 | 问题在后期暴露，返工成本高 | 建立标准化评审检查清单
2 | 评审记录缺失 | 评审意见无法追溯，责任不清 | 评审过程全程记录，可追溯
3 | 评审节点不清 | 不知道什么时候该评审什么 | 明确评审节点和准入准出条件
4 | 评审人员随意 | 关键人员缺席，评审质量低 | 固化评审角色，强制参与
5 | 问题跟踪困难 | 评审发现的问题没人跟进 | 问题自动转入问题管理，闭环跟踪
6 | 经验无法沉淀 | 同类问题重复出现 | 典型问题入库，形成检查清单
三、设计目标
目标 | 说明
标准化评审流程 | 建立5大评审节点，明确评审准入准出条件
评审检查清单化 | 为每类评审建立标准检查清单，确保评审全面
评审过程可追溯 | 评审意见、结论、签字全程记录
问题闭环管理 | 评审发现的问题自动转入问题管理系统
与项目进度联动 | 评审通过是项目进入下一阶段的门槛
评审数据分析 | 统计评审通过率、问题分布，持续改进

## 评审节点体系
技术评审节点体系设计
一、评审节点总览（Gate Review）
序号 | 评审节点 | 英文简称 | 评审目的 | 触发时机 | 项目阶段
1 | 方案评审 | PDR | 评审整体技术方案的可行性和风险 | 技术方案完成后 | 售前/立项
2 | 设计评审 | DDR | 评审详细设计的正确性和完整性 | 详细设计完成后 | 设计阶段
3 | 工艺评审 | PRR | 评审生产工艺的可行性和成熟度 | 试制/首件完成后 | 生产准备
4 | 出厂评审 | FRR | 评审设备是否具备出厂条件 | 整机调试完成后 | 出厂前
5 | 验收评审 | ARR | 评审设备是否满足验收条件 | 客户现场调试完成后 | 验收前
二、评审节点与项目阶段关系
项目生命周期与评审节点： ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ 售前 │──→│ 立项 │──→│ 设计 │──→│ 生产 │──→│ 出厂 │──→│ 验收 │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │ │ │ │ │ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 需求确认 方案评审 设计评审 工艺评审 出厂评审 验收评审 (可选) (PDR) (DDR) (PRR) (FRR) (ARR) ★必须通过 ★必须通过 ★必须通过 ★必须通过 ★必须通过 才能进入 才能投料 才能批产 才能发货 才能结项 设计阶段 生产 说明：每个评审节点都是项目的"质量门"(Quality Gate)，评审不通过不能进入下一阶段
三、各评审节点详细说明
1. 方案评审 (PDR - Preliminary Design Review)
评审要素 | 评审内容 | 评审标准 | 责任人
客户需求 | 需求是否明确、完整、可测量 | 需求规格书已确认签字 | 销售/项目经理
技术方案 | 方案是否能满足需求，技术路线是否可行 | 方案经过可行性论证 | 技术总监
节拍分析 | 节拍能否达成，瓶颈工位识别 | 节拍分析报告 | 工艺工程师
风险识别 | 技术风险、进度风险、成本风险 | 风险清单及应对措施 | 项目经理
成本估算 | 材料成本、人工成本、外协成本 | 成本估算表，毛利满足要求 | 商务/财务
交期评估 | 交期是否可行，关键路径识别 | 项目计划初版 | PMC
2. 设计评审 (DDR - Detailed Design Review)
评审要素 | 评审内容 | 评审标准 | 责任人
机械设计 | 结构设计、运动机构、干涉检查 | 3D模型完整，无干涉 | 机械主管
电气设计 | 电气原理、控制方案、安全设计 | 电气图纸完整，符合规范 | 电气主管
软件设计 | 程序架构、功能模块、接口定义 | 软件设计说明书 | 软件主管
BOM清单 | 物料选型、规格参数、供应商 | BOM完整，物料可采购 | 设计工程师
标准化 | 标准件使用、通用模块复用 | 标准化率满足要求 | 设计主管
可制造性 | 加工工艺、装配工艺、调试便利性 | DFM检查通过 | 工艺工程师
3. 工艺评审 (PRR - Production Readiness Review)
评审要素 | 评审内容 | 评审标准 | 责任人
物料齐套 | 物料到货情况、欠料清单 | 关键物料齐套率≥95% | PMC
工艺文件 | 装配工艺、调试工艺、检验标准 | 工艺文件已发放 | 工艺工程师
首件确认 | 首件加工/装配质量确认 | 首件检验合格 | 品质
工装夹具 | 工装夹具准备情况 | 工装夹具已验收 | 生产
人员培训 | 操作人员培训情况 | 培训记录完整 | 生产主管
产能确认 | 产能是否满足交期要求 | 产能计划已确认 | PMC

## 评审节点体系(续)
技术评审节点体系设计（续）
4. 出厂评审 (FRR - Factory Readiness Review)
评审要素 | 评审内容 | 评审标准 | 责任人
整机装配 | 设备整机装配完成情况 | 装配检查表全部合格 | 生产
功能测试 | 各功能模块测试情况 | 功能测试报告合格 | 调试工程师
性能测试 | 节拍、精度、稳定性测试 | 性能指标满足要求 | 调试工程师
安全检查 | 电气安全、机械安全、防护 | 安全检查表全部合格 | 品质
外观检查 | 外观、标识、清洁度 | 外观检查合格 | 品质
随机文件 | 操作手册、电气图纸、程序备份 | 随机文件齐全 | 技术
包装方案 | 包装方式、防护措施、标识 | 包装方案已确认 | 物流
5. 验收评审 (ARR - Acceptance Readiness Review)
评审要素 | 评审内容 | 评审标准 | 责任人
安装完成 | 设备安装就位、接线完成 | 安装检查表合格 | 现场工程师
联调完成 | 与客户产线/系统联调 | 联调测试通过 | 现场工程师
性能达标 | 现场性能测试结果 | 满足合同技术指标 | 项目经理
培训完成 | 客户操作人员培训 | 培训签到和考核记录 | 技术支持
文件移交 | 技术文件移交客户 | 移交清单客户签收 | 项目经理
问题清零 | 现场问题全部关闭 | 问题清单无遗留 | 项目经理
客户确认 | 客户预验收意见 | 客户签字确认 | 销售/项目经理
四、评审结论类型
结论类型 | 代码 | 说明 | 后续动作 | 项目影响
通过 | PASS | 评审项目全部合格，无遗留问题 | 进入下一阶段 | 正常推进
有条件通过 | PASS_WITH_CONDITION | 存在轻微问题，限期整改后可进入下一阶段 | 问题整改，指定时间复核 | 可继续，需跟踪
不通过 | REJECT | 存在重大问题，必须整改后重新评审 | 问题整改，重新组织评审 | 阶段暂停
终止 | ABORT | 项目存在根本性问题，建议终止 | 上报管理层决策 | 项目可能终止

## 评审角色与职责
评审角色与职责定义
一、评审角色定义
序号 | 角色 | 职责 | 权限 | 典型人员
1 | 评审主持人 | 组织评审会议、控制评审节奏、汇总评审结论 | 确定评审结论、指定问题责任人 | 项目经理/技术总监
2 | 评审专家 | 对专业领域进行评审、提出评审意见 | 提出问题、给出评审意见 | 各专业主管/资深工程师
3 | 评审记录人 | 记录评审过程、整理评审问题清单 | 记录评审意见和结论 | 项目助理/指定人员
4 | 汇报人 | 介绍评审材料、回答评审问题 | 解释设计意图、承诺整改 | 设计工程师/项目负责人
5 | 列席人员 | 旁听评审、学习交流 | 可提问，无评审权 | 相关人员
二、各评审节点必须参与角色
评审节点 | 主持人 | 必须参与 | 建议参与 | 列席
方案评审(PDR) | 技术总监 | 项目经理、机械主管、电气主管、销售 | PMC、采购、品质 | 相关工程师
设计评审(DDR) | 技术总监/项目经理 | 机械主管、电气主管、软件主管、工艺 | 采购、品质、生产 | 设计工程师
工艺评审(PRR) | 生产经理 | 工艺主管、品质主管、PMC、项目经理 | 设计、采购 | 生产班组长
出厂评审(FRR) | 品质经理 | 调试主管、生产主管、项目经理、技术 | 销售、PMC | 调试工程师
验收评审(ARR) | 项目经理 | 现场工程师、销售、技术支持、客户 | 品质 | 相关人员
三、评审纪律要求
序号 | 纪律要求 | 说明
1 | 必须参与人员缺席需请假 | 缺席需提前请假并指定代理人，否则评审无效
2 | 评审材料提前发放 | 评审材料需提前1-2天发放，确保评审人有时间预审
3 | 评审意见必须记录 | 所有评审意见必须记录在案，评审人签字确认
4 | 问题必须明确责任人 | 评审发现的问题必须指定责任人和完成时间
5 | 评审结论需签字确认 | 评审结论由主持人宣布，相关人员签字确认
6 | 评审问题必须闭环 | 评审问题纳入问题管理系统，跟踪至关闭

## 评审检查清单
评审检查清单设计
一、方案评审(PDR)检查清单
序号 | 检查类别 | 检查项目 | 检查结果 | 问题等级 | 备注
【需求确认】
1 | 需求 | 客户需求规格书是否完整 | □符合 □不符合 □N/A
2 | 需求 | 需求是否可测量、可验证 | □符合 □不符合 □N/A
3 | 需求 | 客户是否已书面确认需求 | □符合 □不符合 □N/A
4 | 需求 | 需求变更是否已更新文档 | □符合 □不符合 □N/A
【技术方案】
5 | 方案 | 整体方案是否能满足客户需求 | □符合 □不符合 □N/A
6 | 方案 | 技术路线是否成熟可行 | □符合 □不符合 □N/A
7 | 方案 | 是否有类似项目经验参考 | □符合 □不符合 □N/A
8 | 方案 | 关键技术难点是否已识别并有解决方案 | □符合 □不符合 □N/A
9 | 方案 | 设备布局是否合理 | □符合 □不符合 □N/A
【节拍分析】
10 | 节拍 | 节拍分析是否完整 | □符合 □不符合 □N/A
11 | 节拍 | 瓶颈工位是否已识别 | □符合 □不符合 □N/A
12 | 节拍 | 节拍是否满足客户要求 | □符合 □不符合 □N/A
【风险评估】
13 | 风险 | 技术风险是否已识别 | □符合 □不符合 □N/A
14 | 风险 | 进度风险是否已识别 | □符合 □不符合 □N/A
15 | 风险 | 成本风险是否已识别 | □符合 □不符合 □N/A
16 | 风险 | 风险应对措施是否可行 | □符合 □不符合 □N/A
【成本与交期】
17 | 成本 | 成本估算是否完整 | □符合 □不符合 □N/A
18 | 成本 | 毛利是否满足公司要求 | □符合 □不符合 □N/A
19 | 交期 | 交期是否可行 | □符合 □不符合 □N/A
20 | 交期 | 关键物料交期是否确认 | □符合 □不符合 □N/A

## 设计评审检查清单
设计评审(DDR)检查清单
序号 | 检查类别 | 检查项目 | 检查结果 | 问题等级 | 备注
【机械设计】
1 | 机械 | 3D模型是否完整，无缺失零件 | □符合 □不符合 □N/A
2 | 机械 | 干涉检查是否通过 | □符合 □不符合 □N/A
3 | 机械 | 运动机构是否合理，行程是否满足 | □符合 □不符合 □N/A
4 | 机械 | 结构强度是否满足要求 | □符合 □不符合 □N/A
5 | 机械 | 关键尺寸公差是否合理 | □符合 □不符合 □N/A
6 | 机械 | 安装维护空间是否足够 | □符合 □不符合 □N/A
7 | 机械 | 防护罩设计是否完整 | □符合 □不符合 □N/A
8 | 机械 | 人机工程是否合理（操作高度、视野等） | □符合 □不符合 □N/A
【电气设计】
9 | 电气 | 电气原理图是否完整 | □符合 □不符合 □N/A
10 | 电气 | 控制方案是否合理 | □符合 □不符合 □N/A
11 | 电气 | IO点数是否满足，是否有余量 | □符合 □不符合 □N/A
12 | 电气 | 电气安全设计是否符合规范（急停、光栅等） | □符合 □不符合 □N/A
13 | 电气 | 线缆走线是否合理 | □符合 □不符合 □N/A
14 | 电气 | 电气元件选型是否合理 | □符合 □不符合 □N/A
【软件/程序】
15 | 软件 | 程序架构是否合理 | □符合 □不符合 □N/A
16 | 软件 | 人机界面设计是否友好 | □符合 □不符合 □N/A
17 | 软件 | 通讯接口是否明确 | □符合 □不符合 □N/A
18 | 软件 | 异常处理逻辑是否完善 | □符合 □不符合 □N/A
【BOM清单】
19 | BOM | BOM清单是否完整 | □符合 □不符合 □N/A
20 | BOM | 物料型号规格是否正确 | □符合 □不符合 □N/A
21 | BOM | 物料是否可采购（有货源） | □符合 □不符合 □N/A
22 | BOM | 是否优先使用标准件和通用件 | □符合 □不符合 □N/A
【可制造性】
23 | DFM | 零件是否便于加工 | □符合 □不符合 □N/A
24 | DFM | 装配顺序是否合理 | □符合 □不符合 □N/A
25 | DFM | 调试是否便利 | □符合 □不符合 □N/A
26 | DFM | 后期维护是否便利 | □符合 □不符合 □N/A

## 出厂评审检查清单
出厂评审(FRR)检查清单
序号 | 检查类别 | 检查项目 | 检查结果 | 问题等级 | 备注
【整机装配】
1 | 装配 | 设备整机装配是否完成 | □符合 □不符合 □N/A
2 | 装配 | 零部件是否齐全，无遗漏 | □符合 □不符合 □N/A
3 | 装配 | 紧固件是否拧紧，防松措施是否到位 | □符合 □不符合 □N/A
4 | 装配 | 管路连接是否可靠，无泄漏 | □符合 □不符合 □N/A
5 | 装配 | 线缆接线是否正确，标识是否清晰 | □符合 □不符合 □N/A
【功能测试】
6 | 功能 | 各运动机构动作是否正常 | □符合 □不符合 □N/A
7 | 功能 | 各传感器功能是否正常 | □符合 □不符合 □N/A
8 | 功能 | 人机界面功能是否正常 | □符合 □不符合 □N/A
9 | 功能 | 手动/自动模式切换是否正常 | □符合 □不符合 □N/A
10 | 功能 | 通讯功能是否正常 | □符合 □不符合 □N/A
【性能测试】
11 | 性能 | 节拍是否达到要求 | □符合 □不符合 □N/A
12 | 性能 | 精度是否达到要求 | □符合 □不符合 □N/A
13 | 性能 | 连续运行稳定性测试是否通过 | □符合 □不符合 □N/A
14 | 性能 | 良品率是否达到要求 | □符合 □不符合 □N/A
【安全检查】
15 | 安全 | 急停功能是否有效 | □符合 □不符合 □N/A
16 | 安全 | 安全光栅/门锁功能是否有效 | □符合 □不符合 □N/A
17 | 安全 | 接地是否可靠 | □符合 □不符合 □N/A
18 | 安全 | 防护罩是否完整 | □符合 □不符合 □N/A
19 | 安全 | 警示标识是否齐全 | □符合 □不符合 □N/A
【外观检查】
20 | 外观 | 外观是否整洁，无划伤 | □符合 □不符合 □N/A
21 | 外观 | 油漆/喷涂是否完好 | □符合 □不符合 □N/A
22 | 外观 | 铭牌/标识是否齐全正确 | □符合 □不符合 □N/A
【随机资料】
23 | 资料 | 操作手册是否齐全 | □符合 □不符合 □N/A
24 | 资料 | 电气图纸是否齐全 | □符合 □不符合 □N/A
25 | 资料 | 程序备份是否完成 | □符合 □不符合 □N/A
26 | 资料 | 备件清单是否齐全 | □符合 □不符合 □N/A
27 | 资料 | 合格证是否签发 | □符合 □不符合 □N/A

## 评审流程设计
评审执行流程设计
一、评审前准备
序号 | 步骤 | 详细说明 | 责任人 | 时间要求
1 | 发起评审申请 | 在系统中发起评审申请，选择评审类型 | 项目经理/汇报人 | 评审前5天
2 | 上传评审材料 | 上传评审所需的所有文档、图纸、报告 | 汇报人 | 评审前3天
3 | 系统自动检查 | 检查评审材料是否完整、评审条件是否满足 | 系统 | 自动
4 | 确定评审人员 | 根据评审类型自动匹配+手动添加评审人 | 项目经理 | 评审前3天
5 | 发送评审通知 | 系统发送评审通知，含时间、地点、材料链接 | 系统 | 评审前2天
6 | 预审材料 | 评审人提前审阅材料，记录问题 | 评审专家 | 评审前1-2天
7 | 确认参会 | 评审人确认参会或请假指定代理人 | 评审人员 | 评审前1天
二、评审会议执行
序号 | 步骤 | 详细说明 | 责任人 | 时间
1 | 会议签到 | 评审人员扫码/系统签到 | 评审记录人 | 5分钟
2 | 主持人开场 | 说明评审目的、议程、纪律 | 主持人 | 5分钟
3 | 汇报人陈述 | 介绍评审材料、设计思路、重点难点 | 汇报人 | 20-40分钟
4 | 逐项评审 | 按检查清单逐项评审，记录问题 | 评审专家 | 30-60分钟
5 | 问题讨论 | 讨论发现的问题，明确责任人和整改时间 | 全体 | 20-30分钟
6 | 形成结论 | 汇总评审意见，主持人宣布评审结论 | 主持人 | 10分钟
7 | 签字确认 | 评审结论由相关人员签字确认 | 评审人员 | 5分钟
三、评审后处理
序号 | 步骤 | 详细说明 | 责任人 | 时间要求
1 | 整理评审记录 | 整理评审会议记录，形成正式文档 | 评审记录人 | 评审后1天
2 | 发布评审报告 | 在系统中发布评审报告，通知相关人员 | 系统 | 评审后1天
3 | 问题录入系统 | 评审发现的问题录入问题管理系统 | 评审记录人 | 评审后1天
4 | 问题整改 | 责任人按时完成问题整改 | 问题责任人 | 按问题要求
5 | 整改验证 | 验证问题是否已有效关闭 | 主持人/专家 | 整改后
6 | 复审（如需） | 有条件通过的项目需组织复审 | 项目经理 | 按要求
7 | 归档 | 评审记录、报告归档 | 系统 | 评审结束后

## 评审问题管理
评审问题管理机制
一、评审问题等级定义
等级 | 名称 | 定义 | 处理要求 | 对评审结论的影响
A | 致命问题 | 影响设备安全、无法满足核心功能、根本性缺陷 | 必须立即整改，重新评审 | 评审不通过
B | 严重问题 | 影响主要功能、性能不达标、重大设计缺陷 | 必须在规定时间内整改 | 有条件通过或不通过
C | 一般问题 | 影响次要功能、轻微缺陷、可优化项 | 应整改，可在后续阶段完成 | 可有条件通过
D | 建议项 | 改进建议、优化意见、非必须项 | 建议采纳，不强制 | 不影响通过
二、与问题管理系统联动
功能 | 说明 | 触发时机 | 系统动作
问题自动创建 | 评审问题自动在问题管理系统创建工单 | 评审记录保存时 | 生成问题工单，关联评审记录
问题分类映射 | 评审问题类别映射到问题管理的分类 | 问题创建时 | 设计问题→设计问题分类
责任人同步 | 评审指定的责任人同步到问题工单 | 问题创建时 | 自动设置责任人
deadline同步 | 评审要求的整改时间同步到问题 | 问题创建时 | 自动设置deadline
状态回写 | 问题关闭时回写到评审记录 | 问题关闭时 | 更新评审问题状态
闭环检查 | 复审时检查所有问题是否已关闭 | 复审前 | 未关闭问题高亮显示
三、评审问题跟踪看板
看板维度 | 展示内容 | 使用场景
按评审维度 | 某次评审的所有问题及状态 | 评审后跟踪、复审前检查
按项目维度 | 某项目所有评审的问题汇总 | 项目经理跟踪
按责任人维度 | 某人负责的所有评审问题 | 个人任务跟踪
按问题等级 | A/B/C/D各等级问题分布 | 质量分析
超期问题 | 超过deadline未关闭的问题 | 风险预警

## 数据模型
评审管理数据模型设计
一、评审主表 (t_review)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | review_no | VARCHAR(50) | 是 | 评审编号：RV-PDR-202501-0001
3 | review_type | ENUM | 是 | 评审类型：PDR/DDR/PRR/FRR/ARR
4 | review_name | VARCHAR(200) | 是 | 评审名称
5 | project_id | BIGINT | 是 | 关联项目ID
6 | project_no | VARCHAR(50) | 是 | 项目编号
7 | equipment_id | BIGINT | 否 | 关联设备ID（多设备项目）
8 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/pending/in_progress/completed/cancelled
9 | scheduled_date | DATETIME | 是 | 计划评审时间
10 | actual_date | DATETIME | 否 | 实际评审时间
11 | location | VARCHAR(200) | 否 | 评审地点
12 | meeting_type | ENUM | 是 | 会议形式：onsite/online/hybrid
13 | host_id | BIGINT | 是 | 主持人ID
14 | presenter_id | BIGINT | 是 | 汇报人ID
15 | recorder_id | BIGINT | 是 | 记录人ID
16 | conclusion | ENUM | 否 | 评审结论：pass/pass_with_condition/reject/abort
17 | conclusion_summary | TEXT | 否 | 结论说明
18 | condition_deadline | DATE | 否 | 有条件通过的整改期限
19 | next_review_date | DATE | 否 | 下次复审日期
20 | issue_count_a | INT | 否 | A类问题数
21 | issue_count_b | INT | 否 | B类问题数
22 | issue_count_c | INT | 否 | C类问题数
23 | issue_count_d | INT | 否 | D类问题数
24 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
25 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
26 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间
二、评审参与人表 (t_review_participant)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | review_id | BIGINT | 是 | 评审ID
3 | user_id | BIGINT | 是 | 用户ID
4 | role | ENUM | 是 | 角色：host/expert/presenter/recorder/observer
5 | is_required | TINYINT | 是 | 是否必须参与
6 | attendance | ENUM | 否 | 出席状态：pending/confirmed/absent/delegated
7 | delegate_id | BIGINT | 否 | 代理人ID（请假时）
8 | sign_time | DATETIME | 否 | 签到时间
9 | signature | VARCHAR(500) | 否 | 电子签名
10 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间

## 数据模型(续)
评审管理数据模型设计（续）
一、评审材料表 (t_review_material)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | review_id | BIGINT | 是 | 评审ID
3 | material_type | ENUM | 是 | 材料类型：drawing/bom/report/document/other
4 | material_name | VARCHAR(200) | 是 | 材料名称
5 | file_path | VARCHAR(500) | 是 | 文件路径
6 | file_size | BIGINT | 是 | 文件大小
7 | version | VARCHAR(20) | 否 | 版本号
8 | is_required | TINYINT | 是 | 是否必须材料
9 | upload_by | BIGINT | 是 | 上传人
10 | upload_at | DATETIME | 是 | 上传时间
二、评审检查项记录表 (t_review_checklist_record)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | review_id | BIGINT | 是 | 评审ID
3 | checklist_item_id | BIGINT | 是 | 检查项ID（关联模板）
4 | category | VARCHAR(50) | 是 | 检查类别
5 | check_item | VARCHAR(500) | 是 | 检查项内容
6 | result | ENUM | 是 | 检查结果：pass/fail/na
7 | issue_level | ENUM | 否 | 问题等级：A/B/C/D（不通过时）
8 | issue_desc | TEXT | 否 | 问题描述
9 | issue_id | BIGINT | 否 | 关联问题ID（自动创建的问题）
10 | checker_id | BIGINT | 是 | 检查人ID
11 | remark | VARCHAR(500) | 否 | 备注
12 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
三、评审问题表 (t_review_issue)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | review_id | BIGINT | 是 | 评审ID
3 | issue_no | VARCHAR(50) | 是 | 问题编号
4 | issue_level | ENUM | 是 | 问题等级：A/B/C/D
5 | category | VARCHAR(50) | 是 | 问题类别
6 | description | TEXT | 是 | 问题描述
7 | suggestion | TEXT | 否 | 改进建议
8 | assignee_id | BIGINT | 是 | 责任人ID
9 | deadline | DATE | 是 | 整改期限
10 | status | ENUM | 是 | 状态：open/processing/resolved/verified/closed
11 | solution | TEXT | 否 | 解决方案
12 | verify_result | ENUM | 否 | 验证结果：pass/fail
13 | verifier_id | BIGINT | 否 | 验证人
14 | verify_time | DATETIME | 否 | 验证时间
15 | linked_issue_id | BIGINT | 否 | 关联问题管理系统ID
16 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
17 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间

## 检查清单模板
评审检查清单模板管理
一、模板管理说明
检查清单模板是评审质量的保障，需要支持： 1. 按评审类型维护不同的检查清单模板 2. 检查项支持分类管理（机械、电气、软件等） 3. 检查项可标记为必检/选检 4. 支持基于历史问题动态添加检查项（持续改进） 5. 支持按项目类型/设备类型选择不同模板
二、检查清单模板表 (t_review_checklist_template)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | template_code | VARCHAR(50) | 是 | 模板编码
3 | template_name | VARCHAR(100) | 是 | 模板名称
4 | review_type | ENUM | 是 | 评审类型：PDR/DDR/PRR/FRR/ARR
5 | applicable_scope | JSON | 否 | 适用范围（项目类型、设备类型）
6 | version | VARCHAR(20) | 是 | 版本号
7 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/active/deprecated
8 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
9 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
三、检查项表 (t_review_checklist_item)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | template_id | BIGINT | 是 | 模板ID
3 | category | VARCHAR(50) | 是 | 检查类别
4 | check_item | VARCHAR(500) | 是 | 检查项内容
5 | check_standard | VARCHAR(500) | 否 | 检查标准
6 | is_required | TINYINT | 是 | 是否必检
7 | sort_order | INT | 是 | 排序号
8 | source | ENUM | 否 | 来源：initial/from_issue（来自历史问题）
9 | source_issue_id | BIGINT | 否 | 来源问题ID
四、检查清单持续改进机制
改进场景 | 触发条件 | 改进动作
典型问题入检查项 | 问题被标记为典型问题 | 自动建议添加到检查清单，人工审核确认
高频问题入检查项 | 同类问题出现3次以上 | 系统提醒添加检查项
评审建议采纳 | 评审专家提出改进建议 | 人工评估后添加
外部标准更新 | 行业标准/客户要求更新 | 人工维护更新

## 统计报表
评审管理统计报表
序号 | 报表名称 | 主要内容 | 生成频率 | 使用对象
1 | 评审执行统计 | 各类评审数量、按时完成率、延期评审 | 月度 | PMO/管理层
2 | 评审通过率分析 | 各类评审的通过/有条件通过/不通过比例 | 月度 | 技术管理
3 | 评审问题统计 | 问题数量、等级分布、按类别分布 | 月度 | 技术管理
4 | 问题闭环率 | 评审问题按时关闭率、超期问题清单 | 周度 | 项目经理
5 | 评审效率分析 | 平均评审时长、人均发现问题数 | 季度 | 流程改进
6 | 项目评审记录 | 某项目所有评审的汇总情况 | 按需 | 项目经理
7 | 高频问题TOP10 | 最常出现的评审问题排名 | 月度 | 技术改进
8 | 评审人员参与度 | 各评审专家参与次数、提出问题数 | 季度 | 人员评估
关键统计指标
指标名称 | 计算公式 | 目标值 | 说明
评审按时完成率 | 按时完成的评审数/计划评审数×100% | ≥95% | 评审计划执行情况
评审一次通过率 | 一次通过的评审数/总评审数×100% | ≥70% | 设计质量水平
A类问题发现率 | A类问题数/总评审数 | ≤0.5 | 严重问题控制
问题按时闭环率 | 按时关闭问题数/总问题数×100% | ≥90% | 问题处理效率
评审覆盖率 | 已评审项目数/应评审项目数×100% | 100% | 评审制度执行

## 实施计划
技术评审模块实施计划
阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付物 | 备注
第一阶段 | 第1-2周 | 评审基础功能：评审创建、参与人管理、材料上传、评审结论 | MVP版本 | 核心流程
第二阶段 | 第3-4周 | 检查清单：模板管理、检查项管理、评审检查记录 | 检查清单功能 | 提升评审质量
第三阶段 | 第5-6周 | 问题管理：评审问题录入、与问题系统联动、问题跟踪 | 问题联动 | 闭环管理
第四阶段 | 第7-8周 | 流程集成：与项目进度联动、评审通过后自动推进阶段 | 流程集成 | 关键门禁
第五阶段 | 第9-10周 | 统计报表、持续改进机制、系统优化 | 报表+优化 | 数据驱动
关键成功因素
1. 领导重视：技术评审必须成为项目的强制门禁，领导带头执行
2. 检查清单质量：检查清单要全面、可操作，并持续更新
3. 评审纪律：必须参与的人员要到位，评审不能流于形式
4. 问题闭环：评审发现的问题必须跟踪到关闭，形成闭环
5. 持续改进：基于评审数据分析，持续优化设计和流程
6. 与项目联动：评审通过是进入下一阶段的前置条件