## 1-模块总览
成本管理模块设计方案
一、成本管理核心目标
管理目标 | 核心痛点 | 系统解决方案 | 预期效果
成本可预测 | 报价拍脑袋，成本漏算 | 标准成本模板+历史数据参考 | 报价准确率≥90%
成本可归集 | 成本分散，无法到项目 | 多维度归集+自动分摊 | 成本归集率100%
成本可监控 | 超支才发现，事后算账 | 预算对比+阈值预警 | 超支提前预警
成本可分析 | 不知道钱花在哪里 | 多维分析+毛利追踪 | 毛利偏差可追溯
研发可抵扣 | 研发费用归集不规范 | 研发项目单独核算 | 加计扣除最大化
二、成本管理框架
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 成本管理模块架构 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 成本全生命周期管理 │ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ │ │ 1.成本 │───▶│ 2.成本 │───▶│ 3.成本 │───▶│ 4.成本 │───▶│ 5.成本 │───▶│ 6.成本 │ │ │ │ │ │ 估算 │ │ 预算 │ │ 归集 │ │ 核算 │ │ 分析 │ │ 考核 │ │ │ │ │ │ (报价) │ │ (立项) │ │ (执行) │ │ (结算) │ │ (复盘) │ │ (激励) │ │ │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │ │ │ 成本要素 │ │ 成本对象 │ │ 成本中心 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ·人工成本 │ │ ·订单项目 │ │ ·研发部 │ │ │ │ ·物料成本 │ │ ·研发项目 │ │ ·生产部 │ │ │ │ ·外协成本 │ │ ·产品线 │ │ ·采购部 │ │ │ │ ·折旧摊销 │ │ ·客户 │ │ ·职能部门 │ │ │ │ ·其他费用 │ │ ·部门 │ │ │ │ │ └────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 输出与应用 │ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ │ │ 项目毛利分析 │ │ 成本偏差报告 │ │ 部门成本报告 │ │ 研发费用归集 │ │ 经营决策支持 │ │ │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2-成本要素体系
成本要素体系设计
一、成本要素分类（五大类）
一级分类 | 二级分类 | 说明 | 数据来源 | 归集方式 | 研发可归集
人工成本 | 设计人工 | 机械/电气/软件设计工时 | 工时系统 | 直接归集 | 是
人工成本 | 装配人工 | 装配工工时 | 工时系统 | 直接归集 | 是
人工成本 | 调试人工 | 调试工程师工时 | 工时系统 | 直接归集 | 是
人工成本 | 项目管理 | PM/TE工时 | 工时系统 | 直接归集 | 是
人工成本 | 技术支持 | 售后/现场支持工时 | 工时系统 | 直接归集 | 否
物料成本 | 电气元器件 | PLC/伺服/传感器/电气件 | 采购系统 | 直接归集 | 是
物料成本 | 机械结构件 | 框架/工装/防护/标准件 | 采购系统 | 直接归集 | 是
物料成本 | 视觉检测件 | 相机/光源/镜头/控制器 | 采购系统 | 直接归集 | 是
物料成本 | 辅助材料 | 线缆/端子/型材/板材 | 采购系统 | 直接归集 | 是
物料成本 | 包装运输 | 木箱/泡沫/运费 | 采购系统 | 直接归集 | 否
外协成本 | 机加工 | 车/铣/磨/线切割 | 采购系统 | 直接归集 | 是
外协成本 | 钣金加工 | 激光/折弯/焊接/喷涂 | 采购系统 | 直接归集 | 是
外协成本 | 表面处理 | 电镀/阳极/发黑 | 采购系统 | 直接归集 | 是
外协成本 | 软件外包 | 特殊算法/系统集成 | 采购系统 | 直接归集 | 是
外协成本 | 检测认证 | 第三方检测/CE认证 | 采购系统 | 直接归集 | 是
折旧摊销 | 研发设备折旧 | 测试设备/开发工具折旧 | 资产系统 | 分摊 | 是
折旧摊销 | 生产设备折旧 | 加工设备/工装折旧 | 资产系统 | 分摊 | 否
折旧摊销 | 软件摊销 | CAD/ERP/PLM等软件 | 资产系统 | 分摊 | 是
折旧摊销 | 专利摊销 | 购买专利技术摊销 | 资产系统 | 分摊 | 是
其他费用 | 差旅费 | 出差交通/住宿/补贴 | 报销系统 | 直接归集 | 是
其他费用 | 样品试制 | 试制材料/测试耗材 | 采购系统 | 直接归集 | 是
其他费用 | 技术服务费 | 技术咨询/培训 | 合同系统 | 直接归集 | 是
其他费用 | 知识产权 | 专利申请/软著登记 | 合同系统 | 直接归集 | 是
其他费用 | 其他 | 其他项目相关费用 | 报销系统 | 直接归集 | 视情况
二、人工成本单价标准
岗位类别 | 月薪参考 | 社保公积金 | 月综合成本 | 日单价 | 时单价 | 备注
高级工程师 | 25000 | 6250 | 31250 | 1420 | 178 | 研发骨干/技术专家
工程师 | 18000 | 4500 | 22500 | 1023 | 128 | 设计/调试主力
助理工程师 | 12000 | 3000 | 15000 | 682 | 85 | 初级设计/调试
装配技工 | 10000 | 2500 | 12500 | 568 | 71 | 装配主力
项目经理 | 22000 | 5500 | 27500 | 1250 | 156 | PM
技术经理 | 28000 | 7000 | 35000 | 1591 | 199 | 技术负责人
说明：月综合成本=月薪×1.25（含社保公积金），日单价=月综合成本÷22天，时单价=日单价÷8小时

## 3-成本预算模板
项目成本预算模板
一、订单项目成本预算模板
成本大类 | 成本项目 | 预算金额 | 占比 | 计算依据 | 风险系数
物料成本 | PLC及控制系统 |  |  | 按配置清单报价 | 1.0
物料成本 | 伺服及运动系统 |  |  | 轴数×单价 | 1.0
物料成本 | 视觉检测系统 |  |  | 相机+光源+镜头+控制器 | 1.05
物料成本 | 机械结构件 |  |  | BOM估算 | 1.1
物料成本 | 电气元器件 |  |  | BOM估算 | 1.05
物料成本 | 标准件/辅材 |  |  | 物料成本×8% | 1.0
物料成本小计
外协成本 | 机加工 |  |  | 按图纸报价 | 1.1
外协成本 | 钣金加工 |  |  | 按图纸报价 | 1.1
外协成本 | 表面处理 |  |  | 按工艺报价 | 1.05
外协成本小计
人工成本 | 设计工时 |  |  | 人天×日单价 | 1.2
人工成本 | 装配工时 |  |  | 人天×日单价 | 1.1
人工成本 | 调试工时 |  |  | 人天×日单价 | 1.3
人工成本 | 项目管理 |  |  | 人天×日单价 | 1.0
人工成本 | 安装培训 |  |  | 人天×日单价+差旅 | 1.1
人工成本小计
其他费用 | 包装运输 |  |  | 设备价×3% | 1.0
其他费用 | 差旅费 |  |  | 预估 | 1.2
其他费用 | 风险预留 |  |  | 总成本×5-10% | 1.0
其他费用小计
成本合计 |  |  | 100%
报价金额
毛利额
毛利率
二、工时估算参考（按设备复杂度）
设备类型 | 复杂度 | 设计工时 | 装配工时 | 调试工时 | PM工时 | 合计工时 | 参考周期
简单检测设备 | 低 | 15-25人天 | 8-12人天 | 10-15人天 | 5-8人天 | 38-60人天 | 45-60天
标准检测设备 | 中 | 30-50人天 | 15-25人天 | 20-30人天 | 10-15人天 | 75-120人天 | 60-90天
复杂检测设备 | 高 | 60-100人天 | 30-50人天 | 40-60人天 | 20-30人天 | 150-240人天 | 90-120天
简单测试线体 | 中 | 50-80人天 | 30-50人天 | 40-60人天 | 15-25人天 | 135-215人天 | 90-120天
复杂测试线体 | 高 | 100-180人天 | 60-100人天 | 80-120人天 | 30-50人天 | 270-450人天 | 120-180天

## 4-成本归集
成本归集设计
一、成本归集表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
record_id | INTEGER | 是 | 成本记录ID | 1
record_no | VARCHAR(30) | 是 | 成本单号 | COST-2025-0001
record_date | DATE | 是 | 发生日期 | 2025-01-20
period | VARCHAR(10) | 是 | 会计期间 | 2025-01
project_id | INTEGER | 是 | 项目ID | 101
project_code | VARCHAR(30) | 是 | 项目编号 | P2025-001
project_type | VARCHAR(20) | 是 | 项目类型：订单/研发 | 订单
wbs_task_id | INTEGER | 否 | WBS任务ID | 1001
cost_category | VARCHAR(20) | 是 | 成本大类 | 物料成本
cost_item | VARCHAR(50) | 是 | 成本项目 | 电气元器件
cost_code | VARCHAR(30) | 是 | 成本编码 | MAT-ELE-001
quantity | DECIMAL(10,2) | 否 | 数量 | 5
unit | VARCHAR(20) | 否 | 单位 | 个
unit_price | DECIMAL(15,4) | 否 | 单价 | 2800
amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 金额（不含税） | 14000
tax_amount | DECIMAL(15,2) | 否 | 税额 | 1820
total_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 价税合计 | 15820
source_type | VARCHAR(20) | 是 | 来源类型：采购/工时/报销/分摊 | 采购
source_no | VARCHAR(30) | 是 | 来源单号 | PO-2025-001
source_line | INTEGER | 否 | 来源行号 | 1
dept_id | INTEGER | 是 | 归属部门ID | 201
dept_name | VARCHAR(50) | 是 | 归属部门 | 研发部
is_rd_cost | BOOLEAN | 是 | 是否研发费用 | TRUE
rd_category | VARCHAR(30) | 否 | 研发费用类别（加计扣除） | 直接投入
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态：待审核/已审核/已核算 | 已审核
creator_id | INTEGER | 是 | 创建人ID | 301
create_time | DATETIME | 是 | 创建时间 | 2025-01-20 10:00
二、成本归集规则
成本类型 | 归集方式 | 归集依据 | 自动化程度 | 说明
人工成本 | 直接归集 | 工时记录×工时单价 | 全自动 | 工时系统自动计算
物料成本 | 直接归集 | 采购订单关联项目 | 全自动 | 采购下单时选择项目
外协成本 | 直接归集 | 采购订单关联项目 | 全自动 | 采购下单时选择项目
差旅费 | 直接归集 | 报销单关联项目 | 半自动 | 报销时选择项目
设备折旧 | 分摊 | 项目工时占比 | 全自动 | 按月自动分摊
软件摊销 | 分摊 | 项目人数占比 | 全自动 | 按月自动分摊
房租水电 | 分摊 | 部门人数占比 | 全自动 | 先到部门再到项目
管理费用 | 分摊 | 直接成本占比 | 全自动 | 期末统一分摊

## 5-项目成本核算
项目成本核算设计
一、项目成本汇总表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
project_id | INTEGER | 是 | 项目ID | 101
project_code | VARCHAR(30) | 是 | 项目编号 | P2025-001
project_name | VARCHAR(200) | 是 | 项目名称 | BYD视觉检测设备
project_type | VARCHAR(20) | 是 | 项目类型 | 订单
contract_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 合同金额 | 450000
budget_labor | DECIMAL(15,2) | 是 | 人工预算 | 80000
budget_material | DECIMAL(15,2) | 是 | 物料预算 | 180000
budget_outsource | DECIMAL(15,2) | 是 | 外协预算 | 30000
budget_other | DECIMAL(15,2) | 是 | 其他预算 | 10000
budget_total | DECIMAL(15,2) | 是 | 预算合计 | 300000
budget_margin | DECIMAL(5,2) | 是 | 预算毛利率% | 33.33
actual_labor | DECIMAL(15,2) | 是 | 实际人工 | 85000
actual_material | DECIMAL(15,2) | 是 | 实际物料 | 175000
actual_outsource | DECIMAL(15,2) | 是 | 实际外协 | 32000
actual_depreciation | DECIMAL(15,2) | 是 | 折旧分摊 | 5000
actual_other | DECIMAL(15,2) | 是 | 实际其他 | 12000
actual_total | DECIMAL(15,2) | 是 | 实际合计 | 309000
actual_margin | DECIMAL(5,2) | 是 | 实际毛利率% | 31.33
variance_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 成本偏差 | 9000
variance_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 偏差率% | 3.0
margin_variance | DECIMAL(5,2) | 是 | 毛利偏差% | -2.0
completion_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 完工百分比% | 80
eac_total | DECIMAL(15,2) | 否 | 完工预测成本 | 320000
cost_status | VARCHAR(20) | 是 | 核算状态 | 核算中
last_calc_time | DATETIME | 是 | 最后核算时间 | 2025-01-20 10:00
二、成本核算关键公式
指标 | 计算公式 | 说明
实际成本合计 | 人工+物料+外协+折旧+其他 | 各成本要素汇总
项目毛利额 | 合同金额-实际成本合计
项目毛利率 | 毛利额/合同金额×100%
成本偏差 | 实际成本-预算成本 | 正数表示超支
成本偏差率 | (实际-预算)/预算×100%
完工预测成本(EAC) | 实际成本/完工百分比 | 预测最终成本
完工偏差(VAC) | 预算成本-EAC | 预测最终偏差
成本绩效指数(CPI) | 预算成本×完工%/实际成本 | >1表示成本节约

## 6-研发费用归集
研发费用归集设计（加计扣除）
一、研发费用加计扣除政策要点
政策要点 | 说明
扣除比例 | 2023年起，研发费用加计扣除比例统一为100%
适用范围 | 除烟草制造等负面清单外的所有企业
归集口径 | 按财税[2015]119号文规定的8大类费用归集
申报时点 | 预缴申报（1-3季度）、汇算清缴
备查资料 | 研发项目计划书、研发费用辅助账、研发活动说明等
二、研发费用归集分类（8大类）
序号 | 费用类别 | 包含内容 | 归集要求 | 占比参考
1 | 人员人工费用 | 直接从事研发活动人员的工资薪金、五险一金、外聘人员劳务费 | 工时记录分摊 | 50-60%
2 | 直接投入费用 | 研发活动直接消耗的材料、燃料、动力、试制产品检测费、仪器设备租赁费 | 直接归集 | 20-30%
3 | 折旧费用 | 用于研发活动的仪器设备、房屋折旧费 | 按工时比例分摊 | 5-10%
4 | 无形资产摊销 | 用于研发活动的软件、专利等无形资产摊销 | 按项目分摊 | 2-5%
5 | 新产品设计费 | 新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制临床试验费、勘探开发技术现场试验费 | 直接归集 | 3-8%
6 | 其他相关费用 | 与研发活动直接相关的其他费用（不超过可加计扣除研发费用总额的10%） | 按比例控制 | ≤10%
7 | 委托研发费用 | 委托境内外机构或个人进行研发活动发生的费用（境内80%、境外80%×2/3） | 合同+发票 | 视情况
8 | 合作研发费用 | 与其他企业合作研发共同承担的费用 | 合同+分配协议 | 视情况
三、研发费用辅助账表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
ledger_id | INTEGER | 是 | 辅助账ID | 1
year | INTEGER | 是 | 年度 | 2025
month | INTEGER | 是 | 月份 | 1
project_id | INTEGER | 是 | 研发项目ID | 101
project_code | VARCHAR(30) | 是 | 研发项目编号 | RD2025-001
project_name | VARCHAR(200) | 是 | 研发项目名称 | 高速视觉检测算法研发
rd_category | VARCHAR(30) | 是 | 费用类别（8大类） | 人员人工费用
cost_item | VARCHAR(50) | 是 | 费用明细 | 研发人员工资
amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 发生金额 | 50000
deductible_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 可加计扣除金额 | 50000
deduction_ratio | DECIMAL(5,2) | 是 | 加计扣除比例% | 100
deduction_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 加计扣除额 | 50000
source_type | VARCHAR(20) | 是 | 来源类型 | 工时分摊
source_no | VARCHAR(30) | 是 | 来源单号 | TS-2025-01
voucher_no | VARCHAR(30) | 否 | 会计凭证号 | PZ-2025-001

## 7-成本分摊规则
成本分摊规则设计
一、间接成本分摊规则
间接成本 | 分摊基础 | 分摊公式 | 分摊频率 | 说明
研发设备折旧 | 项目工时占比 | 设备折旧×项目工时/总工时 | 月 | 按实际使用分摊
生产设备折旧 | 项目直接人工 | 设备折旧×项目人工/总人工 | 月 | 按人工成本分摊
软件摊销 | 项目人数占比 | 软件摊销×项目人数/总人数 | 月 | 按使用人数分摊
房租 | 部门面积占比 | 房租×部门面积/总面积→再按项目人数 | 月 | 两级分摊
水电费 | 部门人数占比 | 水电费×部门人数/总人数→再按项目工时 | 月 | 两级分摊
管理费用 | 直接成本占比 | 管理费用×项目直接成本/总直接成本 | 月/季 | 期末统一分摊
IT费用 | 项目人数占比 | IT费用×项目人数/总人数 | 月 | 按人头分摊
二、成本分摊记录表结构
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
allocation_id | INTEGER | 是 | 分摊ID | 1
period | VARCHAR(10) | 是 | 会计期间 | 2025-01
allocation_type | VARCHAR(30) | 是 | 分摊类型 | 设备折旧
source_dept_id | INTEGER | 是 | 来源部门ID | 100
source_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 待分摊金额 | 50000
allocation_basis | VARCHAR(30) | 是 | 分摊基础 | 项目工时
total_basis_value | DECIMAL(15,2) | 是 | 分摊基础总值 | 10000
project_id | INTEGER | 是 | 目标项目ID | 101
project_basis_value | DECIMAL(15,2) | 是 | 项目基础值 | 1500
allocation_ratio | DECIMAL(8,4) | 是 | 分摊比例 | 0.15
allocated_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 分摊金额 | 7500
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态 | 已分摊
allocate_time | DATETIME | 是 | 分摊时间 | 2025-02-01 10:00

## 8-成本预警机制
成本预警机制设计
一、成本预警规则
预警类型 | 预警条件 | 预警级别 | 推送对象 | 处理要求
成本超支预警 | 实际成本>预算×80%且项目完工<70% | 黄色 | PM+财务 | 分析原因，申请追加或控制
成本超支预警 | 实际成本>预算×100% | 红色 | PM+总监+财务 | 立即分析，暂停非必要支出
毛利预警 | 预测毛利率<预算毛利率×80% | 黄色 | PM+销售 | 分析原因，制定改善措施
毛利预警 | 预测毛利率<20% | 红色 | PM+总监+总经理 | 项目复盘，考虑变更或止损
人工超支 | 实际人工>预算人工×120% | 橙色 | PM+部门经理 | 分析工效，控制投入
物料超支 | 实际物料>预算物料×110% | 橙色 | PM+采购 | 分析原因，控制变更
长周期项目 | 项目周期>预算周期×150% | 黄色 | PM+总监 | 分析原因，制定追赶计划
二、预警处理流程
步骤 | 动作 | 责任人 | 时效 | 输出物
1 | 系统自动触发预警，推送相关人员 | 系统 | 实时 | 预警通知
2 | 责任人确认预警，填写初步分析 | PM | 24小时 | 预警确认
3 | 组织成本分析会议，制定改善措施 | PM+相关部门 | 48小时 | 分析报告
4 | 审批改善措施，调整预算或计划 | 总监/总经理 | 24小时 | 审批记录
5 | 执行改善措施，跟踪效果 | PM | 持续 | 执行记录
6 | 预警关闭或升级 | PM | 视情况 | 关闭记录

## 9-成本分析报表
成本分析报表设计
一、项目成本分析报表
报表名称 | 分析维度 | 核心指标 | 使用场景 | 频率
项目成本明细表 | 项目×成本要素 | 预算/实际/偏差/偏差率 | 项目成本管控 | 周
项目毛利分析表 | 项目 | 合同额/成本/毛利/毛利率 | 项目盈利分析 | 月
成本要素分析表 | 成本要素×时间 | 各要素金额/占比/趋势 | 成本结构分析 | 月
部门成本分析表 | 部门×成本要素 | 部门成本/人均成本 | 部门绩效考核 | 月
客户盈利分析表 | 客户×项目 | 客户收入/成本/毛利 | 客户价值分析 | 季
成本偏差分析表 | 项目×成本要素 | 偏差额/偏差率/原因 | 成本控制改进 | 月
研发费用归集表 | 研发项目×费用类别 | 各类费用/可扣除额/加计额 | 税务申报 | 月/季/年
完工成本预测表 | 项目 | 已发生/完工%/EAC/VAC | 项目预测 | 周
二、项目成本分析报表示例
项目编号 | 项目名称 | 合同金额 | 预算成本 | 实际成本 | 成本偏差 | 偏差率 | 毛利额 | 毛利率 | 状态
P2025-001 | BYD视觉检测设备 | 450,000 | 300,000 | 285,000 | -15,000 | -5.0% | 165,000 | 36.7% | 良好
P2025-002 | 宁德电池检测线 | 1,200,000 | 850,000 | 920,000 | 70,000 | 8.2% | 280,000 | 23.3% | 预警
P2025-003 | 华为PCB检测机 | 380,000 | 260,000 | 248,000 | -12,000 | -4.6% | 132,000 | 34.7% | 良好
P2025-004 | 比亚迪电控测试台 | 580,000 | 420,000 | 455,000 | 35,000 | 8.3% | 125,000 | 21.6% | 预警
合计 |  | 2,610,000 | 1,830,000 | 1,908,000 | 78,000 | 4.3% | 702,000 | 26.9%

## 10-看板设计
成本管理看板设计
一、项目成本总览看板
区域/卡片 | 显示内容 | 计算方式 | 展示形式
在建项目数 | 当前执行中的项目数量 | COUNT(*) WHERE 执行中 | 数字
在建项目总成本 | 所有在建项目实际成本合计 | SUM(actual_cost) | 数字
成本预算执行率 | 实际/预算×100% | SUM(actual)/SUM(budget) | 仪表盘
超支项目数 | 实际>预算的项目数 | COUNT WHERE actual>budget | 数字(红)
毛利预警项目 | 毛利率<25%的项目数 | COUNT WHERE margin<25% | 数字(橙)
项目成本列表 | 按项目显示成本执行情况 | 预算/实际/偏差/状态 | 表格
成本趋势图 | 近6个月成本趋势 | 月度成本汇总 | 折线图
二、成本结构分析看板
区域/卡片 | 显示内容 | 计算方式 | 展示形式
成本要素分布 | 人工/物料/外协/折旧/其他占比 | SUM GROUP BY category | 饼图
成本要素趋势 | 各要素月度变化 | 月度分要素汇总 | 堆叠柱状图
人工成本分析 | 各部门人工成本 | SUM GROUP BY dept | 柱状图
物料成本TOP10 | 物料成本最高的前10项 | TOP 10 ORDER BY amount | 排行榜
外协成本分析 | 各供应商外协成本 | SUM GROUP BY supplier | 柱状图
三、毛利分析看板
区域/卡片 | 显示内容 | 计算方式 | 展示形式
整体毛利率 | 公司整体毛利率 | 总毛利/总收入 | 仪表盘
毛利率分布 | 项目毛利率分布 | 毛利率区间统计 | 柱状图
毛利率趋势 | 月度毛利率变化 | 月度毛利率 | 折线图
报价vs实际毛利 | 报价毛利与实际毛利对比 | 散点图对比 | 散点图
亏损项目列表 | 毛利<0的项目 | 亏损项目明细 | 表格(红)
毛利TOP10/BOTTOM10 | 毛利最高/最低项目 | 排序 | 双向柱状图
四、研发费用归集看板
区域/卡片 | 显示内容 | 计算方式 | 展示形式
研发费用总额 | 年度/季度研发费用 | SUM(rd_cost) | 数字
可加计扣除额 | 可加计扣除的研发费用 | SUM(deductible) | 数字
加计扣除额 | 实际加计扣除金额 | SUM(deduction) | 数字(绿)
研发费用占比 | 研发费用/收入 | SUM(rd_cost)/收入 | 百分比
研发项目费用分布 | 各研发项目费用占比 | SUM GROUP BY project | 饼图
8大类费用分布 | 人员人工/直接投入等占比 | SUM GROUP BY category | 饼图

## 11-API接口
API接口设计
接口名称 | 方式 | URL | 功能 | 主要参数
【成本预算】
获取预算模板 | GET | /api/cost/budget/template | 获取成本预算模板 | project_type
创建项目预算 | POST | /api/cost/budget | 创建项目成本预算 | project_id, budget_items[]
更新项目预算 | PUT | /api/cost/budget/{id} | 更新成本预算 | budget_items[]
预算审批 | POST | /api/cost/budget/{id}/approve | 审批预算 | approved, comment
【成本归集】
获取成本记录 | GET | /api/cost/record | 查询成本记录 | project_id, category, period, page
创建成本记录 | POST | /api/cost/record | 手工录入成本 | project_id, cost_item, amount...
导入成本数据 | POST | /api/cost/record/import | 批量导入成本 | file
成本分摊 | POST | /api/cost/allocation | 执行成本分摊 | period, allocation_type
【成本核算】
项目成本汇总 | GET | /api/cost/project/{id}/summary | 获取项目成本汇总 | -
项目成本明细 | GET | /api/cost/project/{id}/detail | 获取项目成本明细 | category
成本核算 | POST | /api/cost/calculate | 执行成本核算 | project_id, period
完工成本预测 | GET | /api/cost/project/{id}/forecast | 预测完工成本 | -
【研发费用】
研发费用归集 | GET | /api/cost/rd | 查询研发费用 | project_id, year, category
研发辅助账 | GET | /api/cost/rd/ledger | 获取研发辅助账 | year, month, project_id
加计扣除计算 | POST | /api/cost/rd/deduction | 计算加计扣除 | year
研发费用报表 | GET | /api/cost/rd/report | 研发费用报表 | year, quarter
【成本分析】
成本偏差分析 | GET | /api/cost/analysis/variance | 成本偏差分析 | project_id
毛利分析 | GET | /api/cost/analysis/margin | 毛利分析 | project_id, period
成本结构分析 | GET | /api/cost/analysis/structure | 成本结构分析 | period, dimension
部门成本分析 | GET | /api/cost/analysis/dept | 部门成本分析 | dept_id, period
【看板数据】
成本总览 | GET | /api/dashboard/cost/overview | 成本总览数据 | period
成本结构 | GET | /api/dashboard/cost/structure | 成本结构数据 | period
毛利看板 | GET | /api/dashboard/cost/margin | 毛利看板数据 | period
研发费用看板 | GET | /api/dashboard/cost/rd | 研发费用数据 | year

## 12-模块联动
成本模块与其他模块联动
一、数据流入（成本归集来源）
来源模块 | 数据类型 | 触发时点 | 归集方式
工时系统 | 人工成本 | 工时审批后 | 工时×单价，自动归集到项目
采购系统 | 物料成本 | 采购订单入库后 | 按订单关联项目，自动归集
采购系统 | 外协成本 | 外协订单验收后 | 按订单关联项目，自动归集
报销系统 | 差旅费/其他 | 报销审批后 | 按报销单关联项目，自动归集
资产系统 | 折旧摊销 | 月末折旧计提后 | 按分摊规则分摊到项目
变更系统 | 变更成本 | ECN批准后 | 变更导致的成本自动关联ECN
合同系统 | 合同金额 | 合同生效后 | 作为项目收入基准
二、数据流出（成本数据应用）
来源模块 | 数据类型 | 触发时点 | 归集方式
报价系统 | 历史成本参考 | 创建报价时 | 提供类似项目成本参考
项目系统 | 成本执行状态 | 实时 | 项目看板显示成本状态
绩效系统 | 项目毛利率 | 项目结算后 | 作为项目绩效考核依据
销售系统 | 客户盈利分析 | 季度/年度 | 客户价值评估
财务系统 | 成本凭证 | 月末核算后 | 生成会计凭证
税务申报 | 研发费用 | 季度/年度 | 研发费用加计扣除申报
三、成本数据流转全景图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 成本数据流转全景图 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ 工时系统 │ │ 采购系统 │ │ 报销系统 │ │ 资产系统 │ │ 合同系统 │ │ │ │ 人工成本 │ │ 物料/外协 │ │ 差旅费用 │ │ 折旧摊销 │ │ 收入基准 │ │ │ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────┴────────────────┴───────┬────────┴────────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ 成本管理模块 │ │ │ │ ┌─────────────────────┐ │ │ │ │ │ 成本归集 │ │ │ │ │ │ 成本核算 │ │ │ │ │ │ 成本分析 │ │ │ │ │ │ 研发费用归集 │ │ │ │ │ └─────────────────────┘ │ │ │ └─────────────┬───────────────┘ │ │ │ │ │ ┌────────────────┬────────────────┬──────┴──────┬────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ 报价系统 │ │ 项目系统 │ │ 绩效系统 │ │ 财务系统 │ │ 税务申报 │ │ │ │ 成本参考 │ │ 成本状态 │ │ 毛利考核 │ │ 会计凭证 │ │ 加计扣除 │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 13-实施计划
成本管理模块实施计划
阶段 | 时间 | 功能 | 交付物 | 里程碑
Phase 1 | 第1-2周 | 成本要素体系+预算模板 | 成本分类+预算模板 | 成本可预算
基础搭建 | 第3-4周 | 成本归集（人工/物料/外协） | 成本归集功能 | 成本可归集
| 第5-6周 | 项目成本核算+毛利计算 | 成本核算功能 | Phase 1上线
Phase 2 | 第7-8周 | 成本分摊规则+自动分摊 | 分摊功能 | 间接成本可分摊
深化应用 | 第9-10周 | 成本预警机制+企微推送 | 预警功能 | 超支可预警
| 第11-12周 | 成本分析报表+看板 | 报表+看板 | Phase 2上线
Phase 3 | 第13-14周 | 研发费用归集+辅助账 | 研发费用模块 | 研发费用可归集
研发费用 | 第15-16周 | 加计扣除计算+申报报表 | 税务报表 | 加计扣除可申报
Phase 4 | 第17-18周 | 与报价/项目/绩效联动 | 联动功能 | 全流程贯通
联动优化 | 第19-20周 | 历史数据分析+AI辅助 | 智能分析 | 持续优化
二、关键成功因素
因素 | 说明 | 负责人
成本编码统一 | 建立统一的成本要素编码体系 | 财务+IT
源头数据准确 | 工时、采购、报销数据必须准确关联项目 | 各部门
分摊规则合理 | 间接成本分摊规则需业务认可 | 财务+业务
预算约束刚性 | 超预算需审批，否则无法执行 | 财务+PM
核算及时 | 月度核算必须在次月5日前完成 | 财务
研发项目规范 | 研发项目立项、过程、结项规范 | 研发+PMO