## 1-矩阵组织总览
非标自动化企业矩阵组织设计方案
一、组织架构示意
┌─────────────┐ │ 总经理 │ └──────┬──────┘ ┌──────────────────────┼──────────────────────┐ │ │ │ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ │ 研发中心 │ │ 运营中心 │ │ 职能中心 │ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └─────────────┘ │ │ 财务/HR/行政 ┌───────────┼───────────┐ │ │ │ │ │ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ │ │ 机械部 │ │ 电气部 │ │ 软件部 │ │ │(职能线) │ │(职能线) │ │(职能线) │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │ │ │ │ └───────────┴───────────┴──────────┘ │ 【项目矩阵交叉点】 │ ┌────────────────┼────────────────┐ │ │ │ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ │ 项目A │ │ 项目B │ │ 项目C │ │铁三角 │ │铁三角 │ │铁三角 │ │PM+TE+SC+CE │PM+TE+SC+CE │PM+TE+SC+CE └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘
二、核心理念
理念 | 华为原话 | 金凯博落地
让听得见炮声的人呼唤炮火 | 一线铁三角有权直接调动后方资源 | 项目铁三角可发起资源需求单，2小时内响应
班长的战争 | 把指挥权交给离客户最近的人 | 项目经理有预算内决策权，无需层层审批
拧麻花 | 在扩张与管控之间动态平衡 | 项目线(70%)+职能线(30%)双线考核
利出一孔 | 所有人的利益与项目成功绑定 | 项目奖金池，铁三角与成员共同分配
胜则举杯相庆，败则拼死相救 | 团队共同承担成败 | 四人共背KPI，一荣俱荣一损俱损

## 2-铁三角职责说明
项目铁三角职责说明书
一、角色定义与KPI
角色 | 英文 | 核心职责 | 考核指标 | 权重 | 任职要求
项目经理 | PM | 项目整体成功，对交期、成本、客户满意度负责 | 按时交付率、项目毛利率、客户满意度 | 100% | 3年以上项目经验，沟通协调能力强
技术负责人 | TE | 技术方案质量，对设计正确性、BOM准确性负责 | 设计变更次数、BOM准确率、技术问题解决率 | 100% | 5年以上技术经验，能独立负责整机设计
供应链负责人 | SC | 物料保障，对采购成本、到货及时率负责 | 物料齐套率、采购成本节约、到货及时率 | 100% | 3年以上采购经验，熟悉供应商资源
调试负责人 | CE | 调试交付，对调试进度、问题解决负责 | 调试一次通过率、问题关闭率、客户验收通过率 | 100% | 3年以上调试经验，能独立解决现场问题
二、项目经理(PM)详细职责
阶段 | 职责内容 | 关键动作 | 输出物 | 协作对象
项目启动 | 组建铁三角团队，召开启动会 | 明确目标、分工、计划 | 项目计划、团队清单 | TE/SC/CE
方案阶段 | 协调技术评审，确认客户需求 | 组织方案评审会 | 方案评审纪要 | TE、客户
设计阶段 | 监控设计进度，协调资源 | 每周进度检查 | 进度周报 | TE
采购阶段 | 监控物料到货，协调紧急物料 | 每日齐套检查 | 物料跟踪表 | SC
生产阶段 | 协调生产排期，解决生产问题 | 每日站会 | 生产日报 | 生产
调试阶段 | 监控调试进度，协调问题解决 | 问题升级处理 | 调试报告 | CE
交付阶段 | 组织客户验收，确保回款 | 验收协调 | 验收报告、回款 | 客户、财务
项目收尾 | 组织复盘，沉淀经验 | 复盘会议 | 复盘报告 | 全员
三、技术负责人(TE)详细职责
阶段 | 职责内容 | 关键动作 | 输出物 | 质量标准
需求分析 | 理解客户需求，转化为技术要求 | 需求评审 | 技术需求规格书 | 客户确认签字
方案设计 | 制定整体技术方案 | 方案评审 | 技术方案 | 评审通过
详细设计 | 完成机械/电气/软件详细设计 | 设计评审 | 图纸、BOM、程序 | 评审通过
BOM发布 | 确保BOM准确、完整 | BOM审核 | BOM清单 | 准确率≥98%
技术支持 | 解决生产、调试技术问题 | 问题响应 | 技术澄清 | 24小时内响应
设计变更 | 评估变更影响，控制变更 | ECN流程 | ECN单 | 变更率≤5%
技术沉淀 | 形成标准化模块、技术文档 | 知识入库 | 技术文档 | 项目结束前完成
四、供应链负责人(SC)详细职责
阶段 | 职责内容 | 关键动作 | 输出物 | 质量标准
BOM接收 | 审核BOM可采购性，识别风险物料 | BOM评审 | 采购风险清单 | 2天内完成
询价比价 | 获取报价，选择供应商 | 比价分析 | 供应商选择报告 | 至少3家比价
采购下单 | 及时下达采购订单 | 订单跟踪 | 采购订单 | BOM发布后3天内
到货跟催 | 跟踪物料到货，处理异常 | 每日跟催 | 到货跟踪表 | 及时率≥95%
来料检验 | 协调来料检验，处理不良 | IQC协调 | 检验报告 | 不良处理≤3天
齐套管理 | 确保物料齐套，支持生产 | 齐套检查 | 齐套报告 | 开工前100%齐套
成本控制 | 控制采购成本，寻找降本机会 | 成本分析 | 成本节约报告 | 目标节约3%
五、调试负责人(CE)详细职责
阶段 | 职责内容 | 关键动作 | 输出物 | 质量标准
调试准备 | 了解设备原理，准备调试方案 | 方案制定 | 调试方案 | 生产完成前
单机调试 | 完成单机功能调试 | 功能验证 | 调试记录 | 功能100%OK
联调 | 完成整机联调，验证整体功能 | 联调测试 | 联调报告 | 通过率≥95%
问题处理 | 分析解决调试问题 | 问题闭环 | 问题清单 | 问题关闭率100%
客户FAT | 配合客户厂内验收 | FAT测试 | FAT报告 | 客户签字
现场安装 | 完成现场安装调试 | 现场调试 | 安装报告 | 按期完成
客户SAT | 完成现场验收，获得签字 | SAT测试 | SAT报告 | 客户签字验收

## 3-权责清单
项目铁三角权责边界清单
【核心原则】日常决策授权一线，重大事项按规则审批
决策事项 | 决策权归属 | 是否需审批 | 审批人 | 响应时效 | 备注
【项目管理类】
项目内部进度调整 | PM | 否 | - | 即时 | 不影响最终交期
项目内部任务分配 | PM | 否 | - | 即时
项目会议召集 | PM | 否 | - | 即时
项目计划变更（延期≤1周） | PM | 否 | - | 即时 | 需知会客户
项目计划变更（延期>1周） | PM提议 | 是 | 运营总监 | 1天 | 需客户确认
项目终止/暂停 | PM提议 | 是 | 总经理 | 3天 | 重大决策
【技术决策类】
技术方案选择 | TE | 否 | - | 即时 | 在评审通过的范围内
设计变更（小变更） | TE | 否 | - | 即时 | 不影响成本/交期
设计变更（中变更） | TE提议 | 是 | PM确认 | 4小时 | 影响≤5%成本
设计变更（大变更） | TE提议 | 是 | ECN流程 | 1天 | 影响>5%成本
BOM发布/变更 | TE | 是 | PM确认 | 4小时
新技术/新工艺引入 | TE提议 | 是 | 技术总监 | 3天 | 需评估风险
【采购决策类】
常规物料采购（预算内） | SC | 否 | - | 即时 | 按BOM执行
紧急物料采购（预算内） | SC | 是 | PM确认 | 2小时
超预算采购（≤10%） | SC提议 | 是 | PM审批 | 4小时
超预算采购（>10%） | SC提议 | 是 | 运营总监 | 1天
供应商选择（新供应商） | SC提议 | 是 | 采购经理 | 3天 | 需评审
供应商选择（已认证） | SC | 否 | - | 即时
外协加工（预算内） | SC | 是 | PM确认 | 4小时
外协加工（超预算） | SC提议 | 是 | 运营总监 | 1天
【调试交付类】
调试方案制定 | CE | 否 | - | 即时
调试问题处理方案 | CE | 否 | - | 即时 | 常规问题
调试问题升级（技术） | CE提议 | 是 | TE响应 | 4小时 | 需技术支持
客户验收安排 | CE | 是 | PM确认 | 1天 | 需客户配合
现场出差安排 | CE | 是 | PM确认 | 1天
【人员调配类】
项目内人员任务调整 | PM | 否 | - | 即时
借调人员（≤1周） | PM协商 | 是 | 对方部门确认 | 4小时
借调人员（>1周） | PM申请 | 是 | HR协调 | 1天
加班安排 | PM | 是 | 部门主管确认 | 4小时

## 4-资源需求单
资源需求单
表单编号：RR-001 |  |  |  | 版本：V1.0
一、需求信息
需求单号 |  | 申请日期 |  | 紧急程度 | □普通 □紧急 □特急
项目编号 |  | 项目名称
申请人 |  | 联系电话 |  | 所属部门
二、需求内容
需求类型 | □人员支持 □物料采购 □外协加工 □设备借用 □技术支持 □其他______
需求描述
期望完成时间 |  | 数量/规格
三、响应信息（资源平台填写）
接收人 |  | 接收时间 |  | 响应时效 | □达标(≤2h) □超时
响应方案
预计完成时间 |  | 实际完成时间 |  | 完成状态 | □已完成 □部分完成 □无法满足
四、确认
申请人确认 | 签名： 日期： |  | 满意度 | □满意 □一般 □不满意

## 5-资源需求流程
资源需求单处理流程
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 资源需求单处理流程 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ 项目组 │ ──▶ │ 资源群 │ ──▶ │资源平台 │ ──▶ │ 项目组 │ ──▶ │ 结束 │ │ │ │ 提交需求│ │ 接收单 │ │ 响应 │ │ 确认 │ │ │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ 系统自动│ │ 2小时内 │ │ 给出方案│ │ 满意度 │ │ │ │ 推送通知│ │ 必须响应│ │ 或说明 │ │ 评价 │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │ │ │ │ │ 超时 │ │ ▼ │ │ ┌─────────┐ │ │ │ 自动升级│ │ │ │ 到主管 │ │ │ └─────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
一、时效要求
紧急程度 | 响应时效 | 完成时效 | 升级规则
普通 | 2小时内 | 按约定 | 超4小时升级主管
紧急 | 1小时内 | 24小时内 | 超2小时升级主管
特急 | 30分钟内 | 4小时内 | 超1小时升级总监
二、资源平台对接人
资源类型 | 对接人 | 联系方式 | 备用对接人
人员支持 | HR专员 |  | 部门主管
物料采购 | 采购员 |  | 采购主管
外协加工 | 外协专员 |  | 采购主管
设备借用 | 设备管理员 |  | 生产主管
技术支持 | 技术主管 |  | 技术总监

## 6-双线考核表
员工双线考核评估表
一、基本信息
员工姓名 |  | 工号 |  | 部门
考核周期 |  | 考核类型 | □月度 □季度 □年度
二、项目线考核（权重70%）
项目编号 | 项目名称 | 角色 | 投入比例 | 项目得分 | 加权得分 | 考核人 | 备注
项目线得分合计
三、职能线考核（权重30%）
考核项 | 考核标准 | 权重 | 自评分 | 考核分 | 得分 | 考核人 | 备注
专业能力提升 | 技能提升、新技术学习、证书获取 | 40%
知识沉淀贡献 | 技术文档、标准化模块、经验分享 | 30%
带教新人 | 新员工指导、培训分享 | 20%
制度遵守 | 考勤、流程规范、安全等 | 10%
职能线得分合计
四、综合得分
项目 | 得分 | 权重 | 加权得分
项目线考核 |  | 70%
职能线考核 |  | 30%
综合得分
五、等级评定
等级 | S(卓越) | A(优秀) | B(良好) | C(合格) | D(待改进)
分数范围 | ≥95 | 85-94 | 75-84 | 60-74 | <60
本次评定

## 7-项目奖金分配
项目奖金分配表
一、项目信息
项目编号 |  | 项目名称
合同金额 |  | 项目成本
项目毛利 |  | 毛利率
奖金提取比例 | 10% | 奖金池总额
二、铁三角奖金分配（60%）
角色 | 姓名 | 分配比例 | 奖金金额 | 绩效系数 | 实发金额 | 备注
项目经理(PM) |  | 30%
技术负责人(TE) |  | 25%
供应链负责人(SC) |  | 20%
调试负责人(CE) |  | 25%
小计 |  | 100%
三、项目成员奖金分配（40%）
序号 | 姓名 | 部门 | 投入工时 | 工时占比 | 奖金金额 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 100%

## 8-实施路线图
矩阵组织实施路线图
阶段 | 时间 | 目标 | 关键任务 | 里程碑 | 风险 | 负责人
准备期 | 第1-2周 | 统一认识 | 管理层培训、方案宣贯 | 全员启动会 | 抵触情绪 | 总经理
试点期 | 第3-8周 | 跑通流程 | 选3个项目试点铁三角 | 试点总结报告 | 流程不清 | 运营总监
|  |  | 建立资源需求单流程(企微群) | 响应时效达标 | 响应慢
|  |  | 试行双线考核(Excel) | 首次考核完成 | 标准不一
优化期 | 第9-12周 | 固化规则 | 总结试点问题，优化流程 | 流程优化方案 |  | 运营总监
|  |  | 制定权责清单、考核标准 | 制度文件发布
|  |  | 设计系统功能需求 | 需求规格说明
推广期 | 第13-20周 | 全面覆盖 | 所有新项目按矩阵运作 | 覆盖率80% | 人员不足 | 项目部
|  |  | 资源需求单系统上线 | 系统上线
|  |  | 双线考核系统上线 | 系统上线
深化期 | 第21-24周 | 持续改进 | 建立项目复盘机制 | 复盘机制运行 |  | 项目部
|  |  | 完善奖金分配机制 | 首次奖金发放 | 公平性
|  |  | 形成标准化管理手册 | 管理手册