## 项目主表
非标自动化测试设备项目管理系统 - 项目主表 | [35 empty] | 2026-01-01
基础信息 | [6 empty] | 客户信息 |  |  |  | 项目分类 |  |  | 时间节点 | [7 empty] | 人员分工 | [7 empty] | 进度状态 | [5 empty] | 财务信息 |  |  |  | 风险与备注
序号 | 项目号 | 合同号 | 优先级 | 项目状态 | 预警标识 | 项目名称 | 客户名称 | 客户联系人 | 联系电话 | 收货地址 | 项目种类 | 设备类型 | 是否标准机 | 签单日期 | 合同交期 | 协商交期 | 计划出BOM日期 | 实际出BOM日期 | 计划到料日期 | 实际到料日期 | 计划出货日期 | 业务负责 | PMC负责 | 项目经理 | 机械负责 | 电气负责 | 上位机/视觉 | 调试负责 | 售后负责 | 机台总数 | 已出货数 | 待交数 | 当前阶段 | 阶段完成率% | 整体进度% | 合同金额 | 已收款金额 | 待收款金额 | 付款状态 | 风险等级 | 逾期原因 | 当前状况/备注
1 | PJ250708260 | HT2507-001 | B-紧急 | 进行中 | ⚠ | PN001 在线单工位ICT设备（1台） | 惠州三华 | 张工 | 13800138001 | 惠州市惠城区 | 单机类 | ICT测试设备 | 否 | 2025-07-08 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-18 |  | 2025-07-26 | 龙光传 | 常雄 | 李学伟 | 王永锋 | 黄雷 | 刘伟 | 张桥 | 李磊 | 1 | 0 | 1 | 物料到货 | 60 | 55 | 150000 | 45000 | 105000 | 已预付 | 中 |  | 物料已到70%，等待关键元器件
2 | PJ250716269 | HT2507-002 | A-特急 | 进行中 | 🔴 | PN001 控制板测试设备 定制（10台） | 格力博(江苏)股份有限公司 | 李经理 | 13900139002 | 江苏省常州市 | 单机类 | FCT测试设备 | 是 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 苏玲侠 | 常雄 | 洪国安 | 曾杰 | 李磊 | 梁召 | 蔡小龙 | 王永峰 | 10 | 2 | 8 | 调试 | 80 | 75 | 850000 | 340000 | 510000 | 已预付 | 高 | 客户需求变更 | 标准机柜，2台已出货，剩余8台调试中

## 生产进度跟踪
生产进度跟踪表 - BOM/到料/装配/调试
序号 | 项目号 | 机台名称 | 机台数 | PMC | 客户交期 | 计划出BOM | 实际出BOM | BOM延期(天) | 计划到料 | 实际到料 | 到料延期(天) | 到料率% | 计划装配完成 | 实际装配完成 | 装配延期(天) | 计划调试完成 | 实际调试完成 | 调试延期(天) | 预计出货 | 当前状态

## 人员工作量统计
人员工作量统计表
姓名 | 部门 | 角色 | 在进行项目数 | 已完成项目数 | 待启动项目数 | 本月出货目标 | 本月已出货 | 完成率% | 平均项目周期(天) | 逾期项目数 | 负荷评估
李学伟 | 机械部 | 机械工程师 | 5 | 23 | 2 | 8 | 3 | 0.375 | 25 | 1 | 适中
王永锋 | 机械部 | 机械工程师 | 4 | 31 | 1 | 6 | 4 | 0.66667 | 22 | 0 | 正常
黄雷 | 电气部 | 电气工程师 | 6 | 28 | 3 | 10 | 5 | 0.5 | 28 | 2 | 繁忙
刘伟 | 软件部 | 上位机工程师 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0.4 | 30 | 0 | 正常
张桥 | 测试部 | 调试工程师 | 7 | 35 | 2 | 12 | 6 | 0.5 | 20 | 1 | 繁忙
常雄 | PMC | 计划员 | 15 | 120 | 8 | 20 | 10 | 0.5 | 18 | 3 | 超负荷

## 物料跟踪表
项目物料跟踪表
序号 | 项目号 | 机台名称 | BOM发布日期 | 采购下单日期 | 供应商 | 物料类别 | 物料名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 预计到货 | 实际到货 | 到货状态 | 延期天数 | 备注

## 客户交付看板
客户交付看板 - 按客户维度汇总
客户名称 | 进行中项目 | 已完成项目 | 总合同金额 | 已收款 | 待收款 | 本月待交付 | 逾期项目数 | 客户满意度 | 最近交付日期 | 下次交付日期 | 主要联系人 | 联系电话 | 备注

## 异常项目管理
异常项目管理 - 逾期/暂停/问题项目跟踪
序号 | 项目号 | 客户名称 | 项目名称 | 异常类型 | 异常等级 | 合同交期 | 当前状态 | 逾期天数 | 异常原因 | 责任部门 | 责任人 | 解决措施 | 预计解决日期 | 实际解决日期 | 是否关闭 | 跟进记录 | 备注

## 数据字典
数据字典 - 字段定义与下拉选项说明
字段名称 | 所属表单 | 数据类型 | 下拉选项/格式 | 字段说明
优先级 | 项目主表 | 下拉 | A-特急, B-紧急, C-正常, D-待定 | A级需当天响应，B级需3天内响应
项目状态 | 项目主表 | 下拉 | 进行中, 已完成, 暂停, 取消, 待启动 | 项目整体状态
项目种类 | 项目主表 | 下拉 | 单机类, 线体类, 改造类, 软件类, 工装类, 贸易类, 物料类 | 根据项目性质分类
设备类型 | 项目主表 | 下拉 | ICT测试设备, FCT测试设备, EOL测试设备, 烧录设备, 老化设备, 视觉检测, 组装线体, 其他 | 设备功能分类
当前阶段 | 项目主表 | 下拉 | 需求确认, 方案设计, 出BOM, 采购下单, 物料到货, 装配, 调试, 验收, 出货, 售后 | 项目所处阶段
风险等级 | 项目主表 | 下拉 | 高, 中, 低, 无 | 项目风险评估
付款状态 | 项目主表 | 下拉 | 待预付, 已预付, 待发货款, 已发货款, 待尾款, 已结清 | 收款进度状态
物料类别 | 物料跟踪表 | 下拉 | 机加件, 钣金件, 标准件, 电气件, 气动元件, 外协件, 贸易件 | 物料分类
到货状态 | 物料跟踪表 | 下拉 | 未下单, 已下单, 部分到货, 已到货, 已入库, 有问题 | 物料到货状态
异常类型 | 异常项目管理 | 下拉 | 出货逾期, 物料延期, 设计变更, 客户暂停, 质量问题, 资金问题, 产能不足, 其他 | 异常分类
异常等级 | 异常项目管理 | 下拉 | 紧急, 重要, 一般 | 异常处理优先级
负荷评估 | 人员工作量统计 | 下拉 | 空闲, 正常, 适中, 繁忙, 超负荷 | 人员工作量评估
项目号 | 所有表单 | 文本 | PJyymmddxxx | 格式：PJ+年月日+3位序号，如PJ250708001
合同号 | 项目主表 | 文本 | HTyymm-xxx | 格式：HT+年月-3位序号
日期 | 所有表单 | 日期 | YYYY-MM-DD | 统一使用ISO日期格式
金额 | 所有表单 | 数值 | 保留2位小数 | 单位：元
百分比 | 所有表单 | 数值 | 保留1位小数 | 如进度75.5%

## 月度统计仪表盘
月度数据统计仪表盘
关键绩效指标 |  | 月度趋势数据
本月签单项目数 | 15 | 月份 | 签单数 | 出货数 | 签单金额(万) | 出货金额(万) | 按时率% | 提前率% | 逾期率% | 平均周期
本月出货项目数 | 12
本月签单金额(万) | 285.5
本月出货金额(万) | 198.3
按时交付率% | 78.5
客户满意度% | 92.3
在制项目总数 | 48
逾期项目数 | 5
平均生产周期(天) | 25