## 1-开发计划
项目进度管理模块 - 开发计划与工作量估算
一、开发阶段划分（共20周）
阶段 | 周期 | 功能模块 | 前端工作量 | 后端工作量 | 交付物
Sprint 1 | 2周 | 项目管理基础：项目CRUD、列表、详情、状态管理 | 5人天 | 5人天 | 项目基础功能
Sprint 2 | 2周 | WBS任务管理：任务树、任务CRUD、层级管理 | 8人天 | 6人天 | 任务管理功能
Sprint 3 | 2周 | 任务依赖：依赖关系CRUD、依赖校验（环路检测） | 4人天 | 5人天 | 依赖管理功能
Sprint 4 | 2周 | 甘特图：甘特图展示、拖拽调整日期、依赖线绘制 | 10人天 | 3人天 | 甘特图功能
Sprint 5 | 2周 | 任务分配：分配给工程师、我的任务列表、状态更新 | 6人天 | 5人天 | 任务分配功能
Sprint 6 | 2周 | 工时填报：每日填报、审核、工时统计、与任务关联 | 5人天 | 5人天 | 工时功能
Sprint 7 | 2周 | 进度计算：进度算法实现、自动汇总、关键路径CPM | 3人天 | 10人天 | 进度算法
Sprint 8 | 2周 | 负荷管理：负荷计算、负荷看板、超负荷预警 | 6人天 | 6人天 | 负荷功能
Sprint 9 | 2周 | 看板与报表：进度看板、组合看板、个人工作台 | 8人天 | 5人天 | 看板功能
Sprint 10 | 2周 | 预警与通知：预警规则引擎、企微通知、升级机制 | 4人天 | 6人天 | 预警功能
二、工作量汇总
项目 | 工作量 | 说明
前端开发 | 59人天 | 约3人月
后端开发 | 56人天 | 约3人月
测试 | 30人天 | 约1.5人月
UI设计 | 15人天 | 约0.75人月
产品+项目管理 | 20人天 | 约1人月
总计 | 180人天 | 约9人月
三、推荐团队配置
角色 | 人数 | 职责 | 技能要求
前端开发 | 2人 | 页面开发、甘特图组件 | Vue3/TypeScript/甘特图
后端开发 | 2人 | API开发、算法实现 | Python/FastAPI/MySQL
测试 | 1人 | 功能测试、性能测试 | 测试用例/自动化
UI设计 | 0.5人 | 页面设计、组件设计 | Figma/Element Plus
产品经理 | 0.5人 | 需求管理、原型设计 | 项目管理领域经验

## 2-数据库DDL脚本
数据库DDL脚本（MySQL）
-- ============================================= -- 项目进度管理模块 DDL脚本 -- 数据库：MySQL 8.0+ -- ============================================= -- 1. 项目主表 CREATE TABLE `project` ( `project_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '项目ID', `project_code` VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '项目编号', `project_name` VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '项目名称', `project_type` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '订单' COMMENT '项目类型：订单/研发/改造/维保', `project_level` VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'B' COMMENT '项目等级：A/B/C/D', `contract_id` BIGINT NULL COMMENT '关联合同ID', `customer_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '客户ID', `customer_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '客户名称', `pm_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目经理ID', `pm_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '项目经理姓名', `te_id` BIGINT NULL COMMENT '技术经理ID', `te_name` VARCHAR(50) NULL COMMENT '技术经理姓名', `sc_id` BIGINT NULL COMMENT '供应链经理ID', `sc_name` VARCHAR(50) NULL COMMENT '供应链经理姓名', `plan_start_date` DATE NOT NULL COMMENT '计划开始日期', `plan_end_date` DATE NOT NULL COMMENT '计划结束日期', `baseline_start_date` DATE NULL COMMENT '基线开始日期', `baseline_end_date` DATE NULL COMMENT '基线结束日期', `actual_start_date` DATE NULL COMMENT '实际开始日期', `actual_end_date` DATE NULL COMMENT '实际结束日期', `plan_duration` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '计划工期（工作日）', `progress_rate` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '进度完成率%', `plan_progress_rate` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '计划进度率%', `plan_manhours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '计划总工时', `actual_manhours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已消耗工时', `current_phase` VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT '立项启动' COMMENT '当前阶段', `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '未启动' COMMENT '项目状态', `health_status` VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '绿' COMMENT '健康状态：绿/黄/红', `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '创建人ID', `created_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `updated_by` BIGINT NULL COMMENT '更新人ID', `updated_time` DATETIME NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间', `is_deleted` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否删除', PRIMARY KEY (`project_id`), UNIQUE KEY `uk_project_code` (`project_code`), KEY `idx_project_customer` (`customer_id`), KEY `idx_project_pm` (`pm_id`), KEY `idx_project_status` (`status`), KEY `idx_project_date` (`plan_start_date`, `plan_end_date`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='项目主表'; -- 2. WBS任务表 CREATE TABLE `wbs_task` ( `task_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '任务ID', `project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID', `wbs_code` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'WBS编码', `task_name` VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '任务名称', `parent_id` BIGINT NULL COMMENT '父任务ID', `level` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '层级：1阶段/2任务/3子任务', `sort_order` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '同级排序号', `phase` VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '所属阶段', `task_type` VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '任务类型', `plan_start_date` DATE NOT NULL COMMENT '计划开始日期', `plan_end_date` DATE NOT NULL COMMENT '计划结束日期', `baseline_start_date` DATE NULL COMMENT '基线开始日期', `baseline_end_date` DATE NULL COMMENT '基线结束日期', `actual_start_date` DATE NULL COMMENT '实际开始日期', `actual_end_date` DATE NULL COMMENT '实际结束日期', `plan_duration` INT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '计划工期（工作日）', `plan_manhours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '计划工时', `actual_manhours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '实际工时', `progress_rate` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '进度完成率%', `progress_method` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '工时法' COMMENT '进度计算方式', `weight` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 1.00 COMMENT '权重', `owner_id` BIGINT NULL COMMENT '主负责人ID', `owner_name` VARCHAR(50) NULL COMMENT '主负责人姓名', `owner_dept_id` BIGINT NULL COMMENT '负责部门ID', `is_critical` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否关键路径', `is_milestone` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否里程碑', `float_days` INT DEFAULT 0 COMMENT '浮动时间（天）', `earliest_start` DATE NULL COMMENT '最早开始时间', `latest_finish` DATE NULL COMMENT '最迟完成时间', `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '未开始' COMMENT '状态', `block_reason` VARCHAR(200) NULL COMMENT '阻塞原因', `deliverable` VARCHAR(500) NULL COMMENT '交付物说明', `priority` TINYINT NOT NULL DEFAULT 3 COMMENT '优先级：1-5', `created_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '创建人ID', `created_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `updated_time` DATETIME NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间', `is_deleted` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否删除', PRIMARY KEY (`task_id`), KEY `idx_task_project` (`project_id`), KEY `idx_task_parent` (`parent_id`), KEY `idx_task_owner` (`owner_id`), KEY `idx_task_status` (`status`), KEY `idx_task_date` (`plan_start_date`, `plan_end_date`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='WBS任务表'; -- 3. 任务分配表 CREATE TABLE `task_assignment` ( `assign_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '分配ID', `task_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '任务ID', `project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID', `user_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '工程师ID', `user_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '工程师姓名', `dept_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '部门ID', `dept_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '部门名称', `role` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '参与人' COMMENT '角色：负责人/参与人', `plan_manhours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '计划工时', `actual_manhours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '实际工时', `remaining_manhours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '剩余工时', `plan_start_date` DATE NOT NULL COMMENT '计划开始日期', `plan_end_date` DATE NOT NULL COMMENT '计划结束日期', `progress_rate` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '个人进度%', `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '未开始' COMMENT '状态', `assigned_by` BIGINT NOT NULL COMMENT '分配人ID', `assigned_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '分配时间', `priority` TINYINT NOT NULL DEFAULT 3 COMMENT '优先级', PRIMARY KEY (`assign_id`), KEY `idx_assign_task` (`task_id`), KEY `idx_assign_user` (`user_id`), KEY `idx_assign_project` (`project_id`), UNIQUE KEY `uk_task_user` (`task_id`, `user_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='任务分配表'; -- 4. 任务依赖表 CREATE TABLE `task_dependency` ( `depend_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '依赖ID', `task_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '任务ID（后置任务）', `predecessor_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '前置任务ID', `project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID', `depend_type` VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'FS' COMMENT '依赖类型：FS/SS/FF/SF', `lag_days` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '延迟天数', `created_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (`depend_id`), KEY `idx_depend_task` (`task_id`), KEY `idx_depend_pred` (`predecessor_id`), UNIQUE KEY `uk_task_pred` (`task_id`, `predecessor_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='任务依赖表'; -- 5. 工时记录表 CREATE TABLE `timesheet` ( `timesheet_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '工时ID', `user_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '工程师ID', `user_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '工程师姓名', `dept_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '部门ID', `work_date` DATE NOT NULL COMMENT '工作日期', `project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID', `task_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '任务ID', `assign_id` BIGINT NULL COMMENT '分配ID', `hours` DECIMAL(4,1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '工时数', `overtime_hours` DECIMAL(4,1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '加班工时', `work_content` VARCHAR(500) NULL COMMENT '工作内容描述', `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '待审核' COMMENT '状态', `approved_by` BIGINT NULL COMMENT '审核人ID', `approved_time` DATETIME NULL COMMENT '审核时间', `created_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (`timesheet_id`), KEY `idx_ts_user_date` (`user_id`, `work_date`), KEY `idx_ts_task` (`task_id`), KEY `idx_ts_project` (`project_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='工时记录表'; -- 6. 任务日志表 CREATE TABLE `task_log` ( `log_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '日志ID', `task_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '任务ID', `project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID', `action` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '操作类型', `field_name` VARCHAR(50) NULL COMMENT '变更字段名', `old_value` VARCHAR(500) NULL COMMENT '旧值', `new_value` VARCHAR(500) NULL COMMENT '新值', `remark` VARCHAR(500) NULL COMMENT '备注', `operator_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '操作人ID', `operator_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '操作人姓名', `created_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '操作时间', PRIMARY KEY (`log_id`), KEY `idx_log_task` (`task_id`), KEY `idx_log_time` (`created_time`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='任务日志表'; -- 7. 进度预警表 CREATE TABLE `progress_alert` ( `alert_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '预警ID', `project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID', `task_id` BIGINT NULL COMMENT '任务ID', `alert_type` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '预警类型', `alert_level` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '预警级别：红/橙/黄', `alert_title` VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '预警标题', `alert_content` TEXT NULL COMMENT '预警内容', `trigger_value` VARCHAR(100) NULL COMMENT '触发值', `threshold_value` VARCHAR(100) NULL COMMENT '阈值', `notify_users` VARCHAR(500) NULL COMMENT '通知人员ID列表', `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '待处理' COMMENT '状态：待处理/处理中/已关闭', `handle_user_id` BIGINT NULL COMMENT '处理人ID', `handle_time` DATETIME NULL COMMENT '处理时间', `handle_remark` VARCHAR(500) NULL COMMENT '处理备注', `created_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (`alert_id`), KEY `idx_alert_project` (`project_id`), KEY `idx_alert_status` (`status`), KEY `idx_alert_time` (`created_time`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='进度预警表'; -- 8. 工程师负荷快照表 CREATE TABLE `workload_snapshot` ( `snapshot_id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '快照ID', `user_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '工程师ID', `user_name` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '工程师姓名', `dept_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '部门ID', `snapshot_date` DATE NOT NULL COMMENT '快照日期', `period_type` VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '日' COMMENT '周期类型：日/周', `available_hours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 8 COMMENT '可用工时', `allocated_hours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已分配工时', `actual_hours` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '实际工时', `allocation_rate` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '分配负荷率%', `task_count` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '任务数量', `project_count` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '参与项目数', `created_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (`snapshot_id`), UNIQUE KEY `uk_user_date` (`user_id`, `snapshot_date`, `period_type`), KEY `idx_snapshot_date` (`snapshot_date`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='工程师负荷快照表';

## 3-核心Service代码
核心Service代码示例（Python/FastAPI）
# ============================================= # progress_service.py - 进度计算服务 # ============================================= from decimal import Decimal from typing import List, Optional from sqlalchemy.orm import Session from app.models import Project, WbsTask, TaskLog from app.services.alert_service import check_progress_alerts class ProgressService: """进度计算服务""" def __init__(self, db: Session): self.db = db def update_task_progress(self, task_id: int, new_progress: Decimal, operator_id: int, remark: str = None) -> dict: """ 更新任务进度，并级联更新父任务和项目进度 Args: task_id: 任务ID new_progress: 新进度值(0-100) operator_id: 操作人ID remark: 备注 Returns: dict: 包含任务进度和项目进度的结果 """ # 1. 获取任务 task = self.db.query(WbsTask).filter( WbsTask.task_id == task_id, WbsTask.is_deleted == 0 ).first() if not task: raise ValueError(f"任务不存在: {task_id}") # 2. 校验进度值 if new_progress < 0 or new_progress > 100: raise ValueError("进度值必须在0-100之间") old_progress = task.progress_rate # 3. 更新任务进度 task.progress_rate = new_progress # 如果进度100%，更新状态和实际结束日期 if new_progress >= 100: task.status = '已完成' if not task.actual_end_date: from datetime import date task.actual_end_date = date.today() elif new_progress > 0 and task.status == '未开始': task.status = '进行中' if not task.actual_start_date: from datetime import date task.actual_start_date = date.today() # 4. 记录变更日志 log = TaskLog( task_id=task_id, project_id=task.project_id, action='progress_update', field_name='progress_rate', old_value=str(old_progress), new_value=str(new_progress), remark=remark, operator_id=operator_id, operator_name=self._get_user_name(operator_id) ) self.db.add(log) # 5. 递归更新父任务进度 if task.parent_id: self._update_parent_progress(task.parent_id) # 6. 更新项目进度 project_progress = self._update_project_progress(task.project_id) # 7. 提交事务 self.db.commit() # 8. 检查预警条件（异步） check_progress_alerts.delay(task_id) return { 'task_id': task_id, 'task_progress': float(new_progress), 'project_progress': float(project_progress) } def _update_parent_progress(self, parent_id: int): """递归更新父任务进度（加权平均）""" # 获取所有子任务 children = self.db.query(WbsTask).filter( WbsTask.parent_id == parent_id, WbsTask.is_deleted == 0 ).all() if not children: return # 计算加权平均进度 total_weight = sum(child.weight for child in children) if total_weight == 0: return weighted_progress = sum( child.progress_rate * child.weight for child in children ) parent_progress = weighted_progress / total_weight # 更新父任务 parent = self.db.query(WbsTask).filter( WbsTask.task_id == parent_id ).first() if parent: parent.progress_rate = parent_progress # 递归向上更新 if parent.parent_id: self._update_parent_progress(parent.parent_id) def _update_project_progress(self, project_id: int) -> Decimal: """更新项目整体进度""" # 获取所有一级任务（阶段） phases = self.db.query(WbsTask).filter( WbsTask.project_id == project_id, WbsTask.level == 1, WbsTask.is_deleted == 0 ).all() if not phases: return Decimal('0.00') # 计算加权平均进度 total_weight = sum(phase.weight for phase in phases) if total_weight == 0: return Decimal('0.00') weighted_progress = sum( phase.progress_rate * phase.weight for phase in phases ) project_progress = weighted_progress / total_weight # 更新项目 project = self.db.query(Project).filter( Project.project_id == project_id ).first() if project: project.progress_rate = project_progress # 计算健康状态 plan_progress = self._calculate_plan_progress(project) project.plan_progress_rate = plan_progress # 计算SPI if plan_progress > 0: spi = project_progress / plan_progress project.spi = spi # 根据SPI设置健康状态 if spi >= 0.95: project.health_status = '绿' elif spi >= 0.85: project.health_status = '黄' else: project.health_status = '红' return project_progress def _calculate_plan_progress(self, project: Project) -> Decimal: """计算计划进度（按时间比例）""" from datetime import date today = date.today() if today <= project.plan_start_date: return Decimal('0.00') elif today >= project.plan_end_date: return Decimal('100.00') else: total_days = (project.plan_end_date - project.plan_start_date).days elapsed_days = (today - project.plan_start_date).days return Decimal(str(round(elapsed_days / total_days * 100, 2))) def _get_user_name(self, user_id: int) -> str: """获取用户姓名""" # 实际实现从用户表查询 return f"User_{user_id}" # ============================================= # cpm_service.py - 关键路径计算服务 # ============================================= from collections import defaultdict, deque from datetime import date, timedelta from typing import List, Dict, Tuple from sqlalchemy.orm import Session from app.models import WbsTask, TaskDependency class CpmService: """关键路径计算服务""" def __init__(self, db: Session): self.db = db def calculate_critical_path(self, project_id: int) -> List[int]: """ 计算关键路径 Args: project_id: 项目ID Returns: List[int]: 关键路径上的任务ID列表 """ # 1. 获取所有任务和依赖关系 tasks = self.db.query(WbsTask).filter( WbsTask.project_id == project_id, WbsTask.is_deleted == 0, WbsTask.level > 1 # 排除阶段级别 ).all() dependencies = self.db.query(TaskDependency).filter( TaskDependency.project_id == project_id ).all() if not tasks: return [] # 2. 构建图结构 task_map = {t.task_id: t for t in tasks} predecessors = defaultdict(list) # task_id -> [(pred_id, lag_days)] successors = defaultdict(list) # task_id -> [(succ_id, lag_days)] in_degree = defaultdict(int) for dep in dependencies: predecessors[dep.task_id].append((dep.predecessor_id, dep.lag_days)) successors[dep.predecessor_id].append((dep.task_id, dep.lag_days)) in_degree[dep.task_id] += 1 # 3. 拓扑排序（检测环路） sorted_tasks = self._topological_sort(tasks, in_degree, predecessors) if sorted_tasks is None: raise ValueError("任务依赖关系存在循环") # 4. 前向遍历：计算ES和EF es = {} # 最早开始时间 ef = {} # 最早完成时间 for task in sorted_tasks: tid = task.task_id if not predecessors[tid]: es[tid] = task.plan_start_date else: # ES = MAX(所有前置任务的EF + lag) max_ef = max( self._add_workdays(ef[pred_id], lag_days) for pred_id, lag_days in predecessors[tid] if pred_id in ef ) es[tid] = max_ef if max_ef else task.plan_start_date ef[tid] = self._add_workdays(es[tid], task.plan_duration - 1) # 5. 后向遍历：计算LF和LS project_end = max(ef.values()) if ef else date.today() ls = {} # 最晚开始时间 lf = {} # 最晚完成时间 for task in reversed(sorted_tasks): tid = task.task_id if not successors[tid]: lf[tid] = project_end else: # LF = MIN(所有后置任务的LS - lag) min_ls = min( self._sub_workdays(ls[succ_id], lag_days) for succ_id, lag_days in successors[tid] if succ_id in ls ) lf[tid] = min_ls if min_ls else project_end ls[tid] = self._sub_workdays(lf[tid], task.plan_duration - 1) # 6. 计算浮动时间，标记关键路径 critical_path = [] for task in tasks: tid = task.task_id if tid in ls and tid in es: float_days = (ls[tid] - es[tid]).days task.float_days = float_days task.earliest_start = es[tid] task.latest_finish = lf[tid] task.is_critical = 1 if float_days == 0 else 0 if float_days == 0: critical_path.append(tid) # 7. 提交更新 self.db.commit() return critical_path def _topological_sort(self, tasks, in_degree, predecessors): """拓扑排序""" # ... 实现略 pass def _add_workdays(self, start_date: date, days: int) -> date: """添加工作日""" # ... 实现略（跳过周末和节假日） pass def _sub_workdays(self, end_date: date, days: int) -> date: """减去工作日""" # ... 实现略 pass

## 4-API接口文档
API接口文档
模块 | 接口名称 | 方法 | URL | 请求参数 | 响应示例 | 说明
项目 | 项目列表 | GET | /api/v1/projects | status,pm_id,page,size | {code,data:{list,total}} | 分页查询
项目 | 项目详情 | GET | /api/v1/projects/{id} | - | {code,data:{project}} | 获取详情
项目 | 创建项目 | POST | /api/v1/projects | JSON Body | {code,data:{project_id}} | 创建项目
项目 | 更新项目 | PUT | /api/v1/projects/{id} | JSON Body | {code,message} | 更新项目
项目 | 项目进度 | GET | /api/v1/projects/{id}/progress | - | {code,data:{progress}} | 获取进度汇总
任务 | WBS树 | GET | /api/v1/projects/{id}/wbs | - | {code,data:{tree}} | 获取WBS树
任务 | 创建任务 | POST | /api/v1/tasks | JSON Body | {code,data:{task_id}} | 创建任务
任务 | 更新任务 | PUT | /api/v1/tasks/{id} | JSON Body | {code,message} | 更新任务
任务 | 更新进度 | PUT | /api/v1/tasks/{id}/progress | {progress_rate} | {code,data} | 更新进度
任务 | 更新状态 | PUT | /api/v1/tasks/{id}/status | {status,reason} | {code,message} | 更新状态
任务 | 批量更新 | PUT | /api/v1/tasks/batch | [{id,progress}] | {code,message} | 批量更新进度
甘特图 | 甘特图数据 | GET | /api/v1/projects/{id}/gantt | view_type | {code,data:{tasks,deps}} | 甘特图数据
甘特图 | 更新日期 | PUT | /api/v1/tasks/{id}/dates | {start,end} | {code,message} | 拖拽更新
甘特图 | 添加依赖 | POST | /api/v1/dependencies | {task_id,pred_id} | {code,data} | 添加依赖
甘特图 | 删除依赖 | DELETE | /api/v1/dependencies/{id} | - | {code,message} | 删除依赖
分配 | 分配任务 | POST | /api/v1/tasks/{id}/assign | {user_id,hours} | {code,data} | 分配给工程师
分配 | 我的任务 | GET | /api/v1/my-tasks | status,date | {code,data:{list}} | 个人任务列表
分配 | 今日任务 | GET | /api/v1/my-tasks/today | - | {code,data:{list}} | 今日任务
工时 | 填报工时 | POST | /api/v1/timesheets | {date,items:[]} | {code,message} | 填报工时
工时 | 工时列表 | GET | /api/v1/timesheets | user_id,date_range | {code,data:{list}} | 查询工时
工时 | 审核工时 | PUT | /api/v1/timesheets/{id}/approve | {approved} | {code,message} | 审核
负荷 | 人员负荷 | GET | /api/v1/workload | dept_id,period | {code,data:{list}} | 负荷列表
负荷 | 我的负荷 | GET | /api/v1/my-workload | period | {code,data} | 个人负荷
负荷 | 负荷预测 | GET | /api/v1/workload/forecast | user_id,weeks | {code,data} | 未来负荷
看板 | 项目组合 | GET | /api/v1/dashboard/portfolio | - | {code,data} | 组合看板数据
看板 | 单项目看板 | GET | /api/v1/dashboard/project/{id} | - | {code,data} | 项目看板
看板 | 个人工作台 | GET | /api/v1/dashboard/workspace | - | {code,data} | 个人工作台
预警 | 预警列表 | GET | /api/v1/alerts | status,level | {code,data:{list}} | 预警列表
预警 | 处理预警 | PUT | /api/v1/alerts/{id}/handle | {remark} | {code,message} | 处理预警

## 5-测试用例
核心功能测试用例
用例编号 | 功能模块 | 测试场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果
TC001 | 项目创建 | 正常创建项目 | 用户已登录，有权限 | 1.填写项目信息 2.选择WBS模板 3.点击保存 | 项目创建成功，生成WBS任务
TC002 | 项目创建 | 必填项校验 | 用户已登录 | 1.不填写项目名称 2.点击保存 | 提示"项目名称不能为空"
TC003 | WBS管理 | 新增任务 | 项目已创建 | 1.点击新增 2.填写任务信息 3.保存 | 任务创建成功，显示在任务树
TC004 | WBS管理 | 设置依赖关系 | 存在多个任务 | 1.选择任务A 2.设置前置任务B | 依赖关系建立，甘特图显示连线
TC005 | WBS管理 | 依赖环路检测 | 任务A→B→C | 1.尝试设置C→A依赖 | 提示"存在循环依赖"
TC006 | 进度更新 | 更新任务进度 | 任务已分配 | 1.输入进度75% 2.保存 | 任务进度更新，父任务/项目进度同步更新
TC007 | 进度更新 | 任务完成 | 任务进度<100% | 1.更新进度为100% | 状态变为已完成，实际结束日期自动填充
TC008 | 工时填报 | 正常填报 | 有已分配任务 | 1.选择日期 2.填报工时 3.保存 | 工时保存，任务进度自动计算
TC009 | 工时填报 | 工时超限 | 当日已填报6小时 | 1.再填报7小时 | 提示"单日工时不能超过12小时"
TC010 | 甘特图 | 拖拽调整日期 | 任务已创建 | 1.拖拽任务条调整日期 | 任务日期更新，依赖任务联动调整
TC011 | 预警 | 进度滞后预警 | SPI<0.9 | 系统定时检查 | 生成预警记录，发送企微通知
TC012 | 预警 | 任务逾期预警 | 任务超过截止日 | 系统定时检查 | 生成红色预警，通知PM
TC013 | 负荷 | 超负荷预警 | 负荷率>120% | 分配任务导致超负荷 | 显示超负荷警告，建议调整
TC014 | 关键路径 | CPM计算 | 存在任务依赖 | 1.点击计算关键路径 | 标记关键路径任务，显示浮动时间