## 模块概述
图纸文档管理模块设计
编制日期 | 2025年1月4日 | 版本 | V1.0
一、业务背景
非标自动化设备项目的技术资料管理是企业核心竞争力的重要组成部分： 1. 图纸量大：每个项目涉及机械图纸、电气图纸、程序文件等数百甚至上千份文件 2. 版本频繁：设计变更频繁，图纸版本多，版本管理混乱容易导致生产错误 3. 跨部门协作：设计、采购、生产、调试等多部门需要使用图纸，权限管理复杂 4. 知识沉淀：项目图纸是企业宝贵的技术资产，需要规范存档、便于复用 5. 合规要求：客户对技术资料有保密要求，需要严格的访问控制和审计 6. 交付需求：项目交付时需要向客户移交完整的技术文件包
二、当前痛点
序号 | 痛点描述 | 影响 | 期望改进
1 | 图纸存放混乱 | 找图纸费时费力，版本混乱 | 统一存储，结构化管理
2 | 版本管理缺失 | 生产用错版本图纸导致返工 | 版本控制，发放追溯
3 | 权限管理粗放 | 图纸泄露风险，越权访问 | 细粒度权限，访问审计
4 | 审批流程不规范 | 未审图纸流入生产 | 图纸审批流程，电子签审
5 | 变更管理混乱 | 变更通知不到位，信息不同步 | 变更联动，自动通知
6 | 图纸复用困难 | 类似项目重复设计 | 图纸检索，知识复用
7 | 交付资料不全 | 交付时资料缺失、版本不对 | 交付包自动生成
三、设计目标
目标 | 说明
统一存储 | 所有项目图纸、文档统一存储，结构化管理
版本控制 | 完善的版本管理，支持版本对比、历史追溯
审批流程 | 图纸审批流程化，电子签审，审批留痕
权限管控 | 细粒度权限控制，支持项目级、文件夹级、文件级权限
变更联动 | 与设计变更系统联动，变更自动触发图纸更新
智能检索 | 支持按项目、设备、零件、属性等多维度检索
知识复用 | 相似图纸推荐，标准件库管理，模块化复用
交付管理 | 一键生成交付文件包，支持客户定制

## 功能架构
图纸文档管理功能架构
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 功能说明 | 优先级
【文档存储】
1 | 文档存储 | 项目文档库 | 按项目组织的文档存储空间 | P0
2 |  | 公共文档库 | 标准件库、模板库、规范库等 | P0
3 |  | 个人文档库 | 个人工作空间，草稿存放 | P2
4 |  | 文件夹管理 | 多级文件夹，灵活组织结构 | P0
5 |  | 文件上传下载 | 支持批量上传、断点续传、打包下载 | P0
6 |  | 在线预览 | 主流格式在线预览（PDF/DWG/图片等） | P1
【版本管理】
7 | 版本管理 | 版本控制 | 自动版本号管理，支持手动指定 | P0
8 |  | 版本历史 | 查看历史版本，版本对比 | P0
9 |  | 版本回退 | 回退到指定历史版本 | P1
10 |  | 检入检出 | 文件锁定，防止并发编辑冲突 | P1
11 |  | 版本发布 | 正式版本发布，标记为发布状态 | P0
【审批流程】
12 | 审批流程 | 图纸审批 | 图纸上传后的审批流程 | P0
13 |  | 会签流程 | 多人会签，并行/串行 | P1
14 |  | 电子签名 | 审批人电子签名 | P1
15 |  | 审批记录 | 审批历史记录查询 | P0
16 |  | 批量审批 | 支持批量审批操作 | P1
【权限管理】
17 | 权限管理 | 角色权限 | 按角色设置基础权限 | P0
18 |  | 项目权限 | 按项目设置访问权限 | P0
19 |  | 文件夹权限 | 文件夹级别权限控制 | P1
20 |  | 文件权限 | 单文件权限（特殊保密文件） | P2
21 |  | 水印管理 | 下载/打印自动添加水印 | P1
22 |  | 操作审计 | 所有操作日志记录 | P0
【检索与复用】
23 | 检索复用 | 全文检索 | 文件名、属性、内容全文检索 | P1
24 |  | 高级检索 | 多条件组合检索 | P1
25 |  | 相似推荐 | 相似图纸/文档智能推荐 | P2
26 |  | 收藏关注 | 收藏常用文件，关注文件变更 | P2
【变更联动】
27 | 变更联动 | ECN关联 | 图纸与设计变更单关联 | P0
28 |  | 变更通知 | 图纸变更自动通知相关人员 | P0
29 |  | 下游影响 | 变更对BOM、工艺的影响分析 | P1
【交付管理】
30 | 交付管理 | 交付清单 | 定义交付文件清单模板 | P1
31 |  | 交付包生成 | 一键生成交付文件包 | P1
32 |  | 交付记录 | 交付历史记录 | P1

## 文档分类体系
技术文档分类体系
一、文档分类层级
一级分类 | 二级分类 | 文件类型 | 说明 | 文件格式 | 保密级别
【机械类】
机械图纸 | 总装图 | 整机总装配图 | 整机装配关系 | DWG/PDF | 机密
| 部件图 | 部件/模块装配图 | 模块装配关系 | DWG/PDF | 机密
| 零件图 | 加工零件图 | 零件加工图纸 | DWG/PDF | 秘密
| 钣金图 | 钣金件展开图 | 钣金加工图纸 | DWG/PDF | 秘密
| 3D模型 | 三维模型文件 | SolidWorks/Inventor等 | SLDPRT/IPT | 机密
| 工程图模板 | 图框、标题栏模板 | 标准模板 | DWG/DWT | 内部
【电气类】
电气图纸 | 电气原理图 | 控制原理图 | 控制系统原理 | DWG/PDF | 机密
| 接线图 | 电气接线图 | 电气柜、现场接线 | DWG/PDF | 秘密
| 电气布局图 | 电气元件布局 | 电气柜布局 | DWG/PDF | 秘密
| IO分配表 | PLC IO分配 | 输入输出点表 | XLSX/PDF | 秘密
| 电气元件清单 | 电气BOM | 电气物料清单 | XLSX | 内部
【软件/程序】
程序文件 | PLC程序 | 可编程控制器程序 | 西门子/三菱/欧姆龙等 | 专用格式 | 机密
| HMI程序 | 触摸屏程序 | 人机界面程序 | 专用格式 | 机密
| 伺服参数 | 伺服驱动器参数 | 伺服配置文件 | 专用格式 | 秘密
| 视觉程序 | 视觉检测程序 | 视觉软件程序 | 专用格式 | 机密
| 上位机程序 | 上位机软件 | 源代码/安装包 | 源码/EXE | 机密
【技术文档】
技术文档 | 技术方案 | 整体技术方案 | 项目技术方案 | DOCX/PDF | 机密
| 设计说明书 | 设计计算说明 | 设计依据和计算 | DOCX/PDF | 秘密
| 操作手册 | 设备操作说明 | 操作维护指导 | DOCX/PDF | 内部
| 维护手册 | 设备维护保养 | 维护保养指导 | DOCX/PDF | 内部
| 调试指导书 | 调试作业指导 | 调试步骤和方法 | DOCX/PDF | 秘密
| 培训资料 | 客户培训材料 | 培训PPT/视频 | PPTX/MP4 | 内部
【BOM清单】
BOM清单 | 设计BOM | 设计阶段BOM | 全部物料清单 | XLSX | 秘密
| 采购BOM | 采购用BOM | 外购件清单 | XLSX | 内部
| 生产BOM | 生产用BOM | 生产领料清单 | XLSX | 内部
| 备件BOM | 备件清单 | 客户备件清单 | XLSX | 内部
【质量文档】
质量文档 | 检验标准 | 检验规范 | 检验标准和方法 | DOCX/PDF | 内部
| 测试报告 | 功能/性能测试 | 测试记录和报告 | DOCX/PDF | 内部
| 验收报告 | 出厂/终验报告 | 验收检查报告 | DOCX/PDF | 内部

## 文件夹结构规范
项目文件夹结构规范
一、标准项目文件夹结构
层级 | 文件夹路径 | 说明 | 权限建议
L1 | 📁 {项目编号}_{项目名称}/ | 项目根目录 | 项目组成员
L2 | ├── 📁 01_需求文档/ | 客户需求相关 | 项目组
L3 | │ ├── 📁 客户需求/ | 客户提供的需求文档
L3 | │ ├── 📁 需求确认/ | 需求确认书、会议纪要
L3 | │ └── 📁 技术协议/ | 技术协议、合同附件
L2 | ├── 📁 02_技术方案/ | 技术方案文档 | 设计+销售
L3 | │ ├── 📁 初版方案/ | 初版技术方案
L3 | │ ├── 📁 评审版本/ | 评审通过的方案
L3 | │ └── 📁 最终方案/ | 客户确认的最终方案
L2 | ├── 📁 03_机械设计/ | 机械设计图纸 | 机械组
L3 | │ ├── 📁 3D模型/ | 三维模型文件
L3 | │ ├── 📁 总装图/ | 整机总装配图
L3 | │ ├── 📁 部件图/ | 各模块/部件装配图
L3 | │ ├── 📁 零件图/ | 加工零件图
L3 | │ ├── 📁 钣金图/ | 钣金件图纸
L3 | │ ├── 📁 外购件资料/ | 外购件图纸/规格书
L3 | │ └── 📁 历史版本/ | 作废的历史版本
L2 | ├── 📁 04_电气设计/ | 电气设计图纸 | 电气组
L3 | │ ├── 📁 原理图/ | 电气原理图
L3 | │ ├── 📁 接线图/ | 电气接线图
L3 | │ ├── 📁 布局图/ | 电气柜布局图
L3 | │ ├── 📁 IO表/ | PLC IO分配表
L3 | │ ├── 📁 元件清单/ | 电气元件清单
L3 | │ └── 📁 历史版本/ | 作废的历史版本
L2 | ├── 📁 05_程序文件/ | 控制程序 | 软件组
L3 | │ ├── 📁 PLC程序/ | PLC程序文件
L3 | │ ├── 📁 HMI程序/ | 触摸屏程序
L3 | │ ├── 📁 伺服参数/ | 伺服驱动器参数
L3 | │ ├── 📁 视觉程序/ | 视觉检测程序
L3 | │ ├── 📁 上位机/ | 上位机软件
L3 | │ └── 📁 程序备份/ | 现场备份程序
L2 | ├── 📁 06_BOM清单/ | 物料清单 | 设计+采购
L3 | │ ├── 📁 设计BOM/ | 设计阶段BOM
L3 | │ ├── 📁 采购BOM/ | 采购物料清单
L3 | │ └── 📁 备件BOM/ | 备件清单
L2 | ├── 📁 07_工艺文件/ | 工艺相关文档 | 工艺+生产
L3 | │ ├── 📁 装配工艺/ | 装配作业指导书
L3 | │ ├── 📁 调试工艺/ | 调试作业指导书
L3 | │ └── 📁 检验标准/ | 检验规范
L2 | ├── 📁 08_技术文档/ | 技术说明文档 | 技术组
L3 | │ ├── 📁 设计说明/ | 设计计算说明
L3 | │ ├── 📁 操作手册/ | 操作维护手册
L3 | │ └── 📁 培训资料/ | 培训PPT/视频
L2 | ├── 📁 09_质量记录/ | 质量相关文档 | 品质+项目
L3 | │ ├── 📁 评审记录/ | 设计评审记录
L3 | │ ├── 📁 测试报告/ | 测试记录报告
L3 | │ └── 📁 验收报告/ | 验收检查报告
L2 | ├── 📁 10_变更记录/ | 设计变更 | 设计+PMO
L3 | │ ├── 📁 ECR/ | 变更申请
L3 | │ └── 📁 ECN/ | 变更通知
L2 | └── 📁 11_交付文件/ | 客户交付 | 项目经理
L3 | ├── 📁 交付清单/ | 交付文件清单
L3 | └── 📁 交付包/ | 打包的交付文件

## 文件命名规范
文件命名规范
一、通用命名规则
规则 | 说明 | 示例
项目编号 | 项目唯一标识，格式：KC-YYMM-NNN | KC-2501-001
设备编号 | 设备/工位编号，格式：项目编号-设备序号 | KC-2501-001-01
版本号 | 版本标识，格式：VX.Y | V1.0, V1.1, V2.0
日期 | 日期格式YYYYMMDD | 20250104
分隔符 | 使用下划线_分隔各部分
禁止字符 | 不得使用空格、中文、特殊字符
二、各类文件命名规范
文件类型 | 命名格式 | 示例
【机械图纸】
总装图 | {项目编号}_总装图_{设备名称}_V{版本} | KC-2501-001_总装图_自动检测线_V1.0.dwg
部件图 | {项目编号}_{部件编号}_{部件名称}_V{版本} | KC-2501-001_M01_上料模块_V1.0.dwg
零件图 | {项目编号}_{零件编号}_{零件名称}_V{版本} | KC-2501-001_P001_底板_V1.0.dwg
3D模型 | {项目编号}_{模型名称}_V{版本} | KC-2501-001_整机装配_V1.0.sldasm
【电气图纸】
电气原理图 | {项目编号}_电气原理图_V{版本} | KC-2501-001_电气原理图_V1.0.dwg
接线图 | {项目编号}_接线图_{柜号}_V{版本} | KC-2501-001_接线图_主控柜_V1.0.dwg
IO分配表 | {项目编号}_IO分配表_V{版本} | KC-2501-001_IO分配表_V1.0.xlsx
【程序文件】
PLC程序 | {项目编号}_PLC程序_{品牌}_V{版本} | KC-2501-001_PLC程序_西门子_V1.0
HMI程序 | {项目编号}_HMI程序_{品牌}_V{版本} | KC-2501-001_HMI程序_威纶通_V1.0
【技术文档】
技术方案 | {项目编号}_技术方案_{客户名称}_V{版本} | KC-2501-001_技术方案_XX汽车_V1.0.docx
操作手册 | {项目编号}_操作手册_{设备名称}_V{版本} | KC-2501-001_操作手册_自动检测线_V1.0.docx
【BOM清单】
设计BOM | {项目编号}_设计BOM_V{版本}_{日期} | KC-2501-001_设计BOM_V1.0_20250104.xlsx
采购BOM | {项目编号}_采购BOM_V{版本}_{日期} | KC-2501-001_采购BOM_V1.0_20250104.xlsx
三、图号编码规则
层级 | 编码格式 | 说明 | 示例
项目 | KC-YYMM-NNN | KC+年月+流水号 | KC-2501-001
设备/工位 | KC-YYMM-NNN-SS | 项目号+设备序号 | KC-2501-001-01
模块/部件 | KC-YYMM-NNN-SS-MNN | 设备号+M+模块序号 | KC-2501-001-01-M01
零件 | KC-YYMM-NNN-SS-MNN-PNN | 模块号+P+零件序号 | KC-2501-001-01-M01-P01
标准件 | STD-{类别}-{规格} | STD+类别+规格 | STD-螺栓-M8X30

## 版本管理规范
版本管理规范
一、版本号规则
版本类型 | 格式 | 说明 | 触发条件 | 示例
主版本 | VX.0 | 重大变更，整体重新设计 | 需求重大变更、整体改版 | V1.0→V2.0
次版本 | VX.Y | 功能性变更，局部修改 | 功能变更、设计优化 | V1.0→V1.1
修订版本 | VX.Y.Z | 小修正，bug修复 | 尺寸修正、标注修改 | V1.1→V1.1.1
草稿版本 | VX.Y-draft | 未审批的工作版本 | 设计过程中 | V1.0-draft
发布版本 | VX.Y-release | 正式发布版本 | 审批通过后 | V1.0-release
二、版本状态定义
状态 | 英文 | 说明 | 可执行操作 | 颜色标识
草稿 | Draft | 设计中，未提交审批 | 编辑、删除、提交审批 | 灰色
审批中 | Pending | 已提交，等待审批 | 查看、撤回 | 黄色
已驳回 | Rejected | 审批不通过，需修改 | 编辑、重新提交 | 红色
已发布 | Released | 审批通过，正式发布 | 查看、下载、新建版本 | 绿色
已作废 | Obsolete | 被新版本替代或作废 | 查看（只读） | 灰色删除线
已冻结 | Frozen | 项目结束，归档冻结 | 查看（只读） | 蓝色
三、版本变更流程
步骤 | 操作 | 说明 | 系统动作
1 | 检出文件 | 从发布版本创建新版本 | 复制文件，版本号+1，状态=草稿
2 | 编辑修改 | 在新版本上进行修改 | 自动保存，记录修改历史
3 | 检入文件 | 完成修改，准备提交 | 解除锁定，允许提交审批
4 | 提交审批 | 提交版本审批 | 状态=审批中，通知审批人
5 | 审批通过 | 审批人通过审批 | 状态=已发布，旧版本=已作废
6 | 发布通知 | 通知相关人员 | 自动通知关注人、下游部门
四、检入检出机制
操作 | 说明 | 效果
检出(Check Out) | 从文档库获取文件进行编辑 | 文件被锁定，其他人只能查看不能编辑
检入(Check In) | 完成编辑后将文件放回文档库 | 解除锁定，其他人可以继续检出
撤销检出 | 放弃修改，解除锁定 | 恢复到检出前状态，修改内容丢弃
强制检入 | 管理员强制解除他人锁定 | 需要管理员权限，异常情况使用

## 审批流程设计
图纸审批流程设计
一、审批流程类型
流程类型 | 适用范围 | 审批节点 | 说明
简易审批 | 一般图纸、小修改 | 设计→校对→审核 | 3级审批
标准审批 | 重要图纸、首次发布 | 设计→校对→审核→批准 | 4级审批
会签审批 | 跨部门影响的图纸 | 设计→多部门会签→审核→批准 | 含并行会签
紧急审批 | 紧急变更 | 设计→审核（简化） | 2级审批，需说明紧急原因
二、审批角色定义
角色 | 职责 | 审批权限 | 典型人员
设计 | 图纸设计、制图 | 提交审批、修改 | 设计工程师
校对 | 检查图纸正确性 | 校对通过/驳回 | 资深工程师
审核 | 审核设计合理性 | 审核通过/驳回 | 设计主管
批准 | 最终批准发布 | 批准发布/驳回 | 技术总监
会签 | 跨部门审核 | 会签通过/驳回 | 相关部门主管
三、标准审批流程
标准图纸审批流程： ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ 设计 │────→│ 校对 │────→│ 审核 │────→│ 批准 │────→│ 发布 │ │ 工程师 │ │ 资深工程│ │ 设计主管│ │ 技术总监│ │ │ └─────────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └─────────┘ ↑ │ │ │ │ 驳回 │ 驳回 │ 驳回 │ └───────────────┴───────────────┴───────────────┘ 会签流程（并行审批）： ┌─────────┐ ┌───→│ 机械主管 │───┐ ┌─────────┐ │ └─────────┘ │ ┌─────────┐ │ 设计 │───┼───→│ 电气主管 │───┼───→│ 批准 │ └─────────┘ │ └─────────┘ │ └─────────┘ └───→│ 工艺主管 │───┘ └─────────┘
四、各类图纸审批要求
图纸类型 | 审批流程 | 校对重点 | 审核重点 | 批准条件
机械总装图 | 标准审批 | 装配关系、干涉检查 | 方案合理性、标准化 | 评审通过
机械零件图 | 简易审批 | 尺寸标注、公差 | 可加工性、材料选择 | 校审通过
电气原理图 | 标准审批 | 电路正确性、元件选型 | 安全性、控制逻辑 | 评审通过
电气接线图 | 简易审批 | 线号、端子号 | 接线规范性 | 校审通过
PLC程序 | 会签审批 | 程序语法、逻辑 | 控制逻辑、安全联锁 | 联调通过
技术方案 | 会签审批 | 完整性、可行性 | 技术风险、成本 | 评审通过
BOM清单 | 标准审批 | 物料完整性、规格 | 标准化、成本 | 设计冻结

## 权限管理设计
权限管理设计
一、权限层级
层级 | 说明 | 继承关系
系统级 | 系统管理员权限 | 最高权限，不受限制
角色级 | 按角色设置的基础权限 | 不同角色有不同基础权限
项目级 | 按项目设置的访问权限 | 覆盖角色权限
文件夹级 | 按文件夹设置的权限 | 覆盖项目权限
文件级 | 单个文件的特殊权限 | 覆盖文件夹权限
二、权限类型定义
权限代码 | 权限名称 | 说明
VIEW | 查看 | 查看文件信息、在线预览
DOWNLOAD | 下载 | 下载文件到本地
PRINT | 打印 | 打印文件（可加水印）
UPLOAD | 上传 | 上传新文件
EDIT | 编辑 | 编辑文件、检入检出
DELETE | 删除 | 删除文件
APPROVE | 审批 | 审批文件
SHARE | 分享 | 分享给其他人
ADMIN | 管理 | 管理文件夹、权限设置
三、角色权限矩阵
角色 | 查看 | 下载 | 打印 | 上传 | 编辑 | 删除 | 审批
系统管理员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
技术总监 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓
设计主管 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓
设计工程师 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | -
项目经理 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | -
生产人员 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | -
采购人员 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | -
品质人员 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | -
外部用户 | ✓ | 受限 | - | - | - | - | -
四、水印与安全管理
功能 | 说明 | 配置项
下载水印 | 下载文件自动添加水印 | 水印内容：用户名+日期+公司
打印水印 | 打印时添加水印 | 水印内容：用户名+日期+"内部资料"
预览水印 | 在线预览显示水印 | 水印内容：公司名称
屏幕水印 | 防止截屏的屏幕水印 | 用户名+时间动态水印
下载限制 | 限制下载次数/时间 | 可按文件/用户设置
操作审计 | 记录所有操作日志 | 查看/下载/打印/分享等

## 变更联动设计
图纸变更联动设计
一、与设计变更系统联动
场景 | 触发条件 | 系统动作 | 通知对象
ECN发起 | 设计变更单创建 | 关联受影响的图纸 | 图纸负责人
ECN审批 | 变更单审批通过 | 触发图纸版本更新任务 | 设计工程师
图纸更新 | 图纸新版本发布 | 回写ECN完成状态 | 变更发起人
变更关闭 | 所有图纸更新完成 | ECN自动关闭 | 项目经理
二、变更影响分析
影响类型 | 分析内容 | 系统支持 | 处理方式
上游影响 | 引用该图纸的上级装配图 | 自动查询引用关系 | 通知上级图纸更新
下游影响 | 该图纸引用的零件图 | 自动查询被引用关系 | 检查是否需要联动更新
BOM影响 | 图纸变更对BOM的影响 | 关联BOM清单 | 触发BOM变更流程
工艺影响 | 图纸变更对工艺的影响 | 关联工艺文件 | 通知工艺更新
生产影响 | 对在制品的影响 | 查询生产工单 | 通知生产处理
采购影响 | 对采购订单的影响 | 查询采购订单 | 通知采购处理
三、变更通知机制
通知类型 | 通知内容 | 通知方式 | 通知对象
图纸发布 | 新版本图纸已发布 | 系统消息+邮件+企微 | 关注人、下游部门
图纸作废 | 图纸已作废，请勿使用 | 系统消息+邮件+企微 | 曾下载/使用过的人
紧急变更 | 紧急变更通知 | 系统弹窗+邮件+企微+短信 | 所有相关人员
审批提醒 | 待审批图纸提醒 | 系统消息+企微 | 审批人
逾期提醒 | 图纸更新任务逾期 | 系统消息+邮件 | 责任人+主管

## 交付管理设计
交付文件管理设计
一、标准交付文件清单
序号 | 文件类型 | 文件内容 | 交付形式
【必交文件】
1 | 机械图纸 | 总装图、关键部件图（PDF格式） | 电子+纸质
2 | 电气图纸 | 电气原理图、接线图（PDF格式） | 电子+纸质
3 | 操作手册 | 设备操作说明书 | 电子+纸质
4 | 维护手册 | 设备维护保养手册 | 电子+纸质
5 | BOM清单 | 备件清单 | 电子
6 | PLC程序 | PLC程序备份 | 电子（U盘）
7 | HMI程序 | 触摸屏程序备份 | 电子（U盘）
8 | 合格证 | 设备出厂合格证 | 纸质
9 | 测试报告 | 出厂测试报告 | 电子+纸质
【可选文件】
10 | 3D模型 | 三维模型文件（客户要求时） | 电子
11 | 零件图 | 加工零件图（客户要求时） | 电子
12 | 培训视频 | 操作培训视频 | 电子
13 | 调试参数 | 伺服参数、视觉参数等 | 电子
二、交付包生成流程
步骤 | 操作 | 说明
1 | 选择交付模板 | 选择标准交付清单模板或客户定制模板
2 | 自动匹配文件 | 系统自动从项目文档库匹配对应文件
3 | 检查文件状态 | 检查所有文件是否为最新发布版本
4 | 补充缺失文件 | 提示缺失文件，手动补充或说明原因
5 | 生成交付清单 | 生成交付文件清单Excel
6 | 打包下载 | 打包成ZIP文件，可选加密
7 | 记录交付 | 记录交付时间、交付人、接收人
三、交付注意事项
注意事项 | 说明
版本确认 | 确保交付的是最新发布版本，非草稿或作废版本
格式转换 | 机械/电气图纸统一转换为PDF格式交付
水印处理 | 交付客户的文件不添加内部水印
保密处理 | 涉及公司核心技术的图纸需脱敏处理
完整性检查 | 检查所有文件是否完整、可打开
客户确认 | 交付后需客户签收确认

## 数据模型
图纸文档数据模型设计
一、文档主表 (t_document)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | doc_no | VARCHAR(50) | 是 | 文档编号（图号）
3 | doc_name | VARCHAR(200) | 是 | 文档名称
4 | doc_type | ENUM | 是 | 文档类型：drawing/program/document/bom
5 | doc_category | VARCHAR(50) | 是 | 文档分类：mechanical/electrical/software等
6 | doc_sub_category | VARCHAR(50) | 否 | 文档子分类
7 | project_id | BIGINT | 否 | 所属项目ID
8 | equipment_id | BIGINT | 否 | 所属设备ID
9 | folder_id | BIGINT | 是 | 所在文件夹ID
10 | current_version_id | BIGINT | 否 | 当前版本ID
11 | latest_version | VARCHAR(20) | 是 | 最新版本号
12 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/released/obsolete/frozen
13 | security_level | ENUM | 是 | 保密级别：public/internal/secret/confidential
14 | file_format | VARCHAR(20) | 是 | 文件格式
15 | keywords | VARCHAR(500) | 否 | 关键词（便于检索）
16 | description | TEXT | 否 | 文档描述
17 | owner_id | BIGINT | 是 | 文档负责人
18 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
19 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
20 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间
二、文档版本表 (t_document_version)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | document_id | BIGINT | 是 | 文档ID
3 | version_no | VARCHAR(20) | 是 | 版本号：V1.0
4 | version_type | ENUM | 是 | 版本类型：major/minor/revision
5 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/pending/released/obsolete
6 | file_path | VARCHAR(500) | 是 | 文件存储路径
7 | file_name | VARCHAR(200) | 是 | 文件名
8 | file_size | BIGINT | 是 | 文件大小（字节）
9 | file_md5 | VARCHAR(32) | 是 | 文件MD5校验
10 | change_desc | TEXT | 否 | 版本变更说明
11 | ecn_id | BIGINT | 否 | 关联ECN变更单ID
12 | prev_version_id | BIGINT | 否 | 上一版本ID
13 | checkout_by | BIGINT | 否 | 当前检出人
14 | checkout_at | DATETIME | 否 | 检出时间
15 | released_by | BIGINT | 否 | 发布人
16 | released_at | DATETIME | 否 | 发布时间
17 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
18 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间

## 数据模型(续)
图纸文档数据模型设计（续）
一、文件夹表 (t_folder)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | folder_name | VARCHAR(100) | 是 | 文件夹名称
3 | folder_path | VARCHAR(500) | 是 | 完整路径
4 | parent_id | BIGINT | 否 | 上级文件夹ID
5 | folder_type | ENUM | 是 | 类型：project/public/personal
6 | project_id | BIGINT | 否 | 关联项目ID
7 | sort_order | INT | 是 | 排序号
8 | is_template | TINYINT | 是 | 是否模板文件夹
9 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
10 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
二、审批记录表 (t_document_approval)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | version_id | BIGINT | 是 | 文档版本ID
3 | approval_type | ENUM | 是 | 审批类型：design/check/review/approve
4 | approver_id | BIGINT | 是 | 审批人ID
5 | approval_order | INT | 是 | 审批顺序
6 | status | ENUM | 是 | 状态：pending/approved/rejected
7 | opinion | TEXT | 否 | 审批意见
8 | signature | VARCHAR(500) | 否 | 电子签名
9 | approved_at | DATETIME | 否 | 审批时间
10 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
三、权限表 (t_document_permission)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | target_type | ENUM | 是 | 目标类型：folder/document
3 | target_id | BIGINT | 是 | 目标ID
4 | principal_type | ENUM | 是 | 主体类型：user/role/department
5 | principal_id | BIGINT | 是 | 主体ID
6 | permission | VARCHAR(100) | 是 | 权限：view,download,print,edit等
7 | inherit | TINYINT | 是 | 是否继承上级权限
8 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
9 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
四、操作日志表 (t_document_log)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | document_id | BIGINT | 是 | 文档ID
3 | version_id | BIGINT | 否 | 版本ID
4 | operation | VARCHAR(50) | 是 | 操作类型：view/download/print/edit等
5 | operator_id | BIGINT | 是 | 操作人ID
6 | operator_ip | VARCHAR(50) | 是 | 操作人IP
7 | detail | TEXT | 否 | 操作详情
8 | created_at | DATETIME | 是 | 操作时间

## 系统集成
系统集成设计
序号 | 集成系统 | 集成内容 | 数据流向 | 集成方式
1 | 项目管理系统 | 项目信息、项目成员 | 项目→文档库自动创建 | API
2 | 设计变更(ECN) | 变更单与图纸关联 | 双向关联 | 事件触发
3 | BOM管理系统 | 图纸与BOM关联 | 图纸→BOM引用 | 关联引用
4 | ERP/PLM | 图纸发布同步到ERP | 文档→ERP | 定时同步
5 | CAD软件 | CAD软件直接存取文档库 | 双向 | 插件集成
6 | 生产MES | 生产查看图纸 | 文档→MES | 接口调用
7 | 企业微信 | 审批通知、变更通知 | 文档→企微 | 消息推送
8 | 电子签章 | 审批电子签名 | 签章服务 | API
CAD软件集成方案
CAD软件 | 集成方式 | 主要功能
SolidWorks | 插件(Add-in) | 直接打开/保存到文档库，版本管理
AutoCAD | 插件(ARX) | DWG文件直接存取，属性同步
Inventor | 插件(Add-in) | IPT/IAM文件管理，BOM提取
CATIA | API集成 | 模型文件管理
Creo | Windchill集成 | 通过PLM中转
EPLAN | 插件 | 电气图纸管理，项目同步

## 实施计划
图纸文档模块实施计划
阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付物 | 备注
第一阶段 | 第1-3周 | 基础功能：文件夹管理、文件上传下载、在线预览 | 文档库MVP | 核心功能
第二阶段 | 第4-6周 | 版本管理：版本控制、检入检出、版本历史 | 版本管理 | 防止版本混乱
第三阶段 | 第7-9周 | 审批流程：图纸审批、电子签名、审批记录 | 审批功能 | 规范出图流程
第四阶段 | 第10-11周 | 权限管理：细粒度权限、水印、操作审计 | 权限体系 | 信息安全
第五阶段 | 第12-14周 | 变更联动：ECN关联、变更通知、影响分析 | 变更联动 | 与ECN系统集成
第六阶段 | 第15-16周 | 交付管理：交付清单、交付包生成 | 交付功能 | 规范交付
关键成功因素
1. 统一存储：强制要求所有图纸存入文档库，禁止本地/共享盘存放
2. 版本规范：严格执行版本管理规范，出图必须通过审批流程
3. 权限管控：按项目/角色分配权限，敏感图纸加强保护
4. 命名规范：统一文件命名和图号编码规则
5. CAD集成：推广CAD插件使用，降低使用门槛
6. 培训推广：对设计人员进行充分培训，确保熟练使用
7. 领导支持：技术管理层带头使用，推动制度落地
实施风险与应对
风险 | 影响 | 应对措施
设计人员抵触 | 系统使用率低 | 简化操作流程，CAD插件集成，降低使用门槛
历史图纸迁移 | 迁移工作量大 | 分批迁移，新项目先行，历史项目按需迁移
文件格式多样 | 预览/转换困难 | 部署专业转换服务，支持主流格式
存储空间增长 | 成本增加 | 规划存储扩容，历史版本归档压缩
系统性能 | 大文件上传下载慢 | 部署CDN/分布式存储，断点续传