## 1-流程总览
研发项目管理流程总览
阶段 | 阶段名称 | 主要活动 | 关键输出 | 责任人 | 时间节点 | 审批要求 | 备注
1 | 预研阶段 | 技术调研、可行性分析 | 调研报告、可行性分析 | 技术骨干 | 1-2周 | 部门审核 | 非必须，视项目情况
2 | 立项阶段 | 立项申请、评审、审批 | 立项申请表、评审纪要 | 项目申请人 | 1-2周 | 按级别审批 | A/B级需总经理
3 | 启动阶段 | 组建团队、启动会、计划 | 团队清单、项目计划 | 项目负责人 | 1周 | 部门确认
4 | 执行阶段 | 方案设计、样机制作、调试 | 技术文档、样机、测试报告 | 项目团队 | 按计划 | 阶段评审 | 里程碑节点评审
5 | 验收阶段 | 成果审核、验收评审 | 验收报告、成果清单 | 评审委员会 | 1-2周 | 按级别审批
6 | 结项阶段 | 档案归档、费用结算 | 档案清单、费用报告 | PMO/财务 | 1周 | 财务确认
7 | 转化阶段 | 成果推广、产品化 | 产品方案、应用案例 | 研发/市场 | 持续 | 按需 | 可选阶段
【流程图】
预研 → 立项申请 → 部门审核 → 立项评审 → 审批 → 项目启动 → 研发执行 → 阶段评审 → 验收申请 → 验收评审 → 结项 → 成果转化

## 2-立项流程
研发项目立项流程详细说明
步骤 | 活动 | 详细说明 | 输入 | 输出 | 责任人
1 | 提出需求 | 根据市场需求、技术发展、战略规划等提出研发需求 | 市场调研、客户需求、技术趋势 | 研发需求建议 | 销售/技术人员
2 | 技术预研 | 开展技术调研，评估技术可行性、风险、资源需求 | 研发需求建议 | 技术预研报告 | 技术骨干
3 | 填写申请 | 填写《研发项目立项申请表》，明确目标、方案、预算、团队 | 技术预研报告 | 立项申请表 | 项目申请人
4 | 部门审核 | 部门负责人审核技术方案、资源需求、项目可行性 | 立项申请表 | 部门审核意见 | 部门负责人
5 | 立项评审 | 组织专家评审会，评审技术方案、预算合理性、风险 | 立项申请表、审核意见 | 评审纪要 | 评审委员会
6 | 领导审批 | A/B级→总经理，C/D级→技术总监 | 评审纪要 | 审批意见 | 审批人
7 | 项目编号 | 审批通过后，分配项目编号，建立项目档案 | 审批意见 | 项目档案 | PMO
8 | 预算确认 | 财务确认预算，建立费用归集账户 | 项目档案 | 预算确认单 | 财务部
【项目分级与审批权限】
级别 | 定义 | 预算范围 | 审批人 | 周期
A级(重大) | 战略性新产品/平台 | >100万 | 总经理/董事会 | >12个月
B级(重点) | 新产品/关键技术 | 30-100万 | 总经理 | 6-12个月
C级(一般) | 技术改进/模块开发 | 10-30万 | 技术总监 | 3-6个月
D级(小型) | 小改进/工艺优化 | <10万 | 研发部长 | <3个月

## 3-执行管理要求
研发项目执行阶段管理要求
管理项 | 具体要求 | 频率/时间节点 | 责任人 | 输出文档
工时记录 | 研发人员每日填写工时表，区分投入的研发项目/订单项目/其他工作 | 每日填写，每周汇总 | 研发人员 | 工时记录表
进度汇报 | 项目进度、完成情况、问题风险、下周计划 | 每周一次(周报) | 项目负责人 | 项目周报
技术文档 | 方案设计、详细设计、测试报告、技术总结等 | 按里程碑节点 | 技术人员 | 技术文档
费用归集 | 人工费、材料费、折旧费、外协费等按项目归集 | 每月归集 | 财务部 | 费用归集表
阶段评审 | 里程碑节点评审，检查进度、质量、风险 | 里程碑节点 | 评审委员会 | 评审纪要
变更管理 | 范围/进度/预算变更需填写变更申请表，审批后执行 | 变更时 | 项目负责人 | 变更申请表
问题管理 | 问题记录、分析、解决方案、关闭确认 | 问题发生时 | 项目负责人 | 问题跟踪表
风险管理 | 风险识别、评估、应对措施、监控 | 每周更新 | 项目负责人 | 风险登记表

## 4-费用归集要求
研发费用归集要求（符合加计扣除政策）
费用类别 | 归集范围 | 归集方式 | 凭证要求 | 注意事项
人员人工费用 | 直接从事研发活动人员的工资薪金、五险一金、外聘人员劳务费 | 工时表×小时成本，按项目分配 | 工时记录表、工资单、劳务合同 | 需区分研发工时和非研发工时
直接投入费用 | 研发活动直接消耗的材料、燃料、动力费用 | 领料单注明研发用，关联项目号 | 领料单、发票、入库单 | 需与生产用材料严格区分
折旧费用 | 用于研发活动的仪器、设备、房屋的折旧费 | 按使用时间比例分摊到项目 | 设备清单、折旧计算表 | 共用设备需按使用时间分摊
无形资产摊销 | 用于研发活动的软件、专利权等无形资产摊销 | 按使用时间分摊 | 无形资产清单、摊销表 | 需有使用记录
新产品设计费 | 新产品设计、新工艺规程制定、技术图书资料费、翻译费 | 直接归集到项目 | 合同、发票、验收单 | 需与项目明确关联
外协费用 | 委托境内外其他机构或个人进行研发活动的费用 | 外协单注明研发用，关联项目号 | 外协合同、发票、验收单 | 委托境外研发费用有限额
其他相关费用 | 技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、差旅费、会议费等 | 直接归集，不超过可加计扣除研发费用总额的10% | 费用报销单、发票 | 总额有10%的限制
【重要提示】
1. 研发费用与生产费用必须严格区分，不能混淆
2. 所有费用必须有原始凭证支撑，可追溯到具体研发项目
3. 同一人员参与多个项目的，人工费用按工时比例分摊
4. 研发设备与生产设备共用的，折旧费按使用时间比例分摊
5. 委托外部研发的费用，按照费用实际发生额的80%计入研发费用

## 5-配套表单清单
研发项目管理配套表单清单
表单编号 | 表单名称 | 使用阶段 | 填写人 | 审核人 | 保存部门
RD-FM-001 | 研发项目立项申请表 | 立项 | 项目申请人 | 部门负责人→技术总监/总经理 | 研发部/PMO
RD-FM-002 | 研发项目立项评审表 | 立项 | 评审组长 | 评审委员会 | 研发部/PMO
RD-FM-003 | 研发项目团队登记表 | 启动 | 项目负责人 | 部门负责人 | 研发部/人力
RD-FM-004 | 研发人员工时记录表 | 执行 | 研发人员 | 项目负责人→部门负责人 | 研发部/财务
RD-FM-005 | 研发费用归集表（月度） | 执行 | 财务人员 | 财务经理 | 财务部
RD-FM-006 | 研发项目周报 | 执行 | 项目负责人 | 部门负责人 | 研发部/PMO
RD-FM-007 | 研发项目阶段评审表 | 执行 | 评审组长 | 评审委员会 | 研发部/PMO
RD-FM-008 | 研发项目变更申请表 | 执行 | 项目负责人 | 部门负责人→审批人 | 研发部/PMO
RD-FM-009 | 研发项目验收申请表 | 验收 | 项目负责人 | 部门负责人 | 研发部/PMO
RD-FM-010 | 研发项目验收报告 | 验收 | 验收组长 | 评审委员会→审批人 | 研发部/PMO
RD-FM-011 | 研发成果登记表 | 结项 | 项目负责人 | 部门负责人 | 研发部/PMO
RD-FM-012 | 研发项目结项报告 | 结项 | 项目负责人 | 部门负责人→审批人 | 研发部/PMO

## 6-工时记录表模板
研发人员工时记录表
姓名： |  | 部门： |  | 月份： | ____年____月
日期 | 星期 | 研发项目1 | 研发项目2 | 研发项目3 | 订单项目 | 其他工作 | 当日合计 | 工作内容简述 | 备注
7/1 | 一 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 完成XX模块方案设计
7/2 | 二 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | XX技术调研、测试验证
7/3 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 编写技术文档
本月合计
填表人签名：____________ 日期：____________ 审核人签名：____________ 日期：____________
【填表说明】
1. 研发项目栏填写具体研发项目编号或名称
2. 工时单位为小时，每日合计应≤8小时（不含加班）
3. 本表作为研发人工费用归集的重要依据，请如实填写
4. 每月最后一个工作日提交，部门负责人审核后交财务部