## 模块概述
设计变更管理模块(ECN/ECR)设计
编制日期 | 2025年1月4日 | 版本 | V1.0
一、业务背景
非标自动化设备项目的设计变更是不可避免的，但如果管理不当会带来严重后果： 1. 变更频繁：非标项目定制化程度高，客户需求变化、设计优化、问题修正都会导致变更 2. 影响范围大：一个零件的变更可能影响图纸、BOM、采购、生产、库存等多个环节 3. 成本代价高：变更越晚发现，返工成本越高，已采购物料可能报废 4. 信息不同步：变更信息传递不及时，导致生产用错误图纸、采购错误物料 5. 责任不清：变更原因、责任人、影响分析不清晰，难以追溯和考核 6. 经验流失：变更过程中的问题和解决方案没有沉淀，同类问题重复出现 ECR(Engineering Change Request)：设计变更申请，用于提出和评估变更需求 ECN(Engineering Change Notice)：设计变更通知，用于正式发布和执行变更
二、当前痛点
序号 | 痛点描述 | 影响 | 期望改进
1 | 变更随意，缺乏评审 | 变更未经评估就执行，风险大 | 变更必须评审，评估影响
2 | 变更通知不到位 | 相关部门不知道变更信息 | 变更自动通知所有相关方
3 | 变更版本混乱 | 不知道哪个是最新版本 | 变更与图纸/BOM版本联动
4 | 影响分析不完整 | 变更后才发现影响其他地方 | 系统化影响分析工具
5 | 变更执行无跟踪 | 变更通知了但没人执行 | 变更任务分解，闭环跟踪
6 | 变更成本无核算 | 不知道变更带来多少损失 | 变更成本自动归集
7 | 变更原因无分析 | 同类变更重复发生 | 变更原因分类统计分析
三、设计目标
目标 | 说明
变更流程规范化 | 建立ECR申请→评审→ECN发布→执行→关闭的完整流程
影响分析系统化 | 自动分析变更对图纸、BOM、采购、生产的影响
变更通知自动化 | 变更信息自动推送到所有相关部门和人员
变更执行可追踪 | 变更任务分解到人，执行进度实时可见
变更成本可核算 | 变更导致的报废、返工成本自动归集
变更数据可分析 | 变更原因、类型、趋势分析，持续改进
与其他系统联动 | 与图纸、BOM、采购、生产等系统深度集成

## 功能架构
设计变更管理功能架构
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 功能说明 | 优先级
【ECR变更申请】
1 | ECR管理 | ECR创建 | 创建变更申请，填写变更内容和原因 | P0
2 |  | 变更分类 | 按变更类型、原因、紧急程度分类 | P0
3 |  | 影响范围 | 初步识别变更影响的对象 | P0
4 |  | 附件上传 | 上传变更相关的图纸、文档、图片 | P0
5 |  | ECR提交 | 提交ECR进入评审流程 | P0
6 |  | ECR撤回 | 未审批前可撤回修改 | P1
【变更评审】
7 | 变更评审 | 评审发起 | 发起变更评审会议 | P0
8 |  | 影响分析 | 详细分析变更对各环节的影响 | P0
9 |  | 成本评估 | 评估变更带来的成本影响 | P0
10 |  | 风险评估 | 评估变更带来的技术/进度风险 | P1
11 |  | 评审结论 | 通过/驳回/有条件通过 | P0
12 |  | 评审记录 | 记录评审意见和结论 | P0
【ECN变更通知】
13 | ECN管理 | ECN生成 | 评审通过后生成ECN | P0
14 |  | 变更内容 | 详细描述变更前后的差异 | P0
15 |  | 执行要求 | 明确各部门的执行要求和时间 | P0
16 |  | ECN发布 | 正式发布ECN通知各部门 | P0
17 |  | ECN打印 | 生成可打印的ECN单据 | P1
【变更执行】
18 | 变更执行 | 任务分解 | 将变更分解为各部门执行任务 | P0
19 |  | 任务下发 | 任务自动下发到责任人 | P0
20 |  | 执行反馈 | 执行人反馈执行情况 | P0
21 |  | 进度跟踪 | 跟踪各任务执行进度 | P0
22 |  | 执行验证 | 验证变更是否正确执行 | P1
23 |  | ECN关闭 | 所有任务完成后关闭ECN | P0
【变更联动】
24 | 变更联动 | 图纸联动 | 触发图纸版本更新 | P0
25 |  | BOM联动 | 触发BOM版本更新 | P0
26 |  | 采购联动 | 通知采购处理在途订单 | P0
27 |  | 生产联动 | 通知生产处理在制品 | P0
28 |  | 库存联动 | 处理库存物料（报废/改制） | P1
【统计分析】
29 | 统计分析 | 变更统计 | 变更数量、类型、原因统计 | P1
30 |  | 成本分析 | 变更成本统计分析 | P1
31 |  | 趋势分析 | 变更趋势、高发问题分析 | P2
32 |  | 绩效分析 | 变更相关绩效考核 | P2

## 变更分类体系
设计变更分类体系
一、变更类型分类
代码 | 变更类型 | 定义 | 典型场景 | 审批级别
A | 功能变更 | 影响设备功能的变更 | 新增功能、功能调整、性能提升 | 技术总监
B | 结构变更 | 影响机械结构的变更 | 结构优化、零件更换、尺寸修改 | 设计主管
C | 电气变更 | 影响电气系统的变更 | 元件更换、线路修改、控制逻辑 | 电气主管
D | 软件变更 | 影响程序的变更 | 程序修改、参数调整、界面优化 | 软件主管
E | 物料变更 | 影响物料的变更 | 物料替代、供应商变更、规格调整 | 采购+技术
F | 工艺变更 | 影响工艺的变更 | 加工工艺、装配工艺、调试工艺 | 工艺主管
G | 文档变更 | 仅影响文档的变更 | 手册更新、图纸标注修正 | 设计主管
二、变更原因分类
代码 | 原因类别 | 详细说明 | 责任判定 | 备注
R1 | 客户需求变更 | 客户提出的需求调整 | 客户责任 | 可申请变更费用
R2 | 设计缺陷 | 设计错误或考虑不周 | 设计责任 | 需改进设计流程
R3 | 设计优化 | 主动优化提升性能 | 无责任 | 鼓励创新
R4 | 工艺问题 | 设计无法加工或装配 | 设计/工艺责任 | 需加强DFM
R5 | 物料问题 | 物料停产/缺货/质量问题 | 采购/供应商 | 需加强供应商管理
R6 | 标准化要求 | 统一标准、规范要求 | 无责任 | 公司标准化推进
R7 | 成本优化 | 降低成本的变更 | 无责任 | 鼓励成本优化
R8 | 现场问题 | 安装调试发现的问题 | 视具体情况 | 需分析根本原因
R9 | 安全合规 | 安全或法规要求 | 无责任 | 必须执行
三、变更紧急程度
等级 | 名称 | 定义 | 响应要求 | 审批时限
1 | 紧急变更 | 影响安全或生产停线 | 立即响应，特事特办 | 4小时内
2 | 加急变更 | 影响项目关键节点 | 优先处理 | 1个工作日
3 | 普通变更 | 一般变更，按计划执行 | 正常流程 | 3个工作日
4 | 计划变更 | 可预期的批量变更 | 批量处理 | 5个工作日
四、变更影响等级
等级 | 影响程度 | 定义 | 审批要求
I | 重大影响 | 影响设备功能/性能/安全，或成本影响>5万 | 技术总监+项目经理+相关部门
II | 较大影响 | 影响多个部件/系统，或成本影响1-5万 | 设计主管+相关部门
III | 一般影响 | 影响单个部件，成本影响<1万 | 设计主管
IV | 轻微影响 | 仅影响文档/标注，无成本影响 | 设计组长

## ECR流程设计
ECR变更申请流程设计
一、ECR定义与作用
ECR (Engineering Change Request) - 设计变更申请 ECR是变更流程的起点，用于： 1. 提出变更需求：任何人发现需要变更时，通过ECR正式提出 2. 评估变更影响：组织相关部门评估变更的必要性、可行性、影响范围 3. 决策是否执行：基于评估结果决定是否批准变更 4. 为ECN提供输入：ECR审批通过后，生成ECN正式执行变更
二、ECR申请内容
信息类别 | 字段 | 说明 | 必填
【基本信息】
基本信息 | ECR编号 | 系统自动生成：ECR-YYYYMM-NNNN | 是
| ECR标题 | 简要描述变更内容 | 是
| 申请人 | 提出变更的人员 | 是
| 申请日期 | 提交申请的日期 | 是
| 申请部门 | 申请人所在部门 | 是
【变更对象】
变更对象 | 项目编号 | 涉及的项目 | 是
| 设备/工位 | 涉及的设备或工位 | 否
| 图纸编号 | 涉及变更的图纸 | 是
| 零件/部件 | 涉及的零件或部件 | 否
| BOM行项 | 涉及的BOM项 | 否
【变更内容】
变更内容 | 变更类型 | 功能/结构/电气/软件等 | 是
| 变更原因 | 客户需求/设计缺陷/优化等 | 是
| 紧急程度 | 紧急/加急/普通/计划 | 是
| 变更前状态 | 描述变更前的情况 | 是
| 变更后状态 | 描述变更后的情况 | 是
| 变更详细说明 | 详细描述变更内容 | 是
【影响评估】
影响评估 | 影响范围 | 初步识别影响的范围 | 是
| 预计影响等级 | 重大/较大/一般/轻微 | 是
| 是否影响采购 | 是否有在途采购订单 | 是
| 是否影响生产 | 是否有在制工单 | 是
| 是否影响库存 | 是否有库存物料 | 是
【附件】
附件 | 变更前图纸 | 变更前的图纸/文档 | 否
| 变更后图纸 | 变更后的图纸/文档（草稿） | 否
| 其他附件 | 问题照片、客户邮件等 | 否
三、ECR状态流转
状态 | 英文 | 说明 | 可执行操作
草稿 | Draft | ECR创建中，未提交 | 编辑、删除、提交
待评审 | Pending | 已提交，等待评审 | 撤回、查看
评审中 | Reviewing | 正在进行评审 | 评审、查看
已批准 | Approved | 评审通过，可生成ECN | 生成ECN、查看
已驳回 | Rejected | 评审不通过 | 修改重提、关闭、查看
已取消 | Cancelled | 申请人取消 | 查看
已转ECN | Converted | 已生成ECN | 查看ECN

## 变更评审设计
变更评审流程设计
一、评审流程
步骤 | 环节 | 说明 | 责任人 | 时限
1 | ECR提交 | 申请人提交ECR | 申请人 | -
2 | 初审 | 确认ECR信息完整、分类正确 | 变更管理员 | 0.5天
3 | 分发评审 | 根据影响范围分发给相关部门 | 变更管理员 | 0.5天
4 | 部门评审 | 各部门评估影响并反馈 | 各部门主管 | 1-2天
5 | 影响汇总 | 汇总各部门评审意见 | 变更管理员 | 0.5天
6 | 评审决策 | 综合评估，做出评审结论 | 评审负责人 | 0.5天
7 | 结果通知 | 通知申请人评审结果 | 系统自动 | -
二、部门评审职责
部门 | 评审内容 | 输出 | 关注点
设计部 | 技术可行性、设计工作量 | 技术评审意见、设计工时 | 是否有更好方案
工艺部 | 工艺可行性、工艺影响 | 工艺评审意见 | 可加工性、装配性
采购部 | 物料影响、供应商情况 | 采购影响报告 | 在途订单、物料成本
生产部 | 生产影响、在制品处理 | 生产影响报告 | 在制工单、产能影响
品质部 | 质量影响、检验标准 | 品质评审意见 | 质量风险
PMC | 进度影响、交期风险 | 进度影响评估 | 关键路径影响
财务部 | 成本影响核算 | 成本评估报告 | 变更成本、报废成本
项目部 | 客户沟通、合同影响 | 客户沟通结果 | 是否需客户确认
三、影响分析模板
影响维度 | 分析项目 | 当前状态 | 变更影响 | 处理建议
图纸影响 | 受影响图纸清单 | V1.0已发布 | 需升级到V1.1 | 更新图纸，重新发布
| 上级装配图 | 总装图V1.0 | 需同步更新 | 联动更新
BOM影响 | 物料变化 | 物料A | 替换为物料B | 更新BOM
| 数量变化 | 数量10 | 变为数量12 | 更新BOM
采购影响 | 在途订单 | PO-001，数量100 | 需取消或变更 | 联系供应商
| 采购成本 | 单价100元 | 新物料单价120元 | 成本增加2000元
库存影响 | 现有库存 | 库存50件 | 需要报废/改制 | 报废成本5000元
生产影响 | 在制工单 | WO-001，已投料 | 需要返工 | 返工成本XX元
| 产能影响 | 正常排产 | 需要调整排产 | 延期X天
进度影响 | 项目节点 | 计划3/15出厂 | 可能延期 | 重新评估交期
成本汇总 | 变更总成本 | - |  | XX元
四、评审结论类型
结论 | 说明 | 后续动作
批准 | 变更必要且可行，同意执行 | 生成ECN，执行变更
有条件批准 | 同意变更，但需满足附加条件 | 满足条件后生成ECN
驳回 | 变更不必要或不可行 | 通知申请人，说明原因
挂起 | 需要更多信息或等待条件 | 补充信息后重新评审
转其他 | 需要转为其他类型变更处理 | 按新类型重新处理

## ECN流程设计
ECN变更通知流程设计
一、ECN定义与作用
ECN (Engineering Change Notice) - 设计变更通知 ECN是变更流程的执行阶段，用于： 1. 正式发布变更：ECR批准后，通过ECN正式发布变更信息 2. 明确执行要求：详细说明各部门需要执行的具体任务 3. 协调变更执行：协调各部门按计划执行变更 4. 跟踪变更完成：跟踪各项任务的执行进度直至关闭
二、ECN通知内容
信息类别 | 字段 | 说明 | 必填
【基本信息】
基本信息 | ECN编号 | 系统自动生成：ECN-YYYYMM-NNNN | 是
| ECN标题 | 变更通知标题 | 是
| 关联ECR | 关联的ECR编号 | 是
| 发布人 | ECN发布人 | 是
| 发布日期 | ECN发布日期 | 是
| 生效日期 | 变更生效日期 | 是
【变更信息】
变更信息 | 变更类型 | 继承自ECR | 是
| 变更原因 | 继承自ECR | 是
| 影响等级 | 确定的影响等级 | 是
| 变更前状态 | 详细描述 | 是
| 变更后状态 | 详细描述 | 是
| 变更说明 | 正式的变更描述 | 是
【影响范围】
影响范围 | 受影响图纸 | 需更新的图纸清单 | 是
| 受影响BOM | 需更新的BOM清单 | 否
| 受影响订单 | 需处理的采购订单 | 否
| 受影响工单 | 需处理的生产工单 | 否
| 受影响库存 | 需处理的库存物料 | 否
【执行要求】
执行要求 | 设计部任务 | 图纸更新要求和时限 | 是
| 采购部任务 | 采购处理要求和时限 | 否
| 生产部任务 | 生产处理要求和时限 | 否
| 品质部任务 | 品质处理要求和时限 | 否
| 其他任务 | 其他部门任务 | 否
【附件】
附件 | 变更后图纸 | 正式的变更后图纸 | 是
| BOM变更清单 | BOM变更明细 | 否
| 其他附件 | 其他相关文件 | 否
三、ECN状态流转
状态 | 英文 | 说明 | 可执行操作
草稿 | Draft | ECN创建中 | 编辑、发布
已发布 | Released | ECN已发布，执行中 | 查看、跟踪进度
执行中 | Executing | 各部门正在执行 | 反馈进度、验证
待验证 | Verifying | 执行完成，待验证 | 验证、关闭
已关闭 | Closed | 变更执行完成 | 查看
已作废 | Cancelled | ECN被作废 | 查看

## 变更执行管理
变更执行管理设计
一、变更任务分解
任务类型 | 任务内容 | 责任部门 | 前置条件 | 验证方式
【设计任务】
图纸更新 | 更新受影响的机械/电气图纸 | 设计部 | ECN发布 | 图纸审批通过
BOM更新 | 更新受影响的BOM清单 | 设计部 | 图纸更新完成 | BOM审批通过
程序更新 | 更新受影响的程序文件 | 软件组 | ECN发布 | 程序测试通过
文档更新 | 更新操作手册等文档 | 技术部 | 图纸更新完成 | 文档审批通过
【采购任务】
订单处理 | 处理在途采购订单 | 采购部 | ECN发布 | 订单状态更新
供应商通知 | 通知供应商变更信息 | 采购部 | ECN发布 | 供应商确认
新物料采购 | 采购变更后的新物料 | 采购部 | BOM更新完成 | 物料到货
【生产任务】
在制品处理 | 处理在制品（返工/报废） | 生产部 | ECN发布 | 处理完成确认
工艺更新 | 更新作业指导书 | 工艺组 | 图纸更新完成 | 工艺文件发布
人员培训 | 对相关人员进行培训 | 生产部 | 工艺更新完成 | 培训记录
【库存任务】
库存处理 | 处理库存物料（报废/改制） | 仓库 | ECN发布 | 库存处理完成
物料标识 | 更新物料标识/状态 | 仓库 | 库存处理完成 | 标识更新确认
【品质任务】
检验标准 | 更新检验标准 | 品质部 | 图纸更新完成 | 标准发布
首件确认 | 变更后首件确认 | 品质部 | 生产首件 | 首件报告
二、任务状态管理
状态 | 说明 | 系统动作
待接收 | 任务已下发，待责任人确认 | 通知责任人
已接收 | 责任人已确认接收任务 | 记录接收时间
进行中 | 任务正在执行 | 更新进度
已完成 | 任务执行完成，待验证 | 通知验证人
已验证 | 任务验证通过 | 任务关闭
已驳回 | 验证不通过，需重做 | 通知责任人
已取消 | 任务被取消 | 记录取消原因
三、执行进度跟踪
跟踪维度 | 展示内容 | 预警规则
ECN执行看板 | 所有进行中ECN的执行状态 | 超期任务红色预警
任务甘特图 | 各任务的计划和实际进度 | 偏差>2天黄色预警
部门任务汇总 | 按部门统计待办任务 | 任务积压预警
责任人任务 | 个人待办任务清单 | 逾期任务提醒
关键路径 | 影响ECN关闭的关键任务 | 关键任务重点关注

## 系统联动设计
变更系统联动设计
一、系统联动清单
序号 | 联动系统 | 联动内容 | 联动方式 | 联动时机
1 | 图纸文档系统 | 图纸版本关联、触发更新 | 双向关联 | ECN发布时
2 | BOM管理系统 | BOM版本关联、触发更新 | 双向关联 | ECN发布时
3 | 采购系统 | 在途订单查询、变更通知 | 接口调用 | ECN发布时
4 | 生产MES | 在制工单查询、变更通知 | 接口调用 | ECN发布时
5 | 仓库WMS | 库存查询、报废/改制处理 | 接口调用 | ECN发布时
6 | 项目管理 | 项目进度影响、任务下发 | 双向关联 | ECR/ECN全程
7 | 成本系统 | 变更成本归集 | 数据推送 | 任务完成时
8 | 企业微信 | 审批通知、任务提醒 | 消息推送 | 状态变更时
二、与图纸系统联动
联动场景 | 触发条件 | 系统动作 | 结果
ECR创建时 | 选择受影响图纸 | 关联图纸记录 | ECR与图纸建立关联
ECN发布时 | ECN正式发布 | 锁定相关图纸 | 图纸进入变更状态
图纸更新时 | 设计上传新版本 | 图纸新版本关联ECN | 新版本与ECN关联
图纸发布时 | 新版本审批通过 | 更新ECN图纸状态 | 标记图纸任务完成
ECN关闭时 | 所有任务完成 | 解锁图纸，旧版作废 | 图纸状态正常化
三、与BOM系统联动
联动场景 | 触发条件 | 系统动作 | 结果
ECR创建时 | 选择受影响BOM行 | 关联BOM记录 | ECR与BOM建立关联
影响分析时 | 分析BOM影响 | 查询BOM使用位置 | 显示影响的上级BOM
ECN发布时 | ECN正式发布 | 创建BOM变更任务 | 待更新BOM清单
BOM更新时 | 设计更新BOM | BOM新版本关联ECN | 新版本与ECN关联
BOM发布时 | 新版本审批通过 | 更新ECN BOM状态 | 标记BOM任务完成
四、与采购系统联动
联动场景 | 触发条件 | 系统动作 | 采购处理
影响分析时 | 物料变更 | 查询在途采购订单 | 返回订单清单
ECN发布时 | ECN正式发布 | 推送变更通知给采购 | 采购收到待办
订单处理时 | 采购处理订单 | 更新订单状态/备注 | 取消/变更/继续
处理完成时 | 采购确认处理完成 | 回写ECN采购任务 | 标记任务完成
成本归集 | 订单取消/差价 | 归集变更成本 | 成本记入项目
五、与生产系统联动
联动场景 | 触发条件 | 系统动作 | 生产处理
影响分析时 | 结构/物料变更 | 查询在制生产工单 | 返回工单清单
ECN发布时 | ECN正式发布 | 推送变更通知给生产 | 生产收到待办
工单处理时 | 生产处理工单 | 更新工单状态/备注 | 暂停/返工/报废
处理完成时 | 生产确认处理完成 | 回写ECN生产任务 | 标记任务完成
成本归集 | 返工/报废成本 | 归集变更成本 | 成本记入项目

## 变更成本管理
变更成本管理设计
一、变更成本类型
成本类型 | 说明 | 来源 | 归集方式
材料报废 | 因变更报废的库存物料 | 仓库报废单 | 自动归集
在制品报废 | 因变更报废的在制品 | 生产报废单 | 自动归集
返工成本 | 因变更返工的人工成本 | 返工工单 | 自动归集
采购差价 | 新旧物料采购差价 | 采购订单对比 | 自动计算
采购取消损失 | 取消订单的违约金/损失 | 采购记录 | 手工录入
设计成本 | 变更设计的额外工时 | 工时记录 | 自动归集
其他成本 | 其他变更相关成本 | 费用单据 | 手工录入
二、成本归集规则
场景 | 成本计算 | 归集时点 | 责任判定
物料报废 | 报废数量 × 库存单价 | 报废审批后 | 按变更原因
在制品报废 | 报废数量 × 在制成本 | 报废审批后 | 按变更原因
返工-拆卸重装 | 返工工时 × 工时单价 | 返工完成后 | 按变更原因
返工-改制加工 | 改制费用（外协/内部） | 改制完成后 | 按变更原因
采购差价-涨价 | (新单价-旧单价) × 数量 | 新物料入库后 | 无责任/分摊
采购差价-降价 | (旧单价-新单价) × 数量 | 原物料处理后 | 成本节约
采购取消 | 实际损失金额 | 供应商确认后 | 按变更原因
额外设计工时 | 额外工时 × 工时单价 | 工时记录后 | 按变更原因
三、变更成本责任判定
变更原因 | 责任方 | 成本承担 | 备注
客户需求变更 | 客户 | 向客户收取变更费用 | 需合同约定
设计缺陷 | 设计部 | 计入项目成本/设计考核 | 需改进设计流程
工艺问题 | 工艺部/设计部 | 视具体情况 | 需分析根因
供应商问题 | 供应商 | 向供应商索赔 | 需留存证据
物料停产 | 采购部/供应商 | 采购承担主要责任 | 需加强预警
设计优化 | 无责任 | 计入项目成本 | 视为正常成本
标准化要求 | 公司 | 计入管理费用 | 公司决策
安全合规 | 公司 | 计入管理费用 | 必须执行

## 数据模型
设计变更数据模型设计
一、ECR主表 (t_ecr)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | ecr_no | VARCHAR(50) | 是 | ECR编号：ECR-202501-0001
3 | ecr_title | VARCHAR(200) | 是 | ECR标题
4 | project_id | BIGINT | 是 | 项目ID
5 | equipment_id | BIGINT | 否 | 设备ID
6 | change_type | ENUM | 是 | 变更类型：A功能/B结构/C电气/D软件/E物料/F工艺/G文档
7 | change_reason | ENUM | 是 | 变更原因：R1客户需求/R2设计缺陷/R3优化...
8 | urgency | ENUM | 是 | 紧急程度：1紧急/2加急/3普通/4计划
9 | impact_level | ENUM | 否 | 影响等级：I重大/II较大/III一般/IV轻微
10 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/pending/reviewing/approved/rejected/cancelled/converted
11 | before_state | TEXT | 是 | 变更前状态描述
12 | after_state | TEXT | 是 | 变更后状态描述
13 | change_description | TEXT | 是 | 变更详细说明
14 | impact_scope | TEXT | 否 | 影响范围描述
15 | affect_purchase | TINYINT | 是 | 是否影响采购
16 | affect_production | TINYINT | 是 | 是否影响生产
17 | affect_inventory | TINYINT | 是 | 是否影响库存
18 | applicant_id | BIGINT | 是 | 申请人ID
19 | applicant_dept | VARCHAR(50) | 是 | 申请部门
20 | apply_date | DATE | 是 | 申请日期
21 | ecn_id | BIGINT | 否 | 转换后的ECN ID
22 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
23 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间
二、ECN主表 (t_ecn)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | ecn_no | VARCHAR(50) | 是 | ECN编号：ECN-202501-0001
3 | ecn_title | VARCHAR(200) | 是 | ECN标题
4 | ecr_id | BIGINT | 是 | 关联的ECR ID
5 | project_id | BIGINT | 是 | 项目ID
6 | change_type | ENUM | 是 | 变更类型
7 | change_reason | ENUM | 是 | 变更原因
8 | impact_level | ENUM | 是 | 影响等级
9 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/released/executing/verifying/closed/cancelled
10 | before_state | TEXT | 是 | 变更前状态
11 | after_state | TEXT | 是 | 变更后状态
12 | change_description | TEXT | 是 | 变更说明
13 | execution_requirement | TEXT | 否 | 执行要求
14 | release_by | BIGINT | 否 | 发布人
15 | release_date | DATE | 否 | 发布日期
16 | effective_date | DATE | 否 | 生效日期
17 | close_date | DATE | 否 | 关闭日期
18 | total_cost | DECIMAL(15,2) | 否 | 变更总成本
19 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
20 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间

## 数据模型(续)
设计变更数据模型设计（续）
一、变更对象表 (t_change_object)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | ecr_id | BIGINT | 否 | ECR ID
3 | ecn_id | BIGINT | 否 | ECN ID
4 | object_type | ENUM | 是 | 对象类型：drawing/bom/part/material
5 | object_id | BIGINT | 是 | 对象ID
6 | object_no | VARCHAR(50) | 是 | 对象编号（图号/物料号）
7 | object_name | VARCHAR(200) | 是 | 对象名称
8 | before_version | VARCHAR(20) | 否 | 变更前版本
9 | after_version | VARCHAR(20) | 否 | 变更后版本
10 | change_content | TEXT | 否 | 变更内容
11 | status | ENUM | 是 | 状态：pending/completed
12 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
二、变更任务表 (t_change_task)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | ecn_id | BIGINT | 是 | ECN ID
3 | task_type | ENUM | 是 | 任务类型：drawing/bom/purchase/production/inventory/quality
4 | task_name | VARCHAR(200) | 是 | 任务名称
5 | task_description | TEXT | 否 | 任务描述
6 | department | VARCHAR(50) | 是 | 责任部门
7 | assignee_id | BIGINT | 是 | 责任人ID
8 | plan_start_date | DATE | 是 | 计划开始日期
9 | plan_end_date | DATE | 是 | 计划完成日期
10 | actual_start_date | DATE | 否 | 实际开始日期
11 | actual_end_date | DATE | 否 | 实际完成日期
12 | status | ENUM | 是 | 状态：pending/received/processing/completed/verified/rejected/cancelled
13 | progress | INT | 是 | 进度百分比
14 | result | TEXT | 否 | 执行结果
15 | verifier_id | BIGINT | 否 | 验证人ID
16 | verify_result | ENUM | 否 | 验证结果：pass/fail
17 | verify_time | DATETIME | 否 | 验证时间
18 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
19 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间
三、变更成本表 (t_change_cost)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | ecn_id | BIGINT | 是 | ECN ID
3 | cost_type | ENUM | 是 | 成本类型：scrap/rework/price_diff/cancel_loss/design/other
4 | cost_name | VARCHAR(200) | 是 | 成本名称
5 | cost_amount | DECIMAL(15,2) | 是 | 成本金额
6 | cost_reason | VARCHAR(500) | 否 | 成本原因
7 | responsibility | VARCHAR(50) | 否 | 责任方
8 | source_type | VARCHAR(50) | 否 | 来源类型
9 | source_id | BIGINT | 否 | 来源ID
10 | recorded_by | BIGINT | 是 | 记录人
11 | recorded_at | DATETIME | 是 | 记录时间

## 评审与审批表
评审与审批数据表设计
一、评审记录表 (t_change_review)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | ecr_id | BIGINT | 是 | ECR ID
3 | review_type | ENUM | 是 | 评审类型：initial/dept/final
4 | reviewer_id | BIGINT | 是 | 评审人ID
5 | reviewer_dept | VARCHAR(50) | 是 | 评审部门
6 | review_content | TEXT | 否 | 评审内容
7 | impact_analysis | TEXT | 否 | 影响分析
8 | cost_estimate | DECIMAL(15,2) | 否 | 成本估算
9 | opinion | TEXT | 否 | 评审意见
10 | conclusion | ENUM | 是 | 评审结论：approve/reject/conditional/pending
11 | condition | TEXT | 否 | 附加条件（条件通过时）
12 | review_time | DATETIME | 是 | 评审时间
二、影响分析明细表 (t_change_impact)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | ecr_id | BIGINT | 是 | ECR ID
3 | impact_type | ENUM | 是 | 影响类型：drawing/bom/purchase/production/inventory/schedule/cost
4 | impact_object | VARCHAR(200) | 是 | 影响对象
5 | current_state | VARCHAR(500) | 是 | 当前状态
6 | impact_description | TEXT | 是 | 影响描述
7 | handle_suggestion | TEXT | 否 | 处理建议
8 | cost_estimate | DECIMAL(15,2) | 否 | 预估成本
9 | analyzed_by | BIGINT | 是 | 分析人
10 | analyzed_at | DATETIME | 是 | 分析时间

## 统计报表
变更统计报表设计
序号 | 报表名称 | 主要内容 | 使用场景 | 频率
1 | 变更数量统计 | 按项目/时间/类型/原因统计变更数量 | 变更趋势分析 | 月度
2 | 变更处理时效 | ECR评审时长、ECN执行时长统计 | 流程效率分析 | 月度
3 | 变更成本统计 | 按项目/原因统计变更成本 | 成本控制分析 | 月度
4 | 变更原因分析 | 变更原因分布、高发原因TOP10 | 问题改进分析 | 月度
5 | 部门变更统计 | 各部门发起/处理的变更统计 | 部门绩效参考 | 月度
6 | 项目变更报告 | 单项目的所有变更汇总 | 项目总结 | 项目结束
7 | 变更执行看板 | 进行中ECN的执行状态 | 日常监控 | 实时
8 | 逾期变更清单 | 超期未完成的ECR/ECN/任务 | 风险预警 | 每日
9 | 变更趋势分析 | 变更数量、成本的趋势变化 | 管理决策 | 季度
10 | 设计缺陷分析 | 因设计缺陷导致的变更分析 | 设计改进 | 月度
关键统计指标
指标名称 | 计算公式 | 目标值 | 说明
变更及时处理率 | 按时完成的ECR/总ECR × 100% | ≥95% | 流程效率
一次评审通过率 | 一次通过的ECR/总ECR × 100% | ≥80% | 申请质量
变更执行及时率 | 按时完成的任务/总任务 × 100% | ≥90% | 执行效率
设计缺陷变更率 | 设计缺陷变更数/总变更数 × 100% | ≤20% | 设计质量
变更成本占比 | 变更成本/项目成本 × 100% | ≤5% | 成本控制
平均变更周期 | 从ECR提交到ECN关闭的平均天数 | ≤10天 | 整体效率

## 实施计划
设计变更模块实施计划
阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付物 | 备注
第一阶段 | 第1-3周 | ECR管理：创建、提交、评审流程 | ECR功能 | 变更入口
第二阶段 | 第4-6周 | ECN管理：生成、发布、任务分解 | ECN功能 | 变更执行
第三阶段 | 第7-9周 | 任务执行：任务下发、进度跟踪、验证关闭 | 执行管理 | 闭环管理
第四阶段 | 第10-12周 | 系统联动：图纸、BOM、采购、生产联动 | 系统集成 | 核心价值
第五阶段 | 第13-14周 | 成本管理：成本归集、责任判定、统计分析 | 成本功能 | 管理提升
第六阶段 | 第15-16周 | 报表分析：统计报表、趋势分析、持续优化 | 报表+优化 | 持续改进
关键成功因素
1. 流程强制：所有变更必须走ECR/ECN流程，禁止口头变更
2. 影响分析：变更前必须进行全面的影响分析，避免遗漏
3. 通知到位：变更信息必须及时、准确通知到所有相关方
4. 执行跟踪：变更任务必须跟踪到底，确保闭环
5. 成本核算：变更成本必须归集和分析，形成改进依据
6. 系统集成：与图纸、BOM、采购、生产系统深度集成
7. 领导重视：管理层要重视变更管理，推动流程落地
8. 原因分析：定期分析变更原因，从源头减少变更
ECR/ECN整体流程图
ECR/ECN整体流程： ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ECR 变更申请阶段 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ 发现问题 │───→│ 创建ECR │───→│ 提交ECR │───→│ 初审 │───→│ 部门评审│ │ │ │ 提出变更 │ │ 填写信息 │ │ │ │ │ │ 影响分析│ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────┬────┘ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────────┘ │ │ ↓ │ │ ┌─────────────┐ │ │ │ 评审决策 │ │ │ │ 通过/驳回 │ │ │ └──────┬──────┘ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┘ │ 通过 ↓ ┌──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┐ │ ECN 变更执行阶段 │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────┴────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ 生成ECN │───→│ 任务分解 │───→│ 发布ECN │───→│ 执行任务│───→│ 任务验证│ │ │ │ │ │ │ │ 通知各方 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────┬────┘ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────────┘ │ │ ↓ │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ 所有任务完成 │───→│ 关闭ECN │ │ │ │ │ │ 成本归集 │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘