## 模块概述
调试管理模块设计
编制日期 | 2025年1月4日 | 版本 | V1.0
一、业务背景
调试是非标自动化设备项目中最关键、最耗时、最不可控的环节： 1. 占用时间长：调试时间通常占整个项目周期的30%-50%，是项目延期的主要原因 2. 问题集中暴露：设计、采购、装配等前期问题在调试阶段集中暴露 3. 人员依赖度高：调试严重依赖工程师的经验和能力，人员流动影响大 4. 过程难以追溯：调试过程记录不完整，问题解决方案没有沉淀 5. 进度难以预估：调试进度不透明，难以准确预估完成时间 6. 成本难以控制：调试超时导致人工成本增加、项目延期赔偿 7. 知识难以传承：调试经验在个人脑中，没有形成组织知识资产 规范的调试管理是缩短项目周期、提升项目质量的关键！
二、当前痛点
序号 | 痛点描述 | 影响 | 期望改进
1 | 调试计划粗放 | 不知道调试到哪个阶段了 | 分阶段、分工位的调试计划
2 | 调试进度不透明 | 项目经理不知道真实进度 | 每日进度更新，可视化看板
3 | 问题记录不完整 | 同样问题重复发生 | 问题记录、分类、知识沉淀
4 | 调试日志缺失 | 出了问题无法追溯 | 强制每日调试日志
5 | 测试数据分散 | 测试数据找不到 | 测试数据统一管理
6 | 调试参数无管理 | 参数调来调去，最终不知道哪个对 | 参数版本管理，基线控制
7 | 调试工时无统计 | 不知道调试花了多少时间 | 工时记录，效率分析
8 | 调试经验无沉淀 | 老员工离职，经验带走 | 调试知识库，经验传承
三、设计目标
目标 | 说明
调试计划精细化 | 按阶段、工位、任务分解调试计划
调试进度可视化 | 调试进度实时可见，看板展示
调试日志规范化 | 每日调试日志，记录工作和问题
调试问题闭环化 | 问题记录→分析→解决→验证→关闭
测试数据集中化 | 测试数据统一存储，便于分析
调试参数版本化 | 参数变更记录，支持回溯
调试工时精准化 | 按项目/工位/任务统计工时
调试知识资产化 | 调试经验沉淀，形成知识库

## 功能架构
调试管理功能架构
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 功能说明 | 优先级
【调试计划】
1 | 调试计划 | 调试任务分解 | 按阶段、工位分解调试任务 | P0
2 |  | 调试计划编制 | 编制调试计划，设定里程碑 | P0
3 |  | 资源分配 | 分配调试工程师、设备资源 | P0
4 |  | 计划调整 | 计划变更和调整 | P1
5 |  | 甘特图展示 | 调试计划甘特图可视化 | P1
【调试执行】
6 | 调试执行 | 任务领取 | 调试工程师领取调试任务 | P0
7 |  | 进度更新 | 更新调试任务进度 | P0
8 |  | 调试日志 | 每日调试日志记录 | P0
9 |  | 调试检查单 | 标准化调试检查清单 | P0
10 |  | 调试签到 | 调试人员签到/签退 | P2
【调试问题】
11 | 调试问题 | 问题记录 | 记录调试发现的问题 | P0
12 |  | 问题分类 | 按类型、严重程度分类 | P0
13 |  | 问题跟踪 | 问题处理进度跟踪 | P0
14 |  | 问题升级 | 重大问题升级机制 | P1
15 |  | 问题关闭 | 问题验证和关闭 | P0
16 |  | 问题统计 | 问题分布、趋势统计 | P1
【测试管理】
17 | 测试管理 | 测试用例 | 标准化测试用例管理 | P1
18 |  | 测试执行 | 测试执行记录 | P1
19 |  | 测试数据 | 测试数据采集和存储 | P0
20 |  | 测试报告 | 生成测试报告 | P1
【参数管理】
21 | 参数管理 | 参数记录 | 记录调试参数 | P0
22 |  | 参数版本 | 参数版本管理 | P1
23 |  | 参数对比 | 不同版本参数对比 | P2
24 |  | 参数导出 | 参数导出备份 | P1
【工时管理】
25 | 工时管理 | 工时记录 | 调试工时记录 | P0
26 |  | 工时统计 | 按项目/人员/工位统计 | P1
27 |  | 效率分析 | 调试效率分析 | P2
【知识沉淀】
28 | 知识沉淀 | 典型问题库 | 典型问题和解决方案 | P1
29 |  | 调试指南 | 设备调试指导书 | P1
30 |  | 经验分享 | 调试经验文章分享 | P2

## 调试阶段体系
调试阶段体系设计
一、调试阶段划分
阶段 | 阶段名称 | 主要内容 | 完成标志 | 典型时长占比
S1 | 单机调试 | 各工位单独调试，验证基本功能 | 各工位功能正常 | 30%
S2 | 联机调试 | 多工位联动调试，验证整线协同 | 整线联动正常 | 25%
S3 | 工艺调试 | 使用真实产品调试，优化工艺参数 | 工艺参数稳定 | 30%
S4 | 产能爬坡 | 提升节拍和稳定性，达到设计产能 | 产能达标 | 10%
S5 | 客户验证 | 客户产品验证，准备验收 | 客户确认 | 5%
二、各阶段详细说明
S1. 单机调试阶段
调试内容 | 调试要点 | 检查项 | 验收标准
机械调试 | 机构运动、限位、行程 | 运动平顺、无异响、无干涉 | 行程到位、精度达标
电气调试 | 接线、通电、IO测试 | 接线正确、IO信号正常 | 无短路、无虚接
气动调试 | 气路、气缸、电磁阀 | 气密性、动作响应 | 无泄漏、动作正常
伺服调试 | 伺服上电、参数设置、运动测试 | 运动平稳、无报警 | 定位精度达标
传感器调试 | 传感器安装、信号测试 | 感应灵敏、信号稳定 | 检测可靠
程序调试 | PLC程序、HMI程序 | 逻辑正确、界面友好 | 功能完整
安全功能 | 急停、光栅、门锁 | 安全功能有效 | 安全可靠
S2. 联机调试阶段
调试内容 | 调试要点 | 检查项 | 验收标准
工位衔接 | 上下工位产品交接 | 交接位置、时序配合 | 衔接顺畅
信号联动 | 工位间信号交互 | 握手信号、状态同步 | 通讯正常
物流联动 | 产品流转、托盘回流 | 物流路径、节拍匹配 | 流转顺畅
整线逻辑 | 整线启动、停止、复位 | 控制逻辑正确 | 操作便捷
异常处理 | 异常停机、报警处理 | 异常检测、恢复流程 | 处理合理
通讯调试 | 与MES/上位机通讯 | 数据交互、指令响应 | 通讯稳定
S3. 工艺调试阶段
调试内容 | 调试要点 | 检查项 | 验收标准
产品调试 | 使用真实产品调试 | 产品兼容性、定位精度 | 产品适配
工艺参数 | 优化各工艺参数 | 速度、压力、温度等 | 参数稳定
质量验证 | 产品质量检验 | 合格率、一致性 | 质量达标
节拍验证 | 单工位节拍测试 | 节拍时间、瓶颈识别 | 节拍达标
稳定性测试 | 连续运行测试 | 故障率、停机时间 | 运行稳定
参数固化 | 最终参数固化备份 | 参数记录、程序备份 | 参数锁定

## 调试任务分解
调试任务分解(WBS)
一、调试任务WBS示例
层级 | 任务编号 | 任务名称 | 任务内容 | 负责人 | 标准工时
L1 | 1 | 单机调试
L2 | 1.1 | ├ 工位1-上料工位
L3 | 1.1.1 | │ ├ 机械调试 | 机构运动、限位、行程调整 | 机械工程师 | 0.5天
L3 | 1.1.2 | │ ├ 电气调试 | 接线检查、IO测试 | 电气工程师 | 0.5天
L3 | 1.1.3 | │ ├ 伺服调试 | 伺服参数设置、运动测试 | 电气工程师 | 1天
L3 | 1.1.4 | │ ├ 传感器调试 | 传感器安装调整、信号测试 | 电气工程师 | 0.5天
L3 | 1.1.5 | │ ├ 程序调试 | PLC程序调试、HMI调试 | 软件工程师 | 1天
L3 | 1.1.6 | │ └ 功能验证 | 工位功能综合验证 | 项目工程师 | 0.5天
L2 | 1.2 | ├ 工位2-检测工位
L3 | 1.2.1 | │ ├ 机械调试 | 定位机构、夹具调试 | 机械工程师 | 0.5天
L3 | 1.2.2 | │ ├ 电气调试 | 电气接线、IO测试 | 电气工程师 | 0.5天
L3 | 1.2.3 | │ ├ 视觉调试 | 相机安装、光源调试、程序 | 视觉工程师 | 2天
L3 | 1.2.4 | │ └ 功能验证 | 检测功能综合验证 | 项目工程师 | 0.5天
L2 | 1.3 | └ 工位N-下料工位
L1 | 2 | 联机调试
L2 | 2.1 | ├ 工位衔接调试 | 上下工位产品交接 | 项目工程师 | 1天/工位
L2 | 2.2 | ├ 整线联动调试 | 整线启停、物流调试 | 项目工程师 | 2天
L2 | 2.3 | ├ 通讯调试 | 与MES/上位机通讯 | 软件工程师 | 1天
L2 | 2.4 | └ 异常处理调试 | 异常场景测试和处理 | 项目工程师 | 1天
L1 | 3 | 工艺调试
L2 | 3.1 | ├ 产品适配调试 | 使用客户产品调试 | 项目工程师 | 2天
L2 | 3.2 | ├ 工艺参数优化 | 优化各工艺参数 | 项目工程师 | 3天
L2 | 3.3 | ├ 质量验证 | 产品质量检验 | 品质工程师 | 1天
L2 | 3.4 | ├ 节拍验证 | 节拍测试和优化 | 项目工程师 | 1天
L2 | 3.5 | └ 稳定性测试 | 连续运行测试 | 项目工程师 | 2天
L1 | 4 | 客户验证
L2 | 4.1 | ├ FAT测试 | 出厂验收测试 | 项目工程师 | 1天
L2 | 4.2 | └ 客户确认 | 客户到场确认 | 项目经理 | 1天
二、调试任务状态
状态 | 英文 | 说明 | 颜色
未开始 | Not Started | 任务未开始 | 灰色
进行中 | In Progress | 任务正在执行 | 蓝色
受阻 | Blocked | 任务遇到问题，等待解决 | 红色
已完成 | Completed | 任务执行完成，待验证 | 黄色
已验证 | Verified | 任务验证通过 | 绿色

## 调试日志设计
调试日志设计
一、调试日志的重要性
调试日志是调试管理的核心记录，作用包括： 1. 进度追踪：记录每天的工作内容和进度，便于项目经理掌握真实进度 2. 问题追溯：记录发现的问题和解决过程，便于后续分析和追溯 3. 知识沉淀：将调试经验以日志形式沉淀，形成组织知识 4. 交接依据：人员交接时，调试日志是重要的交接材料
二、调试日志内容
字段 | 说明 | 必填 | 示例
【基本信息】
日期 | 调试日期 | 是 | 2025-01-04
项目编号 | 所属项目 | 是 | KC-2501-001
工位/模块 | 调试的工位或模块 | 是 | 工位1-上料工位
调试人员 | 当天调试人员 | 是 | 张三、李四
调试时长 | 当天调试工时 | 是 | 8小时
【工作内容】
今日计划 | 今天计划完成的工作 | 是 | 完成伺服调试和传感器调试
实际完成 | 今天实际完成的工作 | 是 | 伺服调试完成，传感器调试完成80%
完成进度 | 任务完成百分比 | 是 | 单机调试进度60%
【问题记录】
发现问题 | 今天发现的问题 | 否 | 传感器信号不稳定
问题处理 | 问题处理情况 | 否 | 调整传感器安装位置后解决
遗留问题 | 未解决的遗留问题 | 否 | 视觉打光效果不理想
【参数记录】
参数变更 | 今天调整的参数 | 否 | 伺服速度从1000改为800
【明日计划】
明日计划 | 明天计划的工作 | 是 | 完成传感器调试，开始程序调试
需要支持 | 需要的资源或支持 | 否 | 需要视觉工程师支持
【附件】
附件 | 相关图片、视频、文件 | 否 | 问题照片、测试数据
三、调试日志模板示例
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 调 试 日 志 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 项目编号：KC-2501-001 日期：2025-01-04（星期六） 项目名称：XX汽车零部件自动检测线 调试人员：张三、李四 工位/模块：工位1-上料工位 调试工时：8小时 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 【今日计划】 1. 完成上料工位伺服调试 2. 完成传感器安装和调试 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 【实际完成】 1. ✓ 伺服调试完成，定位精度±0.05mm，满足要求 2. △ 传感器调试完成80%，还剩2个传感器待调试 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 【问题记录】 ┌──────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┐ │ 序号 │ 问题描述 │ 处理情况 │ 状态 │ ├──────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┤ │ 1 │ 传感器S3信号不稳定 │ 调整安装位置后解决 │ 已解决│ │ 2 │ 伺服运行有轻微异响 │ 待机械检查联轴器 │ 待处理│ └──────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 【参数变更】 - 伺服速度：1000 → 800 r/min（降低速度，减少振动） - 加减速时间：0.2s → 0.3s ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 【明日计划】 1. 完成剩余传感器调试 2. 开始PLC程序调试 3. 协调机械检查伺服异响问题 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 【需要支持】 需要机械工程师协助检查伺服电机异响问题 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 整体进度：单机调试 60% ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

## 调试问题管理
调试问题管理设计
一、调试问题分类
类别代码 | 问题类别 | 典型问题 | 责任部门
M | 机械问题 | 结构干涉、运动不顺、精度不足、零件损坏 | 机械设计
E | 电气问题 | 接线错误、元件故障、信号异常、电气安全 | 电气设计
P | 程序问题 | 程序逻辑错误、参数设置、界面BUG | 软件开发
C | 控制问题 | 伺服调试、运动控制、通讯问题 | 电气/软件
V | 视觉问题 | 打光效果、识别精度、检测误判 | 视觉开发
T | 工艺问题 | 工艺参数、产品适配、节拍瓶颈 | 工艺/设计
A | 装配问题 | 装配错误、零件错漏、安装不当 | 生产装配
Q | 物料问题 | 物料不良、规格错误、供应商问题 | 采购/品质
O | 其他问题 | 环境问题、配套问题、其他 | 视情况
二、问题严重程度
等级 | 名称 | 定义 | 响应要求 | 示例
S1 | 致命 | 导致设备无法运行或安全问题 | 立即处理 | 安全隐患、整机无法启动
S2 | 严重 | 影响主要功能，需要尽快解决 | 24小时内 | 主功能不能实现、频繁报警
S3 | 一般 | 影响次要功能或效率 | 3天内 | 次要功能异常、效率偏低
S4 | 轻微 | 不影响功能，可后续优化 | 计划处理 | 界面优化、参数微调
三、问题状态流转
状态 | 英文 | 说明 | 可执行操作
新建 | New | 问题刚记录，待确认 | 确认、驳回
已确认 | Confirmed | 问题已确认，待分配 | 分配责任人
处理中 | In Progress | 责任人正在处理 | 更新进度、转交
待验证 | Pending Verify | 处理完成，待验证 | 验证通过、验证不通过
已解决 | Resolved | 验证通过，问题关闭 | 查看
已关闭 | Closed | 问题关闭（解决/无法解决） | 查看
重新打开 | Reopened | 问题重新出现 | 处理
四、问题升级机制
升级条件 | 升级对象 | 升级动作
S1致命问题 | 项目经理+技术总监 | 立即电话通知，组织紧急会议
问题超过24小时未分配 | 项目经理 | 系统自动提醒
问题超过承诺时间未解决 | 部门主管+项目经理 | 系统自动升级
同一问题多次重复出现 | 技术总监 | 启动根因分析
问题涉及设计变更 | 设计主管 | 启动ECR流程

## 调试检查单
调试检查单设计
一、单机调试检查单（通用）
序号 | 检查类别 | 检查项目 | 检查结果 | 备注
【机械检查】
1 | 机械 | 机构运动是否平顺，无卡滞 | □OK □NG □N/A
2 | 机械 | 运动行程是否到位 | □OK □NG □N/A
3 | 机械 | 限位开关是否有效 | □OK □NG □N/A
4 | 机械 | 是否有异常噪音或振动 | □OK □NG □N/A
5 | 机械 | 紧固件是否拧紧 | □OK □NG □N/A
6 | 机械 | 定位精度是否达标 | □OK □NG □N/A | 记录实测值
【电气检查】
7 | 电气 | 接线是否正确，无松动 | □OK □NG □N/A
8 | 电气 | 接地是否可靠 | □OK □NG □N/A
9 | 电气 | IO信号是否正常 | □OK □NG □N/A
10 | 电气 | 伺服是否有报警 | □OK □NG □N/A
11 | 电气 | 电气元件是否正常工作 | □OK □NG □N/A
【气动检查】
12 | 气动 | 气路是否有泄漏 | □OK □NG □N/A
13 | 气动 | 气缸动作是否正常 | □OK □NG □N/A
14 | 气动 | 气压是否稳定 | □OK □NG □N/A | 记录气压值
【程序检查】
15 | 程序 | 手动模式功能是否正常 | □OK □NG □N/A
16 | 程序 | 自动模式功能是否正常 | □OK □NG □N/A
17 | 程序 | HMI界面是否正常 | □OK □NG □N/A
18 | 程序 | 报警功能是否正常 | □OK □NG □N/A
【安全检查】
19 | 安全 | 急停功能是否有效 | □OK □NG □N/A
20 | 安全 | 安全光栅是否有效 | □OK □NG □N/A
21 | 安全 | 防护罩是否完整 | □OK □NG □N/A
22 | 安全 | 安全标识是否齐全 | □OK □NG □N/A
二、联机调试检查单
序号 | 检查类别 | 检查项目 | 检查结果 | 备注
1 | 工位衔接 | 工位间产品交接是否顺畅 | □OK □NG □N/A
2 | 工位衔接 | 交接位置是否准确 | □OK □NG □N/A
3 | 信号联动 | 工位间信号交互是否正常 | □OK □NG □N/A
4 | 信号联动 | 整线状态同步是否正常 | □OK □NG □N/A
5 | 物流 | 产品流转是否顺畅 | □OK □NG □N/A
6 | 物流 | 托盘回流是否正常 | □OK □NG □N/A
7 | 整线控制 | 整线启动是否正常 | □OK □NG □N/A
8 | 整线控制 | 整线停止是否正常 | □OK □NG □N/A
9 | 整线控制 | 整线复位是否正常 | □OK □NG □N/A
10 | 异常处理 | 异常停机是否正常 | □OK □NG □N/A
11 | 异常处理 | 异常恢复是否正常 | □OK □NG □N/A
12 | 通讯 | 与上位机通讯是否正常 | □OK □NG □N/A

## 测试数据管理
测试数据管理设计
一、测试数据类型
数据类型 | 说明 | 采集方式 | 存储格式
定位精度 | 各轴定位精度测试数据 | 手动记录/自动采集 | 表格
节拍数据 | 各工位/整线节拍测试 | 系统自动采集 | 表格/图表
质量数据 | 产品检测合格率数据 | 系统自动采集 | 表格/报告
运行数据 | 连续运行测试数据 | 系统自动采集 | 日志/报告
故障数据 | 故障发生记录 | 系统记录+人工补充 | 表格
参数数据 | 调试参数记录 | 人工记录 | 表格
视觉数据 | 视觉检测图片/数据 | 系统自动保存 | 图片/数据
二、出厂测试报告内容
章节 | 内容 | 说明
1. 基本信息 | 项目信息、设备信息、测试日期 | 基础信息
2. 测试范围 | 本次测试覆盖的范围 | 明确测试边界
3. 测试环境 | 测试条件、使用的产品/物料 | 测试条件说明
4. 功能测试 | 各功能测试结果 | 按检查单逐项
5. 性能测试 | 节拍、精度、稳定性测试 | 定量数据
6. 安全测试 | 安全功能测试结果 | 安全验证
7. 问题清单 | 测试发现的问题及处理 | 遗留问题说明
8. 测试结论 | 总体测试结论 | 通过/有条件通过/不通过
9. 附件 | 测试数据、照片等 | 支撑材料

## 参数管理设计
调试参数管理设计
一、参数类型分类
参数类型 | 说明 | 典型参数 | 管理要求
伺服参数 | 伺服驱动器参数 | 速度、加速度、增益、位置 | 版本管理、备份
PLC参数 | PLC程序中的参数 | 定时器、计数器、阈值 | 版本管理
视觉参数 | 视觉检测参数 | 曝光、阈值、检测区域 | 版本管理、图片
工艺参数 | 工艺相关参数 | 压力、温度、速度 | 工艺确认
设备参数 | 设备配置参数 | IP地址、通讯参数 | 配置管理
二、参数记录表示例
参数名称 | 参数位置 | 调试前 | 调试后 | 调整原因 | 调整日期
伺服1速度 | 伺服驱动器P001 | 1000r/min | 800r/min | 减少振动 | 2025-01-04
伺服1加减速 | 伺服驱动器P002 | 0.2s | 0.3s | 平滑启停 | 2025-01-04
气缸1延时 | PLC T100 | 0.5s | 0.8s | 等待到位 | 2025-01-04
视觉曝光 | 视觉软件 | 5ms | 8ms | 提高亮度 | 2025-01-05
检测阈值 | 视觉软件 | 80 | 75 | 减少误判 | 2025-01-05
三、参数版本管理
版本 | 创建时间 | 创建人 | 说明 | 状态
V1.0 | 2025-01-04 10:00 | 张三 | 初始参数 | 历史
V1.1 | 2025-01-04 16:00 | 张三 | 优化伺服参数 | 历史
V1.2 | 2025-01-05 14:00 | 李四 | 优化视觉参数 | 当前
V1.3-draft | 2025-01-06 10:00 | 李四 | 测试中 | 草稿

## 工时管理设计
调试工时管理设计
一、工时记录维度
维度 | 说明 | 用途
项目 | 按项目统计调试工时 | 项目成本核算
工位 | 按工位统计调试工时 | 工位复杂度分析
阶段 | 按调试阶段统计 | 阶段时间分布
任务 | 按调试任务统计 | 任务工时分析
人员 | 按人员统计工时 | 人员工作量统计
问题 | 问题处理工时 | 问题成本分析
二、工时记录表
日期 | 项目 | 工位 | 任务 | 人员 | 工时(h) | 备注
2025-01-04 | KC-2501-001 | 工位1 | 伺服调试 | 张三 | 4
2025-01-04 | KC-2501-001 | 工位1 | 传感器调试 | 张三 | 4
2025-01-04 | KC-2501-001 | 工位1 | 电气调试 | 李四 | 8
2025-01-05 | KC-2501-001 | 工位1 | 程序调试 | 王五 | 8
2025-01-05 | KC-2501-001 | 工位2 | 机械调试 | 张三 | 8
三、工时统计报表
报表名称 | 统计内容 | 用途
项目调试工时汇总 | 各项目调试总工时、各阶段工时 | 项目成本分析
工位调试工时对比 | 各工位调试工时对比 | 工位复杂度分析
人员工时统计 | 各人员调试工时统计 | 人员工作量统计
调试效率分析 | 实际工时vs计划工时对比 | 效率改进
问题处理工时 | 各类问题处理工时统计 | 问题成本分析

## 数据模型
调试管理数据模型设计
一、调试计划表 (t_debug_plan)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | project_id | BIGINT | 是 | 项目ID
3 | equipment_id | BIGINT | 否 | 设备ID
4 | plan_name | VARCHAR(200) | 是 | 计划名称
5 | plan_start_date | DATE | 是 | 计划开始日期
6 | plan_end_date | DATE | 是 | 计划结束日期
7 | actual_start_date | DATE | 否 | 实际开始日期
8 | actual_end_date | DATE | 否 | 实际结束日期
9 | status | ENUM | 是 | 状态：draft/active/completed/suspended
10 | progress | INT | 是 | 整体进度百分比
11 | leader_id | BIGINT | 是 | 调试负责人ID
12 | remark | TEXT | 否 | 备注
13 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
14 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间
二、调试任务表 (t_debug_task)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | plan_id | BIGINT | 是 | 调试计划ID
3 | parent_id | BIGINT | 否 | 父任务ID（支持层级）
4 | task_no | VARCHAR(50) | 是 | 任务编号：1.1.1
5 | task_name | VARCHAR(200) | 是 | 任务名称
6 | stage | ENUM | 是 | 调试阶段：S1/S2/S3/S4/S5
7 | station_id | BIGINT | 否 | 工位ID
8 | task_type | ENUM | 是 | 任务类型：mech/elec/soft/vision/process
9 | assignee_id | BIGINT | 否 | 负责人ID
10 | plan_start_date | DATE | 是 | 计划开始
11 | plan_end_date | DATE | 是 | 计划结束
12 | plan_hours | DECIMAL(10,2) | 否 | 计划工时
13 | actual_start_date | DATE | 否 | 实际开始
14 | actual_end_date | DATE | 否 | 实际结束
15 | actual_hours | DECIMAL(10,2) | 否 | 实际工时
16 | status | ENUM | 是 | 状态：not_started/in_progress/blocked/completed/verified
17 | progress | INT | 是 | 进度百分比
18 | result | TEXT | 否 | 任务结果
19 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
20 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间

## 数据模型(续)
调试管理数据模型设计（续）
一、调试日志表 (t_debug_log)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | plan_id | BIGINT | 是 | 调试计划ID
3 | log_date | DATE | 是 | 日志日期
4 | station_id | BIGINT | 否 | 工位ID
5 | debuggers | VARCHAR(200) | 是 | 调试人员（多人逗号分隔）
6 | work_hours | DECIMAL(10,2) | 是 | 调试工时
7 | today_plan | TEXT | 是 | 今日计划
8 | today_done | TEXT | 是 | 今日完成
9 | progress | INT | 是 | 当前进度百分比
10 | problems_found | TEXT | 否 | 发现问题
11 | problems_solved | TEXT | 否 | 解决问题
12 | problems_remaining | TEXT | 否 | 遗留问题
13 | param_changes | TEXT | 否 | 参数变更
14 | tomorrow_plan | TEXT | 是 | 明日计划
15 | support_needed | TEXT | 否 | 需要支持
16 | attachments | JSON | 否 | 附件信息
17 | created_by | BIGINT | 是 | 创建人
18 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
二、调试问题表 (t_debug_problem)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | problem_no | VARCHAR(50) | 是 | 问题编号
3 | plan_id | BIGINT | 是 | 调试计划ID
4 | task_id | BIGINT | 否 | 关联调试任务ID
5 | log_id | BIGINT | 否 | 来源调试日志ID
6 | station_id | BIGINT | 否 | 工位ID
7 | problem_type | ENUM | 是 | 问题类型：M/E/P/C/V/T/A/Q/O
8 | severity | ENUM | 是 | 严重程度：S1/S2/S3/S4
9 | title | VARCHAR(200) | 是 | 问题标题
10 | description | TEXT | 是 | 问题描述
11 | status | ENUM | 是 | 状态：new/confirmed/in_progress/pending_verify/resolved/closed/reopened
12 | reporter_id | BIGINT | 是 | 报告人ID
13 | assignee_id | BIGINT | 否 | 负责人ID
14 | report_date | DATE | 是 | 报告日期
15 | expect_date | DATE | 否 | 期望解决日期
16 | resolve_date | DATE | 否 | 实际解决日期
17 | solution | TEXT | 否 | 解决方案
18 | root_cause | TEXT | 否 | 根本原因
19 | is_typical | TINYINT | 是 | 是否典型问题
20 | linked_issue_id | BIGINT | 否 | 关联问题管理系统ID
21 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
22 | updated_at | DATETIME | 是 | 更新时间

## 数据模型(续2)
调试管理数据模型设计（续2）
一、调试参数表 (t_debug_param)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | plan_id | BIGINT | 是 | 调试计划ID
3 | station_id | BIGINT | 否 | 工位ID
4 | param_type | ENUM | 是 | 参数类型：servo/plc/vision/process/device
5 | param_name | VARCHAR(100) | 是 | 参数名称
6 | param_location | VARCHAR(200) | 是 | 参数位置
7 | before_value | VARCHAR(200) | 否 | 调试前值
8 | after_value | VARCHAR(200) | 是 | 调试后值
9 | change_reason | VARCHAR(500) | 否 | 调整原因
10 | version | VARCHAR(20) | 是 | 参数版本
11 | changed_by | BIGINT | 是 | 修改人
12 | changed_at | DATETIME | 是 | 修改时间
二、调试工时表 (t_debug_hour)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | plan_id | BIGINT | 是 | 调试计划ID
3 | task_id | BIGINT | 否 | 调试任务ID
4 | station_id | BIGINT | 否 | 工位ID
5 | work_date | DATE | 是 | 工作日期
6 | worker_id | BIGINT | 是 | 工作人员ID
7 | work_hours | DECIMAL(10,2) | 是 | 工作工时
8 | work_type | ENUM | 是 | 工作类型：normal/overtime/problem
9 | work_content | VARCHAR(500) | 否 | 工作内容
10 | log_id | BIGINT | 否 | 关联调试日志ID
11 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间
三、测试数据表 (t_debug_test_data)
序号 | 字段名 | 类型 | 必填 | 说明
1 | id | BIGINT | 是 | 主键
2 | plan_id | BIGINT | 是 | 调试计划ID
3 | station_id | BIGINT | 否 | 工位ID
4 | test_type | ENUM | 是 | 测试类型：accuracy/cycle_time/quality/stability
5 | test_name | VARCHAR(200) | 是 | 测试名称
6 | test_date | DATE | 是 | 测试日期
7 | test_result | JSON | 是 | 测试结果数据（JSON格式）
8 | pass_flag | TINYINT | 是 | 是否通过
9 | tester_id | BIGINT | 是 | 测试人
10 | attachments | JSON | 否 | 附件
11 | remark | TEXT | 否 | 备注
12 | created_at | DATETIME | 是 | 创建时间

## 统计报表
调试管理统计报表
序号 | 报表名称 | 主要内容 | 使用场景 | 频率
1 | 调试进度看板 | 各项目调试进度、各阶段完成率 | 项目监控 | 实时
2 | 调试任务甘特图 | 调试任务计划和实际进度对比 | 进度跟踪 | 实时
3 | 调试日志汇总 | 每日调试日志汇总查看 | 日常管理 | 每日
4 | 调试问题统计 | 问题数量、类型、严重程度分布 | 质量分析 | 周/月
5 | 调试工时统计 | 各项目/人员/工位调试工时 | 成本分析 | 周/月
6 | 调试效率分析 | 计划vs实际工时、延期分析 | 效率改进 | 月度
7 | 问题趋势分析 | 问题发现和解决趋势 | 质量改进 | 月度
8 | 调试知识库 | 典型问题和解决方案 | 知识沉淀 | 按需
9 | 出厂测试报告 | 设备出厂测试报告 | 出厂验收 | 项目
10 | 调试总结报告 | 项目调试总结报告 | 项目总结 | 项目结束
关键统计指标
指标名称 | 计算公式 | 目标值 | 说明
调试按时完成率 | 按时完成项目/总项目 × 100% | ≥80% | 项目交付
调试计划偏差 | (实际工时-计划工时)/计划工时 × 100% | ≤20% | 计划准确性
问题解决及时率 | 按时解决问题/总问题 × 100% | ≥90% | 问题处理效率
调试一次通过率 | 一次调试通过项目/总项目 × 100% | ≥70% | 调试质量
S1/S2问题占比 | (S1+S2问题)/总问题 × 100% | ≤30% | 问题严重性
调试日志填写率 | 实际填写天数/应填写天数 × 100% | 100% | 过程管理

## 实施计划
调试管理模块实施计划
阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付物 | 备注
第一阶段 | 第1-3周 | 调试计划：任务分解、计划编制、甘特图 | 计划功能 | 核心框架
第二阶段 | 第4-6周 | 调试执行：任务管理、进度更新、调试日志 | 执行功能 | 日常使用
第三阶段 | 第7-9周 | 问题管理：问题记录、跟踪、统计 | 问题功能 | 质量保障
第四阶段 | 第10-11周 | 测试管理：检查单、测试数据、测试报告 | 测试功能 | 规范测试
第五阶段 | 第12-13周 | 参数管理：参数记录、版本管理 | 参数功能 | 参数可追溯
第六阶段 | 第14-15周 | 工时统计、知识沉淀、报表分析 | 统计+知识库 | 管理提升
关键成功因素
1. 日志强制：调试日志每日必填，否则无法提交工时
2. 进度透明：调试进度实时更新，项目经理随时可见
3. 问题闭环：调试问题必须跟踪到关闭，不允许遗漏
4. 参数留痕：所有参数调整必须记录，形成版本
5. 检查标准：标准化调试检查单，确保调试质量
6. 知识沉淀：典型问题入库，形成组织知识资产
7. 数据分析：基于数据持续优化调试流程和效率
8. 工具支持：移动端支持，方便现场使用
与其他系统集成
集成系统 | 集成内容 | 说明
项目管理 | 调试计划与项目进度联动 | 调试完成触发项目阶段推进
问题管理 | 调试问题同步到问题管理系统 | 统一问题管理
设计变更 | 调试发现设计问题触发ECR | 设计变更流程
图纸文档 | 调试参数/程序备份到文档库 | 资料归档
工时系统 | 调试工时同步到工时系统 | 成本核算
企业微信 | 调试通知、日志提醒 | 移动办公