## 1-模块总览
项目进度管理模块设计方案
一、进度管理核心目标
管理目标 | 核心痛点 | 系统解决方案 | 预期效果
进度可视化 | 项目状态不透明，只能靠问 | WBS分解+甘特图+进度看板 | 一眼看清所有项目进度
任务可追踪 | 任务分配口头化，无记录 | 任务派发+状态跟踪+工时记录 | 每个任务有人负责有记录
负荷可均衡 | 有人忙死有人闲，分配不均 | 工程师负荷看板+智能派工 | 负荷均衡，效率最大化
延期可预警 | 延期发现太晚，救火式管理 | 关键路径+自动预警+升级机制 | 提前预警，主动管理
协同可高效 | 跨部门协作靠催，效率低 | 任务依赖+自动通知+卡点可视 | 减少等待，协作顺畅
二、进度管理模块架构
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 项目进度管理模块架构 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 三层进度管理体系 │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 第一层：项目组合层 │ 多项目进度总览 │ 资源冲突协调 │ 优先级排序 │ 交付预测 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ▼ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 第二层：单项目层 │ WBS分解 │ 里程碑 │ 关键路径 │ 甘特图 │ 进度预警 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ▼ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 第三层：个人任务层 │ 任务分配 │ 工时填报 │ 进度更新 │ 负荷分析 │ 日/周报 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 核心功能模块 │ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ │ │ WBS管理 │ │ 任务调度 │ │ 进度跟踪 │ │ 负荷管理 │ │ 预警升级 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ·阶段分解 │ │ ·任务派发 │ │ ·状态更新 │ │ ·负荷看板 │ │ ·延期预警 │ │ │ │ │ │ ·任务分解 │ │ ·依赖关系 │ │ ·进度计算 │ │ ·资源调配 │ │ ·自动升级 │ │ │ │ │ │ ·工时估算 │ │ ·优先级 │ │ ·甘特图 │ │ ·冲突预警 │ │ ·卡点处理 │ │ │ │ │ │ ·里程碑 │ │ ·资源分配 │ │ ·偏差分析 │ │ ·智能派工 │ │ ·问题跟踪 │ │ │ │ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2-WBS模板
非标设备项目WBS标准模板
一、六阶段WBS标准模板
阶段 | WBS编码 | 任务名称 | 负责角色 | 标准工期 | 前置任务 | 交付物 | 里程碑
1.立项启动 | 1.0 | 立项启动阶段 | PM | 5天 | - | -
| 1.1 | 项目启动会 | PM | 0.5天 | - | 启动会纪要
| 1.2 | 需求澄清与确认 | TE | 2天 | 1.1 | 需求确认书
| 1.3 | 项目计划编制 | PM | 1天 | 1.2 | 项目计划
| 1.4 | 资源协调与分配 | PM | 1天 | 1.3 | 资源分配表
| 1.5 | 立项评审 | PM | 0.5天 | 1.4 | 评审记录 | ★
2.方案设计 | 2.0 | 方案设计阶段 | TE | 15天 | 1.5 | -
| 2.1 | 总体方案设计 | TE | 3天 | 1.5 | 总体方案
| 2.2 | 机械方案设计 | 机械 | 5天 | 2.1 | 机械方案
| 2.3 | 电气方案设计 | 电气 | 4天 | 2.1 | 电气方案
| 2.4 | 软件方案设计 | 软件 | 3天 | 2.1 | 软件方案
| 2.5 | 方案评审 | TE | 1天 | 2.2,2.3,2.4 | 评审记录 | ★
| 2.6 | 客户方案确认 | PM | 3天 | 2.5 | 客户确认书 | ★
3.详细设计 | 3.0 | 详细设计阶段 | TE | 25天 | 2.6 | -
| 3.1 | 机械详细设计 | 机械 | 15天 | 2.6 | 机械图纸
| 3.2 | 电气详细设计 | 电气 | 12天 | 2.6 | 电气图纸
| 3.3 | 软件详细设计 | 软件 | 10天 | 2.6 | 软件设计文档
| 3.4 | BOM编制与评审 | 机械 | 2天 | 3.1 | BOM清单
| 3.5 | 设计评审 | TE | 1天 | 3.1,3.2,3.3 | 评审记录 | ★
| 3.6 | 设计冻结 | TE | 0.5天 | 3.5 | 冻结基线 | ★
4.采购装配 | 4.0 | 采购装配阶段 | SC | 35天 | 3.6 | -
| 4.1 | 采购下单 | SC | 2天 | 3.6 | 采购订单
| 4.2 | 长周期物料跟踪 | SC | 25天 | 4.1 | 到货记录
| 4.3 | 外协加工跟踪 | SC | 20天 | 4.1 | 外协件
| 4.4 | 物料齐套确认 | SC | 1天 | 4.2,4.3 | 齐套报告 | ★
| 4.5 | 机械装配 | 装配 | 10天 | 4.4 | 装配完成
| 4.6 | 电气装配 | 装配 | 5天 | 4.5 | 电气接线完成
| 4.7 | 装配自检 | 装配 | 1天 | 4.6 | 自检报告
5.调试验收 | 5.0 | 调试验收阶段 | TE | 20天 | 4.7 | -
| 5.1 | 单机调试 | 调试 | 5天 | 4.7 | 调试记录
| 5.2 | 软件调试 | 软件 | 5天 | 5.1 | 程序版本
| 5.3 | 联调测试 | 调试 | 5天 | 5.2 | 联调报告
| 5.4 | FAT测试 | 品质 | 2天 | 5.3 | FAT报告 | ★
| 5.5 | 问题整改 | 调试 | 2天 | 5.4 | 整改记录
| 5.6 | 出厂检验 | 品质 | 1天 | 5.5 | 出厂报告 | ★
6.发货交付 | 6.0 | 发货交付阶段 | PM | 15天 | 5.6 | -
| 6.1 | 包装发货 | SC | 2天 | 5.6 | 发货单
| 6.2 | 现场安装 | 调试 | 3天 | 6.1 | 安装记录
| 6.3 | SAT测试 | 调试 | 3天 | 6.2 | SAT报告 | ★
| 6.4 | 客户培训 | 调试 | 2天 | 6.3 | 培训签到
| 6.5 | 终验收 | PM | 3天 | 6.4 | 验收报告 | ★
| 6.6 | 项目结项 | PM | 2天 | 6.5 | 结项报告 | ★

## 3-项目表结构
项目主表结构
一、项目主表（project）
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
project_id | INTEGER | 是 | 项目ID | 1
project_code | VARCHAR(30) | 是 | 项目编号 | P2025-001
project_name | VARCHAR(200) | 是 | 项目名称 | BYD视觉检测设备
project_type | VARCHAR(20) | 是 | 项目类型：订单/研发/改造 | 订单
project_level | VARCHAR(10) | 是 | 项目等级：A/B/C/D | A
contract_id | INTEGER | 否 | 关联合同ID | 101
customer_id | INTEGER | 是 | 客户ID | 201
customer_name | VARCHAR(100) | 是 | 客户名称 | 比亚迪汽车电子
plan_start_date | DATE | 是 | 计划开始日期 | 2025-01-15
plan_end_date | DATE | 是 | 计划结束日期 | 2025-05-15
actual_start_date | DATE | 否 | 实际开始日期 | 2025-01-15
actual_end_date | DATE | 否 | 实际结束日期
baseline_end_date | DATE | 否 | 基线结束日期 | 2025-05-15
plan_duration | INTEGER | 是 | 计划工期（天） | 120
actual_duration | INTEGER | 否 | 实际工期（天）
progress_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 进度完成率% | 65.5
schedule_variance | INTEGER | 否 | 进度偏差（天） | -3
current_phase | VARCHAR(30) | 是 | 当前阶段 | 详细设计
plan_manhours | DECIMAL(10,2) | 是 | 计划总工时 | 800
actual_manhours | DECIMAL(10,2) | 是 | 实际总工时 | 520
pm_id | INTEGER | 是 | 项目经理ID | 301
pm_name | VARCHAR(50) | 是 | 项目经理 | 张经理
te_id | INTEGER | 是 | 技术经理ID | 302
te_name | VARCHAR(50) | 是 | 技术经理 | 李工
sc_id | INTEGER | 是 | 供应链经理ID | 303
sc_name | VARCHAR(50) | 是 | 供应链经理 | 王采购
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态 | 执行中
health_status | VARCHAR(20) | 是 | 健康状态：绿/黄/红 | 黄
risk_level | VARCHAR(10) | 否 | 风险等级：高/中/低 | 中
二、项目状态定义
状态 | 说明 | 可流转到
未启动 | 项目已创建，未开始执行 | 执行中/暂停/取消
执行中 | 项目正在执行 | 暂停/已完成/取消
暂停 | 项目暂停（客户原因/内部原因） | 执行中/取消
已完成 | 项目已完成交付 | 结项
结项 | 项目已结项（财务关闭） | -
取消 | 项目取消 | -

## 4-WBS任务表结构
WBS任务表结构
一、WBS任务表（wbs_task）
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
task_id | INTEGER | 是 | 任务ID | 1
project_id | INTEGER | 是 | 项目ID | 1
wbs_code | VARCHAR(20) | 是 | WBS编码 | 3.1
task_name | VARCHAR(200) | 是 | 任务名称 | 机械详细设计
parent_id | INTEGER | 否 | 父任务ID（用于层级） | 10
level | INTEGER | 是 | 层级：1阶段/2任务/3子任务 | 2
phase | VARCHAR(30) | 是 | 所属阶段 | 详细设计
task_type | VARCHAR(30) | 是 | 任务类型 | 设计
plan_start_date | DATE | 是 | 计划开始日期 | 2025-02-20
plan_end_date | DATE | 是 | 计划结束日期 | 2025-03-10
actual_start_date | DATE | 否 | 实际开始日期 | 2025-02-20
actual_end_date | DATE | 否 | 实际结束日期
baseline_start | DATE | 否 | 基线开始日期 | 2025-02-20
baseline_end | DATE | 否 | 基线结束日期 | 2025-03-10
plan_duration | INTEGER | 是 | 计划工期（天） | 15
actual_duration | INTEGER | 否 | 实际工期（天）
plan_manhours | DECIMAL(10,2) | 是 | 计划工时 | 120
actual_manhours | DECIMAL(10,2) | 是 | 实际工时 | 85
progress_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 进度完成率% | 70
progress_method | VARCHAR(20) | 是 | 进度计算方式：工时/里程碑/手工 | 工时
owner_id | INTEGER | 是 | 负责人ID | 401
owner_name | VARCHAR(50) | 是 | 负责人 | 王工程师
owner_dept | VARCHAR(50) | 是 | 负责部门 | 机械组
predecessors | VARCHAR(100) | 否 | 前置任务ID（逗号分隔） | 8,9
successors | VARCHAR(100) | 否 | 后置任务ID | 15,16
dependency_type | VARCHAR(10) | 否 | 依赖类型：FS/SS/FF/SF | FS
lag_days | INTEGER | 否 | 延迟天数 | 0
is_critical | BOOLEAN | 是 | 是否关键路径 | TRUE
is_milestone | BOOLEAN | 是 | 是否里程碑 | FALSE
float_days | INTEGER | 否 | 浮动时间（天） | 0
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态 | 进行中
block_reason | VARCHAR(200) | 否 | 阻塞原因
deliverable | VARCHAR(200) | 否 | 交付物 | 机械图纸
remark | TEXT | 否 | 备注
二、任务状态定义
状态 | 说明 | 颜色 | 触发条件
未开始 | 任务未开始 | 灰色 | 默认状态
进行中 | 任务执行中 | 蓝色 | 开始执行或填报工时
已完成 | 任务已完成 | 绿色 | 进度=100%或手工标记
阻塞 | 任务被阻塞 | 红色 | 等待前置/等待物料/等待确认
暂停 | 任务暂停 | 橙色 | 手工暂停
取消 | 任务取消 | 灰色 | 手工取消

## 5-工程师任务表
工程师任务分配表结构
一、任务分配表（task_assignment）
一个任务可分配给多人，每人有独立的工时和进度
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
assignment_id | INTEGER | 是 | 分配ID | 1
task_id | INTEGER | 是 | 任务ID | 15
project_id | INTEGER | 是 | 项目ID | 1
user_id | INTEGER | 是 | 工程师ID | 401
user_name | VARCHAR(50) | 是 | 工程师姓名 | 王工程师
dept_id | INTEGER | 是 | 部门ID | 201
dept_name | VARCHAR(50) | 是 | 部门 | 机械组
role | VARCHAR(30) | 是 | 角色：负责人/参与人 | 负责人
plan_manhours | DECIMAL(10,2) | 是 | 计划工时 | 80
actual_manhours | DECIMAL(10,2) | 是 | 实际工时 | 55
remaining_manhours | DECIMAL(10,2) | 是 | 剩余工时 | 25
plan_start_date | DATE | 是 | 计划开始 | 2025-02-20
plan_end_date | DATE | 是 | 计划结束 | 2025-03-10
actual_start_date | DATE | 否 | 实际开始 | 2025-02-20
actual_end_date | DATE | 否 | 实际结束
progress_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 个人进度% | 70
status | VARCHAR(20) | 是 | 状态 | 进行中
assigned_by | VARCHAR(50) | 是 | 分配人 | 张经理
assigned_time | DATETIME | 是 | 分配时间 | 2025-02-18 10:00
priority | INTEGER | 是 | 优先级：1最高-5最低 | 2
二、工程师每日任务视图（示例）
工程师 | 项目 | 任务 | 计划工时 | 今日填报 | 进度 | 状态 | 优先级 | 截止日期
王工程师 | P2025-001 | 机械详细设计-框架 | 8h | 6h | 70% | 进行中 | P1 | 03-05
王工程师 | P2025-001 | 机械详细设计-工装 | 8h | 2h | 30% | 进行中 | P2 | 03-08
王工程师 | P2025-003 | 机械方案评审 | 4h | - | 0% | 未开始 | P3 | 03-10
李工程师 | P2025-001 | 电气详细设计 | 8h | 8h | 85% | 进行中 | P1 | 03-03
李工程师 | P2025-002 | 电气方案设计 | 8h | - | 0% | 阻塞 | P2 | 03-15
张工程师 | P2025-001 | 软件详细设计 | 8h | 4h | 60% | 进行中 | P1 | 03-06

## 6-工程师负荷管理
工程师负荷管理设计
一、工程师负荷表结构（engineer_workload）
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例
workload_id | INTEGER | 是 | 负荷ID | 1
user_id | INTEGER | 是 | 工程师ID | 401
user_name | VARCHAR(50) | 是 | 工程师姓名 | 王工程师
dept_id | INTEGER | 是 | 部门ID | 201
dept_name | VARCHAR(50) | 是 | 部门 | 机械组
period_type | VARCHAR(10) | 是 | 周期类型：日/周/月 | 周
period_start | DATE | 是 | 周期开始 | 2025-03-03
period_end | DATE | 是 | 周期结束 | 2025-03-09
available_hours | DECIMAL(10,2) | 是 | 可用工时 | 40
allocated_hours | DECIMAL(10,2) | 是 | 已分配工时 | 48
actual_hours | DECIMAL(10,2) | 是 | 实际填报工时 | 35
allocation_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 分配负荷率% | 120
utilization_rate | DECIMAL(5,2) | 是 | 实际利用率% | 87.5
task_count | INTEGER | 是 | 任务数量 | 5
project_count | INTEGER | 是 | 参与项目数 | 3
overload_flag | BOOLEAN | 是 | 是否超负荷 | TRUE
idle_flag | BOOLEAN | 是 | 是否空闲 | FALSE
二、工程师周负荷看板（示例）
工程师 | 部门 | 可用(h) | 已分配(h) | 负荷率 | 状态 | 本周任务 | 参与项目
王工程师 | 机械组 | 40 | 48 | 120% | 超负荷 | 5 | 3
李工程师 | 机械组 | 40 | 36 | 90% | 正常 | 4 | 2
张工程师 | 机械组 | 40 | 24 | 60% | 空闲 | 2 | 1
刘工程师 | 电气组 | 40 | 44 | 110% | 超负荷 | 4 | 3
陈工程师 | 电气组 | 40 | 40 | 100% | 饱和 | 5 | 2
赵工程师 | 软件组 | 40 | 32 | 80% | 正常 | 3 | 2
三、负荷预警规则
负荷率 | 状态 | 颜色 | 处理建议
<60% | 空闲 | 蓝色 | 可接受新任务，建议调配支援其他项目
60%-80% | 正常 | 绿色 | 正常工作状态
80%-100% | 饱和 | 黄色 | 接近满负荷，谨慎分配新任务
100%-120% | 超负荷 | 橙色 | 需关注，评估是否需要支援
>120% | 严重超负荷 | 红色 | 必须调整，分流任务或增加资源

## 7-进度跟踪机制
进度跟踪机制设计
一、进度计算方法
计算方法 | 适用场景 | 计算公式 | 说明
工时法 | 设计类任务 | 进度 = 实际工时 / 计划工时 × 100% | 适用于工时可量化的任务
里程碑法 | 阶段性任务 | 进度 = 已完成里程碑数 / 总里程碑数 × 100% | 适用于有明确节点的任务
加权法 | 复杂任务 | 进度 = Σ(子任务进度 × 子任务权重) | 适用于有子任务的任务
手工法 | 特殊任务 | 由负责人手工评估填写 | 适用于难以量化的任务
交付物法 | 输出导向 | 进度 = 已完成交付物 / 总交付物 × 100% | 适用于有明确产出的任务
二、进度更新机制
更新方式 | 触发条件 | 更新内容 | 频率
工时填报触发 | 工程师填报工时 | 自动更新任务进度（工时法） | 每日
状态变更触发 | 任务状态变更为"已完成" | 进度更新为100% | 即时
里程碑完成触发 | 里程碑标记完成 | 更新相关任务和项目进度 | 即时
手工更新 | 负责人手工修改进度 | 直接更新进度值 | 按需
批量更新 | PM批量更新项目任务进度 | 批量修改多任务进度 | 周
系统自动汇总 | 子任务进度变更 | 自动计算父任务进度 | 即时
三、进度偏差分析
偏差类型 | 计算公式 | 说明 | 预警阈值
进度偏差(SV) | SV = 实际进度 - 计划进度 | 正数超前，负数滞后 | ¦SV¦>10%
进度绩效指数(SPI) | SPI = 实际进度 / 计划进度 | >1超前，<1滞后 | SPI<0.9
工期偏差 | 偏差天数 = 预计完成日 - 计划完成日 | 正数延期，负数提前 | >3天
工时偏差 | 工时偏差 = 实际工时 - 计划工时 | 正数超支，负数节约 | >20%

## 8-进度预警机制
进度预警与升级机制
一、进度预警规则
预警类型 | 触发条件 | 预警级别 | 通知对象 | 响应时效
任务即将到期 | 距截止日≤3天且进度<80% | 黄色 | 负责人 | 24h
任务逾期 | 已超过截止日期 | 红色 | 负责人+PM | 4h
任务阻塞 | 任务状态为"阻塞" | 红色 | PM+TE | 4h
进度滞后 | SPI<0.9且距截止日>7天 | 黄色 | 负责人+PM | 24h
进度严重滞后 | SPI<0.8 | 红色 | PM+总监 | 4h
里程碑风险 | 里程碑前3天，相关任务未完成 | 橙色 | PM+TE | 8h
里程碑逾期 | 里程碑超期 | 红色 | PM+总监+客户 | 即时
关键路径延期 | 关键路径任务延期 | 红色 | PM+TE+SC | 4h
工程师超负荷 | 负荷率>120%持续3天 | 橙色 | PM+部门经理 | 24h
二、问题升级机制
升级级别 | 触发条件 | 升级对象 | 决策权限 | 响应时效
L1 | 任务延期≤3天，可自行解决 | 任务负责人 | 调整任务计划 | 24h
L2 | 任务延期3-7天，需协调资源 | PM+部门经理 | 调配资源、调整优先级 | 8h
L3 | 里程碑延期或影响交付 | PM+总监 | 调整项目计划、增加资源 | 4h
L4 | 影响客户交付承诺 | 总监+总经理 | 与客户沟通、重大决策 | 2h
三、项目每日站会机制
议题 | 说明 | 时长 | 输出
昨日完成 | 每人汇报昨日完成的任务 | 2分钟/人 | 完成情况记录
今日计划 | 每人说明今日计划做的任务 | 1分钟/人 | 今日计划
阻塞问题 | 有无阻塞问题需要帮助 | 按需 | 问题清单
风险预警 | PM汇报项目风险和预警 | 3分钟 | 风险更新
总时长 | 10人以内团队，控制在15分钟 | ≤15分钟 | 站会纪要

## 9-甘特图设计
甘特图与进度可视化
一、甘特图显示要素
显示要素 | 说明 | 颜色/样式 | 交互功能
计划条 | 任务计划时间范围 | 蓝色空心条 | 点击查看详情
实际条 | 任务实际进度 | 蓝色实心条（按进度填充） | 悬停显示进度%
基线条 | 任务基线时间 | 灰色虚线条 | 对比计划偏差
里程碑 | 关键节点 | 菱形标记◆ | 点击查看交付物
关键路径 | 关键路径任务 | 红色边框 | 高亮显示
依赖线 | 任务之间的依赖关系 | 箭头连线 | 点击编辑依赖
今日线 | 当前日期标记 | 红色竖线 | 自动定位
阶段分隔 | 项目阶段分隔 | 背景色区分 | 折叠/展开
二、进度状态颜色规则
进度状态 | 判断条件 | 颜色 | 说明
超前 | 实际进度 > 计划进度 + 10% | 蓝色 | 任务进展顺利
正常 | ¦实际进度 - 计划进度¦ ≤ 10% | 绿色 | 任务按计划进行
滞后 | 计划进度 - 实际进度 > 10% | 黄色 | 需关注
严重滞后 | 计划进度 - 实际进度 > 20% | 橙色 | 需干预
延期 | 已超过截止日期 | 红色 | 必须处理
阻塞 | 任务状态为阻塞 | 灰色+红框 | 需解决阻塞
已完成 | 进度 = 100% | 深绿色 | 任务完成
三、甘特图视图层级
视图 | 显示内容 | 时间刻度 | 适用场景
项目组合视图 | 所有项目的里程碑和关键节点 | 月/周 | 管理层看全局
单项目视图 | 单项目的完整WBS任务 | 周/日 | PM管理项目
阶段视图 | 单阶段的详细任务 | 日 | 阶段负责人管理
个人视图 | 个人负责的所有任务 | 周/日 | 工程师看自己任务
资源视图 | 按人员显示任务分布 | 周 | 资源协调

## 10-看板设计
进度管理看板设计
一、项目组合进度看板
区域/卡片 | 显示内容 | 计算方式 | 预警规则
在建项目数 | 当前执行中的项目数量 | COUNT(*) WHERE 执行中 | -
项目健康分布 | 绿/黄/红项目数量 | 按health_status统计 | 红色>20%预警
本周里程碑 | 本周到期的里程碑列表 | 截止日期在本周 | 逾期标红
延期项目列表 | 进度滞后的项目 | SPI<0.9的项目 | 列出TOP5
资源冲突预警 | 有资源冲突的项目 | 同一资源多项目超负荷 | 列出冲突详情
交付预测 | 未来30天交付的项目 | 计划结束日期 | 预警风险项目
二、单项目进度看板
区域/卡片 | 显示内容 | 计算方式 | 预警规则
项目基本信息 | 项目名/客户/PM/交付日期 | 项目主表 | -
整体进度环 | 项目整体完成率 | 加权汇总 | <80%黄/<60%红
阶段进度条 | 各阶段完成进度 | 阶段任务汇总 | 当前阶段高亮
里程碑时间线 | 里程碑完成状态 | 里程碑列表 | 逾期标红
任务状态分布 | 未开始/进行中/完成/阻塞 | COUNT BY status | 阻塞>0预警
本周任务列表 | 本周到期的任务 | 截止日期筛选 | 逾期标红
风险与问题 | 项目风险和问题清单 | 关联风险表 | 高风险预警
工时燃尽图 | 计划vs实际工时趋势 | 按日汇总 | 偏差预警
三、工程师个人工作台
区域/卡片 | 显示内容 | 计算方式 | 预警规则
今日任务 | 今日需处理的任务列表 | 截止日期=今日或进行中 | 优先级排序
本周任务 | 本周所有任务 | 截止日期在本周 | 按项目分组
我的负荷 | 本周负荷率 | 已分配/可用工时 | >100%预警
工时填报 | 今日/本周工时填报入口 | 快速填报 | 未填报提醒
逾期任务 | 已逾期的任务 | 截止日期<今日且未完成 | 红色突出
待我审批 | 需要我审批的任务/文档 | 审批流程 | 数量角标
四、部门资源负荷看板
区域/卡片 | 显示内容 | 计算方式 | 预警规则
部门负荷概览 | 部门整体负荷率 | AVG(负荷率) | >100%预警
人员负荷排行 | 按负荷率排序的人员列表 | 负荷率DESC | 超负荷标红
空闲资源 | 负荷率<60%的人员 | 负荷率筛选 | 可调配资源
项目分布 | 部门人员参与的项目分布 | 按项目统计 | -
未来2周负荷 | 未来2周负荷预测 | 已分配任务汇总 | 预警超负荷

## 11-API接口
API接口设计
接口名称 | 方式 | URL | 功能 | 主要参数
【项目管理】
获取项目列表 | GET | /api/project | 查询项目列表 | status, pm_id, page
获取项目详情 | GET | /api/project/{id} | 获取项目详情 | -
获取项目进度 | GET | /api/project/{id}/progress | 获取项目进度汇总 | -
更新项目状态 | PUT | /api/project/{id}/status | 更新项目状态 | status
【WBS任务】
获取WBS树 | GET | /api/project/{id}/wbs | 获取项目WBS树 | -
创建任务 | POST | /api/task | 创建任务 | project_id, task_name, ...
更新任务 | PUT | /api/task/{id} | 更新任务信息 | progress, status, ...
更新任务进度 | PUT | /api/task/{id}/progress | 更新任务进度 | progress_rate
更新任务状态 | PUT | /api/task/{id}/status | 更新任务状态 | status, block_reason
批量更新进度 | PUT | /api/task/batch-progress | 批量更新进度 | tasks[]
【任务分配】
分配任务 | POST | /api/task/{id}/assign | 分配任务给工程师 | user_id, plan_hours
获取我的任务 | GET | /api/my-tasks | 获取我的任务列表 | status, date_range
获取今日任务 | GET | /api/my-tasks/today | 获取今日任务 | -
【工时填报】
填报工时 | POST | /api/timesheet | 填报工时 | task_id, hours, date
获取工时记录 | GET | /api/timesheet | 获取工时记录 | user_id, date_range
【负荷管理】
获取人员负荷 | GET | /api/workload | 获取人员负荷列表 | dept_id, period
获取我的负荷 | GET | /api/my-workload | 获取我的负荷 | period
负荷预测 | GET | /api/workload/forecast | 未来负荷预测 | user_id, weeks
【甘特图】
获取甘特图数据 | GET | /api/project/{id}/gantt | 获取甘特图数据 | view_type
更新任务日期 | PUT | /api/task/{id}/dates | 拖拽更新日期 | start, end
更新依赖关系 | PUT | /api/task/{id}/dependency | 更新依赖 | predecessors
【看板数据】
项目组合看板 | GET | /api/dashboard/portfolio | 项目组合数据 | -
单项目看板 | GET | /api/dashboard/project/{id} | 单项目看板数据 | -
个人工作台 | GET | /api/dashboard/my-workspace | 个人工作台数据 | -
部门负荷看板 | GET | /api/dashboard/dept-workload | 部门负荷数据 | dept_id

## 12-企微集成
企业微信集成设计
场景 | 触发条件 | 推送对象 | 消息内容 | 类型
任务分配 | 任务分配给工程师 | 被分配人 | 【任务分配】您有新任务：XXX，截止日期X月X日，请及时处理 | 卡片
任务即将到期 | 距截止日≤3天 | 负责人 | 【任务提醒】任务XXX将于X日到期，当前进度X%，请加快进度 | 卡片
任务逾期 | 任务超过截止日 | 负责人+PM | 【任务逾期】任务XXX已逾期X天，请立即处理并更新进度 | 卡片
任务完成 | 任务进度=100% | PM | 【任务完成】任务XXX已完成，负责人：XXX | 文本
进度滞后预警 | SPI<0.9 | PM | 【进度预警】项目XXX进度滞后，SPI=X，请关注 | 卡片
里程碑风险 | 里程碑前3天未完成 | PM+TE | 【里程碑风险】项目XXX里程碑"XXX"存在风险，请确认 | 卡片
里程碑逾期 | 里程碑超期 | PM+总监 | 【里程碑逾期】项目XXX里程碑"XXX"已逾期X天 | 卡片
负荷超载 | 负荷率>120% | 当事人+部门经理 | 【负荷预警】您本周负荷率X%，请与上级沟通调整 | 卡片
工时未填报 | 工作日18:00未填报 | 当事人 | 【工时提醒】您今日工时未填报，请及时填报 | 文本
每日站会提醒 | 每日9:00 | 项目组 | 【站会提醒】项目XXX每日站会9:30开始，请准时参加 | 文本
周进度报告 | 每周五17:00 | PM | 【周报提醒】请编制项目XXX本周进度报告 | 卡片

## 13-模块联动
进度模块与其他模块联动
一、与其他模块的数据交互
关联模块 | 数据流向 | 触发场景 | 联动效果
合同模块 | 合同→项目 | 合同签订 | 自动创建项目、导入交付日期和里程碑
缺料模块 | 缺料→任务 | 缺料单创建 | 关联任务标记"物料阻塞"状态
缺料模块 | 缺料→任务 | 缺料解决 | 自动解除任务阻塞状态
变更模块 | ECN→任务 | ECN批准 | 自动更新受影响任务状态/日期
变更模块 | ECN→项目 | ECN影响里程碑 | 自动更新项目进度和里程碑
工时模块 | 工时→任务 | 工时填报 | 自动更新任务进度（工时法）
工时模块 | 工时→负荷 | 工时填报 | 自动更新工程师负荷数据
成本模块 | 任务→成本 | 任务完成 | 触发成本归集
绩效模块 | 进度→绩效 | 项目结项 | 项目进度数据作为绩效考核输入
奖金模块 | 进度→奖金 | 项目结项 | 交付及时率影响项目奖金系数
二、进度数据流转全景图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 进度数据流转全景图 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ 合同模块 │─────创建项目──────▶┌──────────────────┐◀─────│ 变更模块 │ │ │ └─────────────┘ │ │ └─────────────┘ │ │ │ 项目进度管理 │ │ │ ┌─────────────┐ │ │ ┌─────────────┐ │ │ │ 缺料模块 │─────阻塞/解除─────▶│ ·WBS任务管理 │◀─────│ 工时模块 │ │ │ └─────────────┘ │ ·进度跟踪 │ └─────────────┘ │ │ │ ·负荷管理 │ │ │ │ ·预警升级 │ │ │ └────────┬─────────┘ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────────────┼───────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ │ │ 成本模块 │ │ 绩效模块 │ │ 奖金模块 │ │ │ │ 工时成本 │ │ 交付考核 │ │ 项目奖金 │ │ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 14-实施计划
进度管理模块实施计划
阶段 | 时间 | 功能 | 交付物 | 里程碑
Phase 1 | 第1-2周 | 项目主表+WBS模板+任务管理基础 | 项目/任务管理 | 项目可创建
基础搭建 | 第3-4周 | 任务分配+进度更新+状态管理 | 任务分配功能 | 任务可分配
| 第5-6周 | 甘特图（基础版）+依赖关系 | 甘特图 | Phase 1上线
Phase 2 | 第7-8周 | 工程师负荷管理+负荷看板 | 负荷管理 | 负荷可视化
负荷管理 | 第9-10周 | 进度预警+升级机制+企微通知 | 预警功能 | 预警自动化
| 第11-12周 | 四大看板+报表 | 看板报表 | Phase 2上线
Phase 3 | 第13-14周 | 与工时/缺料/变更模块联动 | 联动功能 | 数据贯通
深化应用 | 第15-16周 | 与成本/绩效/奖金模块联动 | 联动功能 | 全流程贯通
| 第17-18周 | 移动端+智能派工 | 移动应用 | Phase 3上线
二、关键成功因素
因素 | 说明 | 负责人
WBS标准化 | 建立标准WBS模板，新项目快速套用 | PMO
进度更新及时 | 工程师每日更新任务进度/填报工时 | 各工程师
预警响应及时 | 预警触发后必须在时效内响应 | PM+部门经理
站会坚持执行 | 每日站会同步进度、暴露问题 | PM
负荷均衡管理 | 部门经理关注负荷，及时调配 | 部门经理
高层支持 | 总经理关注项目组合看板 | 总经理